## ВОР
Приложение №4.1.1
к Договору подряда № 018/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
Ведомость объёмов работ
по объекту: "Создание автоматизированной системы гидростатического нивелирования правобережной дренажной галереи Братской ГЭС" (1 этап)
№ | Наименование вида работ | Единица измерения | Объем работ | Обоснование объема работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СМР
Раздел 1. Устройство емкости для перекачки воды в расширенном шве смотровой галереи на отм. 361 - 1 точка установки | [6 empty] | Раздел 1. Устройство емкости для перекачки воды в расширенном шве смотровой галереи на отм. 361 - 1 точка установки
1 | Изготовление подставки для установки накопительной емкости | т | 0.05 |  | 1
1.1 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0.053101 | Материал поставки подрядчика | 1
2 | Установка подставки для установки накопительной емкости | т | 0.05 |  | 1
3 | Установка и подсоединение к водопроводу реверсивной емкости на 500 литров. Монтаж поплавкового выключателя | шт | 1 |  | 1
3.1 | Ёмкость на 500 л. голубая с отводами, крышка 450мм ЗВЛ 500 | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
3.2 | Поплавковый выключатель двойного действия с противовесом (лягушка), до 220v (Длина кабеля 3 м) | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
3.3 | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном (PP-R-GF) SDR 6 PN25 D25х4.2 мм | м | 2 | Материал поставки подрядчика | 1
4 | Установка комбинированной муфты разъемной DN 20x1/2" (Разъемное соединение "Американка") | шт | 3 |  | 1
4.1 | Муфта полипропиленовая разъемная н./р. DN 25x1" СТМ пласт (Разъемное соединение "Американка", наружная резъба) | шт | 3 | Материал поставки подрядчика | 1
5 | Установка угольника полипропиленового, внутренняя пайка, дн 20, 90 градусов | шт | 2 |  | 1
5.1 | Угольник полипропиленовый, фитинги для труб, белый, внутренняя пайка, дн 20x90 градусов | шт | 2 | Материал поставки подрядчика | 1
6 | Установка шарового крана ДУ25 | шт | 2 |  | 1
6.1 | Шаровой кран ДУ25 внуртенняя/наружная резьба 3/4" | шт | 2 | Материал поставки подрядчика | 1
7 | Сверление вертикальных отверстий 12мм глубиной 80 мм в железобетонне | отверстий | 4 |  | 1
8 | Установка центробежного насоса для перекачки из накопительной емкости в реверсивную. Установка фланцев | шт | 1 |  | 1
8.1 О | Центробежный насос HELIX V218-1/16/E/S/1-230-50 | шт | 1 | Оборудование поставки подрядчика | 1
8.2 | Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М12, длина 141 мм | шт | 4 | Материал поставки подрядчика | 1
8.3 | Фланец с овальной плоской резьбой DIN 2558 PN6, Dy25 | шт | 2 | Материал поставки подрядчика | 1
9 | Ревизия, сушка и присоединение электродвигателей к электросети. | шт | 1 |  | 1
10 | Установка обратного клапана 25 мм полипропиленового с металлическим сердечником | шт | 1 |  | 1
10.1 | Обратный клапан 25 мм полипропиленовый с металлическим сердечником (материал полипропилен/латунь) | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
11 | Установка фильтра сетчатого 1/2" г/ш | шт | 1 |  | 1
11.1 | Фильтр сетчатый 1/2" г/ш СТМ | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
12 | Сверление горизонтальных отверстий 4мм глубиной 40 мм в железобетонной стене . Установка бокса ОП КМПн-6 IP66. | шт | 1 |  | 1
12.1 | Корпус Вектор 33 ЩМП IP66 200x200x150 УХЛ1 VP66001 | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
12.2 | Саморезы по металлу черные с дюбелем СГМ 3,5х35 | шт | 4 | Материал поставки подрядчика | 1
12.3 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 4 | Материал поставки подрядчика | 1
13 | Монтаж магнитного пускателя в корпусе ЩМП | шт | 1 |  | 1
13.1 | Пускатель в корпусе IP65 КМЗ 9А 230В с РТЗ и индикатором PROxima ctrp-r-9-230v-led EKF | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
14 | Установка кабельных вводов в корпусе ЩМП | шт | 3 |  | 1
14.1 | Кабельный ввод под кабель диаметром 6... 12 мм. с уплотнением Ру 13,5 (IP68) | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
14.2 | Кабельный ввод под кабель диаметром 9... 14- мм. с уплотнением Ру 16 (IP68) | шт | 2 | Материал поставки подрядчика | 1
15 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетоне ø 4 и глубиной 40 мм. Установка блока сопряжения БСП-02 | шт | 1 |  | 1
15.1 О | Блок сопряжения с прибором БСП-02 | шт | 1 | Оборудование поставки подрядчика | 1
Раздел 2. Устройство ресиверной емкости в колодце К9 - 1 точка установки | [6 empty] | Раздел 2. Устройство ресиверной емкости в колодце К9 - 1 точка установки
16 | Демонтаж крышки люка и бетонного кольца | шт | 1 |  | 1
17 | Устройство бетонной подушки для установки реверсивной емкости | м3 | 0.6 |  | 1
18 | Изготовление подставки для установки накопительной емкости | т | 0.0058 |  | 1
18.1 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0.0061745 | Материал поставки подрядчика | 1
19 | Установка подставки для установки накопительной емкости | т | 0.0058 |  | 1
20 | Установка и подсоединение к водопроводу реверсивной емкости на 500 литров. | шт | 1 |  | 1
20.1 | Ёмкость на 500 л. голубая с отводами, крышка 450мм ЗВЛ 500 | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
20.2 | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном (PP-R-GF) SDR 6 PN25 D25х4.2 мм | м | 2 | Материал поставки подрядчика | 1
21 | Установка датчика для измерения уровня воды | шт | 1 |  | 1
21.1 | Датчик для измерения уровня воды в реверсивной емкости QDY30A | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
22 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетоне ø 4 и глубиной 40 мм. Установка блока сопряжения БСП-02 | шт | 1 |  | 1
22.1 О | Блок сопряжения с прибором БСП-02 | шт | 1 | Оборудование поставки подрядчика | 1
22.2 | Саморезы по металлу черные с дюбелем СГМ 3,5х35 | шт | 4 | Материал поставки подрядчика | 1
22.3 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 4 | Материал поставки подрядчика | 1
23 | Устройство утеплителя минераловатных матов | м3 | 0.05 |  | 1
23.1 | Маты из минеральной ваты, кашированные фольгой, плотность 43 кг/м3, теплопроводность не более 0,12 Вт/(м*К), сжимаемость не более 45 %, упругость не менее 95 %, предельная температура изолируемой поверхности от -180 до +570 °C, толщина 50 мм | м3 | 0.225 | Материал поставки подрядчика | 1
24 | Установка люка | шт | 1 |  | 1
Раздел 3. Устройство автоматизированного гидронивелира - 78 точки установки | [6 empty] | Раздел 3. Устройство автоматизированного гидронивелира - 78 точки установки
25 | Сверление горизонтальных отверстий 8мм глубиной 80 мм в железобетонной стене | отверстий | 234 |  | 1
26 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг | т | 0.1092 |  | 1
26.1 | Анкер клиновой 8х90 мм А2 | шт | 234 | Материал поставки подрядчика | 1
26.2 О | Опорно-юстировочная конструкция ОЮК-7 (Поставляется совместно с ОДГН-1) | шт | 78 | Поставка Заказчика. В составе оборудования | 1
27 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетоне ø 4 и глубиной 40 мм. Установка блока сопряжения БСП-02 | шт | 78 |  | 1
27.1 О | Блок сопряжения с прибором БСП-02 | шт | 78 | Поставка Заказчика. В составе оборудования | 1
27.2 | Саморезы по металлу черные с дюбелем СГМ 3,5х35 | шт | 315 | Материал поставки подрядчика | 1
27.3 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 315 | Материал поставки подрядчика | 1
28 | Монтаж приборов ОДГН-1, c помощью комплекта крепежа, на опорно-юстировочную конструкцию | шт | 78 |  | 1
28.1 О | Высотомер геодезический, микрометрический ОДГН-1 | шт | 78 | Поставка Заказчика. В составе оборудования | 1
29 | Устройство и подключение к прибору ОДГН-1 через штуцер силиконовой трубки 12 мм, с помощью 2-х металлических хомутов, и трубки силиконовой компрессорной TPU 6-1/4" | м | 526 |  | 1
29.1 | Трубка силиконовая для компрессора, прозрачная PU, TPU 6-1/4"(1м) | шт/м | 263 | Материал поставки подрядчика | 1
29.2 | Трубка силиконовая прозрачная 12х2мм (1м) | шт/м | 263 | Материал поставки подрядчика | 1
29.3 | Хомут металический оцинкованный обжимной 12мм с винтом для зытяжки | шт | 156 | Материал поставки подрядчика | 1
29.4 | Штуцер ёлочка HP 1/2" AISI Ду 15-12мм | шт | 78 | Материал поставки подрядчика | 1
30 | Установка шарового крана, ручка-бабочка, 1/2" | шт | 78 |  | 1
30.1 | Кран шаровой латунный, ручка - бабочка, внутренняя/наружная резьба, 1/2" ВР/НР рычаг | шт | 78 | Материал поставки подрядчика | 1
31 | Установка муфты-тройника комбинированной, внутренняя резьба РРR-25х1/2 | шт | 78 |  | 1
31.1 | Тройник PP-R с переходом на внутреннюю резьбу 25x1/2" | шт | 78 | Материал поставки подрядчика | 1
32 | Установка фитинга 1/2" | шт | 78 |  | 1
32.1 | Фитинг прямой PC Ф6-04 (R1/2") | шт | 78 | Материал поставки подрядчика | 1
33 | Установка муфты-тройника комбинированной, внутренняя резьба РРR-25х1/2 | шт | 78 |  | 1
33.1 | Тройник PPR с переходом на врутреннюю резьбу 20x1/2" | шт | 78 | Материал поставки подрядчика | 1
Раздел 4. Устройство сигмента долива воды гидронивелира - 8 точки установки | [6 empty] | Раздел 4. Устройство сигмента долива воды гидронивелира - 8 точки установки
34 | Установка шарового крана ДУ25 | шт | 8 |  | 1
34.1 | Шаровой кран ДУ25 внуртенняя/наружная резьба 3/4" | шт | 8 | Материал поставки подрядчика | 1
35 | Установка муфты-тройника комбинированной, внутренняя резьба РРR-25х1/2 | шт | 16 |  | 1
35.1 | Тройник PP-R с переходом на внутреннюю резьбу 25x1/2" | шт | 16 | Материал поставки подрядчика | 1
36 | Установка шарового крана, ручка-бабочка, 1/2" | шт | 16 |  | 1
36.1 | Кран шаровой латунный, ручка - бабочка, внутренняя/наружная резьба, 1/2" ВР/НР рычаг | шт | 16 | Материал поставки подрядчика | 1
37 | Установка комбинированной муфты разъемной DN 20x1/2" (Разъемное соединение "Американка") | шт | 32 |  | 1
37.1 | Муфта полипропиленовая разъемная н./р. DN 20x1/2" СТМ пласт (Разъемное соединение "Американка", наружная резъба) | шт | 32 | Материал поставки подрядчика | 1
38 | Установка угольника полипропиленового, внутренняя пайка, дн 20, 90 градусов | шт | 16 |  | 1
38.1 | Угольник полипропиленовый, фитинги для труб, белый, внутренняя пайка, дн 20x90 градусов | шт | 16 | Материал поставки подрядчика | 1
39 | Установка электромагнитного регулирующего клапана cоленоидного нормально закрытого прямого действия с диафрагмой AR-2W51-15-1/2-GLN, 24 V | шт | 8 |  | 1
39.1 | Клапан электромагнитный соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой, DС24В AR-2W51-15-1/2-GLN-S51H-DC12 | шт | 8 | Материал поставки подрядчика | 1
40 | Установка фильтра тонкой очистки К 2-7 | шт | 8 |  | 1
40.1 | Фильтр тонкой очистки воды Karcher К 2-К7 | шт | 8 | Материал поставки подрядчика | 1
41 | Установка фильтра сетчатого 1/2" г/ш | шт | 8 |  | 1
41.1 | Фильтр сетчатый 1/2" г/ш СТМ | шт | 8 | Материал поставки подрядчика | 1
42 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетоне ø 4 и глубиной 40 мм. Установка узела управления доливом УДВ-02 | шт | 8 |  | 1
42.1 О | Узел управления доливом УДВ-02 | шт | 8 | Поставка Заказчика. В составе оборудования | 1
42.2 | Саморезы по металлу черные с дюбелем СГМ 3,5х35 | шт | 32 | Материал поставки подрядчика | 1
42.3 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 32 | Материал поставки подрядчика | 1
43 | Установка модуля реле одноканального в узел управления доливом УДВ-02 | шт | 8 |  | 1
43.1 | Модуль реле одноканальный (26mA) M1R-5Ai-12-24-485 | шт | 8 | Материал поставки подрядчика | 1
Раздел 5. Устройство системы водопровода, воздуховода и гидронивелира | [6 empty] | Раздел 5. Устройство системы водопровода, воздуховода и гидронивелира
44 | Сверление горизонтальных отверстий 10мм глубиной 50 мм в железобетонной стене. Прокладка полипропиленовой трубы 20 мм с помощью металлических оцинкованых хомутов с резиновым уплотнением. Установка соединительной муфты PN20 | м | 257.45 |  | 1
44.1 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм | шт | 360 | Материал поставки подрядчика | 1
44.2 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 10 шт | 59.6948 | Материал поставки подрядчика | 1
44.3 | Полипропиленовая труба Dn=20 PP-R-GF PN20 SDR6 | м | 360 | Материал поставки подрядчика | 1
44.4 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 10 мм | шт | 2 | Материал поставки подрядчика | 1
44.5 | Муфта полипропиленовая PPR20 PN20 | шт | 180 | Материал поставки подрядчика | 1
44.6 | Шаровой кран ДУ25 внуртенняя/наружная резьба 3/4" | шт | 2 | Материал поставки подрядчика | 1
45 | Сверление горизонтальных отверстий 10мм глубиной 50 мм в железобетонной стене. Прокладка полипропиленовой трубы 25 мм с помощью металлических оцинкованых хомутов с резиновым уплотнением. Установка соединительной муфты PN25. Установка шарового крана ДУ25 | м | 3342.46 |  | 1
45.1 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм | 10 шт | 477.9721 | Материал поставки подрядчика | 1
45.2 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | шт | 3394 | Материал поставки подрядчика | 1
45.3 | Полипропиленовая труба Dn=25 PP-R-GF PN25 SDR6 | м | 3360 | Материал поставки подрядчика | 1
45.4 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 10 мм | шт | 16 | Материал поставки подрядчика | 1
45.5 | Муфта полипропиленовая PPR25 PN25 | шт | 1680 | Материал поставки подрядчика | 1
Раздел 6. Установка боксов отключения питания - 2 точки уствновки | [6 empty] | Раздел 6. Установка боксов отключения питания - 2 точки уствновки
46 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетоне ø 4 и глубиной 40 мм. Установка бокса 250 х 200 х 107 мм на стену | шт | 2 |  | 1
46.1 | Бокс ОП Tyco 10мод IP65, 250 х 200 х 107 мм | шт | 2 | Материал поставки подрядчика | 1
46.2 | Саморезы по металлу черные с дюбелем СГМ 3,5х35 | шт | 8 | Материал поставки подрядчика | 1
46.3 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 8 | Материал поставки подрядчика | 1
47 | Установка электрических выключателей бокс | шт | 6 |  | 1
47.1 | Выключатель автоматический двухполюсный 10A 1SH202 С16 6,0кА АВВ 2CDS212001R0164 | шт | 5 | Материал поставки подрядчика | 1
47.2 | Выключатель автоматический двухполюсный С 2п 20А АВВ SH202L | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
48 | Установка кабельных вводов в бокс | шт | 4 |  | 1
48.1 | Кабельный ввод под кабель диаметром 9... 14- мм. с уплотнением Ру 16 (IP68) | шт | 3 | Материал поставки подрядчика | 1
48.2 | Кабельный ввод под кабель диаметром 13... 18 мм. с уплотнением Ру 21 (IP68) | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
Раздел 7. Устройство шкафа на стену - 1 точка установки | [6 empty] | Раздел 7. Устройство шкафа на стену - 1 точка установки
49 | Сверление горизонтальных отверстий 8мм глубиной 80 мм в железобетонной стене | отверстий | 4 |  | 1
50 | Установка шкафа ШО ПДГ на стене с промощью анкеров клиновых М8х90 | шт | 1 |  | 1
50.1 | Анкер клиновой 8х90 мм А2 | шт | 4 | Материал поставки подрядчика | 1
50.2 О | Шкаф оптический, в комплекте ШО ПДГ | шт | 1 | Оборудование поставки подрядчика | 1
Раздел 8. Устройство кабельных коммуникаций - 1 этап | [6 empty] | Раздел 8. Устройство кабельных коммуникаций - 1 этап
51 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетоне ø 4 и глубиной 40 мм. Прокладка металлорукава д.20мм с помощью крепежа-клипсы (При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м) | м | 6898 |  | 1
51.2 | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой МРПИнг-20 | м | 7105 | Материал поставки подрядчика | 1
51.3 | Скоба однолапковая из нержавеющей стали с полимерным покрытием СМО-П (INOX) 19-20 | шт | 7105 | Материал поставки подрядчика | 1
51.4 | Саморезы по металлу черные с дюбелем СГМ 3,5х35 | шт | 6994 | Материал поставки подрядчика | 1
51.5 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 6994 | Материал поставки подрядчика | 1
51.6 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 | шт | 139 | Материал поставки подрядчика | 1
51.7 | Бур (сверло) по железобетону Ø4 мм | шт | 36 | Материал поставки подрядчика | 1
52 | Затягивание кабеля КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 (суммарное сечение 2,4 мм2) в металлорукав | м | 490 |  | 1
52.1 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | км | 0.5 | Поставка Заказчика | 1
53 | Раздалка 4-х жильного кабеля КИПЭВнг-LS 2х2х0,6 с установкой наконечников (сечение одной жилы 0,6мм2, изоляция и оболочка из полиэтилена, с экраном) | шт | 174 |  | 1
53.1 | Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2 | шт | 710 | Материал поставки подрядчика | 1
54 | Присоединение к зажимам жил кабелей КИПЭВнг-LS 2х2х0,6 | шт | 696 |  | 1
55 | Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5 (суммарное сечение 4,5 мм2) в металлорукав | м | 825 |  | 1
55.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 | км | 0.842 | Поставка Заказчика | 1
56 | Разделка 3-х жильного силового кабеля ВВГнг 3х1,5 с установкой наконечников (сечение одной жилы 1,5мм2, изоляция и оболочка из ПВХ) | шт | 174 |  | 1
56.1 | Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2 | шт | 532 | Материал поставки подрядчика | 1
57 | Присоединение к зажимам жил кабелей ВВГнг 3х1,5 | шт | 522 |  | 1
58 | Затягивание кабеля ВВГнг 3х2,5 (суммарное сечение 7,5 мм2) в металлорукав | м | 1213 |  | 1
58.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5 | км | 1.238 | Поставка Заказчика | 1
59 | Разделка 3-х жильного силового кабеля ВВГнг 3х2,5 с установкой наконечников (сечение одной жилы 2,5мм2, изоляция и оболочка из ПВХ) | шт | 2 |  | 1
59.1 | Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2 | шт | 6 | Материал поставки подрядчика | 1
60 | Присоединение к зажимам жил кабелей ВВГнг 3х2,5 | шт | 6 |  | 1
61 | Затягивание кабеля ВВГнг 3х6 (суммарное сечение 18 мм2) в металлорукав | м | 593 |  | 1
61.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*6-1 | км | 0.605 | Поставка Заказчика | 1
62 | Разделка 3-х жильного силового кабеля ВВГнг 3х6 с установкой наконечников (сечение одной жилы 6мм2, изоляция и оболочка из ПВХ) | шт | 2 |  | 1
62.1 | Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2 | шт | 6 | Материал поставки подрядчика | 1
63 | Присоединение к зажимам жил кабелей ВВГнг 3х6 | шт | 6 |  | 1
64 | Прокладка волоконно-оптического кабеля FO-ST-OUT-9S-4- PE-BK в металлорукаве, по свободному каналу | м кабеля | 3777.451 |  | 1
64.1 | Кабель волоконно-оптический FO-ST-OUT-9S-4- PE-BK | км | 3.853 | Поставка Заказчика | 1
65 | Распайка 4-х волоконного оптичекого кабеля с подключением к оптическому кроссу | кабель | 4 |  | 1
66 | Измерение волоконно-оптического кабеля на смонтированном участке | измерение | 2 |  | 1
67 | Подключение разьемов оптического патчкорда к приборам коммутации | шт | 2 |  | 1
67.1 | Патчкорд оптический LC/UPC-SC/UPC, SM (G.657.A1) Duplex 1метр SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-DPX-A-1m | шт | 1 | Материал поставки подрядчика | 1
68 | Присоединение жил кабеля LIYY 7х0,34 от прибора ОДГН-1 к БСП | шт | 546 |  | 1
69 | Присоединение жил кабеля LIYY 4х0,68 от клапана соленоидного AR-2W51-15-1/2-GLN к коробке УУД | шт | 32 |  | 1
69.1 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 356 | Материал поставки подрядчика | 1
70 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 1200 |  | 1
70.1 | Провод заземления ПВ-3 (ПуГВ) 4 кв.мм. одножильный | м | 1200 | Материал поставки подрядчика | 1
71 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 3010 |  | 1
71.1 | Полоса заземления омедненная 20х4 NC2204CU | м | 3010 | Материал поставки подрядчика | 1
71.2 | Антикоррозионная лента NA1001 DKC | м | 3010 | Материал поставки подрядчика | 1
71.3 | Соединитель полоса - полоса медь NG3105CU | шт | 43 | Материал поставки подрядчика | 1
72 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 30 |  | 1
72.1 | Стержень заземления 14х1500мм омедненная сталь ZST10-12-014-001 IEK | шт | 30 | Материал поставки подрядчика | 1
Раздел 9. Устройство кабельных коммуникаций - 2 этап | [6 empty] | Раздел 9. Устройство кабельных коммуникаций - 2 этап
73 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетоне ø 4 и глубиной 40 мм. Прокладка металлорукава д.20мм с помощью крепежа-клипсы | м | 5445 |  | 1 | 2225+809+2411
73.1 | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой МРПИнг-20 | м | 5608 | Материал поставки подрядчика | 1
73.2 | Скоба однолапковая из нержавеющей стали с полимерным покрытием СМО-П (INOX) 19-20 | шт | 5608 | Материал поставки подрядчика | 1
73.3 | Саморезы по металлу черные с дюбелем СГМ 3,5х35 | шт | 7277 | Материал поставки подрядчика | 1
73.4 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 7277 | Материал поставки подрядчика | 1
73.5 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 | шт | 144 | Материал поставки подрядчика | 1
73.6 | Бур (сверло) по железобетону Ø4 мм | шт | 37 | Материал поставки подрядчика | 1
74 | Затягивание кабеля КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 (суммарное сечение 2,4 мм2) в металлорукав | м | 2225 |  | 1
74.1 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | км | 2.27 | Поставка Заказчика | 1
75 | Консервация фрагментов кабеля КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 длиной по 100 м. с помощью термоусадочного материала | шт | 24 |  | 1 | 9,2мм
75.1 | Кабельный термоусаживаемый оконцеватель HAUPA 6-16 мм (капа) | шт | 48 | Материал поставки подрядчика | 1
76 | Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5 (суммарное сечение 4,5 мм2) в металлорукав | м | 809 |  | 1
76.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 | км | 0.825 | Поставка Заказчика | 1
77 | Консервация фрагментов кабеля КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 длиной по 100 м. с помощью термоусадочного материала | шт | 9 |  | 1
71.1 | Кабельный термоусаживаемый оконцеватель HAUPA 6-16 мм (капа) | шт | 18 | Материал поставки подрядчика | 1 | 11мм
78 | Затягивание кабеля ВВГнг 3х4 в (суммарное сечение 12 мм2) в металлорукав | м | 2411 |  | 1
78.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4-0,66 | км | 2.46 | Поставка Заказчика | 1
79 | Консервация фрагментов кабеля ВВГнг 3х4 длиной по 100 м. с помощью термоусадочного материала | шт | 25 |  | 1
79.1 | Кабельный термоусаживаемый оконцеватель HAUPA 6-16 мм (капа) | шт | 50 | Материал поставки подрядчика | 1 | 13,6мм
Раздел 10. Устройство кабельных коммуникаций - 3 этап | [6 empty] | Раздел 10. Устройство кабельных коммуникаций - 3 этап
80 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетоне ø 4 и глубиной 40 мм. Прокладка металлорукава д.20мм с помощью крепежа-клипсы | м | 8933 |  | 1
80.1 | Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой МРПИнг-20 | м | 9200.99 | Материал поставки подрядчика | 1
80.2 | Скоба однолапковая из нержавеющей стали с полимерным покрытием СМО-П (INOX) 19-20 | шт | 9200.99 | Материал поставки подрядчика | 1
80.3 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | шт | 11291 | Материал поставки подрядчика | 1
80.4 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 11291 | Материал поставки подрядчика | 1
80.5 | Муфты соединительные «труба-труба» для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 | шт | 223 | Материал поставки подрядчика | 1
80.6 | Бур (сверло) по железобетону Ø4 мм | шт | 57 | Материал поставки подрядчика | 1
81 | Затягивание кабеля КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 (суммарное сечение 2,4 мм2) в металлорукав | м | 4486 |  | 1
81.1 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | км | 4.578 | Поставка Заказчика | 1
82 | Консервация фрагментов кабеля КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 длиной по 100 м. с помощью термоусадочного материала | шт | 45 |  | 1
82.1 | Кабельный термоусаживаемый оконцеватель HAUPA 6-16 мм (капа) | шт | 90 | Материал поставки подрядчика | 1
83 | Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5 (суммарное сечение 4,5 мм2) в металлорукав | м | 2007 |  | 1
83.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 | км | 2.048 | Поставка Заказчика | 1
84 | Консервация фрагментов кабеля ВВГнг 3х1,5 длиной по 100 м. с помощью термоусадочного материала | шт | 21 |  | 1
84.1 | Кабельный термоусаживаемый оконцеватель HAUPA 6-16 мм (капа) | шт | 42 | Материал поставки подрядчика | 1
85 | Затягивание кабеля ВВГнг 3х4 в (суммарное сечение 12 мм2) в металлорукав | м | 2440 |  | 1
85.1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4-0,66 | км | 2.49 | Поставка Заказчика | 1
86 | Консервация фрагментов кабеля ВВГнг 3х4 длиной по 100 м. с помощью термоусадочного материала | шт | 2 |  | 1
86.1 | Кабельный термоусаживаемый оконцеватель HAUPA 6-16 мм (капа) | шт | 6 | Материал поставки подрядчика | 1
Раздел 11. ЗИП | [6 empty] | Раздел 11. ЗИП
94.1 | Высотомер геодезический, микрометрический ОДГН-1 | шт | 2 |  | 1
94.2 | Узел управления доливом УДВ-02 | шт | 2 |  | 1
94.3 | Блок сопряжения с прибором БСП-02 | шт | 2 |  | 1
94.4 | Клапан электромагнитный соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой, DС24В AR-2W51-15-1/2-GLN-S51H-DC12 | шт | 2 |  | 1
ПНР
Раздел 1. Настройка ПО
1 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 210.6667
Раздел 2. Пусконаладочные работы по вводу систем
2 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 640 | система | 0.14
3 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к норме 02-01-002-15 | канал | 3.22
Примечание:
1 | Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли (Раздел 2-10 СМР)
2 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (все разделы СМР)
3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (ПНР)
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Начальник СМГТС ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | Ю.А. Золотухин