## КП (hidden)
Приложение № __ к договору № 210-500-06ПР-2020 от "___"________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖАЮ:
Генеральный директор | [6 empty] | Заместитель директора-технический директор УТС
ООО "ИркутскЭнергоПроект" | [6 empty] | Ново-Иркутская ТЭЦ ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________ И.Г.Афанасьев | [6 empty] | ________________ В.В.Янышевский
"____"_____________ 2020г. | [6 empty] | "____"_____________ 2020г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «VI коллектор», кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Тепловые сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв. №22130497). Реконструкция участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е»
№ этапа п/п | Наименование работ по договору и этапов его выполнения |  |  |  |  | Стоимость, руб. без НДС | Сроки
[7 empty] | Начало работ | Окончание работ
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  | #REF! | с даты подписания договора | 2020-11-25
2 | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  | #REF! |  | 2020-12-25
3 | Инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  | #REF! | 2010-10-30 | 2020-12-25
4 | Подготовка материалов к публичным слушаниям, публикации в СМИ, проведение публичных слушаний по ОВОС ( согласно Приказа Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372)*-этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду |  |  |  |  | #REF! | 2020-11-25 | 2021-02-25
5 | ОВОС |  |  |  |  | #REF! | 2021-03-25 | 2021-05-25
6 | Тепловая сеть DN350. Рабочая документация. Тепломеханические решения |  |  |  |  | #REF! | 2020-12-25 | 2021-02-25
7 | Тепловая сеть DN350. Рабочая документация. Строительные решения |  |  |  |  | #REF! | 2021-02-25 | 2021-04-25
8 | Тепловая сеть DN350. Проектная документация. |  |  |  |  | #REF! | 2021-03-25 | 2021-05-25
9 | Согласование |  |  |  |  | #REF! | 2021-01-25 | 2021-05-25
10 | Программа, схема промывки дезинфекция, согласование |  |  |  |  | #REF! | 2021-01-25 | 2021-02-25
11 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 2021-01-25 | 2021-02-25
12 | Проект организации дорожного движения |  |  |  |  | #REF! | 2021-02-25 | 2021-05-25
13 | Проект планировки территории |  |  |  |  | #REF! | 2020-12-25 | 2021-06-25
14 | Проект межевания территории | Проект межевания территории | Проект межевания территории | Проект межевания территории | Проект межевания территории | #REF! | 2020-12-25 | 2021-06-25
15 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 2021-01-25 | 2021-03-25
16 | Восстановление благоустройства и озеленения, восстановление дорожной разметки |  |  |  |  | #REF! | 2021-02-25 | 2021-03-25
17 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий * |  |  |  |  | #REF! | 2021-06-25 | 2021-08-25
18 | Государственная экологическая экспертиза ПД и ИИ * |  |  |  |  | #REF! | 2021-06-05 | 2021-08-25
19 | Дополнительные экземпляры (п. 3.10 МУ по применению СБЦ приказ №620 от 29.12.2009г) |  |  |  |  | #REF! | 2021-08-01 | 2021-08-25
20 | Техническое сопровождение государственной экологической экспертизы ПД и ИИ, экспертизы ПД и ИИ (затраты связанные с организацией экспертиз, транспортные, почтовые и пр.) |  |  |  |  | #REF! | 2021-06-05 | 2021-08-25
| ИТОГО |  |  |  |  | #REF!
* затраты на проведение Экспертизы ПД и ИИ, Государственной экологической экспертизы, публикацию в СМИ оплачивать «Подрядчику» по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов.
| Начальник ПТО УТС НИ-ТЭЦ | [5 empty] | С.В.Валукин
| Инженер ПТО УТС Н-И ТЭЦ | [5 empty] | Е.А.Корнилова

## Кал план
Приложение № 9 к договору №210-500-08ПР-2021 от "____"________ 2021 г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор |  |  |  | Заместитель директора-технический директор УТС НИТЭЦ ООО "Байкальская энергетическая компания"
ООО "ИркутскЭнергоПроект"
________________ И.Г. Афанасьев |  |  |  | ________________ В.В.Янышевский
"____"_____________ 2021 г. |  |  |  | "____"_____________ 2021 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Разработка проектной и рабочей документации на строительство объекта:
Разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Тепловые сети 6 коллектора от ТК-19Е до ТК-32Е по ул. Петрова, по ул. Рабочего Штаба» инв. №22130516 Техническое перевооружение. Участок тепловой сети 6 коллектора от ТК-21Е до ТК-24Е»
№ этапа п/п | Наименование работ по договору и этапов его выполнения |  | Стоимость, руб. без НДС | Сроки
|  |  |  | Начало работ | Окончание работ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Инженерно-геологические изыскания |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-30

## 1 геодез (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор филиала ПАО "Иркутскэнерго"
УТС Ново-Иркутская ТЭЦ
________________ В.В.Янышевский
"____"_____________ 2017 г.
СМЕТА № 1
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, |  |  | Инженерно-геодезические изыскания на объекте:
здания,сооружения, стадии |  |  | #REF!
проектирования этапа, вида
проектных и изыскательских работ
№№ | Характеристика предприятия |  | №частей, глав, таблиц, |  |  | Расчет стоимости: а+вх, или | [6 empty] | Стоимость
| здания, сооружения и вида работ |  | пунктов указаний к |  |  | (объем строительно-монтажных)x | [6 empty] | (рублей)
|  |  | разделу или главе сбор |  |  | 100 или кол-во Х цена
ника цен на проект
и изыскат. работы для
строительства
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | протяженность | с двух сторон
1 | Топографическая съемка м-ба 1:500 |  | СБЦ-2004 | [10 empty] | 25 | 25
| с сечением рельефа через 0,5 м. |  | табл. 9 § 5.
| II кат., 5,5 га | [12 empty] | 0.125
|  | полевые работы | прим. 4 |  |  | 0.125 | х | 3284 | х | 1.55 |  |  | 636.275
|  | камеральные работы | ОУ п. 15 е, п. 15б |  |  | 0.125 | х | 1067 | х | 1.75 | х | 1.1 | 256.7469
2 | Согласование положения подземных
| сетей с эксплуатирующими |  | т.75 , прим. 3 |  |  | 13 | х | 480 |  |  |  |  | 6240
организациями – 13 организаций
| Неблагоприятный период |  | п.8г т.2. § 2 |  |  | 1.3%
| Итого полевых работ |  |  |  |  | 1.3 | Х | 636.275 |  |  |  |  | 827.1575
2 | С коэффициентом 0,85 |  |  | ОУ п. 14 |  | 0.85 | х | 827.1575 |  |  |  |  | 703.0839
3 | Внутренний транспорт |  |  | т. 4 § 1 |  | 8.75% | от | 703.0839 |  |  |  |  | 61.5198
4 | Организация и ликвидация работ |  |  | ОУ п. 13 |  | 6% | от | 764.6037 | х | 2.5 |  |  | 114.6906
| Итого | полевые работы | [10 empty] | 880.2943
|  | камеральные работы | [10 empty] | 6496.7469
5 | C учетом районного коэффициента
|  | полевые работы | K=1,3 |  |  | 1.3 | х | 880.2943 |  |  |  |  | 1144.3826
|  | камеральные работы | K=1,3 |  |  | 1.3 | х | 6496.7469 |  |  |  |  | 8444.7709
| Всего по СБЦ: | [11 empty] | 9589.1535
6 | Оформление разрешения |  | табл. 80 § 7 |  |  | 4% | от | 9589.1535 |  |  |  |  | 383.5661
7 | Инфляционный коэффициент |  | пересчет работ 2001 г. к 1 кв. 2016г. Письмо Минрегиона РФ от 19.02.2016 N 4688-ХМ/05 |  |  | 3.99 | х | 9972.7196 |  |  |  |  | 39792.1513
9 | ИТОГО | [11 empty] | 39792
10 | Налог на добавленную стоимость |  | Закон РФ |  |  | 18% | от | 39792.1513 |  |  |  |  | 7162.56
11 | Всего по смете | [11 empty] | 46954.56
| Начальник ПТО УТС НИТЭЦ | [5 empty] | Е.А.Березин
| Инженер ПТО УТС НИТЭЦ | [5 empty] | Е.А.Корнилова

## 2 Гидрометео (hidden)
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
Генеральный директор |  |  | Технический директор УТС НИТЭЦ
ООО "ИркутскЭнергоПроект" |  |  | филиала ПАО "Иркутскэнерго"
________________И.Г.Афанасьев |  |  |  | В.В.Янышевский
"____"_____________ 2019 г. |  |  | "____"____________ 2019
Смета № 2
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Корректировка рабочей документации по объекту: «Реконструкция теплосети от ТК-161 до РК «Кировская»
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полевые работ
1 | Рекогносцировочное обследование реки: категория сложности 1, полевые работы, 1(1 км реки) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.43 п.1-1-1 (СБЦ104-43-1-1-1) | (0,024*1) (A*X) | 24
2 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки: категория сложности 1, полевые работы, 1(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.43 п.2-1-1 (СБЦ104-43-2-1-1) | (0,018*1) (A*X) | 18
3 | Сооружение водомерного поста из одной сваи (рейки): категория сложности 1, 1(1 пост) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.44 п.1-1 (СБЦ104-44-1-1) | (0,113*1) (A*X) | 113
4 | Наблюдения на водомерном посту, гидрометрическом лотке, водосливе, число наблюдений в сутки: 2, полевые работы, 1(1 месяц наблюдений) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.47 п.1-2-1 (СБЦ104-47-1-2-1) | (0,248*1) (A*X) | 248
5 | Измерение расхода воды детальным методом, ширина реки: свыше 300 до 600 м, полевые работы, 1(1 расход) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.1-4-1 (СБЦ104-48-1-4-1) | (0,283*1) (A*X) | 283
6 | Определение скорости и направления течения, ширина реки: свыше 300 до 600 м, полевые работы, 1(1 профиль (1 серия)) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.2-4-1 (СБЦ104-48-2-4-1) | (0,284*1) (A*X) | 284
7 | Промеры глубин, ширина реки: свыше 300 до 600 м, 1(1 профиль) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.3-4 (СБЦ104-48-3-4) | (0,035*1) (A*X) | 35
8 | Измерение расхода взвешенных наносов, ширина реки: свыше 300 до 600 м, полевые работы, 1(1 расход) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.4-4-1 (СБЦ104-48-4-4-1) | (0,155*1) (A*X) | 155
9 | Отбор проб воды на мутность, ширина реки: свыше 300 до 600 м, 1(1 фильтр) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.5-4 (СБЦ104-48-5-4) | (0,015*1) (A*X) | 15
10 | Отбор суммарной пробы воды в двух точках для определения гранулометрического состава взвешенных наносов, ширина реки: свыше 300 до 600 м, 2(1 проба) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.6-4 (СБЦ104-48-6-4) | (0,032*1) (A*X) | 32
11 | Отбор проб донных отложений, ширина реки: свыше 300 до 600 м, 2(1 проба) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.7-4 (СБЦ104-48-7-4) | (0,008*2) (A*X) | 16
12 | Измерение расхода влекомых наносов, ширина реки: свыше 300 до 600 м, 2(1 расход) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.8-4 (СБЦ104-48-8-4) | (0,136*2) (A*X) | 272
13 | Определение гранулометрического состава донных отложений методом обмера, ширина реки: свыше 300 до 600 м, 1(1 определение) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.9-4 (СБЦ104-48-9-4) | (0,008*1) (A*X) | 8
14 | Наблюдения на участке деформаций, ширина реки: свыше 300 до 600 м, полевые работы, 1(1 серия) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.10-4-1 (СБЦ104-48-10-4-1) | (1,518*1) (A*X) | 1518
15 | Наблюдения за накатом волн по наклонной рейке при числе сроков наблюдения в сутки 3, ширина реки: свыше 300 до 600 м, 1(1 сутки) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.11-4 (СБЦ104-48-11-4) | (0,038*1) (A*X) | 38
16 | Фотоработы, ширина реки: свыше 300 до 600 м, 10(1 снимок) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.15-4 (СБЦ104-48-15-4) | (0,007*10) (A*X) | 70
17 | Наблюдения за температурой воды с повышенной точностью, ширина реки: свыше 300 до 600 м, полевые работы, 10(1 день наблюдений) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.49 п.6-4-1 (СБЦ104-49-6-4-1) | (0,023*10) (A*X) | 230
18 | Промеры глубин, ширина реки: свыше 300 до 600 м, 1(1 профиль) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.3-4 (СБЦ104-48-3-4) | (0,035*1) (A*X) | 35
Раздел 2. Камеральные работы
19 | Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.1 (СБЦ104-67-1) | 0,09*1 A*X | 90
20 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки: категория сложности 1, камеральные работы, 1(1 км маршрута) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.43 п.2-1-2 (СБЦ104-43-2-1-2) | 0,006*1 A*X | 6
21 | Давление воздуха (среднемесячное), 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.2 (СБЦ104-67-2) | 0,001*1 A*X | 1
22 | Определение скорости и направления течения, ширина реки: свыше 300 до 600 м, камеральные работы, 1(1 профиль (1 серия)) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.2-4-2 (СБЦ104-48-2-4-2) | 0,063*1 A*X | 63
23 | Измерение расхода воды детальным методом, ширина реки: свыше 300 до 600 м, камеральные работы, 1(1 расход) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.48 п.1-4-2 (СБЦ104-48-1-4-2) | 0,062*1 A*X | 62
24 | Рекогносцировочное обследование реки: категория сложности 1, камеральные работы, 1(1 км реки) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.43 п.1-1-2 (СБЦ104-43-1-1-2) | 0,008*1 A*X | 8
25 | Систематизация материалов гидрологических наблюдений: ежедневных (уровней, расходов, мутности, температуры воды и др.), 5(1 годопункт по 1 показателю) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.50 п.1 (СБЦ104-50-1) | 0,01*5 A*X | 50
26 | Систематизация материалов гидрологических наблюдений: измеренных расходов (воды, взвешенных и влекомых наносов, льда и шуги), 5(1 годопункт по 1 показателю) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.50 п.3 (СБЦ104-50-3) | 0,0048*5 A*X | 24
27 | Систематизация материалов гидрологических наблюдений: средних декадных и средних месячных расходов наносов, 1(1 годопункт по 1 показателю) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.50 п.2 (СБЦ104-50-2) | 0,0083*1 A*X | 8.3
28 | Систематизация материалов гидрологических наблюдений: данных о гранулометрическом составе наносов и результатов химических и бактериологических анализов воды, 5(1 анализ) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.50 п.5 (СБЦ104-50-5) | 0,001*5 A*X | 5
29 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений: до 50, 1(1 таблица) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.51 п.1 (СБЦ104-51-1) | 0,105*1 A*X | 105
30 | Анализ результатов водомерных наблюдений, 1(1 годопункт) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.54 п.1 (СБЦ104-54-1) | 0,021*1 A*X | 21
31 | Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений: до 50, 1(1 схема) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.51 п.3 (СБЦ104-51-3) | 0,061*1 A*X | 61
32 | Ветер - месячные данные, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.9 (СБЦ104-67-9) | 0,007*1 A*X | 7
33 | Ветер - ежедневные по срокам, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.10 (СБЦ104-67-10) | 0,039*1 A*X | 39
34 | Осадки - месячные данные, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.12 (СБЦ104-67-12) | 0,0017*1 A*X | 1.7
35 | Осадки - ежедневные данные, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.13 (СБЦ104-67-13) | 0,0067*1 A*X | 6.7
36 | Средняя месячная температура воздуха, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.3 (СБЦ104-67-3) | 0,001*1 A*X | 1
37 | Ежедневная температура воздуха по срокам, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.4 (СБЦ104-67-4) | 0,03*1 A*X | 30
38 | Атмосферные явления (число дней с одним атмосферным явлением) с вычислением среднего числа дней по месяцам и за год, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.17 (СБЦ104-67-17) | 0,001*1 A*X | 1
39 | Производство метеорологических расчетов: Суточные амплитуды температуры воздуха, 20 годостанций, 1(1 расчет) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.68 п.4 (СБЦ104-68-4) | 0,154*1 A*X | 154
40 | Производство метеорологических расчетов: Число переходов температуры воздуха через 0 град.С, 20 годостанций, 1(1 расчет) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.68 п.5 (СБЦ104-68-5) | 0,079*1 A*X | 79
41 | Производство метеорологических расчетов: Среднее и наибольшее число дней подряд со средней суточной температурой воздуха выше +20 и ниже минус 20 град.С, 20 годостанций, 1(1 расчет) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.68 п.6 (СБЦ104-68-6) | 0,071*1 A*X | 71
42 | Производство метеорологических расчетов: Слой осадков одинаковой обеспеченности за различные интервалы времени, 20 годостанций, 1(1 расчет) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.68 п.10 (СБЦ104-68-10) | 0,039*1 A*X | 39
43 | Производство метеорологических расчетов: Расчет обеспеченности, повторяемости и продолжительности ветра по градациям скорости и направлений, 10 годостанций, 1(1 расчет) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.68 п.12 (СБЦ104-68-12) | 0,28*1 A*X | 280
44 | Производство метеорологических расчетов: Определение комплексных характеристик климата, 10 годостанций, 1(1 расчет) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.68 п.23 (СБЦ104-68-23) | 0,331*1 A*X | 331
45 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций 1, число годостанций: до 50, 1(1 записка) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.69 п.1-1 (СБЦ104-69-1-1) | 0,201*1 A*X*к, к=0,5 (прим.3) | 100.5
Раздел 3. Составление программы и отчета
46 | Составление технического отчета (в % от стоимости камеральных работ), стоимость камеральных работ св. 500 до 1000 руб.: степень гидрометеорологической изученности территории - изученная - 60%, 1(1 отчет) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.62 п.2-1 (СБЦ104-62-2-1) | 0,474*1 A*X | 474
| Итоги по смете: |  |  | 5513.2
| Индекс на I квартал 2018 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 (Письмо №7581-ЯВ/09 от 05.03.2019) |  | 47.12 | 259782
| Выполнение изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока, в Архангельской и Читинской областях, Республика Бурятия (ОУ п. 8 д,е) |  | 1.3 | 337717
| ВСЕГО по смете |  |  | 337717
| Начальник ПТО УТС Н-И ТЭЦ |  |  | С.В.Валукин
| Инженер ПТО УТС Н-И ТЭЦ |  |  | Е.А.Корнилова

## 3 Оценка вреда биоресурсам (hidden)
УТВЕРЖДАЮ :
Технический директор УТС НИТЭЦ
филиала ПАО "Иркутскэнерго"
В.В.Янышевский
"____"____________ 2019
СМЕТА № 3
Наименование объекта проектирования:
#REF!
#REF!
1. Расчет коэффициента квалификации (участия) исполнителей, участвующих в
выполнении работ (услуг)
№ п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дней) | Плановая продолжи-тельность выполнения работы, Тп (дней) | Численность исполнителей одной квалификации, Чi (чел.) | Индекс уровня зарплаты специалистов исполнителей работы | Коэффициент квалификации (участия) специалистов, Ккв (уч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГИП | 1 | 3 | 1 | 1.85 | 0.308
2 | Ведущий инженер | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.333
3 | Инженер | 6 | 5 | 1 | 0.75 | 0.75
| ИТОГО |  | 6 | 3 |  | 0.464
2. Расчет себестоимости проводимых работ в базовом уровне цен
№ п/п | Показатель |  |  |  | Значение показателя
1 |  | 2 |  |  | 3
1 | Среднемесячная зарплата проектировщика (руб) |  |  |  | 10483
в ценах на 01.01.2001
3 | Кол-во раб.дней в месяце (дней) |  |  |  | 21
4 | Среднедневная зарплата проектировщика (руб) |  |  |  | 499.19
5 | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ (%) |  |  |  | 40
6 | Единичная себестоимость (руб) |  |  |  | 1247.975
7 | Продолжительность разработки (дней) |  |  |  | 6
8 | Численность разработчиков (чел.) |  |  |  | 3
9 | Коэффициент квалификации (участия) |  |  |  | 0.464 |  |  |  | 18 объектов по 3 чел. дня на объект | 54 чел. дней
10 | Общая себестоимость выполняемых работ (услуг), Сс (2001г.) тыс.руб. |  |  |  | 10.423
3. Расчет стоимости работ в базовом уровне цен
№ п/п | Общая себестоимость выполняемых работ (услуг), Сс (2001г.) тыс.руб. | Уровень рентабель-ности, Р, дол.ед. | Коэффициент пересчета базовой стоимости работ, К пер | Коэффициент к итогу сметной стоимости,обусловлен-ный районым регулированием | Коэффициент к итогу сметной стоимости,обусловлен-ный надбавками в Южных районах Ирк. Обл. | Стоимость работ, Сс, руб. | 18 объектов с заменой трубопроводов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6
1 | 10.423 | 0.08 | 4.09 | 1.12 | 1.101 | 56215
свод
Начальник ПТО УТС НИТЭЦ |  |  |  |  | С.В.Валукин
Инженер ПТО УТС НИТЭЦ |  |  |  |  | Е.А.Корнилова

## 9 Инж-археологич изыскания (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор УТС
Н-И ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"
___________ В.В.Янышевский
"____" ___________ 2018 г.
Расчет стоимости выполнения работ
Археологическое обследование на площадке ПНС "Правобережная"
СНАИНИР-93 (550 руб. - стоимость человеко/дня)
I. Предварительные научно-исследовательские работы
№ | Наименование работ | Таблица | Норма времени | Объем | т/затраты
1 | Предварительные работы, III кат. ( архивно-библиографическое изыскания с составлением краткой справки), площадь до 1 га | т.1 (объект) | 10.28 | 0.15 | 1.542
|  | Итого: |  |  | 1.542
|  | Стоимость чел.дня | 550 |  | 848.1
| Начисления на з/п |  | 30.2% |  | 256.1262
|  | Итого: |  |  | 1104.2262
II. Полевые научно-исследовательские работы
№ | Наименование работ | Таблица | Норма времени | Объем | т/затраты
1 | Предварительное обследование ( I кат.) | т.3 (объект) | 1.2 | 3 | 3.6
2 | Копка грунта ( II кат.) | т.21 (м/куб) | 0.25 | 50.301 | 12.5753
3 | Раскрытие шурфа ( I кат.) | т.4 (кв.м.) | 3.5 | 50.301 | 176.0535
4 | Засыпка грунта | т.22 (м/куб) | 0.13 | 50.301 | 6.5391
5 | Фотофиксация ( 1 норма) | т.18 (10 нег.) | 1.24 | 3 | 3.72
|  | Итого: |  |  | 202.4879
|  | Стоимость чел.дня | 550 |  | 111368.334
| Начисления на з/п |  | 30.2% |  | 33633.2369
|  | Итого: |  |  | 145001.5709
| Организация и ликвидация работ |  | 15% |  | 21750.2356
|  | Всего: |  |  | 166751.8065
III. Камеральные научно-исследовательские работы
№ | Наименование работ | Таблица | Норма времени | Объем | т/затраты
1 | Подготовка и выдача Технического отчета | т.14 (п/л.) | 10.34 | 1 | 10.34
2 | Составление альбома фотоиллюстраций ( до 25 шт.) | т.15 (альбом) | 2.4 | 1 | 2.4
3 | Рабочие схемы, маршрутные карты, планы памятника | т.13 (форматка) | 0.6 | 3 | 1.8
4 | Стратиграфические планы и схемы шурфа | т.13 (форматка) | 0.36 | 2 | 0.72
5 | Планы шурфов (послойные планы) | т.13 (форматка) | 1.42 | 2 | 2.84
|  | Итого: |  |  | 18.1
|  | Стоимость чел.дня | 550 |  | 9955
| Научно - методическое руководство |  | 1.2 |  | 11946
| Начисления на з/п |  | 30.2% |  | 3607.692
|  | Итого: |  |  | 13562.692
|  | Всего | пп. I, II, III |  | 181418.7247
|  | 15% накладные расходы |  |  | 27212.8087
|  | Итого |  |  | 208631.5334
|  | 10% расчетная прибыль |  |  | 20863.1533
|  | Итого |  |  | 229494.6867
IV. Экспедиционные и прочие расходы
№ |  | кол-во | дней | руб | итого
1 | Материалы и оборудование (до 5% от стоимости полевых и камеральных работ. Метод. Указания к определению стоимости археол. Исследов. ИА РАН Москва) |  |  |  | 9070.9362
2 | Услуги сторонних организаций (до 5% от стоимости полевых и камеральных работ. М Исследов. ИА РАН Москва) |  |  |  | 9070.9362
3 | Аренда автотранспорта | 1 | 1 | 2000 | 2000
Итого |  |  |  |  | 20141.8725
|  | Всего |  |  | 249636.5592
| Начальник ПТО УТС НИТЭЦ |  | С.В.Валукин

## 18 ГОЧС (hidden)
«Адепт: Проект в 11.10» © ООО «Адепт» |  | форма №2П от 25.11.2019г к Договору от 25.11.2019 г.
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ООО "ИркутскЭнергоПроект" __________________________ И.Г. Афанасьев
Смета №18
на проектные (изыскательские) работы
Перечень меропроиятий по гражданской обороне, мерорприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «VI коллектор», кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Тепловые сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв. №22130497). Реконструкция участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е»
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка раздела "ИТМ ГОЧС" | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения. 2006 г. Глава 1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению черезвычайных ситуаций проектов строительства объектов без защитных сооружений гражданской обороны и других специальных сооружений, п.1 A=30.5 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 объект) Количество = 1 (1 объект) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 30500 руб * 1 * 1 * 1 * 0.88 * 0.9*0,5 | 12078
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 1
| Коэфф.перехода в тек.цены | Ктек = 1
| Коэффициент, учитывающий суммарное количество источников возможных ЧС (природных и техногенных) - 1 (Кис) | K1 = 0.88 гл.1, таб.1 (Ценообразующий)
| Коэффициент, учитывающий однотипность решений по предупреждению ЧС для различных источников ЧС с одинаковыми поражающими факторами, для количества источников ЧС с одинаковыми поражающими факторами - 2 (Кпф) | K2 = 0.9 гл.1, таб.4 (Ценообразующий)
Разделы документации
| 1. Полный комплекс работ | 50%
2 | Итого по смете: |  |  | 12078
3 | районный коэффициент |  | Коэф - т 1.221 от п.2 | 14747.238
4 | Индекс на III квартал 2019 года на проектные работы к уровню цен 01.01.2001 | Письмо Минстроя России от 04.10.2019 №37341-ДВ/09 | Коэф - т 4.21 от п.3 | 62085.872
5 | Всего по смете: |  |  | 62085.872
Всего по смете (руб.): |  | 62 085 (Шестьдесят двe тысячи восемьдесят пять рублей, 00 копеек)
Главный инженер ООО "ИркутскЭнергоПроект" _________________________В.В. Скородумов
Составил:
Руководитель бюро ГИП ООО "ИркутскЭнергоПроект" _________________________Н.Б. Пуховская
_________________________