## дв
|  | Приложение № ___ к договору № __________ от «____» _____________ 201____ г. | [8 empty] | Утверждаю:
Согласовано: | [10 empty] | И.о.главного инженера У-ИГЭС
__________________ С.В. Крапицкий
«____» _____________ 2021 г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № ____ .
на Ремонт сильнотекущих горизонтальной трещины бетонной плотины методом инъекции 2-х компонентными смолами на секции 31
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
| UIG10LNA10UU010UU13 | [6 empty] | Инвентарный номер: | 00020000
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1 Ремонт мест выхода инъекционных материалов (трещин снаружи) в смотровых колодцах 30/31 и 31/32 (2шт) на отм. 244,00 БП
1 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд, шириной 10 см, глубина 5 см (расшивка трещины). | 1 м борозд | 3.6
2 | Устранение протечки в фильтрующем горизонтальном шве заглушающем течи раствором Fix 20-T. Заделка трещины внутри разделанного шва, ширина 10 мм, глубина 84 мм (3,024 л объема трещины). | 1 п.м. | 3.6 |  |  |  |  | Быстросхватывающаяся смесь Fix 20-T (Н.расхода 2 кг на 1 л объема) | кг | 6.048 | Подрядчик | 1.04
3 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций высокопрочными, безусадочными сухими составами тиксотропного типа, содержащие полимерную фибру в один слой, толщина слоя 30 мм: вертикальной | 1 м2 поверхности шва | 0.36 |  |  |  |  | Эластичная гидроизоляция Aquafin - 2 K/M (Н.расхода 4,5 кг на 1м2 толщиной слоя 2,5 мм) | кг | 19.44 | Подрядчик
4 | Приготовление: полимермодифицированных, самовыравнивающихся бетонных составов двухкомпонентных (0,36м2*0,03м) | м3 | 0.0108
5 | Нанесение гидроизоляционного состава Aquafin - 1K вручную, в один слой, толщиной 20 мм, в штрабу шириной 10см, по вертикальной поверхности бетона. | 1 м2 поверхности | 0.36 |  |  |  |  | Гидроизолирующая смесь Aquafin - 1 K (Н.расхода 4,5 кг на 1м2 толщиной слоя 2,5 мм) | кг | 12.96 | Подрядчик | 1.8
6 | Установка пакеров в отверстия глубиной 200 мм диаметром 16 мм с разметкой и сверлением для прокачки 2-х компонентными смолами. | 1 шт | 24 |  |  |  |  | Пакер 16мм х 130мм арт.20671 | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Бур SDS+ 16х200х260 усиленный ЭНКОР | шт | 4
7 | Нагнетание быстосхатывающей двухкомпонентной смолы с подсоединением инжекторной системы через пробуренные скважины диаметром 16 мм по всей длинне в трещину глубина 1,2 м, длина 3,6 м, толщиной 10 мм, смолой "Сarbo Crack Seal H Komp A" (плотность 1055 кг/м3) "Сarbo Crack Seal H Komp B" (плотность 935 кг/м3) (V=1,2м*3,6м*0,01м=0,0432 м3 0,0432 м3 * (1055 кг/м3 + 935 кг/м3) / 2 =43 кг). | м3/1 м трещины | 0,0432/3,6 |  |  |  |  | Cмола "КарбоКраксил Komp A" | кг | 20 | Подрядчик | 0.0432 | 42.984
[8 empty] | Cмола "КарбоКраксил Komp B" | кг | 23
[8 empty] | Инъекционный шланг 500мм | шт | 1
[8 empty] | Головка к инъекционному шлангу плоск. 24171 | шт | 1
Раздел 2. Цементация вертикальных дрен диаметром 273 мм (8 шт) секция № 31 БП - с отм.250,00м до отм.238,00м
8 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм, диаметр анкера: 10 мм с разметкой и сверлением отверстий в бетонном перекрытии потолка (для установки заглушки на дрену 8 шт) | шт. | 96 |  |  |  |  | Бур SDS+10x120 | шт | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Анкер М10х110мм | шт | 96
9 | Сверление отверстий ø 10 мм в металлическом листе толщиной 3 мм | шт. | 96
10 | Приварка мелких металлоконструкций массой до 10 кг (приварка крана со сгоном (вес 0,8 кг) к пластине из металлического листа размером 500х500 толщиной 3 мм (вес 5,888 кг) всего 8 шт.) приварка без срезки коэффициент 0,6. | 1 т | 0.0535 |  |  |  |  | Электроды диаметром 5 мм Э42 | кг | 0.43335 | Подрядчик | 8.1
[8 empty] | Сталь листовая 3мм ст.3 (вес 23,55 кг/м2) | кг | 47.1 |  | 23.55
[8 empty] | Кран шаровый диаметр 32мм, рычаг со сгоном (вес 0,8 кг) | шт | 8
11 | Установка заглушек металлических на скважину диаметром 273 мм | шт. | 8 | [8 empty] | 23.55 | 132.6174
12 | Гидроизоляция силиконовым герметиком без уплотнения: заглушки по периметру горизонтальных швов | 1 м шва | 16 |  |  |  |  | Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный прозрачный, "Henkel" (расход 20 мл на 1 м шва) | л | 0.32 | Подрядчик
13 | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава: 1:3 | 1 м3 раствора | 5.6727 |  |  |  |  | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | 2.3712 | Подрядчик | 41.8
[8 empty] | Песок для строительных работ природный (объемный вес 1,5 т/м3) | м3/т | 6,297/9,446 |  | 111
14 | Заполнение вертикальных дрен диаметром 273мм цементным раствором на глубину 12 м. | 1м | 96
15 | Переноска строительных материалов на расстояние 220 м (7секц.*22м+66м) (2,371т + 6,297т * 1,5) | т | 11.8172
Раздел 3. Бурение скважин на отм.235,00 на отм.250 сек.№31 БП и комплексное инъектирование трещины смолой на всю ширину бетонной поверхности вглубь 6,4 метров
16 | Бурение скважин глубиной до 20 м в железобетонных конструкциях установками алмазного бурения, диаметр скважины: 52 мм. | 100 м бурения скважины | 2.125 | Керн | т | 0.70622 | мусор | Коронка алмазная 52*450*1 1/4 ВК (расход 1 коронка на 5,2 м.п.) | шт | 41 | Подрядчик | 49.4
| глубиной 6 м, ряд "А" (11 штук) - 66 м |  |  | Строительный мусор | т | 0.37633 | мусор | Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x110 мм | шт | 60 |  | 49.4
| глубиной 7 м, ряд "Б" (10 штук) - 70 м | [10 empty] | 33.3
глубиной 8,5 м, ряд "Б" (9 штук) - 76,5 м
17 | Погружение инъекторов, трубок досылочных, удлиняющих в пробуренную скважину диаметром 52 мм глубиной до 20 м с извлечением и промывкой после закачки смолы. | 100 м | 2.125 |  |  |  |  | Погружные разжимные пакеры PVS 40 | шт | 30 | Подрядчик
[8 empty] | Досылочная трубка L=2,0 м арт. 1485 (металлическая) | шт | 30
[8 empty] | Кран шаровой арт. 1424 (инъектирование) | шт | 30
[8 empty] | Трубка удлиняющая L=1.5м арт. 30417 (пластиковая) | шт | 99
18 | Гидравлическое опробование скважин и инъекционных трубок диаметром: до 100 мм. | 100 м скважин | 2.125
19 | Нагнетание смолы "Carbo Cril Hv (компоненты А1, А2, В2, плотность 1055 кг/м3)",Carbo Cril Plus (плотность 1025 кг/м3) в трещину длиной 22 м, шириной 6,4 м, толщиной 3,4 мм (V=22м*6,4м*0,0034м=0,479 м3), (0,479 м3*(1055кг/м3+1025кг/м3) / 2 =498 кг). | м3/1 м скважины | 0,479/22 |  |  |  |  | Муфта прямая DN 10 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Т-муфта DN 10 арт 1374 | шт | 2
[8 empty] | Смола "Карбокрил Plus 20" | кг | 240
[8 empty] | Смола "Карбокрил Hv (компонент А1)" | кг | 240
[8 empty] | Смола "Карбокрил Hv (компонент А2)" | кг | 12
[8 empty] | Смола "Карбокрил Hv (компонент В2)" | кг | 3.6
[8 empty] | Кольцо уплотнительное DN 10, арт 4723 | шт | 30
[8 empty] | Скоба DN 10, сталь | шт | 30
[8 empty] | Инъекционный шланг 500 мм | шт | 1
[8 empty] | Головка к инъекционному шлангу плоск. 24171 | шт | 1
20 | Нагнетание смолы "Bevedol WFA -Bevedan" (плотность 1010 кг/м3 и 1230 кг/м3) в скважины диаметром 52 мм (V=3,14*0,026м*0,026м*0,62м*30шт = 0,039 м3), (0,039 м3*(1010кг/м3+1230кг/м3) / 2 =44 кг). | м3/1 м скважины | 0,039/22 |  |  |  |  | Cмола "Bevedan | кг | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Cмола "Bevedol WFA | кг | 20 |  | 0.042347 | 44.0405
21 | Заделка отверстий ремонтным составом после извлечение инъекторов диаметром 52 мм толщиной 100 мм (общая площадь 0,1 м2) | 1 шт. отверстий | 30 |  |  |  |  | Гидроизолирующая смесь Aquafin - 1 K (Н.расхода 4,5 кг на 1м2 толщиной слоя 2,5 мм) | кг | 11.4623 | Подрядчик
22 | Переноска строительных материалов на расстояние 220 м (7секц.*22м+66м) (240кг+240кг+12кг+3,6кг+24кг+20кг+11,5кг) | т | 0.55106
23 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1.082 |  |  |  |  | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт | 21.64 | Подрядчик | 0.2
24 | Переноска навалочных грузов на носилках и др. малоемкой таре из галереи с погрузкой в мешки, на расстояние 220 м (7секц.*22м+66м) по горизонтали | 1 т | 1.082
25 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 1.082
26 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 1.082
Условия производства работ:
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы. | [6 empty] | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
[7 empty] | Начальник ОППР У-ИГЭС |  |  | А.Н. Белов
Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ):
[7 empty] | Инженер ОППР У-ИГЭС |  |  | Н.Н. Татаринцева
Начальник СЗС
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  | ______________ К.Н. Барило |  |  |  |  | Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС |  |  | А.А. Тельнов
[7 empty] | Начальник СМГТС У-ИГЭС |  |  | А.А. Светличный
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы К=1,2 (поз. 1-2, 5-14)