## 02-02-02 КМ.2_ТК-6 - Ведомость
Ведомость объёмов работ 02-02-02
«Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. №ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры»
Конструкции металлические КМ2 (ТК6)
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Конструкции металлические (1-3БЭК(ТЭЦ-12)-КМ.2.СМ) | [8 empty] | Раздел 1. Конструкции металлические (1-3БЭК(ТЭЦ-12)-КМ.2.СМ)
Балки | [9 empty] | Балки
1 | 1 | Монтаж балок,прогонов, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м ( марка стали С245) | т | 0.19 |  |  | 0,14+0.04+0.01 | 1
2 | 2 | Швеллер стальной горячекатанный ГОСТ 8240-97 С245-4 ГОСТ 27772-2021 12П | т | 0.144 |  |  | 0,14*1,03 | 1
3 | 3 | Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015 С245-8 ГОСТ 27772-2021 t8 | т | 0.041 |  |  | 0,04*1,03 | 1
4 | 4 | Уголок строительный горячекатанный равнополочный ГОСТ 8509-93 C245-4 ГОСТ 27772-2021 l50x5 | т | 0.01 |  |  | 0,01*1,03 | 1
Стойки | [9 empty] | Стойки
5 | 5 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.05 |  |  | 0.02+0.03 | 1
6 | 6 | Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015 С245-8 ГОСТ 27772-2021 t8 | т | 0.021 |  |  | 0,02*1,03 | 1
7 | 7 | Уголок строительный горячекатанный равнополочный ГОСТ 8509-93 C245-4 ГОСТ 27772-2021 l75х6 | т | 0.031 |  |  | 0,03*1,03 | 1
Связи | [9 empty] | Связи
8 | 8 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.07 |  |  | 0.06+0.01 | 1
9 | 9 | Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015 С245-8 ГОСТ 27772-2021 t8 | т | 0.01 |  |  | 0,01*1,03 | 1
10 | 10 | Уголок строительный горячекатанный равнополочный ГОСТ 8509-93 C245-4 ГОСТ 27772-2021 l75х6 | т | 0.062 |  |  | 0,06*1,03 | 1
Опоры | [9 empty] | Опоры
11 | 11 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.4 |  |  | 0.26+0.14 | 1
12 | 12 | Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015 С245-8 ГОСТ 27772-2021 t8 | т | 0.268 |  |  | 0,26*1,03 | 1
13 | 13 | Уголок строительный горячекатанный равнополочный ГОСТ 8509-93 C245-4 ГОСТ 27772-2021 l75х6 | т | 0.144 |  |  | 0,14*1,03 | 1
Стремянки | [9 empty] | Стремянки
14 | 14 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.28 |  |  | 0.05+0.03+0.01+0.05+0.11+0.02+(27,03*0,00037) | 1
15 | 15 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | т | 0.28 |  |  | 0.05+0.03+0.01+0.05+0.11+0.02+(27,03*0,00037) | 1
16 | 16 | Швеллер стальной горячекатанный ГОСТ 8240-97 С245-4 ГОСТ 27772-2021 12П | т | 0.052 |  |  | 0,05*1,03 | 1
17 | 17 | Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015 С245-4 ГОСТ 27772-2021 t4 | т | 0.031 |  |  | (0,03)*1,03 | 1
18 | 18 | Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015 С245-8 ГОСТ 27772-2021 t8 | т | 0.01 |  |  | (0,01)*1,03 | 1
19 | 19 | Уголок строительный горячекатанный равнополочный ГОСТ 8509-93 C245-4 ГОСТ 27772-2021 l50x5 | т | 0.052 |  |  | 0,05*1,03 | 1
20 | 20 | Уголок строительный горячекатанный равнополочный ГОСТ 8509-93 C245-4 ГОСТ 27772-2021 l75х6 | т | 0.113 |  |  | 0,11*1,03 | 1
21 | 21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм | м | 27.03 |  |  | 10/0,37 | 1
22 | 22 | Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый ГОСТ 2590-2006 С245-4-ГОСТ 27772-2021 ф12 | т | 0.021 |  |  | 0,02*1,03 | 1
Ограждения площадок | [9 empty] | Ограждения площадок
23 | 23 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.22 |  |  | 0.02+0.02+0.11+0.07 | 1
24 | 24 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 0.22 |  |  | 0.02+0.02+0.11+0.07 | 1
25 | 25 | Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015 С245-4 ГОСТ 27772-2021 t4 | т | 0.021 |  |  | 0,02*1,03 | 1
26 | 26 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм | т | 0.021 |  |  | 0,02*1,03 | 1
27 | 27 | Уголок строительный горячекатанный равнополочный ГОСТ 8509-93 C245-4 ГОСТ 27772-2021 l50x5 | т | 0.113 |  |  | 0,11*1,03 | 1
28 | 28 | Лист стальной просечно-вытяжной ТУ 36-26.11-5-89 С235 ГОСТ 27772-2021 ПВ-506 | т | 0.072 |  |  | 0,07*1,03 | 1
Антикоррозионая защита | [9 empty] | Антикоррозионая защита
29 | 29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.351 |  |  | ((0,19+0,05+0,07+0,4+0,28+0,22)*29) / 100 | 1
30 | 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.351 |  |  |  | 1
Раздел 2. Демонтажные работы (1-3БЭК(ТЭЦ-12)-КМ.1, л.1) | [8 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы (1-3БЭК(ТЭЦ-12)-КМ.1, л.1)
31 | 31 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.97 |  |  |  | 1
Вывоз металла до приобъектного склада | [9 empty] | Вывоз металла до приобъектного склада
32 | 32 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | 1т груза | 0.97 |  |  |  | 1
33 | 33 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 0.97 |  |  |  | 1
34 | 34 | Разгрузка с автотранспортного средства: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | 1т груза | 0.97 |  |  |  | 1
Заместитель директора филиала – главный инженер В.В. Саунин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Начальик ОКС Ю.А. Архипов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник РТС Ю.С. Сапунов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Составила: | Экономист 1 кат. ОКС О.Н. Бушанова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]