Приложение №12 к договору №3-ОКС ТЭЦ-12/2026 от «____» __________ 2026г.

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение строительно-монтажных работ по «Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры» (Объект, наименование работ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | филиал ТЭЦ-12, Иркутская область, г. Черемхово, луч «Первомайский» |
|  | Наименование и характеристика объекта | Магистральная тепловая сеть луч «Первомайский»: ТК-4, ТК-6, ВП-2. Площадки расположены на высоте от 5,5 до 7 метров над уровнем земли. |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | – климатические параметры для района проведения работ (Иркутская область, г. Иркутск) принять согласно СП 131.13330.2025 «Строительная климатология». |
|  | Наименование выполняемых работ | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12 "Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры" в соответствии с проектом 1-3БЭК (ТЭЦ-12) , разработанным ООО «ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ» в 2024 г. |
|  | Цель выполнения работ | Соответствие выполненных работ проектно-сметной документации. |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных / законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Выполнить строительно-монтажные работы по техническому перевооружению с заменой стационарных площадок обслуживания запорной арматуры (ВП-2, ТК-4, ТК-6), расположенных на надземных участках магистральных тепловых сетей в соответствии с проектом «Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры» (шифр 1-3БЭК (ТЭЦ-12)), разработанным ООО «ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ в 2024 г. Работы выполнить в 1 этап, в сроки, указанные в п. 2.2 ТЗ. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с заказчиком. |
|  | Срок выполнения работ | С даты заключения договора по 30.10.2026г. в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Договору). |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется. |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик должен за 10 календарных дней до начала выполнения работ обеспечить поставку необходимого количества ТМЦ, с предоставлением на них документов. 2. Подрядчик за 100 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ, линейный / сетевой график. 3. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 4. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 5. До начала строительно-монтажных работ на наружных инженерных сетях подрядчик обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности и дорожные знаки; - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность и необходимость установки временного участка подрядной организации |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику узлы, входящие в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую / исполнительную документацию в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе на электронном носителе в формате pdf. Согласованный пакет технической / исполнительной документации, в том числе на сварочные работы, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания работ и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния узлов. |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются иждивением подрядчика, за исключением ТМЦ, предоставляемых заказчиком в соответствии с перечнем оборудования и материалов поставки заказчика (Приложение № 7 к Договору). 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство / инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование / изделие; – свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в действующей редакции); – сертификат передвижения EUR1; – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и технологий ИЭЭФ, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», для каждого вида оборудования и технологий; – свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений); Обязательно наличие маркировки на изделии в соответствии с ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования». - 4. В случае невозможности использования заявленного материала, необходимо согласовать с заказчиком возможность использования аналога, который так же должен иметь паспорт изделия и сертификат соответствия. - Замена материала возможна только после согласования с заказчиком. - ПРИМЕНЕНИЕ Б/У МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНО! - 5. Складирование материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком. |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №9 к Договору, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика», размещенной на корпоративном сайте: https://td.enplus.ru/upload/iblock/7bf/t3pho0ni1gzdrjc4nad81pj3wj10vrag/Стандарты%20ООО%20БЭК.zip |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ, составленный по форме КС-14/ акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства, в отношении всего объема работ по ТЗ. |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | 1. Наличие удостоверений или протоколов заседаний аттестационной комиссии у персонала планируемого к привлечению на производство работ на высоте - п.26 «Правил охраны труда при работе на высоте» утв. приказом Минтруда и соцзащиты от 16.11.2020 №782: - - копии удостоверений на право работ на высоте. - 2.Наличие копий удостоверений у персонала, планируемого к привлечению на производство работ с подъемными механизмами, согласно п. п. 25, 216 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461): - - копия удостоверения подтверждающее квалификацию крановщика, - - копия удостоверения, подтверждающего квалификация стропальщика. - 3. Наличие копий удостоверений на право проведения огневых работ (подтверждающее квалификацию сварщика, огнерезчика) у персонала планируемого к привлечению на производство работ, согласно п. 362(д) Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479: - - копии удостоверений на право проведения огневых работ (подтверждающее квалификацию сварщика, огнерезчика). |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | - Не требуется. |
|  | Оценочные критерии | - Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 60 месяцев с даты подписания сторонами: Акта о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ. |

Заместитель директора филиала

- главный инженер ТЭЦ-12                                                                                                 В.В. Саунин

Начальник ОКС ТЭЦ-12                                                                                                       Ю.А. Архипов

Начальник РТС ТЭЦ-12                                                                                                        Ю.С. Сапунов

Начальник ПТО ТЭЦ-12                                                                                                       В.Н. Потанин