Утверждаю

Директор филиала

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

Усть-Илимская ГЭС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Карпачёв

« \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Календарный план**

Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставка оборудования по объекту "Комплексная система безопасности. Инв. № 00491684. Модернизация комплексной системы безопасности. 3 этап"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа работ** | **Срок начала выполнения работ** | **Срок окончания выполнения работ** |
| 2024 г | | | |
| 1 | Поставка оборудования (заказчик) | С даты заключения договора | 31.07.2024 |
| 2 | Система периметральной охранной сигнализации. Система контроля доступа на территорию. Монтажные работы. | 25.04.2024 | 10.10.2024 |
| 3 | Система охранная телевизионная наружная. Монтажные работы. | 25.04.2024 | 10.10.2024 |
| 4 | Система охранного освещения. Монтажные работы. | 25.04.2024 | 10.10.2024 |
| 5 | Пусконаладочные работы. Система периметральной охранной сигнализации. Система контроля доступа на территорию. | 10.10.2024 | 30.12.2024 |
| 6 | Пусконаладочные работы. Система охранная телевизионная наружная. | 10.10.2024 | 30.12.2024 |

Главный инженер У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Крапицкий

Начальника СДТУ У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Котляков