Приложение №4 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

**График выполнения работ**

выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставка оборудования

по объекту "Комплексная система безопасности. Инв. № 00491684. Модернизация комплексной системы безопасности. 3 этап"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа работ** | **Срок начала выполнения работ** | **Срок окончания выполнения работ** |
| 1 | Поставка оборудования | С даты заключения договора | 31.07.2024 |
| 2 | Система периметральной охранной сигнализации. Система контроля доступа на территорию. Монтажные работы. | 25.04.2024 | 10.10.2024 |
| 3 | Система охранная телевизионная наружная. Монтажные работы. | 25.04.2024 | 10.10.2024 |
| 4 | Система охранного освещения. Монтажные работы. | 25.04.2024 | 10.10.2024 |
| 5 | Пусконаладочные работы. Система периметральной охранной сигнализации. Система контроля доступа на территорию. | 10.10.2024 | 30.12.2024 |
| 6 | Пусконаладочные работы. Система охранная телевизионная наружная. | 10.10.2024 | 30.12.2024 |

Главный инженер У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Крапицкий

Начальника СДТУ У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Котляков

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор Усть-Илимской ГЭС  филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»,  действующий на основании  доверенности №41 от 01.04.2023г  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Карпачев  М.П. | **Подрядчик:**  М.П. |