## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Братской ГЭС
________________А.В. Боярский
"___"__________________ 2024 г.
Братская ГЭС ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Ведомость объемов работ №1
Капитальный ремонт
(категория ремонта)
Плотина русловая Инв. № 00020027.
Ремонт сегментного затвора № 1 водосливной части плотины с заменой уплотнений,
ремонтом металлоконструкций и антикоррозионной защиты
(наименование стройки)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор,повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замена уплотнений сегментного затвора
1 | Cверление отверстиий D=22мм соосных с отверстиями на затворе с применением станка сверлильного на магнитной подошве для металла и электрической ручной дрели для уплотнения: - в уплотнении типа IIIа овальные отверстия 22х35 - в уплотнении типа IIIв овальные отверстия 22х35 - сквозные овальные отверстия 22х35 на профильной трубе 90х7 - овальные отверстия 22х35 в уголоке 80х50х5 | шт | 560
2 | Изготовление дощатого настила для существующих откидных лесов на ремонтном затворе СЗ с устройством отбортовки (на высоте до 3 м) | м2/м3 горизонт. Проекции | 65/2,63 |  |  |  |  | Доска 40мм (с 3 кратной оборачиваемостью) | м3 | 2.6 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди 80мм | кг | 13.7 | Подрядчик
[8 empty] | Доска 25мм (с 3 кратной оборачиваемостью) | м3 | 0.16 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди 50мм | кг | 0.76 | Подрядчик
| Устройство альпинисткого снаряжения, навеска страховочного и рабочего троса по краям затвора | шт | 2
| Замена резинового уплотнения сегментных завтворов: уплотнительное устройство деформационно-гидравлического действия, саблевидное. (прим.При выполнении работ с установкой новых прижимных планок и крепежных элементов) | 1 пог.м уплотнения | 15,5 | Резиновое уплотнение тип IIIа | кг | 38.75 | утиль | Резиновое уплотнение тип IIIа ТУ 2500-047-46028995-2010 (75*70*8000) | шт/м | 2/15,5 | Подрядчик
|  |  |  | Болт М20*60 | кг | 30.5 | лом | Болт шестигранный М20*200, оцинк, ГОСТ 7805-70 | кг/шт | 80/140 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка шестигранная М20 | кг | 10.92 | лом | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 20 мм ГОСТ5915-70 (оцинков.) | кг | 10.92 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба М20 | кг | 2.408 | лом | Шайбы стальные М20 ГОСТ11371-78 (оцинков.) | кг | 2.408 | Подрядчик
| Устройство дополнительного гидроизоляционного уплотнения по бокам согласно проекта ПТО №3960 от 22.08.2023г. «К=0,7 (без демонтажных работ)». (прим.При выполнении работ с установкой новых прижимных планок и крепежных элементов) | 1 пог.м уплотнения | 15.5 |  |  |  |  | Труба ГОСТ 30245-2003 90х7 | кг | 262.26 | Подрядчик
|  | 1 пог.м уплотнения | 15.5 |  |  |  |  | Уголок 8510-86 80х50х5 ст. 09Г2С | кг | 69.6 | Подрядчик
|  | 1 пог.м уплотнения | 15.5 |  |  |  |  | Резиновое уплотнение тип IIIв ТУ 2500-04746028995-2010 | м.п. | 15.5 | Подрядчик
3 | Cверление отверстиий D=22мм соосных с отверстиями на затворе с применением электрической ручной дрели для уплотнения типа XIIa | шт | 120
4 | Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов под ножевое уплотнение сегментного затвора (водосливная часть плотины) с устройством отбортовки | м2/м3 горизонт. Проекции | 27/1,3 |  |  |  |  | Доска 40мм (с 3 кратной оборачиваемостью) | м3 | 1.08 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди 80мм | кг | 4.7 | Подрядчик
[8 empty] | Доска 25мм (с 3 кратной оборачиваемостью) | м3 | 0.285 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди 50мм | кг | 1.35 | Подрядчик
| Замена резинового уплотнения сегментных завтворов: уплотнительное устройство деформационно-гидравлического действия, ножевое (прим. При выполнении работ с установкой новых прижимных планок и крепежных элементов) | 1 пог.м уплотнения | 18 | Резиновое уплотнение тип XIIа | кг | 45 | утиль | Резиновое уплотнение тип XIIа ТУ 2500-047-46028995-2010 (20*133*18000) | шт/м | 1/18 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка шестигранная М20 | кг | 14.91 | лом | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 20 мм ГОСТ5915-70 (оцинков.) | кг | 16.38 | Подрядчик
|  |  |  | Болт М20*90 | кг | 35 | лом | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М20х90 мм ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг/шт | 35/120 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба М20 | кг | 3.57 | лом | Шайбы стальные М20 ГОСТ11371-78 (оцинков.) | кг | 3.612 | Подрядчик
|  |  |  | Болт М20*70 | кг | 21.7 | лом | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М20х70 мм ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг/шт | 21,7/90 | Подрядчик
[8 empty] | Клей 88-НП (Luxe) | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | растворитель Нефрас С2 80/120 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | растворитель Уайт-спирит | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый санитарный | бал./л | 19/5,32 | Подрядчик
| Устройство дополнительного гидроизоляционного уплотнения по бокам ножевого уплотнения (профиль набухающий) «К=0,7 (без демонтажных работ)». | 1 пог.м уплотнения | 0.6 |  |  |  |  | Резиновое уплотнение тип XIIа ТУ 2500-047-46028995-2010 (48*65*300) | шт/м | 2/0,6 | Подрядчик
| Устройство дополнительного ножевого гидроизоляционного уплотнения, уплотнитель из трубной изоляции "Порилекс НПЭ Т" «К=0,7 (без демонтажных работ)». | 1 пог.м уплотнения | 18 |  |  |  |  | Теплоизоляция "Порилекс НПЭ", 13/42мм - трубная | п.м | 18 | Подрядчик
Раздел 2. Работы по антикоррозионной защите металлоконструкций
5 | Дробеструйная очистка напорной поверхности | м2 | 151.459 |  | т | 2.73 | утиль | купершлак | кг | 2726 | Подрядчик
| Обезжиривание и нанесение антикоррозионной защиты с отвердителем с помощью краскопульта, работа производится с лесов на ремонтном затворе (напорная сторона затвора включая штанги подвеса затвора). Зачистка степень Sa2. Окраска в 2 слоя . Толщина каждого слоя не менее 250мкм. | [6 empty] | Краска полиуретановая Welepipe-WG компонент А WELESGARD (серый) | л | 112 | Подрядчик | 3/4 соотношение смешивания. Объем тары 16л. Расход 2,32 м2/л | Расход при нанесении 2,32 м2/л (мин. 5,6 м2/л, макс. 1,04 м2/л, средний 3,3 м2/л)
[8 empty] | Краска полиуретановая Welepipe-WG компонент Б WELESGARD (серый) | л | 28 | Подрядчик | 1/4 соотношение смешивания. Объем тары 4л Расход 2,32 м2/л
[8 empty] | растворитель WG-Welethinner EP (WG-Велетиннер EP) | л | 20 | Подрядчик | Объем тары 10л. Расход 23,26 м2/л
[8 empty] | Растворитель Р-4 | л/кг | 10/8,7 | Подрядчик | 10л на обезжиривание поверхности
6 | Устройство защитного ограждения из полиэтиленовой пленки (для защиты от повреждения транспорта движущегося по мосту отм 395) | м2 | 76.5 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая | м2 | 93.6 | Подрядчик
| Устройство альпинисткого снаряжения, навеска страховочного и рабочего троса | шт | 2
| Перенавеска альпинисткого снаряжения, навеска страховочного и рабочего троса | шт | 5
| Гидроструйная очистка безнапорной поверхности затвора, опорных подшипников, лап | м2 | 453.6253
| Локальная очистка поверхности безнапорной стороны затвора, опорных подшипников и лап от старого АКЗ и ржавчины металлическими щетками или насадкой типа щетка-крацовка "чашка", пучки проволоки 0,5мм (30% от площади 453,6м2) | м2 | 136.0576
| Ремонт металлоконструкций обрешетки опорных ног с примением страховочной системы (демонтаж существующего и монтаж нового уголка). Устранение дефектов на металлоконструкции затвора | шт/т | 2/0,067 | Уголок 90х90х9 | т | 0.067 | лом | Уголок 8509-93 90х90х9, l=2750мм, Kf=8мм ст. 09Г2С | т | 0.0671 | подрядчик
[8 empty] | Электроды Э-50А | кг | 2.077 | подрядчик
7 | Нанесение грунта на очищенные поверхности безнапорной стороны затвора, опорных подшипников и лап (30% от площади 453,6м2) | м2 | 136.0576 |  |  |  |  | Антикоррозионный химостойкий грунт "АНТИКОРРОЗИТ-ПОЛИМЕРГРУНТ" | кг | 20.4 | подрядчик
| Нанесение антикоррозионной защиты на основные металлоконструкции (безнапорная ребристая сторона затвора) а также металлические прижимные элементы уплотнений. Зачистка степень Sa2. Окраска - 2 слоя. Толщина каждого слоя не менее 250 мкм. | м2 | 296.1618 |  |  |  |  | Полимерон в 2 слоя (черный) | кг | 74.0404 | подрядчик | 0,125 кг/м2 1слой
[8 empty] | Ксилол | кг | 8.1444 | подрядчик
| Нанесение АКЗ на корпуса опорных подшипников и лап Зачистка степень Sa2. Окраска - 2 слоя. Толщина каждого слоя не менее 250 мкм. | м2 | 157.3635 |  |  |  |  | Полимерон в 2 слоя (желтый) | кг | 39.3409 | подрядчик | 0,125 кг/м2 1слой
[8 empty] | Ксилол | кг | 4.3275 | подрядчик
8 | Ремонт металлоконструкций лестниц, площадок, металлических закладных (по результатам визуального осмотра). С применением электросварки. По необходимости - объем выполнения работ определить на месте с ответственными лицами. | тн | 0.037 |  |  |  |  | Арматура A-I гладкая Д-20мм. | т | 0.03705 | подрядчик
[8 empty] | Электроды Э-50А | кг | 2 | подрядчик
9 | Локальная очистка поверхности металлоконструкций лестниц и площадок обслуживания от старого АКЗ и ржавчины металлическими щетками или насадкой типа щетка-крацовка "чашка", пучки проволоки 0,5мм ( 20% от площади 40м2) | м2 | 8
| Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций лестниц и площадок обслуживания, наружняя и внутренняя поверхности. (2 слоя окраски). Толщина первого слоя 35мкм. | м2 | 40 |  |  |  |  | Полимерон в 2 слоя (черный) | кг | 10 | подрядчик
[8 empty] | Ксилол | кг | 1 | подрядчик
Раздел 3. Прочие работы (устранение замечаний после обследования затвора)
10 | Сверление дренажных отверстий D=50мм для отвода воды в металлоконструкциях согласно замечаниях по обследованию завтора | шт | 10
11 | Замена дефектной шпильки на левой ноге опроном узле | шт | 1 | Шпилька М36 | т | 0.0093933 | лом | Шпилька М36, l=1470мм | шт/т | 1/0,01 | подрядчик | заказываем 2м (мин. Длина)
|  |  |  | Гайка М36 | т | 0,0015 | лом | Гайка М36 нержавеющая | шт/т | 4/0,0015 | подрядчик
12 | Монтаж козырька над опорным узлом, над шпилькой и у стены | шт/кг | 2/8,8 |  |  |  |  | Лист оцинкованный 0,7мм, (1600*500*0,7) | шт/кг | 2/8,8 | подрядчик | 8.768
[8 empty] | Дюбель-гвоздь 6*40 | шт | 20
Раздел 4. Уборка рабочего места
13 | Разборка дощатого настила на ремонтном затворе и под сегментным затвором | м2 | 92
14 | Сборка купершлака и резины в мешки до 1тн, подъем на высоту до 10 метров и погрузка в автомобиль | т | 2.8098
| Перевозка на полигон отходов расстоянием 20км для размещения/захоронения купершлака и резинового уплотнения(4 класс опасности) | т | 2.8098 | купершлак | т | 2.726
|  |  |  | резиновое уплотнение | т | 0.08375
15 | Подъем лома в ручную на высоту до 10м | т | 0.1185
| Перевозка лома автомобилями-самосвалами на расстояние до 5 км | т | 0.11902
Условия производства работ: Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта (условия эксплуатации ХЛ-4/1).
Вредность 4 балла (Размер доплат к тарифным ставкам согласно общих частей Справочника 8%)
Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ | [6 empty] | Ведущий инженер ДР ООО "ЕСЭ-ГГ" |  | П.В. Потемкин
[7 empty] | Зам. главного инженера - начальник ПТО |  | В.Ю. Писарев
[7 empty] | Начальник ОППР |  | А.А. Логинов
[7 empty] | Заместитель начальника ЦТО по ГМО |  | Н.Н. Бочкарев
[7 empty] | Мастер ГТО МО ЦТО |  | В.М. Разумков