| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виговский А.В. |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |
| « |  | » |  |  |  |  |  | 2024 г. |  | « |  | » |  |  |  |  |  | 2024 г. |

График выполнения работ

Выполнение отбора масла, доставки проб в лабораторию,

и выполнение хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования Ондской ГЭС

| № этапа работ | Наименование работ, этапы их выполнения | Кол-во проб, шт | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2, ТН Л-112) доставка, выполнение анализа | 11 | Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2, ТН Л-112 – март 2024 |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН-330 АТ-3, ТТ ВЛ-391-I, ТН Л-100) доставка, выполнение анализа | 13 | ТН-330 АТ-3, ТТ ВЛ-391-I - 13-31.05.24 ТН Л-100 - 20-24.05.24 |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН Л-108, ТТ ВЛ-390-II, ТН-330 АТ-4) доставка, выполнение анализа | 13 | ТНЛ-108 - 03-07.06.24 ТТ ВЛ-390-II, ТН-330 АТ-4 – 17-28.06.24 |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН-110-I, ТН Л-107) доставка, выполнение анализа | 4 | ТН-110-I - 29-30.07.24 ТН Л-107 – 08-19.07.24 |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН-110-II, ТН Л-101, ТН Л-106, ТН Л-109, ТН Л-110, ТТ ВО-220, ТН-220-I, ТН-220-II) доставка, выполнение анализа | 22 | Отдельная заявка на отключение оборудования |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТТ ВАТ-1-220, ТН Л-111, ТН ОСШ-110) доставка, выполнение анализа | 5 | ТТ ВАТ-1-220 – 01.08.24-28.11.24, ТН Л-111 – 19-21.08.24, ТН ОСШ-110 – 22-23.08.24 |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН Л-233) доставка, выполнение анализа | 2 | ТН Л-233 – 02-09.09.24 |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2) доставка, выполнение анализа | 10 | Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2 – октябрь 2024 |
|  | ИТОГО | 80 |  |

Мастер ГЭРЭО ___________________ Якушевский В.К.