|  |
| --- |
| Директор Усть-Илимской ГЭС |
| А.А. Карпачёв |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
|  |

**График выполнения работ**

Разработка рабочей документации по объекту «Архитектурно художественное освещение строительных объектов Усть-Илимской ГЭС, включая конструкции бетонной плотины»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа работ** | **Срок начала выполнения работ** | **Срок окончания**  **выполнения работ** |
| 1 | Предпроектное обследование | с даты заключения настоящего договора | 15.07.2023 |
| 2 | Разработка и согласование основных технических решений | 15.07.2023 | 30.07.2023 |
| 3 | Разработка рабочей документации | 01.08.2023 | 30.08.2023 |
| 4 | Разработка сметной документации | 01.09.2023 | 30.09.2023 |
| 5 | Согласование доработанной РД и СД с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС | 01.10.2023 | 31.10.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер У-ИГЭС |  | С.В. Крапицкий |
| Начальник ОКС У-ИГЭС |  | А.В. Стасенко |