## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
______________В.А. Чеверда
"_____" _______________2024 г.
График выполнения услуги на объекте филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
2024
|  | II квартал |  | IV квартал
|  | с момента заключения договора по 30.05.2024 | с 01.06.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.07.2024 | с 01.08.2024 по 31.08.2024 | с 01.09.2025 по 30.09.2025
1. | Оценка фильтрационного режима левобережного примыкания плотины и территории размещения ОРУ в нижнем бьефе
1.1. | Сбор и анализ архивных данных проектной и исполнительной документации, относящейся к исследуемым объектам (береговое примыкание левобережной плотины, территория размещения ОРУ в нижнем бьефе)
1.2. | Сбор и анализ результатов ранее выполненных научно-исследовательских работ, связанных с оценкой фильтрационного режима левобережного примыкания плотины и территории размещения ОРУ в нижнем бьефе Иркутской ГЭС; результатов инженерно-геологических изысканий и лабораторных исследований грунтов, слагающих левобережное примыкание плотины и территорию размещения ОРУ в нижнем бьефе Иркутской ГЭС
1.3 | Анализ данных натурных наблюдений за территорией размещения исследуемых объектов за весь период эксплуатации комплекса ГТС
1.4 | Визуальное обследование берегового примыкания левобережной плотины, территории размещения ОРУ в нижнем бьефе на предмет наличия признаков развития негативных процессов, вызванных эксплуатацией комплекса ГТС
1.5 | Анализ возможности использования имеющейся КИА, размещенной в левобережном сопряжении плотины и на территории размещения ОРУ в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, в качестве исследовательских скважин при проведении специальных исследований индикаторным методом
1.6 | Разработка и согласование с Заказчиком программы исследований фильтрационного режима левобережного примыкания плотины и территории размещения ОРУ в нижнем бьефе индикаторным методом с применением геофизических и индикаторных методов (далее - Программа исследований)
1.7 | Выполнение исследований фильтрационного режима левобережного примыкания плотины и территории размещения ОРУ в нижнем бьефе согласно Программе исследований
1.8 | Составление сводного отчета по результатам оценки фильтрационного режима левобережного примыкания плотины и территории размещения ОРУ в нижнем бьефе
| Главный инженер |  |  |  |  | А.Н. Николаев
| Начальник ПТО |  |  |  |  | Ю.И. Гаврилов
| Начальник ОЭЦ |  |  |  |  | В.П. Гаримыко
| Ведущий инженер-руководитель ГН |  |  |  |  | М.С. Терехова