## ВОР №1
Приложение №11 к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ИРМЕТ"
_____________ | [7 empty] | _____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 1
на строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 72И
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
1. Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм. Снятие арматуры и крепежных частей. | м | 0.8
1.1 | Демонтаж фильтр Ду15(муфтовый) | шт. | 2 | мусор строительный
1.2 | Демонтаж водосчётчик Ду15 | шт. | 2 | мусор строительный
1.3 | Демонтаж резьба Ду15 | шт. | 1 | повторное использование
1.4 | Демонтаж кран шаровый муфтовый Ду15 | шт. | 1 | повторное использование
2. Монтажные работы
8 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 15 мм | шт. | 2 |  |  |  |  | Труба стальная бесшовная Ду15 (ГОСТ 8734-75) | м | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электромагнитный расходомер РСМ-05.05С Ду15 (Исполнение с ПРПм) | шт. | 2 | Заказчик
[8 empty] | Комплект монтажных частей для РСМ-05.05С Ду15 | шт. | 2 | Заказчик
9 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт. | 2 |  |  |  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б L= 40мм | компл. | 1 | Заказчик
10 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | шт. | 2 |  |  |  |  | Комплект монтажных частей для КТС-Б | компл. | 1 | Заказчик
11 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | шт. | 1 |  |  |  |  | Резьба Ду15 | шт. | 1 | Повторное использование
12 | Установка кранов поливочных диаметром: 15 мм | шт. | 1 |  |  |  |  | Кран шаровый муфтовый Ду15 | шт. | 1 | Повторное использование
13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм | м | 2
Составил:
Инженер 2-кат. ИО ТТС ООО "ИРМЕТ"________________________Ю.В. Неверовский
Начальник ТТС ООО «ИРМЕТ»_______________________________А.В. Селиванов

## ВОР №2
Приложение №11 к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ИРМЕТ"
_____________ | [7 empty] | _____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 2
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Демонтажные работы
1 | Разборка изоляции трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0.011178 | Мусор строительный | тн |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром в мусор ду80мм | 100 м трубопровода | 0.02 | Лом металлический | тн | 0.009 | Строительный мусор
3 | Перенос врезки Ду32(Трудопровод подпитки) | м | 2 | Повторное использование | тн | 0.012
5 | Перенос полусгона Ду15 | шт. | 1 | Повторное использование | шт. | 1
3 | Перенос штуцер под манометр Ду 15 | шт. | 0 | повторное использование | шт. | 0
| Перенос расширителя ду50 | м | 0 | повторное использование | м | 0
3 | Перенос задвижки Ду50 | шт. | 0 | повторное использование | шт. | 0
Монтажные работы
| Монтаж трубопровода ду32 | м | 0 |  |  |  |  | Труба ду32 | м | 0
4 | Прокладка трубопровода Ду32 | м | 2 |  |  |  |  | Труба Ду32 (повторное использование) | м | 2
5 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 50 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 25 мм, устанавливаемые на фланцевых соединениях (Монтаж 3-х измерительных участков на фланцевых соединениях). | шт | 3 |  |  |  |  | Теплосчетчик термотроник исполнения ТВ7-04М в комплекте:
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный Питерфлоу РC 50-36-В-С-Р16-IР65 (исполнение сэндвич) Ду 50 l=700мм | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный Питерфлоу РC 20-6-В-С-Р16-IР65 (исполнение сэндвич) Ду 20 l=600мм | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Модуль присоединительный МП-РС типа "сэндвич" 80х50. МП-РС-80/И50с/80(к) l=700мм | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Модуль присоединительный МП-РС типа "сэндвич" 32х20. МП-РС-32/И20с/32(к) l=600мм | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Отборное устройство давления 1,6-225-Ст20-МУ с краном 11б38бк | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Преобразователь давления СДВ-И-М(1,6)-G1/2 | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термопреобразователей ПРОМА-ТСП-К-101-80-Г-Pt100-А-4 с гильзами и бобышками, монтажная длина 80мм | комплект | 1 | Поставка заказчика
6 | Изоляция трубопроводов диаметром 80 мм изделиями из вспененного полиэтилена | 10м | 0.1677 |  |  |  |  | Пенотерм НПП ЛП (Габаритные размеры: 3х1200х25мм) | м2 | 2 | Поставка подрядчика
7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 4
Составил:
Инженер 2-кат. ИО ТТС ООО "ИРМЕТ"________________________Ю.В. Неверовский
Начальник ТТС ООО «ИРМЕТ»_______________________________А.В. Селиванов

## ВОР №3
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 3
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Ангарск, 179 квартал, дом 18
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т1 подающий трубопровод) в мусор | м | 0.713 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т2 обратный трубопровод) в мусор | м | 0.713 |  |  |  | Строительный мусор
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (подающий трубопровод ГВС Ду от 50мм до 40мм) в мусор | м | 0.403 |  |  |  | Строительный мусор
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (циркуляционный трубопровод ГВС Ду от 50мм до 15мм) в мусор | м | 0.596 |  |  |  | Строительный мусор
5 | Разборка изоляции с трубопровода Ду50 | м | 2 |  |  |  | Строительный мусор
6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (дренаж Ду 15мм) | м | 0.5 |  |  |  | Повторное применение
Монтажные работы
7 | Монтаж заглушки Ду 15мм (на место демонтированного дренажа) | шт | 1 |  |  |  |  | Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм, наружный диаметр 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм, ГОСТ-17379 | шт | 1 | Поставка подрядчика
8 | Монтаж демонтированного участка участка Ду 15мм | м | 0.5
9 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду32 | м | 0.6 | Поставка подрядчика
10 | Монтаж модуля присоеденительного для Т3 (подающий ГВС) | м | [5 empty] | Переход стальной 50х20 | шт | 2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду20 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
11 | Монтаж модуля присоеденительного для Т4 (циркуляционный трубопровод ГВС) | м | [5 empty] | Переход стальной 50х20 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 20х15 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
12 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 32 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
13 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 20 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 20 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
14 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
15 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 20 мм | шт | 2
Монтаж расходомеров
16 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
17 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 20 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 20 | шт | 2 | Поставка заказчика
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:80 мм -11,0м; 50мм-2,0м | м | 13
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 50мм
19 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
20 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на подающем и циркуляционном трубопроводе ГВС Ду 50мм
21 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
22 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 1 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | шт | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 50мм
23 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
24 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
25 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на подающем и циркуляционном трубопроводе ГВС Ду 50мм
26 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
27 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
28 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник АО ТТС |  |  | Ю.Г. Цилуйко
| Инженер БО ТТС |  |  | Д.Ю. Кукарцев

## ВОР №4
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 4
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, дом 20
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (Т1 подающий трубопровод Ду40) в мусор | м | 0.959 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (Т1 подающий трубопровод Ду40) | шт | 0.4 |  |  |  | Повторное применение
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (Т2 обратный трубопровод Ду40) в мусор | м | 1.259 |  |  |  | Строительный мусор
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (подающий трубопровод ГВС Ду40) в мусор | м | 1.349 |  |  |  | Строительный мусор
5 | Разборка изоляции с трубопровода до Ду50 | м | 4 |  |  |  | Строительный мусор
Монтажные работы
6 | Установка задвижки Ду40 | шт | 6 |  |  |  |  | Кран шаровый под приварку LD Ду40 | шт | 6 | Поставка заказчика
7 | Установка дренажных устройств Ду15 (врезка в Ду50) | шт | 3 |  |  |  |  | Полусгон стальной Ду 15 Ст 20 | шт | 3 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Кран шаровый VALTEC муфтовый (ВР/ВР), латунь, Ду 15 | шт | 3 | Поставка заказчика
8 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 50х40 | шт | 2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 40х32 | шт | 2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.5 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду40 | м | 0.2 | Повторное применение
[8 empty] | Труба Ду32 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
9 | Монтаж модуля присоеденительного для Т3 (подающий ГВС) | м | [5 empty] | Переход стальной 50х40 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 40х25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду40 | м | 0.2 | Повторное применение
[8 empty] | Труба Ду25 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
10 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 32 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
11 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Арматура Ду 25 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 1 | Поставка заказчика
12 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
13 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1
Монтаж расходомеров
14 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
15 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 25 | шт | 1 | Поставка заказчика
16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:40 мм -2,5м. | м | 2.5
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 50мм
17 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
18 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на подающем трубопроводе ГВС Ду 50мм
19 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 1 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 1 | Поставка заказчика
20 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 1 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Одиночный термометр сопротивления Взлет ТПС L=50мм | шт | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 40/50мм
21 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
22 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
23 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на подающем трубопроводе ГВС Ду 50мм
24 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 1 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 1 | Поставка заказчика
25 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 1 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 1 | Поставка заказчика
26 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 1 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 1 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник АО ТТС |  |  | Ю.Г. Цилуйко
| Инженер БО ТТС |  |  | Д.Ю. Кукарцев

## ВОР №5
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 5
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Ангарск, 251 квартал, дом 21
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т1 подающий трубопровод) в мусор | м | 0.304 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т1 подающий трубопровод) | м | 1.1 |  |  |  | Повторное применение
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т2 обратный трубопровод) в мусор | м | 1.304 |  |  |  | Строительный мусор
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (подающий трубопровод ГВС) в мусор | м | 1.359 |  |  |  | Строительный мусор
5 | Разборка изоляции с трубопровода Ду50 | м | 4.1 |  |  |  | Строительный мусор
Монтажные работы
6 | Установка задвижки Ду50 | шт | 6 |  |  |  |  | Кран шаровый под приварку LD Ду50 | шт | 6 | Поставка заказчика
7 | Установка отводов Ду50 | [6 empty] | Отвод Ду50 | шт | 9 | Поставка подрядчика
8 | Установка дренажных устройств Ду15 (врезка в Ду50) | шт | 3 |  |  |  |  | Полусгон стальной Ду 15 Ст 20 | шт | 3 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Кран шаровый VALTEC муфтовый (ВР/ВР), латунь, Ду 15 | шт | 3 | Поставка заказчика
9 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.7 | Повторное применение
[8 empty] | Труба Ду32 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
10 | Монтаж модуля присоеденительного для Т3 (подающий ГВС) | м | [5 empty] | Переход стальной 50х25 | шт | 2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.4 | Повторное применение
[8 empty] | Труба Ду25 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
11 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 32 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
12 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Арматура Ду 25 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 1 | Поставка заказчика
13 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
14 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1
Монтаж расходомеров
15 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
16 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 25 | шт | 1 | Поставка заказчика
17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:50 мм -2,5м. | м | 2.5
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 50мм
18 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
19 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на подающем трубопроводе ГВС Ду 50мм
20 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 1 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 1 | Поставка заказчика
21 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 1 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Одиночный термометр сопротивления Взлет ТПС L=50мм | шт | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 50мм
22 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
23 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
24 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на подающем трубопроводе ГВС Ду 50мм
25 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 1 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 1 | Поставка заказчика
26 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 1 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 1 | Поставка заказчика
27 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 1 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 1 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник АО ТТС |  |  | Ю.Г. Цилуйко
| Инженер БО ТТС |  |  | Д.Ю. Кукарцев

## ВОР №6
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 6
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Ангарск, 30 микрорайон, дом 1 ИТП-1
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т1 подающий трубопровод) в мусор | м | 0.614 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т2 обратный трубопровод) в мусор | м | 0.614 |  |  |  | Строительный мусор
3 | Разборка изоляции с трубопровода Ду50 | м | 1.3 |  |  |  | Строительный мусор
Монтажные работы
4 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду32 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
5 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 32 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
6 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
Монтаж расходомеров
7 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:50мм-6,0м | м | 6
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 50мм
9 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
10 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 50мм
11 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
12 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
13 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник АО ТТС |  |  | Ю.Г. Цилуйко
| Инженер АО ТТС |  |  | Д.Ю. Кукарцев

## ВОР №7
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 7
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Ангарск, 30 микрорайон, дом 1 ИТП-2
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 80 мм (Т1 подающий трубопровод) в мусор | м | 0.584 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 80 мм (Т2 обратный трубопровод) в мусор | м | 0.584 |  |  |  | Строительный мусор
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 80 мм (подающий трубопровод ГВС) в мусор | м | 1.5 |  |  |  | Строительный мусор
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 80 мм (подающий трубопровод ГВС) | м | 0.36 |  |  |  | Повторное применение
5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (циркуляционный трубопровод ГВС Ду 40мм) в мусор | м | 0.664 |  |  |  | Строительный мусор
6 | Разборка изоляции с трубопровода Ду80 | м | 2.8 |  |  |  | Строительный мусор
7 | Разборка изоляции с трубопровода до Ду50 | м | 0.7 |  |  |  | Строительный мусор
Монтажные работы
8 | Установка дренажных устройств Ду15 (врезка в Ду50) | шт | 2 |  |  |  |  | Полусгон стальной Ду 15 Ст 20 | шт | 2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Кран шаровый VALTEC муфтовый (ВР/ВР), латунь, Ду 15 | шт | 2 | Поставка заказчика
9 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 80х40 | шт | 4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду40 | м | 0.6 | Поставка подрядчика
10 | Монтаж модуля присоеденительного для Т3 (подающий ГВС) | м | [5 empty] | Переход стальной 80х40 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х40 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 80х50 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Кран шаровый под приварку LD Ду50 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Труба Ду80 | м | 0.36 | повторное применение
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду40 | м | 0.3 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Отвод Ду50 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Отвод Ду80 | шт | 2 | Поставка подрядчика
11 | Монтаж модуля присоеденительного для Т4 (циркуляционный трубопровод ГВС) | м | [5 empty] | Переход стальной 40х25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х40 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду25 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
12 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 40 мм | шт | 3 |  |  |  |  | Арматура Ду 40 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 3 | Поставка заказчика
13 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Арматура Ду 25 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 1 | Поставка заказчика
14 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 40 мм | шт | 3 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
15 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1
Монтаж расходомеров
16 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 40 мм | шт | 3 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 40 | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 40 | шт | 1 | Поставка заказчика
17 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 25 | шт | 1 | Поставка заказчика
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:80 мм -13,0м; 40мм-3,0м. | м | 16
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 80мм
19 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
20 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на подающем и циркуляционном трубопроводе ГВС Ду 50мм
21 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
22 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 1 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | шт | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 80мм
23 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
24 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
25 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на подающем и циркуляционном трубопроводе ГВС Ду 50мм
26 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
27 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
28 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник АО ТТС |  |  | Ю.Г. Цилуйко
| Инженер БО ТТС |  |  | Д.Ю. Кукарцев

## ВОР №8
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 8
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Ангарск, 30 микрорайон, дом 1 ИТП-3
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т1 подающий трубопровод) в мусор | м | 0.614 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т2 обратный трубопровод) в мусор | м | 0.614 |  |  |  | Строительный мусор
3 | Разборка изоляции с трубопровода Ду50 | м | 1.3 |  |  |  | Строительный мусор
Монтажные работы
4 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду32 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
5 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 32 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
6 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
Монтаж расходомеров
7 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:50мм-6,0м | м | 6
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 50мм
9 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
10 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 50мм
11 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
12 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
13 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник АО ТТС |  |  | Ю.Г. Цилуйко
| Инженер АО ТТС |  |  | Д.Ю. Кукарцев

## ВОР №9
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 9
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Ангарск, 30 микрорайон, дом 1 ИТП-4
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т1 подающий трубопровод) в мусор | м | 0.614 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т2 обратный трубопровод) в мусор | м | 0.614 |  |  |  | Строительный мусор
3 | Разборка изоляции с трубопровода Ду50 | м | 1.3 |  |  |  | Строительный мусор
Монтажные работы
4 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду32 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
5 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 32 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
6 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
Монтаж расходомеров
7 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:50мм-6,0м | м | 6
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 50мм
9 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
10 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 50мм
11 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
12 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
13 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник АО ТТС |  |  | Ю.Г. Цилуйко
| Инженер АО ТТС |  |  | Д.Ю. Кукарцев

## ВОР №10
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 10
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Ангарск, 30 микрорайон, дом 2 (с 1 по 28кв)
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т1 подающий трубопровод) в мусор | м | 1.084 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т2 обратный трубопровод) в мусор | м | 0.884 |  |  |  | Строительный мусор
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (подающий трубопровод ГВС Ду 32мм) в мусор | м | 0.609 |  |  |  | Строительный мусор
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (циркуляционный трубопровод ГВС Ду 25мм) в мусор | м | 0.655 |  |  |  | Строительный мусор
5 | Разборка изоляции с трубопровода Ду50 | м | 2 |  |  |  | Строительный мусор
6 | Разборка изоляции с трубопровода до Ду50 | м | 1.3 |  |  |  | Строительный мусор
7 | Демонтаж крана шарового муфтовый Ду32 | шт | 1 |  |  |  | Повторное применение
Монтажные работы
8 | Изготовление опоры для труб | шт | 1 |  |  |  |  | Уголок 45*45*3 | м | 1.5 | Поставка подрядчика
9 | Установка опоры для труб | шт | 1 |  |  |  |  | Анкерный болт с шестигранной головой 10*80 (М8) | шт | 2 | Поставка подрядчика
10 | Установка задвижки Ду50 | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый под приварку LD Ду50 | шт | 2 | Поставка заказчика
11 | Установка дренажных устройств Ду15 (врезка в Ду50) | шт | 3 |  |  |  |  | Полусгон стальной Ду 15 Ст 20 | шт | 3 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Кран шаровый VALTEC муфтовый (ВР/ВР), латунь, Ду 15 | шт | 3 | Поставка заказчика
12 | Установка дренажных устройств Ду15 (врезка в Ду32) | шт | 1 |  |  |  |  | Полусгон стальной Ду 15 Ст 20 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Кран шаровый VALTEC муфтовый (ВР/ВР), латунь, Ду 15 | шт | 1 | Поставка заказчика
13 | Монтаж крана шаровый под приварку Ду25 | шт | 1 |  |  |  |  | Кран шаровый под приварку LD Ду25 | шт | 1 | Поставка заказчика
14 | Монтаж крана шарового муфтового Ду32 | шт | 1 |  |  |  | Повторное применение
15 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.6 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду32 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
16 | Монтаж модуля присоеденительного для Т3 (подающий ГВС) | м | [5 empty] | Переход стальной 32х25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду25 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Отвод Ду25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
17 | Монтаж модуля присоеденительного для Т4 (циркуляционный трубопровод ГВС) | м | [5 empty] | Переход стальной 25х20 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х20 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду20 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
18 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 32 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
19 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Арматура Ду 25 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 1 | Поставка заказчика
20 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Арматура Ду 20 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 1 | Поставка заказчика
21 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
22 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1
23 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 20 мм | шт | 1
Монтаж расходомеров
24 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
25 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 25 | шт | 1 | Поставка заказчика
26 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 20 | шт | 1 | Поставка заказчика
27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:50 мм -11,0м; 32мм-3,0м; 25мм-3,0м | м | 16
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 50мм
28 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
29 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на подающем и циркуляционном трубопроводе ГВС Ду 50мм
30 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 1 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Штуцер для "Взлет ТПС" косой | шт | 1 | Поставка заказчика
31 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 1 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | шт | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 50мм
32 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
33 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
34 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на подающем и циркуляционном трубопроводе ГВС Ду 50мм
35 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
36 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
37 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник АО ТТС |  |  | Ю.Г. Цилуйко
| Инженер БО ТТС |  |  | Д.Ю. Кукарцев

## ВОР №11
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 11
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Ангарск, 30 микрорайон, дом 2 (с 29 по 54кв)
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т1 подающий трубопровод) в мусор | м | 1.084 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т2 обратный трубопровод) в мусор | м | 1.084 |  |  |  | Строительный мусор
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (подающий трубопровод ГВС Ду 32мм) в мусор | м | 0.634 |  |  |  | Строительный мусор
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (циркуляционный трубопровод ГВС Ду 25мм) в мусор | м | 0.655 |  |  |  | Строительный мусор
5 | Разборка изоляции с трубопровода Ду50 | м | 2.2 |  |  |  | Строительный мусор
6 | Разборка изоляции с трубопровода до Ду50 | м | 1.3 |  |  |  | Строительный мусор
7 | Демонтаж крана шарового муфтовый Ду32 | шт | 1 |  |  |  | Повторное применение
Монтажные работы
8 | Изготовление стойки опоры для труб | шт | 1 |  |  |  |  | Уголок 45*45*3 | м | 2.6 | Поставка подрядчика
9 | Установка стойки опоры для труб | шт | 1 |  |  |  |  | Уголок 45*45*3 | м | 2 | Поставка подрядчика
10 | Изготовление опоры для труб | шт | 1 |  |  |  |  | Уголок 45*45*3 | м | 1.5 | Поставка подрядчика
11 | Установка опоры для труб | шт | 1 |  |  |  |  | Анкерный болт с шестигранной головой 10*80 (М8) | шт | 2 | Поставка подрядчика
12 | Установка задвижки Ду50 | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый под приварку LD Ду50 | шт | 2 | Поставка заказчика
13 | Установка дренажных устройств Ду15 (врезка в Ду50) | шт | 1 |  |  |  |  | Полусгон стальной Ду 15 Ст 20 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Кран шаровый VALTEC муфтовый (ВР/ВР), латунь, Ду 15 | шт | 1 | Поставка заказчика
14 | Установка дренажных устройств Ду15 (врезка в Ду40) | шт | 2 |  |  |  |  | Полусгон стальной Ду 15 Ст 20 | шт | 2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Кран шаровый VALTEC муфтовый (ВР/ВР), латунь, Ду 15 | шт | 2 | Поставка заказчика
15 | Установка дренажных устройств Ду15 (врезка в Ду32) | шт | 1 |  |  |  |  | Полусгон стальной Ду 15 Ст 20 | шт | 1
[8 empty] | Кран шаровый VALTEC муфтовый (ВР/ВР), латунь, Ду 15 | шт | 1 | Поставка заказчика
16 | Монтаж крана шаровый под приварку Ду25 | шт | 1 |  |  |  |  | Кран шаровый под приварку LD Ду25 | шт | 1 | Поставка заказчика
17 | Монтаж крана шарового муфтового Ду32 | шт | 1 |  |  |  | Повторное применение
18 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.8 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду32 | м | 0.4 | Поставка подрядчика
19 | Монтаж модуля присоеденительного для Т3 (подающий ГВС) | м | [5 empty] | Переход стальной 32х25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду25 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
20 | Монтаж модуля присоеденительного для Т4 (циркуляционный трубопровод ГВС) | м | [5 empty] | Переход стальной 25х20 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х20 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х25 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду20 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
21 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 32 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
22 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Арматура Ду 25 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 1 | Поставка заказчика
23 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Арматура Ду 20 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 1 | Поставка заказчика
24 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
25 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1
26 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 20 мм | шт | 1
Монтаж расходомеров
27 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
28 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 25 | шт | 1 | Поставка заказчика
29 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 20 | шт | 1 | Поставка заказчика
30 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:50 мм -11,0м; 32мм-3,0м; 25мм-3,0м | м | 16
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 50мм
31 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
32 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на подающем и циркуляционном трубопроводе ГВС Ду 50мм
33 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
34 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 1 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | шт | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 50мм
35 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
36 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
37 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на подающем и циркуляционном трубопроводе ГВС Ду 50мм
38 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
39 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
40 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник АО ТТС |  |  | Ю.Г. Цилуйко
| Инженер БО ТТС |  |  | Д.Ю. Кукарцев

## ВОР №12
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 12
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, дом 1
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 76 мм (Т1 подающий трубопровод) в мусор | м | 0.713 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 76 мм (Т2 обратный трубопровод) в мусор | м | 0.713 |  |  |  | Строительный мусор
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 25 мм (Т3 подающий трубопровод ГВС Ду от 50мм до 40мм) в мусор | м | 0.403 |  |  |  | Строительный мусор
4 | Демонтаж шарового крана Ду 50 | шт | 1 |  |  |  | Строительный мусор
5 | Разборка изоляции с трубопровода Ду50 | м | 2 |  |  |  | Строительный мусор
6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (дренаж Ду 25 мм, штуцер под термометр) Т3 | м | 0.4 |  |  |  | Повторное применение
7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм (штуцер под манометр, штуцер под термометр) Т1 | м | 0.4 |  |  |  | Повторное применение
Монтажные работы
8 | Монтаж демонтированного участка участка Ду 50 мм | м | 0.4 |  |  |  | Повторное применение
9 | Монтаж демонтированного участка участка Ду 25 мм | м | 0.4 |  |  |  | Повторное применение
10 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 76х50 | шт | 2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Переход стальной 50х40 | шт | 1 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 1 | Поставка подрядчика
11 | Монтаж модуля присоеденительного для Т3 | м | [5 empty] | Переход стальной 50х25 | шт | 2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду50 | м | 0.2 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду25 | м | 0.3 | Поставка подрядчика
12 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 50 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
13 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Арматура Ду 25 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 1 | Поставка заказчика
14 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 50 мм | шт | 2 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
15 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 25 мм | шт | 1
Монтаж расходомеров
16 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 50 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 50 | шт | 1 | Поставка заказчика
17 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 25 | шт | 1 | Поставка заказчика
18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:80 мм -11,0м; 50мм-2,0м | м | 13
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 50мм
19 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
20 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на подающем и циркуляционном трубопроводе ГВС Ду 50мм
21 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 1 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 1 | Поставка заказчика
22 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 1 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | шт | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 50мм
23 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
24 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
25 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на подающем и циркуляционном трубопроводе ГВС Ду 50мм
26 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 1 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 1 | Поставка заказчика
27 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 1 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 1 | Поставка заказчика
28 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 1 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 1 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник АО ТТС |  |  | А.В. Селиванов
| Инженер БО ТТС |  |  | Н.А. Нырков

## ВОР №13
Приложение № к договору подряда от
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "ИРМЕТ"
_____________ А.О.Перфильев
"___" __________ 2024 г. | [7 empty] | "____" ___________2024 г.
Ведомость объемов работ № 13
на Строительно-монтажные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии и теплоносителя
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, дом 16
№ п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Демонтажные работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т1 подающий трубопровод) в мусор | м | 0.713 |  |  |  | Строительный мусор
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 50 мм (Т2 обратный трубопровод) в мусор | м | 0.713 |  |  |  | Строительный мусор
3 | Разборка изоляции с трубопровода Ду50 | м | 1.5 |  |  |  | Строительный мусор
Монтажные работы
4 | Монтаж модуля присоеденительного для Т1 и Т2 | м | [5 empty] | Переход стальной 50х32 | шт | 4 | Поставка подрядчика
[8 empty] | Труба Ду32 | м | 0.5 | Поставка подрядчика
5 | Монтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Арматура Ду 32 сэндвич (комплект №1 фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | шт | 2 | Поставка заказчика
6 | Демонтаж. имитатор габаритный Ду 32 мм | шт | 2 |  |  |  | Для дальнейшего использования (поверка, ремонт расходомера)
Монтаж расходомеров
7 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
[8 empty] | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" модификация лайтМ исполнения ЭРСВ-440Л ВР мм/Реверс ЭР Ду 32 | шт | 1 | Поставка заказчика
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:80 мм -11,0м; 50мм-2,0м | м | 13
Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" на Т1 и Т2 Ду 50мм
9 | Приварка закладных деталей к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Штуцер для "Взлет ТПС" прямой | шт | 2 | Поставка заказчика
10 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Гильза защитная (50 мм) входит в комплект ТПС | шт | 2 | Поставка заказчика
[8 empty] | Комплект термометров сопротивления Взлет ТПС L=50мм | комп | 1 | Поставка заказчика
Монтаж Преобразователей давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА на Т1 и Т2 Ду 50мм
11 | Приварка закладных деталей и арматуры к трубопроводу | шт | 2 |  |  |  |  | Присоеденительная арматура | шт | 2 | Поставка заказчика
12 | Монтаж кранов муфтовых и шаровых на закладных деталях | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный с дренажем и воздухоотводчиком (входит в состав присоединительной арматуры) | шт | 2 | Поставка заказчика
13 | Монтаж приборов на резьбовом соединении | шт | 2 |  |  |  |  | Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И -1,60-М-4-20мА | шт | 2 | Поставка заказчика
Подписи лиц, ответственных за составление
(с указание должностей и расшифровкой подписей)
| Начальник ТТС |  |  | А.В. Селиванов
| Инженер БО ТТС |  |  | Н.А. Нырков