ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Требования к проекту внедрения информационной системы

«1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана»

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1.1.	Назначение документа	3

1.2.	Цель проекта	3

1.3.	Особенности предприятия, учитываемые в проекте	3

1.4.	Квалификационные требования к Исполнителю	3

2.	ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА, ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	4

2.1.	Общие допущения	4

2.2.	Контур кастомизации	6

2.3.	Интеграции и миграция данных	6

2.4.	Документирование результатов этапов	6

3.	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН	6

3.1.	Порядок взаимодействия	6

3.2.	Управление изменениями (Change Management)	7

3.3.	Матрица распределения ответственности (RACI)	7

3.4.	Матрица ролей и прав доступа	8

4.	УНИФИЦИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ЭТАПОВ ПРОЕКТА	8

4.1.	Предпроектное обследование (далее - ППО)	9

4.2.	Формирование модели целевых бизнес-процессов (целевого состояния)	10

4.3.	Техническое задание	11

4.4.	Кастомизация	11

4.5.	Миграция данных	12

4.6.	Обучение	12

4.7.	Тестовая эксплуатация	13

4.8.	Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ)	15

5.	ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ВНЕДРЕНИЯ 1С:ERP	16

5.1.	ЭТАП 0. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП	16

5.1.1.	Цель этапа	16

5.1.2.	Содержание работ	16

5.1.2.1.	Организация управления проектом	16

5.1.2.2.	Анализ и подготовка ИТ-ландшафта	16

5.1.2.3.	Подготовка инфраструктуры Заказчиком	16

5.1.3.	Результаты этапа	17

5.2.	ЭТАП 1. ФИНАНСОВО-УЧЕТНЫЙ КОНТУР И ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАКУПКИ	17

5.2.1.	Цель этапа	17

5.2.2.	Область охвата этапа и подсистемы 1С:ERP	17

5.2.3.	Содержание работ по этапу	18

5.2.3.1.	Предпроектное обследование (ППО)	18

5.2.3.2.	Формирование модели целевых бизнес-процессов (целевого состояния)	18

5.2.3.3.	Разработка технического задания	18

5.2.3.4.	Кастомизация и настройка системы	19

5.2.3.5.	Миграция и адаптация данных	19

5.2.3.5.1.	Формирование архитектуры интеграций и управления НСИ	19

5.2.3.6.	Обучение	19

5.2.3.7.	Тестовая эксплуатация	20

5.2.3.7.1.	Нагрузочное тестирование в тестовом контуре	20

5.2.3.8.	Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ)	20

5.2.4.	Итоговые результаты этапа	20

5.2.5.	Критерии приемки этапа	21

5.2.6.	Договорная модель этапа	22

5.3.	ЭТАП 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТУР	22

5.3.1.	Цель этапа	22

5.3.2.	Назначение этапа	22

5.3.3.	Область охвата этапа	23

5.3.4.	Подсистемы 1С:ERP, внедряемые на этапе	23

5.3.5.	Содержание работ по этапу	23

5.3.5.1.	Предпроектное обследование (ППО)	23

5.3.5.2.	Формирование модели целевых бизнес-процессов (целевого состояния)	24

5.3.5.3.	Разработка технического задания	24

5.3.5.4.	Кастомизация и настройка системы	24

5.3.5.5.	Интеграции и миграция данных	25

5.3.5.6.	Обучение	25

5.3.5.7.	Тестовая эксплуатация	25

5.3.5.8.	Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ)	26

5.3.6.	Итоговые результаты этапа	26

5.3.7.	Критерии приемки этапа	26

5.3.8.	Договорная модель этапа	27

5.4.	ЭТАП 3. РАСШИРЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ	27

5.4.1.	Цель этапа	27

5.4.2.	Область охвата этапа	27

5.4.3.	Подсистемы 1С:ERP, внедряемые на этапе	28

5.4.4.	Содержание работ по этапу	28

5.4.4.1.	Предпроектное обследование	28

5.4.4.2.	Формирование модели целевых бизнес-процессов	28

5.4.4.3.	Кастомизация системы	29

5.4.4.4.	Миграция и подготовка данных	29

5.4.4.5.	Обучение	29

5.4.4.6.	Тестовая эксплуатация	30

5.4.4.7.	Опытно-промышленная эксплуатация	30

5.4.5.	Итоговые результаты этапа	30

5.4.6.	Критерии приемки этапа	31

5.4.7.	Договорная модель этапа	31

5.5.	Развитие проекта после завершения Этапа 3	31

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Назначение документа

Настоящая техническая спецификация описывает требования к составу и качеству внедрения программного продукта «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана» (далее - 1С:ERP) в угледобывающей компании в Казахстане (далее – Заказчик), а также определяет:

- цели и объем работ по внедрению системы 1С:ERP;

- этапность проекта;

- требования к Исполнителю;

- требования к результатам каждого этапа;

- принципы взаимодействия Сторон;

- состав работ;

- условия приемки.

Документ используется:

- как основа для выбора потенциального Исполнителя;

- как неотъемлемое приложение к договору на внедрение 1С:ERP.

  - Цель проекта

Целью проекта является консолидация разрозненных информационных систем предприятия в едином информационном пространстве 1С:ERP, обеспечивающем:

- управляемый финансовый, производственный и управленческий учет;

- прозрачность затрат и результатов деятельности;

- возможность масштабирования и развития системы;

- снижение операционных и методологических рисков.

  - Особенности предприятия, учитываемые в проекте

При реализации проекта Исполнитель обязан учитывать, что:

- Заказчик является крупным многопрофильным производственным предприятием, основным направлением которого является добыча угля открытым способом и реализация угля;

- Общая численность персонала — около 6500 человек. Система должна обеспечивать стабильную работу для целевого количества одновременно работающих пользователей, которое будет уточнено на этапе формирования целевой модели Системы;

- Заказчик осуществляет несколько видов деятельности в рамках одного юридического лица;

- используются более 60 разрозненных информационных систем, в том числе:

1)	Platinum ERP (финансовый учет);

2)	MBS Navision (кадровый учет «персонал и зарплата»);

3)	производственные и локальные системы;

4)	Excel-учет;

- значительная часть систем эксплуатируется длительное время и не подлежит прямой миграции «как есть»;

- методики учета и закрытия месяца различаются по подразделениям;

- имеется негативный опыт частичного внедрения отдельных модулей 1С, что требует повышенного внимания к управлению изменениями.

  - Квалификационные требования к Исполнителю

| № | Статус | Количество | Форма подтверждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставщик должен обладать статусом официального партнера фирмы 1С «1С:Франчайзинг» | 1 | Сертификат установленного образца и/или ссылка на проверку подлинности сертификата. |
| 2 | Поставщик должен иметь сертифицированных специалистов | + | Сертификаты установленного образца |
| 3 | Поставщик должен иметь опыт внедрения элементов искусственного интеллекта в ПП на платформе «1С: Предприятие» | + | Демонстрация проекта в части применения искусственного интеллекта |
| 4 | Поставщик должен обладать статусом партнера фирмы 1С «1С: Центр ERP» | 1 | Сертификат установленного образца и/или ссылка на проверку подлинности сертификата. |
| 5 | Поставщик должен иметь не менее трех завершенных проектов по внедрению системы класса ERP | 3 | Письмо подтверждение/ Официальный отзыв от Заказчиков. |
| 6 | Поставщик должен обладать статусом «Центр компетенции 1С:КОРП» или Кандидат в «Центр компетенции 1С:КОРП» | 1 | Сертификат установленного образца и/или ссылка на проверку подлинности сертификата. На официальном сайте Фирмы 1С или 1С Казахстан. |
| 7 | Поставщик обязан обладать сертификатом по международному стандарту ISO 9001:2015 | 1 | Сертификат установленного образца и/или ссылка на проверку подлинности сертификата. |

* Пункты 4-7 являются рекомендательными, и не подлежат обязательному исполнению

- ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА, ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

  - Общие допущения

В ходе внедрения 1С:ERP должны быть приняты следующие базовые принципы реализации проекта:

- поэтапное внедрение с обязательной стабилизацией результатов каждого этапа;

- обязательное предпроектное обследование перед началом каждого этапа;

- фиксация и согласование бизнес-процессов до начала проектирования и разработки;

- приоритет типового функционала 1С:ERP;

- управляемое изменение внутренних нормативных документов Заказчика;

- 1С:ERP является основной системой ввода данных со старта этапа опытно-промышленной эксплуатации;

- интеграции с legacy-системами рассматриваются как временные, если иное не обосновано отчетом обследования.

Архитектура внедряемой системы должна предусматривать масштабируемость и возможность увеличения нагрузки без существенного снижения производительности. При внедрении Исполнителем должны быть выполнены мероприятия по оптимизации производительности и тестированию системы под нагрузкой.

Проект реализуется поэтапно, с обязательным завершением и комиссионной приемкой каждого этапа. Каждый этап включает:

- предпроектное обследование с согласованным отчетом;

- формирование целевой модели;

- разработку Технического задания;

- настройку и/или кастомизацию;

- работы по интеграции и миграции данных;

- обучение пользователей;

- тестовую эксплуатацию;

- опытно-промышленную эксплуатацию.

Проект предполагает изменение внутренних бизнес-процессов, на основании письменных рекомендаций Исполнителя, зафиксированных в итоговых документах, если это необходимо для достижения целей проекта и ведет к оптимизации.

Исполнитель обязан учитывать мероприятия по управлению изменениями, включая подготовку пользователей к переходу на новые процессы и систему.

График интервью и совещаний утверждается Сторонами не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения. Заказчик гарантирует участие ключевых специалистов в объеме, необходимом для сбора информации и оказания услуг.

Заказчик обеспечивает назначение владельцев бизнес-процессов и ключевых пользователей по каждому функциональному направлению внедрения системы. Ключевые пользователи принимают участие в формировании требований, тестировании системы и приемке результатов этапов проекта.

Командировочные расходы включены в стоимость этапов. Лимиты по количеству поездок, участников и дней фиксируются при подписании Договора, и расширению не подлежат.

Требования к следующим очередям проекта (в том числе Этапу 2 и Этапу 3) формируются с учетом результатов завершения предыдущих этапов и могут корректироваться по итогам ввода системы в промышленную эксплуатацию текущего этапа.

Детализация, объем работ и функциональные требования к Этапу 2 и Этапу 3:

- подлежат уточнению по результатам тестовой эксплуатации и опытно-промышленной эксплуатации предыдущего этапа;

- корректируются с учетом выявленных функциональных разрывов и изменений методологии учета;

- уточняются на основании фактической готовности бизнес-процессов и качества данных.

Предварительное описание этапов в настоящем документе носит рамочный характер и определяет архитектуру проекта, но не фиксирует окончательный объем работ.

Окончательная техническая спецификация каждого этапа утверждается только после завершения предыдущего этапа и подписания соответствующих актов.

Переход к следующему этапу допускается исключительно после:

- завершения промышленной эксплуатации предыдущего этапа;

- выполнения критериев приемки;

- завершения периода стабилизации;

- согласования скорректированной технической спецификации.

Внедрение системы 1С:ERP предполагает изменение действующих бизнес-процессов Заказчика в части автоматизации, распределения функций и порядка отражения операций.

Заказчик обеспечивает участие владельцев бизнес-процессов и ключевых пользователей в формировании целевой модели, согласовании проектных решений, тестировании и приемке результатов этапов.

Исполнитель оказывает методическую поддержку по адаптации процессов к типовой функциональности системы.

Изменения бизнес-процессов считаются принятыми после утверждения соответствующих проектных решений и Технических заданий, все дополнительные изменения должны быть зафиксированы через Запрос на изменение (подробнее см п.3.2).

После подписания акта ввода в промышленную эксплуатацию Исполнитель обязан оказывать Постпроектное сопровождение в течение 3 месяцев (без заключения отдельного договора). Поддержка должна осуществляться в режиме 24/7 (в ночные смены должна осуществляться методологическая поддержка и консультирование пользователей по проблемам в учете), с приоритетом на критические инциденты и устранение возникших ошибок. Ввод в промышленную эксплуатацию должен быть осуществлен Заказчиком не позднее 30 рабочих дней после завершения этапа ОПЭ.

План вывода устаревших информационных систем должен быть разработан Исполнителем с указанием точных дат отключения каждой системы.

Исполнитель вправе предложить альтернативное программное решение (гибкую платформу/гибридную архитектуру) к платформе 1С:ERP, обеспечивающее реализацию функциональных требований настоящей Технической спецификации.

В случае предложения альтернативного решения Исполнитель обязан представить сравнительное обоснование (функциональность, стоимость внедрения и владения, масштабируемость, риски внедрения).

Решение о применении альтернативной платформы принимается Заказчиком по результатам рассмотрения представленного обоснования.

  - Контур кастомизации

На момент начала проекта:

- перечень доработок системы заранее неизвестен;

- объем кастомизации формируется по результатам предпроектного обследования.

К доработке подлежат все требования, которые:

  - выявлены в ходе обследования;

  - зафиксированы в согласованных отчетах;

  - включены в утвержденное Техническое задание.

  - Интеграции и миграция данных

Исполнитель обязан:

- провести инвентаризацию всех используемых информационных систем;

- адаптировать данные совместно с Заказчиком (Заказчик обеспечивает выгрузку исходных данных в доступном формате текущей системы. Исполнитель выполняет техническую адаптацию, нормализацию и преобразование полученных данных для корректной загрузки в целевую систему);

- классифицировать данные:

- для миграции;

- для интеграции;

- для архивирования;

- для вывода систем из эксплуатации.

Итоговое решение о миграции или интеграции принимается Заказчиком на основании:

- инвентаризации;

- рекомендаций Исполнителя;

- анализа рисков.

  - Документирование результатов этапов

По итогам каждого этапа Исполнитель подготавливает комплект отчетных материалов по своей форме,  согласованной с Заказчиком.

Результаты этапов являются основанием для:

- приемки выполненных работ;

- перехода к следующему этапу;

- заключения последующих договоров.

В рамках проекта ведется Реестр рисков по шаблону Исполнителя. Исполнитель обязан:

- ежеквартально обновлять Реестр рисков и предоставлять его Заказчику;

- назначить ответственного владельца риска от каждой стороны;

- проводить ежемесячный анализ рисков на заседаниях Рабочей группы проекта.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

  - Порядок взаимодействия

Услуги оказываются дистанционно из офиса Поставщика. Заказчик обеспечивает удаленный доступ к информационным системам (АИС) и организует каналы связи с профильными сотрудниками (ВКС, мессенджеры, e-mail).

Оказание услуг Исполнителем осуществляется в смешанном формате (офис Исполнителя / территория Заказчика).

Очное присутствие ключевых специалистов Исполнителя на территории Заказчика является обязательным на критических этапах проекта, требующих глубокой проработки бизнес-процессов и оперативного взаимодействия с функциональными подразделениями.

Очное присутствие Исполнителя является обязательным в следующих случаях:

- проведение предпроектного обследования;

- интервью с функциональными подразделениями и формирование целевой модели бизнес-процессов;

- демонстрация типового функционала;

- согласование архитектурных решений;

- запуск тестовой эксплуатации;

- переход в опытно-промышленную эксплуатацию;

- разрешение критических инцидентов на этапе ОПЭ.

Работы по разработке технического задания, программной доработке (кастомизации), подготовке отчетности, подготовке методических материалов и части тестирования могут выполняться удаленно, при условии соблюдения сроков и обеспечения регулярной коммуникации сторон.

Конкретный формат присутствия Исполнителя на каждом этапе определяется календарным планом и согласовывается сторонами дополнительно.

Все ключевые результаты этапов подлежат согласованию. Согласование осуществляется итерационно. Количество итераций:

- не менее 4 для ключевых документов.

Срок рассмотрения документов Заказчиком для одной итерации:

- 5-10 рабочих дней.

  - Управление изменениями (Change Management)

Стороны обязаны назначить ответственных по управлению изменениями (по одному от каждой стороны). Исполнитель обязан разработать и согласовать с Заказчиком План управления изменениями, включающий:

- Матрицу сопротивления заинтересованных сторон, в которой необходимо указать пользователей, уровень влияния, уровень сопротивления, причины сопротивления, конкретные мероприятия по снижению сопротивления;

- План коммуникаций.

Все дополнительные изменения внутренних нормативных документов, требований к функционалу или объема работ после согласования Технического задания должны фиксироваться только через Запрос на изменения (Change Request).

  - Матрица распределения ответственности (RACI)

Стороны обязуются использовать матрицу распределения ответственности (RACI) для чёткого определения зон ответственности участников проекта на всех этапах.

Матрица RACI разрабатывается Исполнителем в рамках Этапа 0 (подготовительный этап) и утверждается Заказчиком до начала предпроектного обследования Этапа 1.

Матрица включает как минимум следующие уровни ответственности:

- R (Responsible) — непосредственно выполняет задачу;

- A (Accountable) — несёт окончательную ответственность за результат и утверждает итог;

- C (Consulted) — предоставляет консультации и экспертное мнение;

- I (Informed) — информируется о ходе и результатах.

Матрица охватывает ключевые задачи и процессы проекта, в том числе:

- организацию и управление проектом;

- проведение предпроектного обследования;

- формирование и согласование целевых моделей бизнес-процессов;

- разработку и утверждение технических заданий;

- кастомизацию и настройку системы;

- миграцию и адаптацию данных;

- обучение пользователей;

- проведение тестовой и опытно-промышленной эксплуатации;

- управление изменениями и рисками;

- приёмку результатов этапов.

Матрица оформляется в табличном виде по шаблону Исполнителя и подлежит актуализации при существенных изменениях состава рабочей группы или организационной структуры проекта.

  - Матрица ролей и прав доступа

Исполнитель обязан разработать и передать Заказчику матрицу ролей и прав доступа до начала работ по кастомизации на каждом этапе проекта.

Матрица определяет:

- перечень ролей пользователей в системе 1С:ERP (в соответствии с типовыми и кастомными профилями групп доступа);

- права доступа каждой роли к объектам системы (справочники, документы, отчёты, обработки, поля, реквизиты);

- ограничения по чтению, записи, проведению, удалению, печати и редактированию;

- правила разграничения доступа по организационным единицам (подразделения, участки, склады, ЦФО и т.д.);

- специальные роли для ключевых пользователей, администраторов и аудиторов.

Матрица должна быть разработана на основании:

- результатов предпроектного обследования;

- утверждённой модели целевых бизнес-процессов;

- требований к разграничению доступа, зафиксированных в техническом задании;

- внутренних нормативных документов Заказчика.

Матрица оформляется в табличном виде по шаблону Исполнителя и подлежит обязательному согласованию Заказчиком до начала настройки прав в системе.

Функциональное тестирование системы включает проверку корректности реализации матрицы ролей и прав доступа.

Несоответствие реализованных прав утверждённой матрице является дефектом 1 уровня критичности и подлежит обязательному устранению до перехода к тестовой эксплуатации.

Матрица актуализируется при:

- изменении организационной структуры Заказчика;

- появлении новых ролей или существенном изменении бизнес-процессов;

- выявлении необходимости дополнительных ограничений доступа в ходе опытно-промышленной эксплуатации.

Все изменения в матрице фиксируются через Запрос на изменение (см. п. 3.2).

- УНИФИЦИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ЭТАПОВ ПРОЕКТА

Каждый этап проекта в технической спецификации описывается в следующей обязательной структуре:

- Цель этапа;

- Назначение этапа;

- Область охвата;

- Подсистемы 1С:ERP;

- Содержание работ, включая (при применимости):

  - предпроектное обследование (анализ требований и текущего состояния);

- формирование модели целевых бизнес-процессов;

  - разработку технического задания;

  - кастомизацию и настройку системы;

  - миграцию и/или интеграцию данных;

  - обучение ключевых и массовых пользователей (в зависимости от этапа, до начала тестовой эксплуатации и ОПЭ);

  - тестовую эксплуатацию;

  - опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ).

- Итоговые результаты этапа;

- Критерии приемки этапа;

- Договорная модель этапа.

Отсутствие отдельного подпункта в описании этапа не означает исключение соответствующих работ из объема обязательств Исполнителя, если такие работы логически необходимы для достижения целей этапа.

Реализация проекта осуществляется поэтапно с применением поэтапной договорной модели.

Проект реализуется по следующему принципу:

  - После завершения предпроектного обследования (ППО) формируется перечень разрывов (функциональных разрывов) и утверждается модель целевых бизнес-процессов.

  - На основании утвержденного технического задания (ТЗ) Исполнитель формирует детальную оценку работ по кастомизации.

  - Стоимость этапа кастомизации фиксируется  после утверждения ТЗ.

  - По завершении тестовой эксплуатации формируется реестр выявленных дефектов и дополнительных требований.

  - В случае выявления дополнительных работ, они включаются в следующий этап проекта.

Допускается объединение логически связанных подэтапов в рамках одного договорного этапа при условии фиксированного объема работ.

Каждый этап считается завершенным после:

  - подписания акта выполненных работ;

  - выполнения критериев приемки;

  - завершения периода стабилизации.

Переход к следующему этапу возможен исключительно после закрытия предыдущего этапа.

  - Предпроектное обследование (далее - ППО)

На данном этапе проводятся работы по обследованию процессов предприятия Заказчика. В ходе обследования будут определены подходы к автоматизации, произведен сбор общих сведений об объекте автоматизации, определены приоритеты и ключевые требования к системе. Предпроектное обследование проводится на всей территории угледобывающей компании в Казахстане, включая все удаленные структурные подразделения.

Предпроектное обследование проводится с целью:

    - получения полного и достоверного представления о текущем состоянии бизнес-процессов, учета и используемых информационных систем;

    - выявления требований, не покрытых текущими решениями;

- формирования обоснованной базы для проектирования целевого состояния и разработки технического задания.

ППО включает следующие работы, которые должны быть проведены Исполнителем:

  - интервью с владельцами процессов и ключевыми пользователями;

  - анализ текущих процессов («как есть»);

  - формирование требований к модели целевых бизнес-процессов («как должно быть»);

  - выявление требований, не покрытых типовым функционалом;

  - анализ ВНД;

  - анализ действующих информационных систем;

  - рекомендации по изменению ВНД (что, где, и зачем изменить);

  - предоставление итогового документа  «Отчет о предпроектном обследовании», разработанный по шаблону Поставщика, содержащего информацию о структуре, функциях, взаимных связях бизнес-процессов предприятия, подлежащих автоматизации, после проведения обследования возможна корректировка календарного плана и бюджета проекта.

Требования, не покрытые типовым функционалом 1С:ERP (далее — функциональные разрывы, разрывы) — это выявленные в ходе предпроектного обследования несоответствия между:

- текущим состоянием бизнес-процессов, учета и используемых информационных систем («как есть»);

- требованиями Заказчика к целевому состоянию;

- возможностями типового функционала 1С:ERP.

Исполнитель обязан классифицировать выявленные разрывы, как минимум, по следующим категориям:

- функциональные;

- методологические;

- учетные;

- технические;

- интеграционные;

- связанные с качеством и структурой данных.

Разрывы подлежат обязательному описанию, обоснованию и учету при формировании:

- модели целевых бизнес-процессов;

- технического задания;

- объема кастомизации, миграции и интеграций.

Согласование итогового отчета о ППО подтверждается электронным письмом с домена Заказчика. По итогам согласования оригинал отчета в 2-х экземплярах направляется Заказчику для подписания.

  - Формирование модели целевых бизнес-процессов (целевого состояния)

Модель целевых бизнес-процессов (целевое состояние) — это формализованное описание того, как должны быть организованы и функционировать бизнес-процессы, учет и потоки данных в 1С:ERP после завершения соответствующего этапа проекта.

Модель целевых бизнес-процессов определяет:

- целевую структуру процессов;

- принципы выполнения операций;

- состав и назначение аналитик и справочников;

- правила формирования данных для учета, отчетности и управления;

- взаимосвязь между подсистемами 1С:ERP;

- требования к данным, миграции и интеграциям.

Модель целевых бизнес-процессов:

- разрабатывается Исполнителем;

- формируется на основании результатов предпроектного обследования и анализа разрывов;

- подлежит обязательному согласованию с Заказчиком;

- является основанием для разработки технического задания.

Модель целевых бизнес-процессов оформляется Исполнителем по его форме и фиксируется как самостоятельный документ.

Формат представления модели может включать:

- текстовое описание;

- схемы бизнес-процессов;

- таблицы аналитик и объектов учета;

- описание принципов миграции и интеграции данных.

Конкретный формат представления определяется Исполнителем, и подлежит согласованию с Заказчиком на этапе ППО.

Согласование модели целевых бизнес-процессов подтверждается электронным письмом с домена Заказчика. По итогам согласования оригинал отчета в 2-х экземплярах направляется Заказчику для подписания.

  - Техническое задание

Техническое задание разрабатывается Исполнителем, и является основным документом этапа. Документ должен быть разработан по шаблону Исполнителя, в котором описываются доработки системы на основании «Отчета о предпроектном обследовании», модели целевых бизнес-процессов и перечня выявленных функциональных разрывов, а также описываются дорабатываемые алгоритмы обработки данных.

К документу «Техническое задание» должно быть составлено приложение, содержащее описание объектов функционала, подлежащих изменению или доработке, в терминах объектов метаданных используемой платформы, разработанное по шаблону Исполнителя.

Разделы Технического задания» могут согласовываться структурными подразделениями отдельно. В финальную версию «Технического задания» должны входить только согласованные описания разделов. Для согласования Заказчиком Исполнитель предоставляет техническое задание в электронном виде.

Наполнение Технического задания определяет:

  - функциональные требования;

  - требования к кастомизации;

  - требования к интеграциям;

  - требования к миграции данных;

  - критерии приемки.

Согласование документа «Техническое задание» подтверждается электронным письмом с домена Заказчика. По итогам согласования оригинал ТЗ в 2-х экземплярах направляется Заказчику для подписания.

  - Кастомизация

Настройка типового функционала и разработка согласованных доработок по техническому заданию Исполнителем, а также разработка интеграций и обменов.

Кастомизация не должна приводить к нарушению целостности типовой архитектуры 1С:ERP без письменного согласования с Заказчиком.

Все доработки конфигурации 1С:ERP в рамках проекта должны выполняться с использованием механизма расширений конфигурации. Внесение изменений в типовую конфигурацию допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

В рамках каждого этапа проекта Заказчик обязан провести функциональное тестирование доработанного (кастомизированного) функционала, выполненного Исполнителем.

Тестирование осуществляется в тестовом контуре и включает:

  - проверку соответствия реализованного функционала утвержденному Техническому заданию;

  - проверку корректности бизнес-логики;

  - проверку корректности расчетов и формирования отчетности;

  - проверку корректности интеграционного взаимодействия;

  - проверку прав доступа и ролей пользователей.

Исполнитель обязан:

  - предоставить описание реализованного функционала;

  - передать инструкции по функциональному тестированию;

  - обеспечить консультационную поддержку в период функционального тестирования.

Заказчик обязан:

  - назначить ответственных лиц за проведение тестирования;

  - обеспечить участие ключевых пользователей;

  - оформить протокол выявленных замечаний в установленный срок.

Результаты тестирования оформляются протоколом.

Замечания, выявленные в рамках утвержденного ТЗ, подлежат устранению Исполнителем в рамках текущего этапа.

Замечания, выходящие за рамки утвержденного ТЗ, оформляются как дополнительные требования и включаются в следующий этап проекта либо в отдельный этап развития.

Переход к тестовой эксплуатации допускается только после завершения функционального тестирования.

  - Миграция данных

Анализ источников данных, трансформация и загрузка данных из legacy-систем, разработка правил и сценариев миграции выполняется силами Исполнителя. Процедура может выполняться параллельно с кастомизацией.

Миграция данных является обязательным и критически важным этапом внедрения системы 1С:ERP и выполняется с целью обеспечения корректного перехода на новую информационную систему без потери исторической и регламентированной информации.

Миграция выполняется поэтапно и включает:

- анализ источников данных;

- определение состава переносимых данных;

- очистку и нормализацию данных;

- разработку механизмов загрузки;

- тестовую загрузку;

- контроль корректности переноса;

- финальную загрузку перед промышленной эксплуатацией.

Источниками данных могут являться:

  - действующие учетные системы;

  - Excel-файлы и локальные реестры подразделений;

  - производственные системы;

  - складские системы;

Исполнитель обязан провести анализ источников данных в рамках предпроектного обследования и сформировать реестр источников.

Состав данных определяется по результатам ППО и утверждается Заказчиком.

Объем исторических данных определяется экономической целесообразностью и согласуется отдельно.

Заказчик осуществляет выгрузку данных из действующих информационных систем в доступном формате (базы данных, таблицы, файлы Excel, текстовые выгрузки и иные форматы), без приведения структуры данных к формату 1С:ERP.

Исполнитель проводит:

  - анализ структуры предоставленных данных;

  - разработку правил сопоставления (маппинга) данных;

  - трансформацию и нормализацию данных;

  - приведение структуры данных к формату, требуемому для загрузки в 1С:ERP;

  - разработку и настройку промежуточных механизмов обработки данных (при необходимости - временных хранилищ, staging-таблиц, ETL-процедур);

  - техническую реализацию загрузки данных в целевую систему.

Программная адаптация, преобразование структуры данных и сопоставление аналитик выполняются Исполнителем в рамках работ по миграции данных.

Заказчик обеспечивает полноту и достоверность предоставляемых данных.

  - Обучение

В рамках проекта выделяются следующие категории обучающихся:

- ключевые пользователи (бизнес-эксперты подразделений);

- расширенные пользователи (ответственные за учет и контроль);

- массовые пользователи (исполнители операций);

В проекте должны быть использованы следующие форматы обучения:

- обучение на тестовой базе с выполнением практических сценариев (ключевые пользователи);

- очные практические занятия (ключевые пользователи);

- дистанционные занятия или вебинары (расширенная группа пользователей);

- демонстрации типового и настроенного функционала (все пользователи).

Обучение пользователей является обязательной и неотъемлемой частью проекта внедрения и проводится поэтапно, в привязке к стадиям проекта и готовности функционала:

- до проведения Предпроектного обследования Исполнитель обязан провести демонстрацию типового функционала ключевым пользователям 1С:ERP.

- до начала тестовой эксплуатации Исполнитель обязан провести обучение ключевых и расширенных пользователей на кастомизированном функционале системы.

- до начала опытно-промышленной эксплуатации Исполнитель обязан провести обучение массовых пользователей, и получить подтверждение готовности к работе в системе.

Формат обучения определяется категорией пользователей и включает практические занятия на тестовой базе, демонстрационные сессии, дистанционные занятия, вебинары, инструктаж и передачу методических материалов.

Для ключевых и расширенных пользователей обучение проводится исключительно в формате практикума. Вебинары допускаются только как вспомогательный формат.

Исполнитель обязан разработать и передать Заказчику:

- учебные презентации;

- детальные инструкции пользователей (до начала обучения, для предварительного ознакомления);

- описания сквозных бизнес-сценариев (алгоритмы работы и последовательные цепочки создания документов);

- записи обучающих мероприятий (при дистанционном формате).

В рамках каждого этапа Исполнитель обязан:

- разработать программу обучения;

- предоставить методические материалы;

- провести демонстрацию типового функционала до начала моделирования;

- провести обучение на кастомизированном функционале до начала тестовой эксплуатации.

Результатом обучения является подтверждение пользователями способности выполнять операции в системе в рамках своей роли, зафиксированное в согласованном Протоколе.

  - Тестовая эксплуатация

Основной целью этапа тестовой эксплуатации является проведение приемочных испытаний бизнес-процессов для принятия системы. Тестированию подвергаются те бизнес-процессы, которые входят в контур внедряемого этапа.

В рамках Тестовой эксплуатации должны быть определены следующие пункты:

- разработка программы и методики испытаний (далее – ПМИ) производится Исполнителем;

- подготовка тестовой базы производится Исполнителем;

- испытания системы проводятся ключевыми сотрудниками Заказчика строго по ПМИ;

- первая линия поддержки обеспечивается совместно с Заказчиком и Исполнителем.

Критерии приемки этапа:

- отсутствуют дефекты с уровнем критичности от 1 (первого) до 4 (четвертого);

- основные сценарии ПМИ выполняются корректно;

- результаты расчетов соответствуют ожидаемым значениям в рамках тестовых данных.

Дефект Системы характеризуется отсутствием работоспособности Системы или ее части в соответствии с требованиями Технического задания, утвержденными Заказчиком. Все, выявленные на этапе приемки результатов Услуг, Дефекты Системы должны группироваться по уровням критичности уполномоченными экспертами Исполнителя с поддержкой экспертов Заказчика, и исправляться Исполнителем в разумные сроки.

По факту проведенных мероприятий этапа тестирования Исполнителем направляется в электронном виде протокол тестирования Системы.

Ниже приведено описание классификации Дефектов по уровням критичности, которые могут быть выявлены на этапе проведения приемки результатов Услуг Заказчиком.

Таблица 1 – Классификация Дефектов по уровням критичности

| Уровень критичности | Описание |
| --- | --- |
| - Уровень. Критическая ошибка (Существенный дефект) | Ошибки, связанные с отсутствием работоспособности Системы в целом или какой-либо подсистемы, что проявляется в неработоспособности функционала хотя бы одного бизнес-процесса, описанного в Отчете о предпроектном обследовании и которые не связаны с ошибками функциональности или задержкой предоставления данных других Систем, и могут быть устранены Исполнителем в рамках действующего договора. При этом отсутствует возможность альтернативной работы ключевых пользователей в Системе и получение первоочередного требуемого результата. Примером таких ошибок может быть: - Не запускается Система по причинам, не связанным с техническим обеспечением рабочих станций и сервера со стороны Заказчика; - Не работает объект Системы по причине модульной ошибки или другой ошибки в коде Системы (документ не записывается/не проводится, отчет не формируется или другой объект Системы не работает). |
| - Уровень. Значительная ошибка. Важность: высокая. | Ошибка, при которой Система в целом работоспособна, но одна (или несколько) из ее функций полностью не выполняется, при этом для такой функции нет альтернативного пути, либо существует путь получения необходимого результата альтернативным способом, состоящего из 2-х и более действий в Системе. При этом получение данных другим способом очень трудоемко для работы пользователя и не существует другого средства сбора данных. Примерами таких ошибок может быть: - В Системе формируется отчет, не содержащий всех необходимых данных. В связи с этим остальные данные пользователь должен собирать из других источников; - Необходимый отчет формируется не в фиксированном требуемом виде, но возможно получить данные для него из других отчетов Системы. При этом разрез данных этих отчетов различен и получение информации в требуемом виде займет у пользователя значительное время в части переработки полученных данных из Системы. - Необходимый отчет формирует некорректное значение в определенной ячейке; - Движение по регистру в документе формирует некорректную запись |
| - Уровень. Значительная ошибка. Важность: средняя. | Ошибка, при которой Система в целом работоспособна, но одна (или несколько) из ее функций полностью не выполняется, при этом для такой функции существует путь получения аналогичного результата другим способом, состоящего из одного действия в Системе. Примером таких ошибок может быть: - Необходимый отчет формируется не в фиксированном требуемом виде, но возможно получить все данные для него из другого источника Системы. - Необходимый отчет или печатная форма формируется корректно, но владельца не устраивает внешний вид готовой формы |
| - Уровень. Незначительная ошибка | Ошибки, вызывающие затруднение в использовании информационной системы и пользовательского интерфейса, которые не влияют на его функциональность. |
| - Уровень. Пожелание (доработка) | Пользователь высказывает разумные предложения по улучшению потребительских качеств Системы или описывает отклонения от общепринятых стандартов. При этом рассматривается действительная необходимость в доработке Системы по заявленным предложениям с анализом их сопоставления с Дизайном решения, и в последующем Исполнителем и Заказчиком принимается согласованное решение о передаче их в работу. Пожелания по неудобству работы по причине адаптации к новой Системе в данном уровне Дефектов не рассматриваются. |

Все выявленные в процессе приемки результатов этапа Системы Дефекты регистрируются Исполнителем в реестре дефектов, изменения которого доводятся до сведения Заказчика. Состояния выявленных Дефектов постоянно отслеживаются и актуализируются Исполнителем с момента возникновения. Реестр дефектов считается полностью отработанным, если в нем по всем Дефектам присутствуют следующие состояния:

- Закрыт - Дефект исправлен, прошел успешно повторное тестирование и принято решение о его закрытии

- Отменен - Дефект не удалось воспроизвести, либо он не критичен и его исправление больше не требуется, что утверждено руководством.

  - Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ)

Опытно-промышленная эксплуатация – это этап эксплуатации системы в реальных условиях с использованием фактических данных и участием реальных пользователей. Основной целью этапа является получение уверенности в том, что пользователи осуществляют работу в системе на ежедневной основе в рамках приемлемой производительности типового функционала системы. Осуществляется использование 1С:ERP как основной системой ввода данных, а не вспомогательной. Параллельный учет допускается не более двух отчетных периодов.

В ходе этапа обеспечивается консультативная помощь пользователям при вводе данных за определенный период, в процессе фиксируются и устраняются мелкие недочеты, проводится проверка того, что система полноценно функционирует в режиме проведения ежедневных операций.

К началу опытно-промышленной эксплуатации должно быть завершено обучение ключевых и расширенных пользователей по соответствующим функциональным контурам.

Критерии приемки этапа:

- фактические данные в 1С:ERP корректны и непротиворечивы;

- результаты учета и отчетности соответствуют данным, полученным по утвержденной методологии;

- система функционирует при плановой нагрузке пользователей без деградации производительности;

- отсутствуют системные сбои и падения;

- система принята в промышленную эксплуатацию решением Заказчика.

Исполнитель обеспечивает консультационную поддержку пользователей в течение всего периода ОПЭ.

Заказчик обеспечивает сбор и первичную фиксацию обращений пользователей.

Результатом приемки этапа является:

- система функционирует в рабочем режиме;

- учет и бизнес-процессы ведутся в 1С:ERP;

- сформированы регламентированные и управленческие отчеты.

В ходе ОПЭ Исполнителем должен вестись реестр дефектов, с указанием уровня критичности и срока устранения и

Приемка результатов Этапа может быть отклонена в случае выявления дефектов Системы с 1 (первого) до 4 (четвертого) уровня критичности.

Акт ввода в промышленную эксплуатацию оформляется после закрытия 2 (двух) оперативных периодов (месяцев), при отсутствии дефектов с уровнем критичности с 1 (первого) до 4 (четвертого), по завершении ОПЭ параллельный учет прекращается.

- ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ВНЕДРЕНИЯ 1С:ERP

  - ЭТАП 0. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

(продолжительность этапа: 2-3 месяца)

    - Цель этапа

Создание организационной, методологической и технической основы для успешной реализации проекта внедрения 1С:ERP.

Этап предназначен для:

  - снижения организационных и управленческих рисков проекта;

  - формирования управляемой проектной среды;

  - подготовки и проверки готовности ИТ-инфраструктуры;

  - обеспечения готовности к проведению предпроектного обследования (Этап 1).

    - Содержание работ

      - Организация управления проектом

(Срок выполнения: 1–месяц)

В рамках данного пункта должны быть проведены следующие работы:

  - формирование проектной команды со стороны Заказчика и Исполнителя;

  - определение и согласование ролей, ответственности и полномочий участников проекта;

  - разработка Устава проекта Исполнителем и утверждение его обеими Сторонами;

  - разработка Регламента управления проектом и взаимодействия участников проекта Исполнителем и утверждение его обеими Сторонами;

  - согласование порядка коммуникаций, эскалации вопросов и принятия решений в рамках проекта.

      - Анализ и подготовка ИТ-ландшафта

(Срок выполнения: 2 месяца)

В рамках данного подпункта Исполнитель выполняет анализ готовности ИТ-ландшафта к реализации проекта, без проведения предпроектного обследования бизнес-процессов и учета.

В состав работ входят:

  - инвентаризация серверной, сетевой и вычислительной инфраструктуры, планируемой к использованию в проекте;

  - анализ производительности и технических характеристик инфраструктуры;

  - анализ сетевой доступности подразделений и пользователей;

  - выявление технических ограничений и рисков, влияющих на реализацию проекта;

  - формирование рекомендаций по подготовке и донастройке инфраструктуры;

  - подготовка отчета о готовности ИТ-ландшафта к проекту.

      - Подготовка инфраструктуры Заказчиком

(Срок выполнения: 2 месяца,  выполняется параллельно)

Заказчик обеспечивает выполнение следующих работ:

- подготовку серверной инфраструктуры в соответствии с согласованными требованиями;

- развертывание и настройку тестового и продуктивного контуров;

- обеспечение пользователей вычислительной техникой, соответствующей системным требованиям 1С:ERP;

- предоставление необходимых сетевых и пользовательских доступов;

- организацию и настройку резервного копирования.

    - Результаты этапа

Результатами Этапа 0 являются:

  - утвержденная модель управления проектом;

  - утвержденный Устав проекта;

  - утвержденный Регламент управления проектом и взаимодействия Сторон;

  - согласованный отчет о готовности ИТ-ландшафта к реализации проекта;

  - подготовленная и доступная для использования ИТ-инфраструктура;

  - зафиксированные и согласованные правила взаимодействия;

  - подтвержденная готовность к старту Этапа 1 (предпроектного обследования).

  - ЭТАП 1. ФИНАНСОВО-УЧЕТНЫЙ КОНТУР И ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАКУПКИ

Продолжительность этапа: 12 - 14 месяцев (уточняется по результатам предпроектного обследования).

    - Цель этапа

Формирование единого финансово-учетного ядра предприятия в 1С:ERP с переносом учета из унаследованных финансовых и операционных систем, включая Platinum ERP, обеспечивающего достоверный учет затрат, формирование регламентированной, налогово и финансовой отчетности и создание основы для последующего внедрения производственного и планово-бюджетного контуров.

    - Область охвата этапа и подсистемы 1С:ERP

Этап охватывает финансово-учетные и закупочные процессы Заказчика в части, необходимой для внедрения следующих типовых подсистем 1С:ERP:

- регламентированного учета (бухгалтерский и налоговый учет);

- управленческого учета;

- учета затрат;

- управления закупками (операционный контур полностью, включая с поставщикам, поступление ТМЦ и услуг, авансы поставщикам, взаиморасчеты, интеграция с казначейством, отражение в регл.учете);

- управления продажами (операционный контур полностью, заказы покупателей, отгрузка, реализация, интеграция с казначейством, отражение в регл.учете),

- складского учета (в части учета ТМЦ), управления запасами (резервирование, перемещение, контроль остатков и оборачиваемости, партионный учет);

- управления договорами с поставщиками и покупателями (условия расчетов, графики платежей, контроль исполнения договорных обязательств);

- оперативного казначейства (платежи)

- нормативно-справочной информации (формирование и централизованное ведение НСИ: номенклатура, склады, контрагенты, договоры, статьи затрат, классификаторы).

В рамках данного этапа не выполняется внедрение:

    - производственного учета;

    - расчета себестоимости;

    - учета выпуска и незавершенного производства;

    - производственного планирования;

- бюджетирования и планирования.

Подсистемы внедряются с формированием единой учетной и методологической базы, обязательной для использования на последующих этапах проекта

    - Содержание работ по этапу

      - Предпроектное обследование (ППО)

Продолжительность: 3 месяца

Количество итераций согласования: не менее 4.

Одна итерация: 5–10 рабочих дней.

Исполнитель обязан провести демонстрацию типового функционала 1С:ERP до начала формирования целевой модели.

ППО выполняется после подтверждения готовности ИТ-инфраструктуры по результатам Этапа 0 и направлено на анализ бизнес-процессов, учета и требований Заказчика.

В рамках ППО Исполнитель обязан:

  - изучить внутренние нормативные документы Заказчика (положения, регламенты, приказы, методики учета);

  - провести интервью с владельцами бизнес-процессов и ключевыми пользователями;

  - обследовать текущие процессы учета, закрытия месяца, распределения затрат;

  - провести демонстрацию типового функционала 1С:ERP по ключевым-бизнес процессам для ключевых пользователей Заказчика;

  - обследовать используемые информационные системы, в части их функциональной и учетной роли, включая:

      - Platinum ERP;

      - иные учетные и локальные системы;

      - Excel-модели и ручные регистры.

Результаты ППО:

- описание текущего состояния процессов («как есть»);

- описание требований и принципов формирования модели целевых бизнес-процессов (целевого состояния, «как должно быть»);

- перечень функциональных разрывов (требований, не покрывающих типовым функционалом);

- рекомендации по изменению внутренних нормативных документов с указанием:

- конкретного документа;

- сути изменения;

- цели изменения.

      - Формирование модели целевых бизнес-процессов (целевого состояния)

Продолжительность: 2 месяца

Итерации согласования: не менее 3

Модель целевых бизнес-процессов определяет:

- целевую организацию учетных процессов в 1С:ERP;

- используемые аналитики;

- порядок закрытия месяца;

- принципы формирования себестоимости.

Модель разрабатывается Исполнителем, согласовывается с Заказчиком и является обязательным основанием для разработки технического задания.

      - Разработка технического задания

Продолжительность: 3 месяца

Итерации согласования: 4–6

Техническое задание:

- разрабатывается Исполнителем;

- формируется строго на основании ППО и модели целевых бизнес-процессов;

- определяет функциональные требования, учетную модель, требования к доработкам, интеграциям и миграции данных.

Техническое задание является ключевым результирующим проектным документом данного этапа.

      - Кастомизация и настройка системы

Продолжительность: 3 месяцев

(параллельно с подготовкой миграции данных)

Все доработки типового функционала выполняются исключительно в механизме расширений 1С без изменения типовой конфигурации. Изменение типовой конфигурации возможно только в крайнем случае, с согласования Заказчика, если доработка в расширении не принесет желаемого результата.

Кастомизация включает:

  - реализацию всех требований ТЗ;

  - доработку типового функционала 1С:ERP;

  - настройку аналитик и отчетности.

Контур кастомизации является открытым, к доработке подлежат все требования, выявленные и зафиксированные в ППО и ТЗ.

Подписание акта выполненных работ по кастомизации осуществляется только после проведения функционального тестирования Заказчиком и устранения замечаний, относящихся к утвержденному объему работ.

      - Миграция и адаптация данных

Продолжительность: 6 месяцев

(параллельно с кастомизацией)

Исполнитель обязан:

  - провести инвентаризацию всех источников данных;

  - выполнить анализ структуры и качества данных;

  - разработать механизмы адаптации и загрузки данных (запросы, методики, трансформации);

  - адаптировать данные для загрузки в 1С:ERP;

  - обеспечить корректную загрузку данных в 1С:ERP.

Адаптация данных не может быть возложена на Заказчика.

Итоговое решение о миграции, временной интеграции и выводе систем из эксплуатации принимается Заказчиком на основании отчета Исполнителя.

        - Формирование архитектуры интеграций и управления НСИ

Исполнитель обязан:

- разработать концепцию мастер-данных;

- определить владельцев справочников;

- определить правила синхронизации данных;

- разработать схему интеграций с существующими ИС.

      - Обучение

Перед началом тестовой эксплуатации Исполнитель обязан провести обучение ключевых пользователей на кастомизированной конфигурации.

Перед началом Опытно-промышленной эксплуатации Исполнитель обязан провести обучение расширенных и массовых пользователей кастомизированному функционалу, а также предоставить подробные инструкции и видеоинструкции.

Исполнитель обязан:

  - подготовить программу обучения;

  - разработать учебные материалы;

  - провести обучение ключевых пользователей (практикум);

  - провести обучение расширенной группы пользователей;

  - провести обучение массовой группы;

  - провести демонстрационную сессию для руководства;

  - передать методические материалы Заказчику.

Заказчик обязан:

  - обеспечить участие сотрудников;

  - назначить ключевых пользователей;

  - обеспечить рабочие места для обучения.

      - Тестовая эксплуатация

Продолжительность: 3–4 месяца

Тестовая эксплуатация проводится после завершения функционального тестирования и подписания протокола готовности, а также после завершения обучения пользователей.

Исполнитель:

  - разрабатывает Программу и методику испытаний (ПМИ);

  - проводит тестовую эксплуатацию совместно с Заказчиком;

  - дефекты фиксируются и классифицируются по критичности в реестре дефектов.

Во время прохождения ПМИ 1-я линия поддержки обеспечивается совместно Исполнителем и Заказчиком.

        - Нагрузочное тестирование в тестовом контуре

После завершения функционального тестирования, но до старта ОПЭ Исполнитель обязан провести нагрузочное тестирование системы. Сценарий и параметры тестирования разрабатываются Исполнителем, с учетом возможного увеличения нагрузки и утверждается Заказчиком. Сценарий тестирования должен обязательно содержать информацию о процессах подлежащих эмуляции, а также о количестве пользователей по каждому процессу, подлежащему эмуляции.

Условия проведения:

- в систему загружен репрезентативный объем данных (вся необходимая НСИ, остатки, несколько периодов операций) достаточный для имитации реальной работы;

- используются скрипты, имитирующие одновременную работу пользователей со сценариями, утвержденными в ПМИ;

- нагрузочное тестирование проводится по доработанному функционалу;

Результаты тестирования Исполнитель обязан зафиксировать в отчете «Результаты нагрузочного тестирования», который является обязательным условием перехода к ОПЭ.

      - Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ)

Продолжительность: 3–4 месяца

В рамках ОПЭ:

  - 1С:ERP используется как основная система учета;

  - допускается параллельное ведение учета не более двух отчетных периодов;

  - 1-я линия поддержки обеспечивается совместно Исполнителем и Заказчиком.

    - Итоговые результаты этапа

Ключевые результаты этапа и подтвержденный функциональный объем:

  - функционирующий финансово-учетный контур в системе 1С:ERP;

  - регламентированный бухгалтерский и налоговый учет полностью ведется в системе;

  - закрытие отчетного периода выполняется средствами системы;

  - настроен и внедрен учет затрат;

  - внедрены операционные закупки и полнофункциональный складской учет;

  - внедрены операционные процессы продаж (оформление заказов покупателей, реализация товаров и услуг, формирование ЭСФ, СНТ, учет расчетов с покупателями)

  - ОСВ по расчетам с покупателями и поставщиками корректно формируется в системе;

  - корректное формирование НДС;

  - автоматическое отражение операций в бухгалтерском учете;

  - формирование движения денежных средств через казначейство;

  - перенесенные и адаптированные в целевую систему исторические данные;

  - согласованная модель целевых бизнес-процессов «как должно быть»;

  - нормативно-справочная информация сформирована, очищена, перенесена и используется в операционной деятельности;

  - обеспечена корректная работа интеграционных обменов;

  - производится обмен данными между 1С:ERP и MBS Navision данными по заработной плате, налогам, взносам, удержаниям и отчислениям;

  - пользователи контура осуществляют ежедневную работу в системе;

  - завершенная опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) и подтверждение готовности к переходу;

  - внедрен и используется механизм казначейства (формируется платежный календарь с учетом налогов и социальных платежей с формированием списков по сотрудникам, осуществляется контроль лимитов, ведется план-факт анализ ДДС);

  - формируется прогноз движения денежных средств;

  - настроена управленческая аналитика (ЦФО, статьи ДДС);

  - отчетность формируется средствами системы;

  - демонстрации типового функционала для ключевых пользователей проведены, зафиксированы ограничения и возможности типового решения;

  - внедрен и используется функционал налогового учета в соответствии с требованиями законодательства РК, с учетом раздельного учета;

  - обеспечено формирование и контроль налоговых регистров, с учетом раздельного налогового учета;

  - формирование налоговой отчетности (деклараций) осуществляется средствами системы;

  - реализованы операционные процессы закупок (заказы поставщикам, поступление ТМЦ и услуг, взаиморасчеты)%

  - реализованы операционные процессы продаж (заказы покупателей, реализация, отгрузка, взаиморасчеты);

  - складской учет полностью ведется в системе;

  - подсистема казначейства используется как основной инструмент управления платежами предприятия;

  - выполнен перенос первоначальных данных из существующих ИС предприятия в 1С:ERP;

  - нагрузочное тестирование проведено, зафиксировано успешное прохождение всех испытаний, система готова к промышленной эксплуатации;

  - исключен параллельный учет в Excel по финансовому контуру.

    - Критерии приемки этапа

Этап считается принятым при выполнении следующих условий:

- завершена ОПЭ;

- учет и отчетность формируются в 1С:ERP;

- отсутствуют дефекты 1-4 уровня критичности;

- закрытие отчетного периода выполнено без критических расхождений, и без ручных корректировок;

- закрытие финансового месяца без ошибок по регламентированному учету;

- сверка дебиторской и кредиторской задолженности;

- регламентированная отчетность формируется корректно средствами системы без использования сторонних инструментов;

- налоговые декларации и налоговые регистры формируются корректно, без внешних Excel таблиц и информационных систем, и соответствуют требованиям законодательства РК, с учетом раздельного налогового учета;

- операции закупок и продаж выполняются пользователями 1С:ERP как в основной системе учета;

- платежный календарь и операции казначейства выполняются средствами системы, с учетом налогов и социальных платежей с формированием списков по сотрудникам;

- лимиты контролируются автоматически;

- управленческая отчетность формируется без внешних Excel-таблиц в установленный регламентом срок;

- закрытие периода выполняется в установленные регламентом сроки.

- ключевые и массовые пользователи обучены и допущены к работе;

- ключевые пользователи подтверждают возможность выполнения ежедневных операций без использования сторонних учетных средств;

- выполнена загрузка нормативно-справочной информации и начальных остатков в систему, данные очищены от дублирующихся элементов, и используются в процессах системы;

- первоначальные остатки корректно перенесены и подтверждены ответственными подразделениями;

- обмен данными между 1С:ERP и внешними ИС Заказчика выполняется корректно и подтвержден результатами тестовой и опытно-промышленной эксплуатации;

- разработан механизм интеграции ИС 1С:ERP с ИС Navision для выгрузки данных по заработной плате (начисление заработной платы, налогов, взносов, отчислений, удержания из заработной платы);

  - согласованный отчет «Результаты нагрузочного тестирования», с зафиксированным успешным прохождением всех испытаний;

  - Этап не может считаться завершенным при наличии ручных корректировок налоговой отчетности и регистров вне системы;

- результаты этапа согласованы Заказчиком.

    - Договорная модель этапа

Этап и его подэтапы реализуются в рамках отдельного договора. Стоимость следующего этапа формируется только после завершения текущего этапа.

По завершении этапа:

- подписываются результирующие документы;

- выполняется оценка объема следующих работ;

- заключается отдельный договор на каждый последующий этап.

  - ЭТАП 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТУР

Продолжительность этапа: 12–18 месяца

(уточняется по результатам предпроектного обследования)

    - Цель этапа

Автоматизация производственного контура предприятия в 1С:ERP с обеспечением сквозной связи в рамках утвержденной методологии учета затрат и себестоимости между фактическим выполнением работ, использованием ресурсов, учетом затрат и расчетом себестоимости по всем видам производственной деятельности и структурным подразделениям.

    - Назначение этапа

Этап направлен на то, чтобы:

  - зафиксировать фактическую производственную деятельность предприятия в единой системе;

  - отказаться от разрозненных учетных решений и Excel-моделей;

  - обеспечить прозрачность выполнения работ, использования материалов, техники и трудовых ресурсов;

  - создать достоверную основу для расчета себестоимости, анализа эффективности и последующего планирования.

Этап является логическим продолжением Этапа 1 и невозможен без работающего финансового и затратного учета.

    - Область охвата этапа

В рамках этапа подлежат обследованию и внедрению все направления производственной деятельности, включая, но не ограничиваясь:

  - добычу угля (открытым способом);

  - добычу щебня;

  - ремонт горно-транспортного оборудования;

  - ремонты железнодорожного оборудования;

  - технологический транспорт и автобазы;

  - погрузочно-транспортные подразделения;

  - производственные вспомогательные службы;

  - общественное питание как производственное подразделение;

  - иные производственные направления, выявленные в ходе обследования.

Формулировка этапа не ограничивает перечень направлений и распространяется на все производственные процессы предприятия.

    - Подсистемы 1С:ERP, внедряемые на этапе

В рамках этапа подлежат внедрению и/или расширению следующие типовые подсистемы 1С:ERP:

  - Управление производством (производственные процессы, этапы работ, выпуск продукции/услуг, ресурсные спецификации, распределение косвенных затрат);

  - Планирование производства (в объеме оперативного и календарного планирования);

  - Учет выработки и выполненных работ;

  - Учет использования ТМЦ в производстве;

  - Учет работы техники и оборудования;

  - ТОиР (типовой модуль 1С:ERP) — в составе производственного контура;

  - Управление ремонтами оборудования (планирование ТО, учет наработки, учет ремонтов и ремонтных затрат);

  - Учет затрат в производстве;

  - Расчет себестоимости;

  - Интеграция с производственными системами;

  - Интеграция с информационной системой учета трудовых ресурсов в части производственной выработки (для Navision временно, для 1С:ЗУП (ERP) в последующем);

  - Использование производственных нормативов (нормы выработки, расхода, простоев) в рамках типового функционала 1С:ERP;

  - Анализ отклонений фактических показателей от плановых.

    - Содержание работ по этапу

      - Предпроектное обследование (ППО)

Продолжительность: 6 месяцев

Количество итераций согласования: 5–7

Одна итерация: 5–10 рабочих дней

Исполнитель обязан провести демонстрацию типового функционала 1С:ERP до начала формирования целевой модели.

Исполнитель обязан:

- изучить внутренние нормативные документы, регламентирующие:

      - производственные процессы;

      - учет выполненных работ;

      - учет материалов, топлива, запчастей, и т.д.;

      - учет простоев, ремонтов, выработки;

- провести интервью с:

- руководителями производственных подразделений;

- начальниками цехов, участков;

- диспетчерскими и плановыми службами;

- обследовать фактические процессы, включая те, которые:

- формально не регламентированы;

- ведутся вручную или в Excel;

- провести инвентаризацию всех производственных информационных систем;

  - провести демонстрацию типового функционала 1С:ERP по ключевым-бизнес процессам для ключевых пользователей Заказчика;

Результатом ППО будет являться отчет об обследовании, включающий:

- описание процессов «как есть»;

- описание требований и принципов формирования модели целевых бизнес-процессов (целевого состояния, «как должно быть»);

- перечень выявленных функциональных и методологических разрывов;

- рекомендации по изменению внутренних нормативных документов с указанием:

- конкретного документа;

- сути изменения;

- цели изменения.

      - Формирование модели целевых бизнес-процессов (целевого состояния)

Продолжительность: 3 месяца

Итерации согласования: 4–5

Модель целевых бизнес-процессов детализирует и формализует требования и принципы, зафиксированные в отчете ППО.

Целевое состояние определяет:

  - единый подход к фиксации производственных операций;

  - методики учета выработки, работ, услуг;

  - правила распределения затрат;

  - связь производства с учетом затрат и себестоимостью;

  - требования к данным, поступающим из интегрируемых систем.

      - Разработка технического задания

Продолжительность: 3 месяца

Итерации согласования: 5–7

ТЗ разрабатывается Исполнителем, формируется строго на основании ППО и модели целевых бизнес-процессов, и включает:

  - описание реализуемых производственных процессов;

  - требования к доработке типового функционала;

  - требования к интеграциям;

  - требования к миграции и адаптации данных;

  - требования к отчетности и аналитике.

Техническое задание является ключевым результирующим проектным документом данного этапа.

      - Кастомизация и настройка системы

Продолжительность: 6 месяцев.

(параллельно с подготовкой миграции данных)

Все доработки типового функционала выполняются исключительно в механизме расширений 1С без изменения типовой конфигурации. Изменение типовой конфигурации возможно только в крайнем случае, с согласования Заказчиком, если доработка в расширении не принесет желаемого результата.

Кастомизация включает:

  - реализацию производственных процессов всех направлений;

  - настройку учета работ, техники, материалов;

  - реализацию ТОиР в составе производственного контура;

  - реализацию механизмов учета, отсутствующих в типовом функционале;

  - доработку типового функционала 1С:ERP.

Контур кастомизации является открытым, к доработке подлежат все требования, выявленные и зафиксированные в ППО и ТЗ.

Подписание акта выполненных работ по кастомизации осуществляется только после проведения функционального тестирования Заказчиком и устранения замечаний, относящихся к утвержденному объему работ.

      - Интеграции и миграция данных

Продолжительность: 6 месяцев

(параллельно с кастомизацией)

Исполнитель обязан:

  - провести инвентаризацию производственных ИС;

  - определить источники фактических данных;

  - разработать механизмы адаптации и загрузки данных (запросы, методики, трансформации);

  - адаптировать данные для загрузки в 1С:ERP;

  - обеспечить корректную загрузку данных в 1С:ERP.

Адаптация данных не может быть возложена на Заказчика.

Итоговое решение о миграции, временной интеграции и выводе систем из эксплуатации принимается Заказчиком на основании отчета Исполнителя.

      - Обучение

Перед началом тестовой эксплуатации Исполнитель обязан провести обучение ключевых пользователей на кастомизированной конфигурации.

Перед началом Опытно-промышленной эксплуатации Исполнитель обязан провести обучение расширенных и массовых пользователей кастомизированному функционалу, а также предоставить инструкции и видеоинструкции.

Исполнитель обязан:

  - подготовить программу обучения;

  - разработать учебные материалы;

  - провести обучение ключевых пользователей (практикум);

  - провести обучение расширенной группы пользователей;

  - провести демонстрационную сессию для руководства;

  - передать методические материалы Заказчику.

Заказчик обязан:

  - обеспечить участие сотрудников;

  - назначить ключевых пользователей;

  - обеспечить рабочие места для обучения.

      - Тестовая эксплуатация

Продолжительность: 4–5 месяцев

Тестовая эксплуатация проводится после завершения функционального тестирования и подписания протокола готовности, а также после завершения обучения пользователей.

В рамках тестовой эксплуатации:

  - Исполнитель разрабатывает ПМИ;

  - проводится тестирование на реальных производственных данных;

  - дефекты фиксируются и классифицируются по критичности в реестре дефектов, и устраняются Исполнителем.

Во время проведения тестовой эксплуатации 1-я линия поддержки обеспечивается совместно Исполнителем и Заказчиком.

      - Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ)

Продолжительность: 3 месяца

В рамках ОПЭ:

  - 1С:ERP используется как основная система учета;

  - допускается параллельное ведение учета не более двух отчетных периодов;

  - 1-я линия поддержки обеспечивается совместно Исполнителем и Заказчиком.

    - Итоговые результаты этапа

  - внедрен и используется в рабочем режиме оперативный производственный учет;

  - внедрен и используется механизм оперативного и календарного планирования производства;

  - утверждена и используется нормативно-справочная база производства;

  - производственные планы формируются в 1С:ERP;

  - анализ отклонений фактических показателей от плановых осуществляется средствами 1С:ERP;

  - учет фактической выработки и работ, а также использования ресурсов ведется в системе;

  - интеграции с производственными системами;

  - достоверная база для расчета себестоимости;

  - готовность к планированию и бюджетированию;

  - расчет полной производственной себестоимости (прямые затраты, незавершенное производство, выпуск продукции) выполняется средствами системы 1С:ERP, на основании введенных первичных данных и настроенной методологии распределения затрат;

  - демонстрации типового функционала для ключевых пользователей проведены, зафиксированы ограничения и возможности типового решения;

  - пользователи производственных подразделений осуществляют ежедневную работу в системе;

  - обеспечена корректная прослеживаемость затрат от списания ТМЦ и ГСМ до формирования себестоимости и отражения финансового результата;

  - производственный, складской и финансовый учет функционируют согласованно в рамках периметра этапа;

  - формирование производственной управленческой отчетности в системе;

  - закрытие отчетных периодов осуществляется в штатном режиме с использованием внедренного функционала.

    - Критерии приемки этапа

- операции производственного учета отражаются в 1С:ERP как в основной системе;

- завершена ОПЭ;

- производственный учет и отчетность формируются в 1С:ERP;

- производственные планы формируются и утверждаются в 1С:ERP;

- фактические показатели сопоставляются с плановыми;

- отсутствуют дефекты 1-3 уровня, влияющие на производственный и финансовый учет;

- производственные операции отражаются корректно и без методологических расхождений;

- производственные подразделения формируют и корректируют планы непосредственно в системе;

- списание материалов в производство осуществляется на основании складских операций системы, и отражается в учете затрат;

- расчет себестоимости выполняется без ошибок, влияющих на финансовый результат, без параллельных расчетов вне системы;

- плановая и фактическая себестоимость сопоставимы;

- данные производственного учета согласованы с данными складского и финансового учета;

- закрытие отчетного периода выполнено без критических расхождений;

- закрытие месяца осуществляется в установленный регламентом срок;

- незакрытые производственные затраты отсутствуют;

- ключевые и массовые пользователи обучены и допущены к работе;

- ключевые пользователи подтверждают возможность выполнения ежедневных производственных операций без использования сторонних учетных средств.

- выполнена загрузка нормативно-справочной информации и начальных остатков в систему;

- результаты этапа согласованы Заказчиком.

    - Договорная модель этапа

Этап и его подэтапы реализуются в рамках отдельного договора. Стоимость следующего этапа формируется только после завершения текущего этапа.

По завершении этапа:

- подписываются результирующие документы;

- выполняется оценка объема следующих работ;

- заключается отдельный договор на каждый последующий этап.

  - ЭТАП 3. РАСШИРЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Продолжительность этапа 6 месяцев (уточняется по результатам предыдущих этапов)

    - Цель этапа

Целью этапа является формирование и запуск полноценной системы управленческого планирования и бюджетирования на базе внедренных на предыдущих этапах операционных и производственных процессов.

Формирование полноценной управленческой модели предприятия на базе 1С:ERP, обеспечивающей:

- внедрение механизмов сценарного планирования;

- внедрение системы бюджетирования;

- формирование центров финансовой ответственности;

- формирование управленческой отчетности;

- консолидацию показателей по структуре предприятия.

Этап 3 реализуется исключительно на базе функционирующего операционного и производственного контура, сформированного на Этапах 1 и 2, при этом ключевые процессы функционируют в системе без использования параллельного учета, и данные в системе признаны достоверными.

    - Область охвата этапа

Этап 3 охватывает управленческий уровень деятельности предприятия и не предусматривает повторного внедрения операционных подсистем, реализованных на предыдущих этапах.

Работы направлены на развитие управленческого и планового контура поверх уже функционирующих процессов.

Этап охватывает управленческий уровень предприятия:

- бюджетирование;

- финансовое планирование;

- развитие подсистемы закупок (расширение аналитики, автоматизация лимитов, интеграция с бюджетированием)

- формирование структуры ЦФО;

- консолидация данных;

- план-факт анализ;

- управленческая отчетность;

- контроль лимитов и отклонений;

- при необходимости — подготовка данных для BI-систем.

    - Подсистемы 1С:ERP, внедряемые на этапе

В рамках этапа осуществляется расширение и развитие функционала, внедренного на предыдущих этапах, в части управленческой аналитики, бюджетирования и консолидации данных.

В рамках этапа подлежат внедрению и/или расширению следующие типовые подсистемы 1С:ERP:

- Подсистема бюджетирования (в полном объеме);

- Подсистема планирования деятельности предприятия (в части укрупненного сценарного планирования);

- Подсистема казначейства (стратегическое);

- Управленческий учет и отчетность (в том числе анализ отклонений и контроль исполнения бюджетов);

- Центры финансовой ответственности;

- Интеграция с BI-системами.

    - Содержание работ по этапу

      - Предпроектное обследование

Исполнитель обязан провести демонстрацию типового функционала 1С:ERP до начала формирования целевой модели.

В рамках предпроектного обследования Исполнитель обязан:

- провести анализ действующей системы бюджетирования Заказчика;

- провести анализ структуры центров финансовой ответственности;

- провести анализ используемых форм управленческой отчетности;

- провести анализ порядка формирования планов продаж, закупок и производства в части их влияния на бюджетный процесс;

- провести анализ порядка планирования и контроля движения денежных средств;

- провести анализ инвестиционных и ремонтных программ (при наличии);

- провести анализ используемых внешних инструментов (Excel, BI и др.);

- выявить разрывы между текущей системой управления и целевой моделью.

Формулировка, описанная выше, не ограничивает бизнес-процессы. Исполнителем должны быть обследованы все бизнес-процессы входящие в контур данного этапа.

По результатам обследования Исполнитель обязан подготовить и передать Заказчику отчет о предпроектном обследовании управленческого контура.

      - Формирование модели целевых бизнес-процессов

На основании результатов обследования Исполнитель обязан:

- разработать структуру бюджетов;

- определить и формализовать структуру ЦФО;

- разработать методологию формирования бюджетов;

- разработать модель сценарного планирования;

- разработать модель консолидации данных;

- разработать регламент бюджетного процесса;

- определить порядок план-факт анализа;

- определить механизмы лимитирования расходов;

- сформировать требования к управленческой отчетности.

Исполнитель обязан представить разработанную модель на согласование Заказчику.

Настройка системы допускается только после письменного согласования целевой модели.

      - Кастомизация системы

(параллельно с подготовкой миграции данных)

Исполнитель обязан:

- выполнить настройку подсистемы бюджетирования;

- выполнить настройку сценариев планирования;

- выполнить настройку структуры ЦФО в системе;

- выполнить настройку механизмов лимитирования;

- выполнить настройку казначейства в части прогнозирования ДДС;

- настроить управленческую отчетность;

- настроить механизмы консолидации данных;

В случае выявления необходимости доработок Исполнитель обязан:

- обосновать необходимость доработки;

- согласовать объем доработки с Заказчиком;

- выполнить доработку.

Все доработки конфигурации 1С:ERP в рамках проекта Исполнитель обязан выполнять с использованием механизма расширений конфигурации. Изменения типовой конфигурации допускаются исключительно по письменному согласованию с Заказчиком.

Подписание акта выполненных работ по кастомизации осуществляется только после проведения функционального тестирования Заказчиком и устранения замечаний, относящихся к утвержденному объему работ.

      - Миграция и подготовка данных

Исполнитель обязан:

- определить перечень необходимых для бюджетирования нормативно-справочных данных;

- выполнить загрузку структуры ЦФО;

- при необходимости — выполнить перенос исторических данных;

- обеспечить корректность и полноту загруженных данных;

- подготовить систему к проведению тестового бюджетного цикла.

      - Обучение

Перед началом тестовой эксплуатации Исполнитель обязан провести обучение ключевых пользователей на кастомизированной конфигурации.

Перед началом Опытно-промышленной эксплуатации Исполнитель обязан провести обучение расширенных и массовых пользователей кастомизированному функционалу, а также предоставить инструкции и видеоинструкции.

Исполнитель обязан:

  - подготовить программу обучения;

  - разработать учебные материалы;

  - провести обучение ключевых пользователей (практикум);

  - провести обучение расширенной группы пользователей;

  - провести демонстрационную сессию для руководства;

  - передать методические материалы Заказчику.

Заказчик обязан:

  - обеспечить участие сотрудников;

  - назначить ключевых пользователей;

  - обеспечить рабочие места для обучения.

      - Тестовая эксплуатация

Тестовая эксплуатация проводится после завершения функционального тестирования и подписания протокола готовности, а также после завершения обучения пользователей.

В ходе проведения тестовой эксплуатации Исполнитель обязан:

- организовать проведение тестового бюджетного цикла;

- обеспечить сопровождение пользователей в период тестирования;

- обеспечить формирование план-факт анализа;

- зафиксировать замечания;

- устранить выявленные ошибки и несоответствия;

- дефекты фиксируются и классифицируются по критичности.

1-я линия поддержки осуществляется совместно Исполнителем и Заказчиком.

      - Опытно-промышленная эксплуатация

Исполнитель обязан:

- обеспечить запуск бюджетного процесса в рабочем контуре;

- сопровождать первый отчетный период;

- обеспечить корректное формирование управленческой отчетности;

- устранить выявленные замечания;

- подготовить отчет о завершении этапа.

1-я линия поддержки осуществляется совместно Исполнителем и Заказчиком.

    - Итоговые результаты этапа

По завершении Этапа 3 Исполнитель обязан обеспечить достижение следующих результатов:

- в системе 1С:ERP внедрены, реализованы и функционируют процессы планирования и бюджетирования;

- автоматизирован полный бюджетный цикл (планирование, согласование, утверждение, контроль исполнения);

- в системе сформирована и утверждена структура центров финансовой ответственности (ЦФО);

- реализованы механизмы:

  - формирования бюджетов;

  - сценарного планирования;

  - лимитирования расходов;

  - план-факт анализа.

- настроена управленческая отчетность в согласованных аналитических разрезах;

- обеспечена консолидация данных по структуре предприятия;

- проведен полный тестовый бюджетный цикл;

- проведено обучение ключевых и массовых пользователей;

- демонстрации типового функционала для ключевых пользователей проведены, зафиксированы ограничения и возможности типового решения;

- пользователи контура осуществляют ежедневную работу в системе;

- система запущена в опытно-промышленную эксплуатацию;

- данные оперативного учета используются в контуре планирования;

- исключено ведение бюджетных моделей вне системы;

- подготовлен отчет о завершении этапа по форме Исполнителя.

    - Критерии приемки этапа

Этап считается завершенным при одновременном выполнении следующих условий:

- подписан акт приемки работ по этапу;

- в системе успешно проведен полный бюджетный цикл;

- сформированы:

  - бюджет доходов и расходов;

  - бюджет движения денежных средств;

  - управленческая отчетность в утвержденных формах.

- формирование бюджетов осуществляется средствами системы, без внешних инструментов;

- реализован механизм план-факт анализа с возможностью анализа отклонений;

- работает механизм лимитирования платежей;

- ЦФО функционируют в системе;

- управленческая отчетность формируется в установленные регламентом сроки на основании данных системы;

- пользователи подтверждают возможность самостоятельной работы;

- отсутствует параллельный управленческий учет вне системы;

- планирование и бюджетирование выполняются в системе без использования сторонних инструментов (в рамках периметра);

- сформированные отчеты соответствуют утвержденной методологии;

- отсутствуют дефекты 1–3 уровня, влияющие на управленческую отчетность;

- исключено параллельное ведение управленческой отчетности вне системы;

- исполнитель устранил замечания, выявленные в период тестовой и опытно-промышленной эксплуатации.

Без выполнения всех критериев этап не может считаться завершенным.

    - Договорная модель этапа

Этап и его подэтапы реализуются в рамках отдельного договора. Стоимость следующего этапа формируется только после завершения текущего этапа.

По завершении этапа:

- подписываются результирующие документы;

- выполняется оценка объема следующих работ;

- заключается отдельный договор на каждый последующий этап.

  - Развитие проекта после завершения Этапа 3

После завершения Этапа 3 проект может быть продолжен внедрением 1С:ЗУП (Зарплата и управление персоналом) или подсистемами «Зарплата» и «Кадры» в 1С:ERP, в том числе:

- кадровый учет;

- расчет заработной платы;

- учет рабочего времени;

- расчет премий;

- интеграцию с 1С:ERP;

- формирование управленческой отчетности по персоналу.

Техническая спецификация и детальные требования по внедрению 1С:ЗУП разрабатываются после завершения Этапа 3 с учетом фактически сформированной управленческой модели предприятия.