## КС-42-08 Рек.
График производства работ
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТВСК У-ИТЭЦ "Техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-55 до ТК-56 с восстановлением благоустройства"
Срок выполнения работ - с даты заключения договора по 15.10.2021 г.
№ пп | Наименование работ | Сметная стоимость работ, всего
|  |  | июнь | июль | август | сентябрь | 15 октября
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Оформление разрешительной документации
2 | Разработка и согласование ППР и ППРк
3 | Разработка грунта | 68
4 | Демонтаж изоляции и трубопровода
5 | Устройство временной дороги
6 | Демонтаж ж/б плит перекрытия
7 | Прокладка трубопроводов
8 | Монтаж тепловой изоляции трубопроводов | 55
9 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона
10 | Монтаж ж/б плит перекрытия
11 | Врезка в действующие сети (до 15 сентября 2021 г.) | 10
12 | Обратная засыпка грунта | 386
14 | Комиссионная приёмка 15.10.2021
Примечание: врезки в действующие сети должны быть выполнены до начала отопительного сезона (до 15 сентября 2021 г.)
| Технический директор участка ТВСК |  | А.И. Куклин
Визы У-ИТЭЦ:
| Начальник РТВСК-1 |  |  |  | Ю.Н. Захаров
| Начальник ОКС |  |  |  | М.Ю. Князев
| Вед. инженер ОКС |  |  |  | Е.М. Макеева