## КС-42-08 Рек.
График производства работ
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТВСК У-ИТЭЦ "Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-32 до жд Октябрьская 29, от ТК-33 до жд Октябрьская 30 (совместно с водопроводом)"
Срок выполнения работ - с даты заключения договора по 15.10.2021 г.
№ пп | Наименование работ | Сметная стоимость работ, всего | 2021 г.
|  |  | с даты заключения договора июнь | июль | август | сентябрь | 15 октября
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Оформление разрешительной документации
2 | Разработка и согласование ППР и ППРк
3 | Демонтаж изоляции и трубопровода
4 | Демонтаж ж/б плит перекрытия
5 | Прокладка трубопроводов
6 | Монтаж тепловой изоляции трубопроводов
7 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона
8 | Монтаж ж/б плит перекрытия
9 | Врезка в действующие сети | 10
10 | Вывоз мусора
11 | Комиссионная приёмка 15.10.2021
| Технический директор участка ТВСК |  | А.И. Куклин
Визы У-ИТЭЦ:
| Начальник РТВСК-2 |  |  |  | С.В. Ступин
| Начальник ОКС |  |  |  | М.Ю. Князев
| Вед. инженер ОКС |  |  |  | Е.М. Макеева