## График лот-2
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала
Технический директор ТЭЦ-9
______________ А.В. Нелюбов
действующий на основании доверенности № 410 от 12.10.2022
График производства работ
Выполнение работ по ремонту трубопроводов багерной насосной № 1,2 на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске.
№ | Наименование работы | Срок производства работ
| Выполнение работ по ремонту трубопроводов багерной насосной № 1,2 на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске. в т.ч.: | с даты заключения договора по 30.09.2023
1 | Оборудование гидрозолоудаления багерной насосной. Инв. № ИЭ9141174. Сверхтиповой ремонт. Ремонт с заменой тройников и участков трассы (каменное литье) за БН 1-5. | с даты заключения договора по 30.09.2023
1.1 | Ремонт | с даты заключения договора по 20.09.2023
1.2 | Сдача оборудования после ремонта с оформлением ремонтной документации | 01.08.2023 - 30.09.2023
2 | Оборудование багерной насосной N 2. Инв.№ ИЭ9141399. Сверхтиповой ремонт. Ремонт с заменой переходов и гибов 90град. Ф530мм. от нижней части шламового бункера до металлоуловителя БН-9,10,11,12. | с даты заключения договора по 30.09.2023
2.1 | Ремонт | с даты заключения договора по 20.09.2023
2.2 | Сдача оборудования после ремонта с оформлением ремонтной документации | 01.08.2023 - 30.09.2023
| Начальник ОППР | Т.А. Ермолова
| Начальник КЦ | С.М. Барахтенко