| УТВЕРЖДАЮ: И.о. генерального директора _______________ М.А. Пономарев «_____»______________ 2026 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на работы по техническому перевооружению тепловых сетей ( инв № 12018) в соответствии с изменениями, установленными проектом ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» г.Ангарск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО ЕвроСибЭнерго-сервис |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Центральный ремонтный завод, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 14. |
|  | Наименование и характеристика объекта | Центральный ремонтный завод Объектом является трубопровод пара и горячей воды (трасса тепловая), на опасном производственном объекте IV класса опасности |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | – Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 33°С; Продолжительность и средняя температура воздуха со средней суточной температурой воздуха <8oC – 233 дня и минус 7,6°С; |
|  | Наименование выполняемых работ | Работы по техническому перевооружению тепловых сетей в соответствии с изменениями, установленными проектом ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» г.Ангарск |
|  | Цель выполнения работ | Приведение системы отопления завода к нормативному состоянию в соответствии с требованиями к федеральным нормам и правилам промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением согласно приказа от 15.12.2020 года № 536 |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных/ законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | в соответствии с ВОР № 1 (приложение № 1 к ТЗ) и рабочему проекту коммерческий узел учета тепловой энергии и теплоносителя 197-211/А-26-АТС от 2026г Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. При до изготовлении оборудования и материала, (перед монтажом) подрядчик должен обеспечить подтверждение его соответствия требованиям безопасности. Все замеры, проектные решения, принимаются до заключения договора, после подписания договора обязательства на выполнение всех видов работ и объемов, а также дополнительные объемы работ и технические решения принимаются только с согласования заказчика. |
|  | Срок выполнения работ | 30 календарных дней с даты подписания договора. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Предоставляет заказчик |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик должен за 3 календарных дня до начала выполнения работ обеспечить поставку ТМЦ на место выполнения работ с предоставлением документов, согласно п.2.9. 2. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ. 3. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 4. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 5. До начала строительно-монтажных работ на наружных инженерных сетях подрядчик обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности и дорожные знаки; - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. 6. До начала технического обслуживания на устройствах и комплексах РЗА подрядчик обязан предоставить заказчику список лиц, допущенных к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА соответствующей категории сложности, определенной Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 30.11.2022 №1271. Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений. |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные узлы и оборудование, входящее в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую/ исполнительную документацию соответствии с приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе на электронном носителе в формате pdf. Согласованный пакет технической/ исполнительной документации, в том числе на сварочные работы, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания ремонта и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния узлов и оборудования. После завершении монтажа оборудования, работающего под избыточным давлением, подрядчик предоставляет заказчику сертификаты/ декларации о соответствии указанного оборудования требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 2. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы: – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование/ изделие; – свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в действующей редакции); – сертификат передвижения EUR1; – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и технологий ИЭЭФ, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», для каждого вида оборудования и технологий; – свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений); |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика». |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ являются: 1. Выполнение работ с подписанием акта о приемке выполненных работ составленный по форме КС-2, КС-3, ОС-3 и КС-14; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с ТЗ в отношении этапов работ. 3. Контроль ВИК. |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | - Квалификационные требования к кадровым ресурам: - - не менее 1 сваршика; допуск по электробезопасности до 1000В, атестация НАКС - - 1 работник ИТР; допуск по электробезопасности до 1000В, атестация НАКС, ВИК. - Соответствие требованию подтверждается копиями указанных удостоверений на каждого сотрудника в составе заявки на закупку. - Дополнительно, к выполнению работ должны привлечены: - - не менее 2 монтажников, допуск по электробезопасности до 1000В. - Список специалистов и их документы должны быть переданы Заказчику не позднее, чем за 10 календарных дней до начала работ. |
|  | Оценочные критерии | В соответствии с закупочной документацией |
|  | Гарантийный срок | 3 года с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. |

| 5. | Сметная документация | В случае превышения НМЦД подрядчику необходимо предоставить локальный сметный расчет с использованием сертифицированного программного комплекса «Гранд-смета» (рекомендовано) и программы EXCEL (в формате GSFX и EXCEL). Документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для ремонта объекта. Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с требованиями Приказа № 421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» и в текущей на дату передачи проектной документации Заказчику. Для работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений сметная документация выполняется ресурсным, ресурсно-индексным методом, в соответствии с Методикой (утвержденной приказом Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 г.) с использованием действующей сметно-нормативной базы. В первую очередь используются действующие ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНрм при отсутствии в них необходимых расценок допускается применение сборников ГЭСН 81-02-46-ХХХХ. Сметную документацию представить в следующем обязательном составе: - локальный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 и в текущем уровне цен на дату передачи документации Заказчику; - ВИК - прайс-листы; ведомость объемов строительных и монтажных работ; - стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отличных от учтенных в базовых нормах, стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы). Пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов пересчета, соответственно, на стоимость материальных ресурсов или оборудования; - при пересчете стоимости материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой сметы показывается ценообразование. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости указывается в рублевом эквиваленте. При составлении локальных сметных расчетов принять следующие начисления: - накладных расходов по видам строительных и монтажных работ согласно методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; - сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ согласно методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр). Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представляются на бумажном и на электронном носителях, выполнены в сметной программе с раскрытыми ресурсами по позициям и итогами по разделам, в итогах сметы (формат gsfx, xml) и в формате Excel. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. Сметный расчет с пояснительной запиской, выполнить в полном объеме в сметно-нормативной базе 2001 года с пересчетом в действующие цены. Локальный сметный расчет, содержащийся в документации, должен соответствовать фактическим объемам работ, конструктивным, технологическим решениям, предусмотренным проектной документацией. Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сборниках цен, допускается определять по прайс-листам поставщиков и предприятий-изготовителей с учетом транспортных расходов (для строительных материалов — 2 %, на металлоконструкции — 0,75 %, для оборудования — 1,2 %), согласно Приказу № 421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». |
| --- | --- | --- |

Визы ответственных лиц

Начальник АХУ 					Бутаков А.В.

Начальник ООТ и ПБ.Э				Меньщиков В.В.

Ведущий специалист по ПСР                                        Лебедева А.Н.