## граф
ЗАКАЗЧИК
Директор филиала
ООО "Байкальчкая энергетическая компания" ТЭЦ-12
________________________А.С. Алымов
______ __________________2022 г.
м.п.
График производства работ
объект ТЭЦ-12: «Трубопровод ТЭЦ-Храмцовка. Инв. № 000406. Техническое перевооружение Замена участка от ТК- 95 до ТК - 97 по ул. Забойщика (ф 377 L = 360м).
2023 год: выполнение работ отТК96 до ТК97, протяжённость трассы - 80м
№ п/п | Наименование работ | июль | август |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | 10-31 | 1-18 | 18-31 | 1-18 | 18-30 |  | 1-18 | 18-31 |  | 1-19 |  | 18-30 | 1-15
2 | Строительно-монтажные работы | с даты заключения договора по 31.08.23 ( в т.ч обратная засыпка до 21.08.23)
| Озеленение |  |  |  | 01.09.23 - 31.10.23
5 | Восстановление благоустройства |  |  |  |  | 18.09.23 - 31.10.23
9 | Комиссионная приёмка, оформление Акта приемки законченного строительством объекта | [9 empty] | 01.11.23 - 15.12.23
|  | Зам. директора по КС |  |  |  |  | А.В. Багаутдинов