## 17-4
УТВЕРЖДАЮ
[8 empty] | Технический директор филиала | Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-11
[8 empty] | ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11 |  |  |  | Е.Н.Миронов
[8 empty] | "____" _________ 2017 г. |  |  |  | "___" _______________20 г
Дефектная ведомость № 13
АКЗ котла и вспомогательного оборудования к9
к/а ТП-81 ст.№9 Инв. № ИЭ00010104 Срок ремонта с 15.07.2022 по 15.09.2022
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Обоснование | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт лакокрасочного покрытия многокомпонентными составами на высоте до и более 4 м грунтовкой ХС-059 (нормы расхода указаны на один слой) (1сл грунт+ 1сл лак)
1 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | 10м2 | 3
2 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | 10м2 | 3
3 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) | 10м2 | 1.2
4 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) | 10м2 | 1.2 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.0168 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) (прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (1-й уровень); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15) (1-й уровень)) | 10м2 | 0.4 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Ветошь | кг | 2.1 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) (прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (1-й уровень); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15) (1-й уровень)) | 10м2 | 0.4 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | т | 0.005544 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) (прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (1-й уровень); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15) (1-й уровень)) | 10м2 | 0.4 | [5 empty] | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.00231 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) (прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (1-й уровень); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15) (1-й уровень)) | 10м2 | 0.4 | [5 empty] | Лак ХВ-784 | т | 0.005796 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) (прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (1-й уровень); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15) (1-й уровень)) | 10м2 | 0.4 | [5 empty] | Пудра алюминиевая ПП-2, пигментная | т | 0.000294 | подрядчик
[9 empty] | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.002142 | подрядчик
Раздел 2. АКЗ наружной поверхности эмалью ПФ-115 на высоте до и более 4 метров (нормы расхода указаны на один слой) (1сл грунт+ 2сл эмаль)
5 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | 10м2 | 11.8
6 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | 10м2 | 11.8
7 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) | 10м2 | 6
8 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) | 10м2 | 6 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Ветошь | кг | 8.9 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15) (1-й уровень); на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень)) | 10м2 | 1 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Уайт-спирит | кг | 71.2 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15) (1-й уровень); на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень)) | 10м2 | 1 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Ксилол | кг | 2.67 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15) (1-й уровень); на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень)) | 10м2 | 1 | [5 empty] | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.008544 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15) (1-й уровень); на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень)) | 10м2 | 1 | [5 empty] | Эмаль ПФ-115 (согласовать с заказчиком цвет) | т | 0.05696 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15) (1-й уровень); на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень)) | 10м2 | 1 | [5 empty] | Грунтовка ФЛ | т | 0.0178 | подрядчик
Раздел 3. Ремонт АКЗ металлических и бетонных изделий внутри помещения эмалью КО с добавлением алюминиевой пудры на высоте до и более 4м (нормы расхода указаны на один слой) (2сл лак)
9 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | 10м2 | 3
10 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | 10м2 | 3
11 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) | 10м2 | 2
12 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) | 10м2 | 2 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Уайт-спирит | кг | 20 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)) | 10м2 | 0.9 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Ветошь | кг | 2.5 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)) | 10м2 | 0.9 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Эмаль кремнийорганическая КО-814 термостойкая | т | 0.011 | подрядчик
[9 empty] | Растворитель марки: № 646 | т | 0.0016 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)) | 10м2 | 0.9 | [5 empty] | Пудра алюминиевая ПП-2, пигментная | т | 0.0007 | подрядчик
Раздел 4. Ремонт АКЗ эмалью НЦ (2сл эмаль НЦ)
13 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | 10м2 | 1
14 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | 10м2 | 1
15 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) | 10м2 | 1
16 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) | 10м2 | 1 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Уайт-спирит | кг | 8 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)) | 10м2 | 0.9 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Ветошь | кг | 1 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой ( на высоте свыше 4 до 30 м ) (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)) | 10м2 | 0.9 |  |  |  |  | СО 153-34.26.203 Прил.4,ВСН 34 26 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая | т | 0.006 | подрядчик
[9 empty] | Растворитель марки: № 646 | т | 0.0024 | подрядчик
Условия производства работ: Доплата за выполнение работ во вредных и тяжелых условиях труда учтена базовыми ценами
Необходимость выполнения работ подтверждаю
| Визы тех. служб ИД |  |  |  |  | Зам. ТД по ремонту ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В.Больших
[6 empty] | Начальник КЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | Ю.Н Игнатов
[6 empty] | Зам. начальника КЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | И.А.Баев