## График производства работ ГА №1
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
___________ В.А. Чеверда
"_____ " ____________2022 г.
График выполнения работ
Выполнение модернизации программного обеспечения информационно-диагностической системы ИДС БИНГ-3 по объекту: «Автоматизация КИА ГТС. Инв. № 045328. Модернизация»
№ этапа | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ
1 | Переработка проекта | С момента заключения договора | 25.12.2022
2 | Модернизация программного обеспечения обеспечения информационно-диагностической системы ИДС БИНГ-3 | 2022-11-01 | 2023-04-28
3 | Интеграция автоматизированной системы опроса контрольно-измерительной аппаратуры с ИДС БИНГ-3 | 2022-04-29 | 2023-12-22
Начальник ОЭЦ Иркутской ГЭС |  |  | В.П. Гаримыко