## Мои данные (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор филиала ОАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11
________________________ Д.Л. Иванов
"____"_________________________2015г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №
|  | на | ГРУ-6кВ №2 Бл.-4 Ремонт ошиновки 6 кВ с заменой опорных изоляторов
наименование объекта, наименование работ
[9 empty] | Инв.№ | 00010451 |  | Справочные данные материалов для Комаровой Валентины
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена опорного изолятора, без защитной юбки | шт. | 21 | Изолятор ОНШ-35 | шт. | 21 | утиль, сдать заказчику | Изолятор ОНШП-35 | шт. | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Болт М16х40 | кг | 16.7916 | Подрядчик
[8 empty] | Гайка М16 | кг | 2.4839 | Подрядчик
2 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 0.243 |  |  |  |  | Уголок 50 СТ.3СП | т | 0.108 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 3 мм | т | 0.065 | Подрядчик
[8 empty] | Балка двутавровая сталь ст3сп/пс5 | т | 0.07 | Подрядчик
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм | кг | 7 | Подрядчик
3 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.243
4 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя, вручную, кистью | 10м2 | 2.1 |  |  |  |  | Растворитель уайт-спирит | кг | 6.08 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.73 | Подрядчик
[8 empty] | Грунт ГФ 021 | кг | 1.45 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ 115 (серый) | кг | 1.84 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
|  | Стесненность |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП)
| Согласовано: |  |  | Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
| Визы ЭТС: |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  |  | С.В.Парфентьев
| Начальник ЭТС Шелковников Н.Л. |  |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  |  | Э.И. Круглов

## 1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-11
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ Е.Н. Миронов
"_____"________________2021г
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №6
Покрытие негорючими антикоррозионными составами металлической брони кабелей
наименование объекта, наименование работ
Инв. №ИЭ00010918
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ремонт лакокрасочного покрытия: Антикоррозионная алкидная эмаль Нержамет 3 в 1. Нанесение лакокрасочных покрытий кистью, 2 слоя | м2 | 180 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 72 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 9 | Подрядчик
[8 empty] | Антикоррозионная алкидная эмаль Нержамет 3 в 1. (на 2 слоя 0,15*2=300 гр/м2) | кг | 54 | Подрядчик | 0.3
[8 empty] | Ксилол | кг | 8.64 | Подрядчик
2 | Ремонт лакокрасочного покрытия: пастой огнезащитной "Альтермо огнезащита 01" (аналог) Нанесение лакокрасочных покрытий кистью, 2 слоя | м3 | 180 |  |  |  |  | Огнезащитное покрытие "Альтермо огнезащита 01" (расход 1,5 кг/м2) | кг | 270 | Подрядчик
Условия производства работ:
| ВУТ | нет |  |  |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
Работа в кабельных тонелях. Действующее оборудование под напряжением. Отм. -3,200 м.
| Визы ЭТС: |  |  |  | Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
| Необходимость выполнения работ подтверждаю: |  |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Начальник ЭТС Шелковников Н.Л. |  |  |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | Э.И. Круглов
[5 empty] | Мастер ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | А.Г.Рудых