## 2
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-11
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ Е.Н. Миронов
"_____"________________2021г
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 4
на Ремонт площадки обслуживания ТТ яч. 19 ОРУ-110кВ
наименование объекта, наименование работ
| Объект: ОРУ-220кВ |  |  | Инв. № ИЭ00010530 |  |  |  | срок выполнения: 3 квартал 2022г.
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т/м2 | 0,76/9,5 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0008 | подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.0028 | подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 0.5225 | подрядчик
Раздел 2. Площадки обслуживания
2 | Изготовление металлоконструкци | т | 0.407 |  |  |  |  | Швеллер 10 Ст3 ГОСТ 8240-89 | т | 0.224 | подрядчик
[8 empty] | Уголок 50х50х5 Ст3 ГОСТ8509-93 | т | 0.04 | подрядчик
[8 empty] | Лист ПВ 506 Ст3 ГОСТ8706-58 | т | 0.115 | подрядчик
[8 empty] | Лист 6 Ст3 ГОСТ19903-90 | т | 0.01 | подрядчик
[8 empty] | Лист 8 Ст3 ГОСТ19903-90 | т | 0.018 | подрядчик
[8 empty] | Электроды Э42 | кг | 4.2 | подрядчик
3 | Установка металлоконструкций | т | 0.407 |  |  |  |  | Электроды Э42 | кг | 0.9 | подрядчик
Раздел 3. АКЗ наружной поверхности
4 | Ремонт лакокрасочного покрытия на два слоя, вручную | м2 | 69.8 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 3.49 | подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 27.92 | подрядчик
[8 empty] | Антикоррозионная алкидная эмаль Нержамет 3 в 1 (1слой=150гр/м2) | кг | 2.094 | подрядчик
[8 empty] | Ксилол | кг | 3.3504 | подрядчик | 0.25
Условия производства работ:
|  | ВУТ (Раздел 1,2 - БЦ1) |  | 1.0255 |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
|  | ВУТ (Раздел 3 - БЦ13) |  | нет |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
| Визы ЭТС: |  |  |  | Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
| Необходимость выполнения работ подтверждаю: |  |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Начальник ЭТС Шелковников Н.Л. |  |  |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | Э.И. Круглов
[5 empty] | Мастер ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | М.О. Разнобарский