## 7
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-11
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ Е.Н. Миронов
"_____"________________2021г
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №
на Ремонт м/к кабельной трассы насосной пожаротушения №1
наименование объекта, наименование работ
Инв. №ИЭ00010918
№№ п/п | Наименование работ | объём работ |  | Демонтируемые материалы |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях
|  | Ед.изм | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | кол-во | Использова-ние (лом, утиль,мусор, реализация, повторное использов. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ДЕМОНТАЖ. Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг | шт | 81 | м/к | шт | 81 | м/лом (сдать заказчику)
2 | ДЕМОНТАЖ. Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг | шт | 162 | м/к | шт | 162 | м/лом (сдать заказчику)
3 | МОНТАЖ. Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг | шт | 81 |  |  |  |  | Стойка кабельная К1155 2200х60х26 (толщина металла = 2,5мм) оцинк | шт | 81 | Подрядчик | 307.8 | 3.8 | кг | https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/izdeliya_montazhnye_dlya_lotkov_metallicheskikh/izdeliya_gem/izdeliya_gem_goryacheotsinkovannaya_stal/stoyka_kabelnaya_k1155_ut1_5_iek
4 | МОНТАЖ. Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг | шт | 81 |  |  |  |  | Стойка кабельная К1155 2200х60х26 (толщина металла = 2,5мм) оцинк | шт | 81 | Подрядчик | 307.8 | 3.8 | кг | https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/izdeliya_montazhnye_dlya_lotkov_metallicheskikh/izdeliya_gem/izdeliya_gem_goryacheotsinkovannaya_stal/stoyka_kabelnaya_k1155_ut1_5_iek
|  | 9: Полка кабельная К1161 265х250х61 (рабочая нагрузка = 275H) оцинк; 10: шт; 11: 162; 12: Подрядчик | 46.008 | 0.284 | кг | https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/izdeliya_montazhnye_dlya_lotkov_metallicheskikh/izdeliya_gem/izdeliya_gem_otsinkovannaya_stal/polka_kabelnaya_k1161_iek
|  | 9: Скоба К1157 (толщина металла = 2мм) оцинк; 10: шт; 11: 162; 12: Подрядчик | 3.24 | 0.02 | кг | https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/izdeliya_montazhnye_dlya_lotkov_metallicheskikh/izdeliya_gem/izdeliya_gem_otsinkovannaya_stal/skoba_k1157_iek
|  | 9: Анкерный болт с гайкой 10х97; 10: шт; 11: 240; 12: Подрядчик | 12 | 0.05 | кг
5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской Нержамет м/к каркаса (Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, за 2раза) | м2 | 4 |  |  |  |  | Антикоррозионная алкидная эмаль Нержамет 3 в 1 | кг | 1 | Заказчик | 0.25
6 | Демонтаж кабеля | м | 400 | Кабель | м | 400 | повторное использование
7 | МОНТАЖ. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 3: м; 4: 400
Условия производства работ:
строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:  разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;  стесненных условий для складирования материалов;  действующего технологического оборудования
| Визы ЭТС: | 4: Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
Необходимость выполнения работ подтверждаю:
| Начальник ЭТС _____________ Н.Л. Шелковников | 7: ЗТД(р) ТЭЦ-11; 11: И.В. Больших
[6 empty] | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | Э.И. Круглов
[6 empty] | Мастер ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | А.Г. Рудых