## Мои данные (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор филиала ОАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11
________________________ Д.Л. Иванов
"____"_________________________2015г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №
|  | на | ГРУ-6кВ №2 Бл.-4 Ремонт ошиновки 6 кВ с заменой опорных изоляторов
наименование объекта, наименование работ
[9 empty] | Инв.№ | 00010451 |  | Справочные данные материалов для Комаровой Валентины
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена опорного изолятора, без защитной юбки | шт. | 21 | Изолятор ОНШ-35 | шт. | 21 | утиль, сдать заказчику | Изолятор ОНШП-35 | шт. | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Болт М16х40 | кг | 16.7916 | Подрядчик
[8 empty] | Гайка М16 | кг | 2.4839 | Подрядчик
2 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 0.243 |  |  |  |  | Уголок 50 СТ.3СП | т | 0.108 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 3 мм | т | 0.065 | Подрядчик
[8 empty] | Балка двутавровая сталь ст3сп/пс5 | т | 0.07 | Подрядчик
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм | кг | 7 | Подрядчик
3 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.243
4 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя, вручную, кистью | 10м2 | 2.1 |  |  |  |  | Растворитель уайт-спирит | кг | 6.08 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.73 | Подрядчик
[8 empty] | Грунт ГФ 021 | кг | 1.45 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ 115 (серый) | кг | 1.84 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
|  | Стесненность |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП)
| Согласовано: |  |  | Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
| Визы ЭТС: |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  |  | С.В.Парфентьев
| Начальник ЭТС Шелковников Н.Л. |  |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  |  | Э.И. Круглов

## ДВ 18-09-20 ЭЦ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала - Технический директор ТЭЦ-11
_______________ Е.Н. Миронов
"____"________________2021г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
на Ремонт металлических конструкций ОРУ-110кВ
| Обьект: |  |  | Инв.№ ИЭ00010530 |  |  |  | Срок выполнения ремонта: 2022 год.
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ребристого потолка 24х9,16хкоэ.2,6, ферма, балки
2 | Очистка поверхности щетками отслоившегося бетона | м2 | 212
3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной.Преобразователь ржавчины, ИФХАН-58ПР | м2 | 212 |  |  |  |  | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окалины.Преобразователь ржавчины, ИФХАН-58ПР(Аналог) | т |  | подрядчик
4 | Ремонт штукатурки поверхностей потолка известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм с добавлением Кальматрон Д | м2 | 212 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 |  | подрядчик
[8 empty] | Добавка в бетон КАЛЬМАТРОН-Д (Оптимальное количество добавки КАЛЬМАТРОН-Д составляет 10 кг/м3) | кг |  | подрядчик
5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков,балок,ферм ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 708.26 |  |  |  |  | Шпатлевка масляно-клеевая | т |  | подрядчик
[8 empty] | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 | т |  | подрядчик
Ремонт стен
Раздел 1. Ремонт фундаментов порталлов систем шин
1 | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 6.8 | лом бетона | м3 | 6.8 | мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 12 |  |  |  |  | Бетон мелкозернистый М299 | м3 | 11 | подрядчик
[8 empty] | Состав "кальматрон-Д" | кг | 240 | подрядчик
[8 empty] | Пиломатериал | м3 |  | подрядчик
3 | Очистка поверхности щетками отслоившегося и рыхлого бетона | м2 | 25 | [7 empty] | подрядчик
4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной. Преобразователь ржавчины, ИФХАН-58ПР | м2 | 42 |  |  |  |  | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окалины.Преобразователь ржавчины, ИФХАН-58ПР(Аналог) | кг |  | подрядчик
5 | Окраска металлоконструкций в два слоя | м2 | 42 |  |  |  |  | Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89 (цвет серый) | кг |  | подрядчик
6 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона | м2 | 68.25 |  |  |  |  | Мастика битумная | кг |  | подрядчик
7 | Ручная доработка грунта, с обратной засыпкой | м2 | 24.696 | [7 empty] | подрядчик
Раздел 2. Колонна опроной изоляции яч.4 "ШСВ"
8 | Ремонт штукатурки поверхностей колонн | м2 | 6.48 |  |  |  |  | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окалины.Преобразователь ржавчины, ИФХАН-58ПР(Аналог) | кг | 0.972 | подрядчик
[8 empty] | Состав кольматрон-Эконом | кг | 165.24 | подрядчик
Раздел 3. Вспомогательные работы
9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой транспортерами | 1 т груза | согласно сметного расчета | [7 empty] | подрядчик
Условия производства работ:
МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта Коэфф. - ОЗП 1,15 ЭМ 1,15
МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. Коэфф. - ОЗП 1,2 ЭМ 1,2
| Согласовано: |  |  | Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
[5 empty] | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | Э.И. Круглов
[5 empty] | Мастер ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | М.О. Разнобарский