## ВО 1 (ПЭН-2)
УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор ШУ Н-ИТЭЦ
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________А. А. Бурдуковский
"_____"__________________2024г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (дефектная ведомость) №1
по объекту ШУ Н-И ТЭЦ:
«Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). Модернизация. Замена электродвигателя питательного насоса ПЭН-2»
Замена ЭД ПЭН-2 в ТО (500кВт)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах неучтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Отсоединение жил кабелей сечением 70 мм2 от выводов эл.двигателя | жила | 6 | [7 empty] | Подрядчик
2 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма. Мощность ЭД 250кВт | шт. | 1 | Электродвигатель АРП-500/3000 | шт. | 1 | Хранение |  |  |  | Подрядчик
3 | Снятие полумуфт с эл.двигателя инасоса. Диаметр посадочного места 100 мм | шт. | 2 | Полумуфта | шт. | 2 | утиль |  |  |  | Подрядчик
4 | Входной контроль нового двигателя мощностью: свыше 300 до 500кВт | эл.двигатель | 2 | [7 empty] | Подрядчик
5 | Изготовление металлоконструкций на фундамент электродвигателя. Масса металлоконструкций - до 100кг | т | 0.15 |  |  |  |  | Швеллер № 14 | т | 0.1 | Подрядчик
[8 empty] | Болты анкерные | т | 0.05 | Подрядчик
6 | Монтаж металлоконструкций и переходной плиты под установку электродвигателя. Масса металлоконструкций - до 200кг | т | 0.2 |  |  |  |  | Плита переходная (в комплекте с ЭД) | т | 0.2 | Заказчик
7 | Установка нового электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. Мощность ЭД 500кВт | шт. | 1 |  |  |  |  | Электродвигатель АТД4 типа 4АЗМ1-315-500-6000-2УХЛ4 | шт. | 1 | Заказчик
8 | Установка полумуфт на эл.двигатель и насос. Диаметр посадочного места 100 мм | компл. | 1 |  |  |  |  | Муфта упругая втулочно-пальцевая 8000-110-1-120-1 УЗ (2 полумуфты) | компл. | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3 | Подрядчик
9 | Центровка вращающихся насосов с электродвигателем. Масса ЭД свыше 2 до 3т | шт. | 1 | [7 empty] | Подрядчик
10 | Присоединение жил кабелей сечением 70 мм2 к выводам эл.двигателя | жила | 6 | [7 empty] | Подрядчик
11 | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя | эл.двигатель | 1 | [7 empty] | Подрядчик
12 | Испытание изоляции обмотки ЭД повышенным напряжением частоты 50Гц | эл.двигатель | 1 | [7 empty] | Подрядчик
13 | Измерение сопротивления обмотки ЭД постоянному току | эл.двигатель | 1 | [7 empty] | Подрядчик
Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка
Оборудование заказчика
14 | Погрузка/разгрузка в автотранспортное средство | т | 1.615 | [7 empty] | Подрядчик
15 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 1.615 | [7 empty] | Подрядчик
Демонтированные материалы
16 | Погрузка/разгрузка в автотранспортное средство | т | 2.061 | [7 empty] | Подрядчик
17 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 2.061 | [7 empty] | Подрядчик
Условия производства работ: доплата к базовой цене за вредность - 2,55 %
Условия работ: Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях.
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
| Начальник ЭЦ |  |  | Э. В. Виноградов
| Мастер ЭЦ |  |  | Е. И. Копылов

## ВО 2 (СЭН-9; СЭН-10)
УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор ШУ Н-ИТЭЦ
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________А. А. Бурдуковский
"_____"__________________2024г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (дефектная ведомость) №2
по объекту ШУ Н-И ТЭЦ:
«Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). Модернизация. Замена электродвигателя сетевого насоса СЭН-9»; «Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). Модернизация. Замена электродвигателя сетевого насоса СЭН-10»
Замена ЭД СЭН-9,10 в ТО (800 кВт)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах неучтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Отсоединение жил кабелей сечением 90 мм2 от выводов эл.двигателя | жила | 12 | [7 empty] | Подрядчик
2 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма. Мощность ЭД от 500 до 800кВт | шт. | 2 | Электродвигатель А 12 41- 4У4 | шт. | 2 | Хранение |  |  |  | Подрядчик
3 | Снятие полумуфт с эл.двигателя инасоса. Диаметр посадочного места 110 мм | шт. | 2 | Полумуфта | шт. | 2 | утиль |  |  |  | Подрядчик
4 | Входной контроль нового двигателя мощностью: свыше 500 до 800кВт | эл.двигатель | 2 | [7 empty] | Подрядчик
5 | Изготовление металлоконструкций на фундамент электродвигателя. Масса металлоконструкций - до 100кг | т | 0.3 |  |  |  |  | Швеллер № 14 | т | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Болты анкерные | т | 0.1 | Подрядчик
6 | Монтаж металлоконструкций и переходной плиты под установку электродвигателя. Масса металлоконструкций - до 200кг | т | 0.4 |  |  |  |  | Плита переходная (в комплекте с ЭД) | т | 0.4 | Заказчик
7 | Установка нового электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. Мощность ЭД от 500 до 800кВт | шт. | 2 |  |  |  |  | Электродвигатель А4-450х-4М У3 P=800кВт n=1500об/мин U=3000В IP23 IM1001 | шт. | 2 | Заказчик | А4-400У-4У3
8 | Установка полумуфт на эл.двигатель и насос. Диаметр посадочного места 110 мм | компл. | 2 |  |  |  |  | Муфта упругая втулочно-пальцевая 8000-110-1-120-1 УЗ (2 полумуфты) | компл. | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 6 | Подрядчик
9 | Центровка вращающихся насосов с электродвигателем. Масса ЭД свыше 3 до 4т | шт. | 2 | [7 empty] | Подрядчик
10 | Присоединение жил кабелей сечением 90 мм2 к выводам эл.двигателя | жила | 12 | [7 empty] | Подрядчик
11 | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя | эл.двигатель | 2 | [7 empty] | Подрядчик
12 | Испытание изоляции обмотки ЭД повышенным напряжением частоты 50Гц | эл.двигатель | 2 | [7 empty] | Подрядчик
13 | Измерение сопротивления обмотки ЭД постоянному току | эл.двигатель | 2 | [7 empty] | Подрядчик
Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка
Оборудование заказчика
14 | Погрузка/разгрузка в автотранспортное средство | т | 5.16 | [7 empty] | Подрядчик
15 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 5.16 | [7 empty] | Подрядчик
Демонтированные материалы
16 | Погрузка/разгрузка в автотранспортное средство | т | 5.742 | [7 empty] | Подрядчик
17 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным дорожным покрытием на расстояние 1 км | т | 5.742 | [7 empty] | Подрядчик
Условия производства работ: доплата к базовой цене за вредность - 2,55 %
Условия работ: Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях.
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
| Начальник ЭЦ |  |  | Э. В. Виноградов
| Мастер ЭЦ |  |  | Е. И. Копылов