## СПК
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация
филиал Усть-Илимская ГЭС
________________ С.В. Крапицкий
"____" _____________ 2023 г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №3
Устройство площадок и ограждений пожарных лестниц здания СПК ОРУ.
| UIG10UAA12UU003 | [6 empty] | Инв №: | ТГ0000578
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом,утиль,мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик, подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка лестниц пожарных (по проекту 2020-07У-КМ) | [12 empty] | площадки | лестницы | ограждение | стремянки
1 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Площадки - 1,10 т, лестницы - 1,37т, ограждения - 0,97т, стремянка - 0,23т) | т | 3.6695 | Строительный мусор (2500кг/м3) | т | 3.6695 | передать Заказчику по Акту |  |  |  |  | 0.41 | 1.1029 | 1.3694 | 0.9676 | 0.2296
[5 empty] | м3 | 1.47
2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 1 1шт*2,16м3 | м3 | 2.16 | Строительный мусор (1200кг/м3) | т | 1.8
[5 empty] | м3 | 2.16
3 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, нижний слой толщиной 12 см 1шт*(0,8м*1,5м*0,12м) | м3 | 1.2 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. | м3 | 0.18 | Подрядчик | 0.152 |  |  |  | 0.24
4 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см 1шт*(0,8м*1,5м*0,1м) | м3 | 1.2 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. | м3 | 0.15 | Подрядчик | 0.127
5 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм 1шт*(0,7м*1,4м) | м3 | 0.1 |  |  |  |  | Бетон (БСТ с пластификатором/с противоморозными добавками) М200 | м3 | 0.102 | Подрядчик | 1.02 |  |  |  | 0.98
6 | Устройство железобетонных фундаментов ФМ3 общего назначения объемом: до 5 м3 1шт *0,6 м3 | м3 | 0.6 |  |  |  |  | Бетон (БСТ с пластификатором/с противоморозными добавками) В20, F 200, W6 | м3 | 0.61 | Подрядчик | 1.015
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 0.006 |  | 0.01 |  |  | 2.125
7 | Установка закладных деталей весом до 20 кг 1шт * 8,2 кг | т | 0.0082 |  |  |  |  | Изделие закладное МН129-3 | т | 0.0082 |  |  |  |  | 2
8 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона 1шт*стены (0,6м+1,3м)*2*0,6м +верх (0,6м*1,3м) | м2 | 3.06 |  |  |  |  | Битум | т | 0.0005 | Подрядчик | 0.00016
[8 empty] | Мастика | т | 0.0073 |  | 0.0024
9 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | отверстие | 46.74 |  |  |  |  | Бур по железобетону 4X (12х210 мм; SDS+) Inforce 11-01-597 | шт | 1.18 | Подрядчик | 0.0252
10 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | кг | 4.21 |  |  |  |  | Болт БСР М12х110 | шт | 17 | Подрядчик
[9 empty] | кг | 2.3
[8 empty] | Анкер гильза HILTI HLS М10х110 | кг | 1.91 |  |  | 0.0635 | 63.5 кг/1000шт = 0,0635 кг/1 шт
[9 empty] | шт | 30 |  |  | площадки | лестницы | ограждение | стремянки
11 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Площадки - 1,10 т, лестницы - 1,37т, ограждения - 0,97т, стремянка - 0,23т) | т | 3.6695 |  |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные | т | 3.6695 | Подрядчик | 0.41 | 1.1029 | 1.3694 | 0.9676 | 0.2296
12 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 5.4695 | [7 empty] | Подрядчик
13 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 23 км класс груза 1 | т | 1.8 | [7 empty] | Подрядчик
Раздел 2. АКЗ пожарных лестниц
14 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 53.21 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 17.027
15 | Огрунтовка металлических поверхностей по подготовленной поверхности мастикой на основе синтетических смол, вручную | м2 | 53.21 |  |  |  |  | Мастика (грунтовочный состав) двухкомпонентная на полиуретановой основе для защиты различных металлоконструкций от атмосферной коррозии | кг | 7.98 | Подрядчик | 0.15
16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей мастикой на основе синтетических смол, вручную | м2 | 53.21 |  |  |  |  | Алпол композиция антикоррозионная расход 240 г/м2 | кг | 12.77 | Подрядчик | 0.24
Раздел 3. Размещение строительного мусора
17 | Размещение строительного мусора (1200кг/м3) на полигоне | т | 1.8
|  | м3 | 2.16
Примечание: Захоронение мусора осуществляется специализированной организацией в г. Усть-Илимске ООО "Стройфирма" Приказ № 23 от 16.11.2022
Условия производства работ:
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ:- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования Монтаж металических конструкций высотой до 11м
Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ): | [5 empty] | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
Подтверждение необходимости проведения работ
СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» | [5 empty] | Начальник ОППР У-ИГЭС |  |  |  | А.Н. Белов
| _________________________ /____________/ |  |  |  |  | Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС |  |  |  | А.А. Тельнов
[6 empty] | Инженер ОЭиР ЗиС У-ИГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий
|  |  | 12 | 0.19 |  | 7.467
|  | уг | 25х3 | 0.03 |  | 2.595
|  |  | 50х5 | 0.22 |  | 11.44
|  |  | 75х6 | 0.26 |  | 11.44
|  |  | 100х8 | 0.64 |  | 21.12
|  | лист | 4 | 0.22 |  | 14.058
|  |  | 8 | 0.04 |  | 1.284
|  |  | 10 | 0.01 |  | 0.257
|  | Арм. Переод. | 18 | 0.08 |  | 2.2635 | 40.048 | 0.05652
|  | ПВ506 | 5 | 0.14 |  | 21.3425 | 8.537 | кв.м.
|  |  |  | Итого: |  | 93.267 | кв.м.

## лестн
2020-07У-КМ
|  | ширина | длина | коэф | м2 |  | %
ХД | Л24 | 1.24 | 11.58 | 1.1 | 15.8 |  | 12
ХД | Л25 | 1.24 | 12 | 1.1 | 16.37 |  | 12
ХД | Л26 | 1.24 | 11.61 | 1.1 | 15.84 | 48.01 | 12 | 36
АХ | Л27 | 1.24 | 10.89 | 1.1 | 14.85 |  | 11
АХ | Л28 | 1.24 | 11.4 | 1.1 | 15.55 | 30.4 | 12 | 23
СПК | Л29 | 1.24 | 7.48 | 1.1 | 10.2 |  | 8
СПК | Л31 | 1.24 | 3.3 | 1.5 | 6.14 |  | 5
СПК | Л32 | 1.24 | 12.15 | 1.1 | 16.57 |  | 13
СПК | Л33 | 1.24 | 14.88 | 1.1 | 20.3 | 53.21 | 15 | 41
|  |  |  | Итого | 131.62