Приложение № 3 к договору № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ по договору и их основных этапов | Сроки | |
| Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Корректировка ОТР, ТТ | 30.04.2021 | 14.05.2021 |
| 2 | Согласование ОТР, ТТ с ЮЭС, ПАО «Иркутскэнерго», АО «Иркутсккабель», ПАО «Русал Братск» в г. Шелехов, Иркутским РДУ | 14.05.2021 | 25.06.2021 |
| 3 | Разработка ПД | 14.05.2021 | 25.06.2021 |
| 4 | Согласование ПД с ЮЭС, ПАО «Иркутскэнерго», АО «Иркутсккабель», ПАО «Русал Братск» в г. Шелехов, Иркутским РДУ | 25.06.2021 | 26.07.2021 |
| 5 | Разработка РД | 26.07.2021 | 13.09.2021 |
| 6 | Согласование РД с ЮЭС, ПАО «Иркутскэнерго», АО «Иркутсккабель», ПАО «Русал Братск» в г. Шелехов, Иркутским РДУ | 13.09.2021 | 12.11.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Генподрядчик: | Субподрядчик: |
| Генеральный директор |  |
| ООО «ИркутскЭнергоПроект» |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Афанасьев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |
| М.П. | М.П. |