## Пр.2 РДЦ
Приложение № 2
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 025/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ | [7 empty] | _______________ Е.В. Стрелков
| " _____ " ___________ 2023г. | [7 empty] | "______ " ____________2023г.
МП | [7 empty] | МП
Расчет договорной цены
по объекту: "Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС"
Основание: Задание на выполнение комплекса работ, согласованное 02.02.2023 и.о. заместителя генерального директора филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири А.В. Денисенко и утвержденное 13.02.2023 заместителем директора по производству - главным инженером ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Ю.В. Дворянским
Исходные данные:
Стоимость чел. часа рабочих |  | по разрядам 1 кв. 2023г
ИЦС (квартал, год) |  | -
Индекс на материалы |  | 9.07 | [5 empty] | Лимитированные затраты:
Индекс на оборудование |  | - | [5 empty] | Временные здания и сооружения- |  | 0%
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв.2023год |  | 2,18% по графику | [5 empty] | Зимнее удорожание- |  | 0%
[8 empty] | Непредвиденные затраты- |  | 1.5%
Составлен в ценах по состоянию на 4кв. 2023г | [7 empty] | Коэффициент снижения по торгам- |  | 1
№п/п | Наименование смет | № смет | Стоимость работ в базовых ценах (в ценах 2001г) | Начальная стоимость работ |  |  |  | Стоимость работ с учетом скидки подрядчиком |  |  |  | с непредвид
|  |  |  | Стоимость работ в текущих ценах | в том числе: |  |  | Стоимость работ в текущих ценах с учетом скидки предложенной подрядчиком | в том числе:
[5 empty] | Материалы поставки подрядчика | Оборудование поставки подрядчика | Непредвиденные затраты |  | Материалы поставки подрядчика | Оборудование поставки подрядчика | Непредвиденные затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
СМР |  |  |  | 1238275
1 | СМР | № 02-01-01 | 31269.87 | 354391 | 123842 | 0 | 5237 | 354391 | 123842 | 0 | 5237 | 11.3333
Всего СМР: |  |  | 31269.87 | 354391 | 123842 | 0 | 5237 | 354391 | 123842 | 0 | 5237
ПНР |  |  |  | 1238275
1 | ПНР | № 09-01-01 | 5047.5 | 204575 | 0 | 0 | 0 | 204575 | 0 | 0 | 0 | 40.53
Всего ПНР: |  |  | 5047.5 | 204575 | 0 | 0 | 0 | 204575 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 1238275
1 | Разработка проектной и рабочей документации | № 12-01-01 | 82047 | 444693 | 0 | 0 | 0 | 444693 | 0 | 0 | 0 | 5.42
Всего ПИР: |  |  | 82047 | 444693 | 0 | 0 | 0 | 444693 | 0 | 0 | 0
Итого начальная стоимость работ подрядчика: |  |  | 118364.37 | 1003659 | 123842 | 0 | 5237 | 1003659 | 123842 | 0 | 5237
Коэффициент конкурсного снижения |  |  |  | 1
ВСЕГО стоимость работ с учетом скидки предложенной подрядчиком | [7 empty] | 1003659
| НДС 20% | [6 empty] | 200731.8
| Всего с НДС | [6 empty] | 1204390.8
справочно:
| Материалы поставки заказчика |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Оборудование поставки заказчика |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КВЛ без учета НДС |  | 118364.37 |  |  |  |  | 1003659
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  | /_______________/ |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 2 кат ОКС Братской ГЭС |  | /_______________/ |  |  |  | Ю.Ю. Кудымова
| Инженер СДО подрядной организации |  | /_______________/ | [5 empty] | (сметы и РДЦ проверены и согласованы)
|  |  | (подпись) | (дата) |  |  | (расшифровка)
Note on I20: При отсутствии затрат не удалять!
Note on K20: При отсутсивии затрат ставить - 0,0

## Пр.3 График
Приложение № 5
к договору от "____" ____________ 2020г. № 011/02/2020
Приложение № 3
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 025/02/2023
Заказчик: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Подрядчик:
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: "Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС"
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена по РДЦ, руб. | 2022 год
|  |  | с даты заключения договора по 31.08.2023 | 01.09.2023 по 31.10.2023 | 01.11.2023 по 30.11.2023 | 01.12.2023 по 25.12.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектное обследование, обоснование и согласование основных технических решений | 87358 | 87358
2 | Разработка и согласование проектной документации | 164410 |  | 164410
3 | Разработка и согласование рабочей документации | 192925 |  | 192925
4 | Строительно-монтажные работы | 354391 |  |  | 354391
5 | Пусконаладочные работы | 204575 |  |  |  | 204575
| ИТОГО | 1003659 | 87358 | 357335 | 354391 | 204575
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ |  | _______________ Е.В. Стрелков
| "____"_________ 2023г. |  | "____"__________ 2023г.
МП |  | МП
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
_______________ А.В. Боярский
"____"__________ 2023г.
МП

## Пр.4.1.1 ВОР
Приложение №4.1.1
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 025/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| __________________ | __________________Е.В. Стрелков
| "____" ________________ 2023 | "____" ________________ 2023
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
"Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Монтажные работы
1 | Монтаж реле | шт | 5
1.1 | Реле промежуточное РП-23 | шт | 5
2 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 392
2.1 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5 | м | 300
2.2 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 | м | 100
3 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 | шт | 40
4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | шт | 100
Пусконаладочные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Пусконаладочные работы
5 | Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока | компл | 5
6 | Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов | компл | 1
7 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех | компл | 1
Примечание:
1. | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта (СМР)
2. | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (СМР)
3. | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (ПНР)
| Главный инженер Братской ГЭС |  | ______________ | А.В. Боярский
| Заместитель главного инженера Братской ГЭС |  | ______________ | С.В. Храмушин
| Начальник ЦРЗА Братской ГЭС |  | ______________ | С.Е. Скляров

## Пр.4.1.2 Тр
Приложение № 4.1.2
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 025/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| ____________ | ____________ Е.В. Стрелков
| "____"_____________2023 | "____"_____________2023
МП | МП
Трудоемкость выполняемых работ
по объекту: "Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС"
на Предпроектное обследование, разработку и согласование основных технических решений
№ п/п | Наименование работ | Руководитель группы | Инженер 1 категории
1 | Проведение предпроектного обследования и пределение возможного объёма доп.работ | 0.5 | 0.5
2 | Определение объёма работ при организации кабельных трасс по привязке к действующему оборудованию Братской ГЭС |  | 1
3 | Разработка основных технических решений |  | 1
4 | Формирование и предоставление заказчику отчета о проведенном предпроектном обследовании | 0.5 | 0.5
| ИТОГО: | 1 | 3
Главный инженер Братской ГЭС |  |  | А.В. Боярский
Зам.главного инженера Братской ГЭС |  |  | С.В. Храмушин
Начальник ЦРЗА Братской ГЭС |  |  | С.Е. Скляров

## Пр.5 СРС
Приложение №5
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 025/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| _____________ |  |  | _______________ Е.В. Стрелков
| " _____ " ___________ 2023г. |  |  | "____ " ___________2023г.
МП |  |  | МП
Сводный расчет стоимости
"Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС"
№ |  | Наименование смет | № сметы
1 |  | 2 | 3
1 |  | Замена горизонтальных маслонаполненных вводов блочного тр-ра ТЦ-300000/220 бл. 9Т | № 1-9Т
1.1 |  | Замена горизонтальных маслонаполненных вводов блочного тр-ра ТЦ-300000/220 бл. 9Т - перекатка трансформатора ТЦ | № 1.2-9Т
2 |  | Замена горизонтальных маслонаполненных вводов блочного тр-ра ТЦ-300000/220 бл. 13Т | № 2-13Т
2.2 |  | Замена горизонтальных маслонаполненных вводов блочного тр-ра ТЦ-300000/220 бл. 13Т - перекатка трансформатора ТЦ | № 2.1-13Т
3 |  | Замена горизонтальных маслонаполненных вводов блочного тр-ра ТЦ-300000/220 бл. 14Т | № 3-14Т
ИТОГО
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2023г. |  |  |  |  | рублей
№ пп | № сметы | Наименование работ затрат | Стоимость работ |  | ВСЕГО по договору без давальческих материалов
|  |  | СМР, ПНР | кроме того, Давальческие материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СМР
1 | № 02-01-01 | СМР | 354391 | 0 | 354391
ПНР
1 | № 09-01-01 | ПНР | 204575 | 0 | 204575
ПИР
1 | № 12-01-01 | Разработка проектной и рабочей документации | 444693 | 0 | 444693
|  | ИТОГО | 1003659 | 0 | 1003659
|  | НДС 20% |  |  | 200731.8
|  | ВСЕГО с НДС |  |  | 1204390.8
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 2 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.5.1 СМР
Приложение №5.1
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 025/02/2023
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
[11 empty] | ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС" |  |  |  | ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" филиал Братская ГЭС
Е.В. Стрелков
"____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "____" ________________ 2023 года
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на СМР, Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС | [15 empty] | на 02-01-01 СМР,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Ведомость объемов работ № 1 | [14 empty] | Ведомость объемов работ № 02-01-01
| Сметная стоимость |  | 354.391 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 349.154 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 88.75 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 126.81 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 3.13 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4кв.2023г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-01-080-03 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 |  | шт |  | 5 | 1732.12 | 11892 | 9953 | 1666 | 531 | 273 | 14.21 | 0.97 |  |  |  |  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12
2 | Прайс | Реле промежуточное РП-23 |  | шт |  | 5 | 2144.53 | 10956 |  |  |  | 10956 | 0 | 0 |  |  |  |  | Реле промежуточное РП-23
Монтаж кабеля | [19 empty] | Монтаж кабеля
3 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 3.92 | 11136.43 | 59345 | 52139 | 4377 | 1188 | 2829 | 76.17 | 2.16 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
4 | ФССЦ-21.1.08.03-0587 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5 |  | 1000 м |  | 0.3 | 273759.87 | 83918 |  |  |  | 83918 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5
5 | ФССЦ-21.1.08.03-0586 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 |  | 1000 м |  | 0.1 | 175140.61 | 17896 |  |  |  | 17896 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5
6 | ФЕРм08-02-158-06 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 |  | шт |  | 40 | 479.2 | 23706 | 15870 |  |  | 7836 | 23.18 | 0 |  |  |  |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10
7 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  | 100 шт |  | 1 | 6702.3 | 9203 | 9069 |  |  | 134 | 13.25 | 0 |  |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 216916 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Монтажные работы |  |  |  | 8: 349154 | [7 empty] | Монтажные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 88750 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 86975 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 45263 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 8: 5237 | [7 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
Итого |  |  |  | 8: 354391 | [8 empty] | Итого
Итого с учётом коэффициента конкурсного снижения |  |  |  | 5: 1; 8: 354391 | [8 empty] | Итого
НДС 20% |  |  |  | 8: 70878.2 | [9 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете с учётом НДС |  |  |  | 8: 425269.2; Мат. 13: 126.8132; Мат. 14: 3.1298 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
Проверил: Начальник ОКС Братской ГЭС ____________________________ Д.Н. Пушечников
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: Инженер по ПСР 2 кат ОКС Братской ГЭС ____________________________ Ю.Ю. Кудымова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Пр.5.2 ПНР
Приложение №5.2
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 025/02/2023
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
[11 empty] | ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС" |  |  |  | ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" филиал Братская ГЭС
Е.В. Стрелков
"____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "____" ________________ 2023 года
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
на ПНР, Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС | [15 empty] | на 09-01-01 ПНР,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Ведомость объемов работ №1 | [14 empty] | Ведомость объемов работ № 09-01-01
| Сметная стоимость |  | 204.575 | тыс.руб.
| прочих |  | 204.575 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 96.955 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 118.44 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4 квартал 2023 г. | [14 empty] | I квартал 2022 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [18 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-04-003-01 | Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока |  | компл |  | 5 | 4533.81 | 21309 | 21309 |  |  |  | 27.07 | 0 | [5 empty] | Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока
2 | ФЕРп01-04-021-02 | Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех без фиксированного присоединения элементов |  | компл |  | 1 | 40712.33 | 38270 | 38270 |  |  |  | 48.73 | 0 | [5 empty] | Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех без фиксированного присоединения элементов
3 | ФЕРп01-04-048-01 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех |  | компл |  | 1 | 39761.22 | 37376 | 37376 |  |  |  | 42.64 | 0 | [5 empty] | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 96955 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Прочие затраты |  |  |  | 8: 204575 | [7 empty] | Прочие затраты
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 96955 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 72717 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 34903 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
Итого с учётом коэффициента конкурсного снижения |  |  |  | 5: 1; 8: 204575 | [8 empty] | Итого
НДС 20% |  |  |  | 8: 40915
ВСЕГО по смете с учётом НДС |  |  |  | 8: 245490; Мат. 13: 118.44; Мат. 14: 0
Проверил: Начальник ОКС Братской ГЭС ____________________________ Д.Н. Пушечников
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: Инженер по ПСР 2 кат ОКС Братской ГЭС ____________________________ Ю.Ю. Кудымова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Пр.5.3_12-01-01
Приложение № 5.3
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 025/02/2023
СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор | СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО «СтройРесурс Холдинг» | [6 empty] | Директор филиала
___________________ М.В. Кудрявцев | [6 empty] | ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
"_______"__________________2021г. | [6 empty] | "Братская ГЭС"
| _________________ | [5 empty] | _________________ Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2023г | [5 empty] | "______ " ___________2023г
МП | [5 empty] | МП
Смета № 12-01-01
на разработку проектной и рабочей документации по объекту:
"Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС"
Основание: Задание на выполнение комплекса работ, согласованное 02.02.2023 и.о. заместителя генерального директора филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири А.В. Денисенко и утвержденное 13.02.2023 заместителем директора по производству - главным инженером ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Ю.В. Дворянским
Исходные данные:
Индекс на проектные работы: 5,42 к ценам 2001г
Индекс на изыскательские работы: -
Индекс на экспертизу ПД: -
Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2023 г.
№ п/п | Наименование смет | Ссылка на смету | Стоимость работ в руб. | [5 empty] | Всего
|  |  | ПП | Инженерные изыскания | ПД | РД | Экспертиза и согласования | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектное обследование, разработка и согласование основных технических решений | Смета №1 | 87358 | [5 empty] | 87358
2 | Разработка проектной и рабочей документации | Смета №2 |  |  | 164410 | 192925 |  |  | 357335
| Итого начальная стоимость: |  | 87358 | 0 | 164410 | 192925 | 0 | 0 | 444693
Итого с учётом коэффициента конкурсного снижения |  | 1 | 87358 | 0 | 164410 | 192925 | 0 | 0 | 444693
НДС (20%) | [8 empty] | 88938.6
Всего с учетом НДС (20%) | [8 empty] | 533631.6
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 2 кат ОКС |  |  |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.8 ПП
Приложение № 8
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 025/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
"Братская ГЭС"
| _________________ |  |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2023г |  |  |  | "______ " ___________2023г
МП |  |  |  | МП
СМЕТА № 1
на предпроектное обследование, разработку и согласование основных технических решений по объекту:
"Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС"
1. Расчет коэффициента квалификации (участия) исполнителей, участвующих в
выполнении работ (услуг)
№ п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дней) | Плановая продолжи-тельность выполнения работы, Тп (дней) | Численность исполнителей одной квалификации, Чi (чел.) | Индекс уровня зарплаты специалистов исполнителей работы | Коэффициент квалификации (участия) специалистов, Ккв (уч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Руководитель группы | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 0.583
2 | Инженер 1 кат. | 3 | 3 | 1 | 0.9 | 0.9
| ИТОГО |  | 3 | 2 |  | 1.483
2. Расчет себестоимости проводимых работ в базовом уровне цен
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Значение показателя
1 | 2 |  |  |  |  | 3
1 | Среднемесячная зарплата проектировщика (руб)в ценах на 01.01.2001 |  |  |  |  | 11538.49
2 | Кол-во раб.дней в месяце (дней) |  |  |  |  | 21
3 | Среднедневная зарплата проектировщика (руб) |  |  |  |  | 549.452
4 | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ (%) |  |  |  |  | 40
5 | Единичная себестоимость (руб/день) |  |  |  |  | 1373.63
6 | Продолжительность разработки (дней) |  |  |  |  | 3
7 | Численность разработчиков (чел.) |  |  |  |  | 2
8 | Коэффициент квалификации (участия) |  |  |  |  | 1.483
9 | Общая себестоимость выполняемых работ (услуг), Сс (2001г.) руб. |  |  |  |  | 12222.5597
3. Расчет стоимости работ в базовом уровне цен
№ п/п | Общая себестоимость выполняемых работ (услуг), Сс (2001г.) руб. | Уровень рентабель-ности, Р, дол.ед. | Коэффициент к итогу сметной стоимости,обусловленный районым регулированием |  | Коэффициент пересчета базовой стоимости работ (2 квартал 2023 г.), К пер | Стоимость работ, Сс, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | 12222.5597 | 0.08 | 1.221 |  | 5.42 | 87358
в базе 2001г справочно | [5 empty] | 16118
Итого с учётом коэффициента конкурсного снижения |  |  |  |  | 1 | 87358
НДС 20% | [5 empty] | 17471.6
Всего с НДС | [5 empty] | 104829.6
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 2 кат ОКС |  |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.9 ПИР
Приложение № 9
к договору от "____"____________ 2023 г № 25/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| _________________ |  |  |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2023г |  |  |  |  | "______ " ___________2023г
мп |  |  |  |  | мп
Смета № 2
на проектные (изыскательские) работы
по объекту: "Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС"
Основание: Задание на выполнение комплекса работ, согласованное 02.02.2023 и.о. заместителя генерального директора филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири А.В. Денисенко и утвержденное 13.02.2023 заместителем директора по производству - главным инженером ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Ю.В. Дворянским
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации-заказчика: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Общая стоимость (руб.) | в том числе:
[7 empty] | ПД | РД
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Расчеты электрических режимов в сетях напряжением до 1150 кВ: III категория сложности (расчетный шаг), кол-во расчетных шагов: 5 | СБЦ "Объекты энергетики. Электросетевые объекты" (2016 г.) (уровень цен на 01.01.2001 г.) |  |  | (310+310*5)*1,221 | 1811.1704 | 857.3252 | 953.8452
|  | а= | 310 | табл. 13 п.3
|  | b= | 310 | табл. 13 п.3
|  | к= | 1.221 | районный коэффициент (1,12+0,101)
|  | к= | 0.5 | проектная документация
|  |  | 75.5% | Объем работ по ПД табл.27 (ПЗ-2%, ТР-66,5%, СМ -7%)
|  | к= | 0.5 | рабочая документация
|  |  | 84% | Объем работ по РД табл.28 (ТР-79%, СМ -5%)
2 | Расчеты ориентировочных установок защиты и автоматики с учетом токов нагрузки, фаз ЭДС и емкости линии, 1 сеть. | СБЦ "Объекты энергетики. Электросетевые объекты" (2015 г.) (уровень цен на 01.01.2001 г.) |  |  | 56750*1,221 | 55260.1706 | 26157.6356 | 29102.535
|  | а= | 56750 | табл. 11 п.12 гр.4
|  | к= | 1.221 | районный коэффициент (1,12+0,101)
|  | к= | 0.5 | проектная документация
|  |  | 75.5% | Объем работ по ПД табл.27 (ПЗ-2%, ТР-66,5%, СМ -7%)
|  | к= | 0.5 | рабочая документация
|  |  | 84% | Объем работ по РД табл.28 (ТР-79%, СМ -5%)
3 | Релейная защита ПС 110-220 кВ со схемой РУ в виде двух рабочих секционных выключателей и обходной системой шин с 2 обходными и 2 шиносоединительными выключателями | СБЦП " Объекты энергетики. Электросетевые объекты" (2016 г.) (уровень цен на 01.01.2001 г.) |  |  | 450000*0,02*1,221 | 8857.134 | 3318.678 | 5538.456
|  | а= | 450000 | табл. 8 п.2 гр.9
|  | к= | 0.02 | табл.26 отдельные элементы
|  | к= | 1.221 | районный коэффициент (1,12+0,101)
|  | к= | 0.4 | проектная документация
|  |  | 75.5% | Объем работ по ПД табл.27 (ПЗ-2%, ТР-66,5%, СМ -7%)
|  | к= | 0.6 | рабочая документация
|  |  | 84% | Объем работ по РД табл.28 (ТР-79%, СМ -5%)
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 65929 | 30334 | 35595
| Итого с учетом индекса пересчета в текущие цены 2 квартала 2023 г. | к= | 5.42 | Письмо Минстроя России от 02.05.2023 г. № 24756-ИФ/09 |  | 357335 | 164410 | 192925
ВСЕГО стоимость работ с учетом договорного коэффициента |  |  |  |  | 1 | 357335 | 164410 | 192925
НДС (20%) | [5 empty] | 71467 | 32882 | 38585
ИТОГО с учетом НДС (20%) | [5 empty] | 428802 | 197292 | 231510
| Начальник ОКС Братской ГЭС | [5 empty] | Д.Н.Пушечников
| Инженер по ПСР 2 кат. ОКС Братской ГЭС | [5 empty] | Ю.Ю.Кудымова

## Пр.14 ПСДЦ
Приложение № 14
к Договору от "____" ____________ 2023г. № 025/02/2023
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица "Заказчика" - директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС" Стрелков Евгений Владимирович, действующий на основании Доверенности №40 от 01.04.2023, и от лица "Подрядчика" - ___________, действующий на основании _________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по стоимости выполнения проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС": "Ячейка ТH 2 СШ 2-я секция. Инв. № 00040102. Реконструкция защит шин 2 секции 220кВ для включения 12Г на IIСШ 2 секции 220 кВ Братской ГЭС" в размере 1 003 659,00 (Один миллион три тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20%) – 200 731,80 (Двести тысяч семьсот тридцать один) рубль 80 копеек, в том числе:
№п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость строительства объекта в базисных ценах 2000 г | Стоимость строительства объекта в текущих ценах | Кроме того давальческие материалы (справочно) | НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Строительно-монтажные работы | 31269.87 | 354391 |  | 63790.38
2 | Пуско-наладочные работы | 5047.5 | 204575 |  | 36823.5
3 | Проектно-изыскательские работы | 82047 | 444693 |  | 80044.74
| Итого | 118364.37 | 1003659 | 0
| НДС 20% |  | 200731.8
| Всего С НДС |  | 1204390.8
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Заказчик: |  |  | Подрядчик:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________ Е.В. Стрелков |  |  | _____________
МП |  |  | МП