## График
Договор подряда на модернизацию № 11-106/20 от _______________2020г.
Приложение № 5
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "СтройТехСервис" |  |  | Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-16
__________________П.В. Гороховский |  |  | _________________ С.И. Черкасов
"______ " _____________________2020 г. |  |  | "______ " _______________2022 г.
График производства работ
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Станция подмешивания № 2. Инв. № ИЭ03511489. Техническое перевооружение Оборудование тепловых насосных станций системой телемеханики (ТНС № 2, ТНС № 7)
№ п/п | Наименование планируемых работ
|  | август с даты заключения договора | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | Монтажные работы |  |  | по 31.10.
2 | Пусконалочные работы |  |  |  | с 01.11 по 21.11.
3 | Сдача исполнительной документации |  |  |  | с 21.11 по 30.11.
Начальник ОКС |  |  |  | С.А. Калуканов
Начальник РТС |  |  |  | М.Л. Баданин