## Иркутский район
Перечень оборудования и материалов поставки Заказчика и поставки Подрядчика
Строительно-монтажные, , пусконаладочные работы по объекту: "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (интеллектуальную систему учета электрической энергии), в филиале Восточные электрические сети" в населенных пунктах Оёкского РЭС, Прибайкальского РЭС (ТР 028/3039)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Масса еденицы, кг | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Масса еденицы, кг | Общий вес, кг | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы
1.1. | Монтаж и подключение УСПД РиМ 099.03 в РУ-0,4 кВ КТП | шт. | 150 | [5 empty] | УСПД РиМ 099.03 в комплекте с монтажным устройством | шт. | 150 | 3 | 450 | заказчик
[9 empty] | Провод медный монтажный ПВ 1*2,5 | м | 2400 | 0.03 | 72 | подрядчик
[9 empty] | Кабель КВП-5е 2х2х0.52 1ж вит.пара (U/UTP2-Cat5e) | м | 600 |  |  | подрядчик
[9 empty] | Перемычки кабельные длиной до 6м | шт. | 300 |  |  | подрядчик
1.2. | Установка сим-карты оператора сотовой связи в УСПД | шт. | 150 | [5 empty] | Сим-карта оператора сотовой связи | шт. | 150 |  |  | заказчик
2.1. | Монтаж 3-х фазного счетчика на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 753 | [5 empty] | Счетчик 3-х фазный опорного исполнения | шт. | 753 | 1.35 | 1016.55 | заказчик
[9 empty] | Лента крепления F207 | м. | 753 | 0.078 | 58.734 | подрядчик
[9 empty] | Скрепа для ленты NC20 | шт. | 753 | 0.01 | 7.53 | подрядчик
2.2. | Подключение 3-х фазного счетчика на опоре ВЛ-0,4 кВ | шт. | 753 | [5 empty] | Ответвительный зажим Р645 | шт. | 3012 | 0.51 | 1536.12 | подрядчик
[9 empty] | СИП-4 4х25 | м. | 2259 | 0.38 | 858.42 | подрядчик
2.3. | Замена 3-фазного ввода | шт. | 263.55 | [5 empty] | СИП-4 4х16 | шт. | 6600 | 0.26 | 1716 | подрядчик
2.4. | Подключене 3-хфазного ввода на опоре ВЛ-0,4 кВ высота 6 м. | шт. | 263.55 | [5 empty] | Зажим анкерный клиновой (натяжной) DN 123 | шт. | 263.55 | 0.104 | 27.4092 | подрядчик
2.5. | Подключение 3-х фазного ввода на фасаде дома высота 2,5 м | шт. | 264 | [5 empty] | Лента крепления F207 | м. | 528 | 0.078 | 41.184 | подрядчик
[9 empty] | Крюк с резьбой ВТ-8 | шт. | 263.55 | 0.058 | 15.2859 | подрядчик
[9 empty] | Скрепа для ленты NC20 | шт. | 528 | 0.01 | 5.28 | подрядчик
[9 empty] | Крюк монтажный КМ-1800 (СF-16, Sot39) | шт. | 264 |  |  | подрядчик
[9 empty] | Зажим анкерный клиновой (натяжной) DN 123 | шт. | 263.55 | 0.104 | 27.4092 | подрядчик
2.6. | Опломбировка ПУ | шт. | 753 | [5 empty] | Номерные пломбы "Силтэк" | шт. | 753 |  |  | заказчик
[9 empty] | Проволока пломбировочная витая (спираль) D- 0.65-0.7 мм. | м | 150.6 |  |  | заказчик
2.7. | Демонтаж 3-фазного счетчика на опоре | шт. | 225 | Счетчик 3-хфазный | шт. |  | 1.5 | возврат в РЭС
Раздел 2. Пусконаладочные работы
1 | Программирование по установленной мощности согласно договора по технологическому присоединению. | шт. | 753
2 | МКС | шт. | 150
3 | Включение счетчика в базу данных | шт. | 753