## Деф.вед
Приложение №1 к договору № от ____.____.2022г.
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ТЭЦ-10 филиала
ООО «Байкальская энергетическая компания»
_________________ Ю.А. Матлашевский
"______" ______________ 2022г. | [10 empty] | "_______"____________2022г.
(на основании приказа №466/лс от 08.12.2021г)
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1 | [11 empty] | нач.стоимость
Замена участка БСУ-4Б отм.10,0-21,50м (металл, леса, АКЗ)
| Объект: | ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №4 инв.№ИЭ140199
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1024HFA10BB010KD02 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №4 инв.№ИЭ140199 Бункер сырого угля Б (Объем бункера, свыше 350 м3). Замена участка БСУ-4Б отм.10,0-21,5м (металл)
1 | Замена дефектных участков бункеров и течек топлива (Демонтаж ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) | т | 26.742 | участки БСУ | т | 26.742 | лом | Пропан | кг | 15 | заказчик | разделен для удобства закр.КС2
2 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" (тип 3-А) | т | 26.742 |  |  |  |  | Пропан | кг | 10 | заказчик
3 | Изготовление фасонных участков течек и бункеров топлива | т | 26.742 |  |  |  |  | Лист 8мм ст.3 | т | 21.07 | заказчик
[8 empty] | Лист 6мм ст.3 | т | 0.028 | заказчик
[8 empty] | Лист 5мм ст.3 | т | 0.02 | заказчик
[8 empty] | Лист 8мм ст.3 | т | 0.001 | заказчик
[8 empty] | Лист 10мм ст.3 | т | 0.043 | заказчик
[8 empty] | Лист 12мм ст.3 | т | 0.265 | заказчик
[8 empty] | уголок № 90х90 мм | т | 0.613 | заказчик
[8 empty] | уголок № 140х140 мм | т | 2.346 | заказчик
[8 empty] | уголок № 140х90 мм | т | 2.27 | заказчик
[8 empty] | уголок № 100х63 мм | т | 0.06 | заказчик
[8 empty] | швеллер № 16 | т | 0.026 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3 3-4 мм | кг | 130 | заказчик
[8 empty] | Пропан | кг | 40 | заказчик
4 | Замена дефектных участков бункеров и течек топлива (Монтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ТЗ=0,7) | т | 26.742 |  |  |  |  | Электрод МР-3 3-4 мм | кг | 230 | заказчик
[8 empty] | Пропан | кг | 15 | заказчик
5 | Замена дефектных участков бункеров и течек топлива (замена штыревого затвора бункера топлива с размером выпускного отверстия: 1400х2000 мм) | т | 0.491 | затвор штыревой | т | 0.491 | лом | затвор штыревой черт 8229-09-00И1 | шт (т) | 1(0,413) | заказчик
[8 empty] | порог черт 5290-03-01 | шт (т) | 1(0,052) | заказчик
[8 empty] | порог черт 5290-03-02 | шт (т) | 1(0,026) | заказчик
[8 empty] | Пропан | кг | 10 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3 3-4 мм | кг | 40 | заказчик
6 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т (снятие, установка м/к датчика уровня топлива) | т | 0.003 | м/к датчика уровня топлива | шт | 1 | повтор.исп. | Электрод МР-3 3-4 мм | кг | 5 | заказчик
7 | Замена элементов гарнитуры котла: Лаз воздушного или газового короба | шт | 1 | люк смотровой | т | 0.019 | лом | люк смотровой черт 7050.02.00.СБ | шт (т) | 1(0,019) | заказчик | люк-лаз убрали то тех.решению
[8 empty] | Электрод МР-3 3-4 мм | кг | 5 | заказчик
8 | Замена элементов гарнитуры котла: Дверца (крышка) гляделки (лючка) (для отбора проб, смотровой на течке возврата) | шт. | 2 | М/к гляделки (крышка) | шт | 2 | повтор.исп. | Электрод МР-3 3-4 мм | кг | 0.25 | заказчик
9 | Замена элементов гарнитуры котла: Рамка (корпус) лаза гляделки (лючка) (для отбора проб, смотровой на течке возврата) | шт. | 2 | М/к гляделки (корпус) | шт | 2 | повтор.исп. | Электрод МР-3 3-4 мм | кг | 0.25 | заказчик
лоток для разгрузки БСУ
10 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб свыше 820 до 1020 мм и толщине стенки: до 10мм (лоток) (Прим.1 Доп.1При замене и изготовлении пылепроводов ПЗ=0,8) | т | 0.315 | участок пылепровда | т | 0.315 | повтор.исп. | Электрод МР-3 3-4 мм | кг | 3 | заказчик | 315,4кг по ч.8227-00-00
[8 empty] | пропан | кг | 2 | заказчик
11 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: свыше 820 до 1020 мм (опора под лоток Ду1000) | шт. | 1 | опора | шт. | 1 | повтор.исп. | Электрод МР-3 3-4 мм | кг | 1 | заказчик
[8 empty] | пропан | кг | 2 | заказчик
12 | Шаровые барабанные мельницы: Замена сушильной камеры (снятие и установка проема в камере для лотка) | т | 0.094 | участок камеры | т | 0.094 | повтор.исп. | Электрод МР-3 3-4 мм | кг | 3 | заказчик | лист10 проем 1х1,2
[8 empty] | пропан | кг | 2 | заказчик
Раздел 2. T1024HFA10BB010KD02 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №4 инв.№ИЭ140199 Бункер сырого угля Б (Объем бункера, свыше 350 м3). Замена участка БСУ-4Б отм.10,0-21,5м (леса)
13 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов (вертикальная проекция) (Монтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ТЗ=0,7) | т | 43 |  |  |  |  | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.243 | подрядчик | разделен для удобства закр.КС2
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 694.45 |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.063 | подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 23.611 | подрядчик
14 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов (вертикальная проекция) (Демонтаж ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) | т | 43 | Детали металлические | т | 0.243 | лом
|  |  |  | Детали деревянные | т | 0.604 | мусор
Раздел 3. T1024HFA10BB010KD02 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №4 инв.№ИЭ140199 Бункер сырого угля Б (Объем бункера, свыше 350 м3). Замена участка БСУ-4Б отм.10,0-21,5м (АКЗ)
15 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой грунтовка (очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей) (прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2; ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 10м2 | 6,46 64,6 / 10 | [8 empty] | отм.10,0-13,0 м
16 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2; ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 10м2 | 6.46
[8 empty] | Ветошь | кг | 3.23 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель № 646 | т | 0.026 | подрядчик
[8 empty] | Лак кремнийорганический термостойкий КО-815 | т | 0.014 | подрядчик
[8 empty] | Ксилол | кг | 2.067 | подрядчик
[8 empty] | Пудра алюминиевая ПАП-1 | т | 0.001 | подрядчик
17 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой грунтовка (очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей) (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15; ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (1-й уровень); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2; ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (1-й уровень)) | 10м2 | 32,04 320,4 / 10 | [8 empty] | отм.13,0-21,5 м
18 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15; ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (1-й уровень); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2; ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (1-й уровень)) | 10м2 | 32.04
[8 empty] | Ветошь | кг | 16.02 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель № 646 | т | 0.128 | подрядчик
[8 empty] | Лак кремнийорганический термостойкий КО-815 | т | 0.07 | подрядчик
[8 empty] | Ксилол | кг | 10.253 | подрядчик
[8 empty] | Пудра алюминиевая ПАП-1 | т | 0.004 | подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника БЦ)
Заказчик:
[6 empty] | Начальник КТЦ |  |  |  | А.В. Мурашев
[6 empty] | И.о. начальника ЦОР |  |  |  | Е.В. Коростелев
[6 empty] | Зам.начальника КТЦ |  |  |  | Е.Н. Горбунов
[6 empty] | Зам.начальника ЦОР КО |  |  |  | Э.Е. Кулюков
[6 empty] | Мастер ЦОР |  |  |  | В.В. Борзов
595.972
[6 empty] | Вед.инженер ЦОР |  |  |  | С.Н. Вяткин |  | куратор
Визы тех.служб ИД:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: |  |  |  |  | Мастер ЦОР |  |  |  | В.В. Борзов |  | куратор
| (КТЦ кот.отд.,ЦОР) |  |  |  |  | Начальник ЛМ |  |  |  | Л.В. Бобкова
| ТС Ведущий инженер |  | А.И. Завражнов
[6 empty] | Инженер КТЦ |  |  |  | Ф.М.Черкашин
[6 empty] | Инженер КТЦ |  |  |  | А.С. Мещенков
[6 empty] | Вед.инженер КТЦ |  |  |  | О.А. Викторов
Note on I17: Бабынина Анастасия Олеговна: материал с тех.параметрами (или эквивалент)
Note on K17: Бабынина Анастасия Олеговна: материал Заказчика в КСУ три знака 0,000