## ДВ ЖД путь14
Приложение №1 к договору № от "_____"__________2021 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ И.Г. Одяков
"______ " _______________2021 г.
Дефектная ведомость (ведомость объёмов работ) №1
Ремонт верхнего строения железнодорожного пути №14 Хоз парк соединительный L-196 м
Объект: ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ Инв. № ИЭ120111
№ п/п | Наименование работ | Объём |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или
|  | работ | [5 empty] | замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, сор, реализация, повтор. использ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчику\ подрядчику)
план
1685000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1007SPA11AZ018KZ11 ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ Инв. № ИЭ120111. Ремонт верхнего строения железнодорожного пути №14 Хоз парк соединительный L-196 м
1 | Разборка пути по элементно на деревянных шпалах тип рельсов Р-50, число шпал на 1 км 1600 | м | 196 | Рельсы Р-50 32 шт.*0,6475т | т | 20.72 | повт. исп.
|  |  |  | Шпала 314шт.*0,08т | шт/т | 314/ 25,1 | мусор утилизация
|  |  |  | Костыли | т | 0.5606 | повт. исп.
|  |  |  | Костыли | т | 0.5606 | м/лом
|  |  |  | Скоба S-образная | т | 0.7213 | м/лом
|  |  |  | Подкладки | т | 4.567 | м/лом
|  |  |  | Накладки | т | 1.8 | повт. исп.
|  |  |  | Болт | т | 0.139 | м/лом
|  |  |  | Шайба пружинная | т | 0.0118 | м/лом
2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза (шпалы) | т | 25.1
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (рельсы, костыли и т.п.) | т | 6
4 | Вырезка загрязненного балласта с перемещением до 50 м бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20% | м³ | 205.8 | щебень 205,8*1,4=288,12 | м³/т | 205,8/ 288,12 | мусор утилизация
5 | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках щебня | т | 288.12
6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (балласт из щебня) | т | 288.12
7 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | м | 196 |  |  |  |  | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные, тип 1 | шт. | 360.6 | Подрядчик
[8 empty] | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16x16 мм, длина 165 мм | т | 0.5606 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания | 1000 шт. | 0.7213 | Подрядчик
[8 empty] | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 24 мм | т | 0.0118 | Подрядчик
[8 empty] | Болты путевые с гайками и с шайбами, М24х150-160 | т | 0.1392 | Подрядчик
[8 empty] | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | т | 4.567 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладка под подкладку: Д50 | шт. | 721.3 | Подрядчик
8 | Балластировка пути на ж/б шпалах, балласт щебеночный | м³ | 205.8 |  |  |  |  | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | 240.8 | Подрядчик
9 | Услуги свалки ТБО (Утилизация шпал) | шт. | 314
Условия производства работ: К=1,15 прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования
Визы тех.служб ИД:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: |  |  |  |  | Начальник ЦТП |  |  | Э.В. Раков
[6 empty] | Зам. начальника ЦТП по жд хозяйству |  |  | К.Н. Савченко
| Начальник СТО ______________Гопайца К. В. |  |  |  |  | Зам начальника ЦТП по ремонту |  |  | П.Ф. Брюханов
"___"______________2006 г.

## Шпалы
https://www.vsp74.ru/shpaly-brus-derevyannyj/shpaly-derevyannye-propitannye-tip-ii.html | https://tpkvesta.ru/kupit/materialy-vsp/shpaly/derevyannye/shpala-derevyannaya-propitannaya-ii-tip/
https://vsptrade.ru/materialy-vsp/shpaly-propitannye-derevyannye/shpala-tip-2/

## Костыли
https://krasnodar.flagma.ru/kostyl-zheleznodorozhny-16h16h165-o3738186.html | https://www.metalweb.ru/metal206/sell/message36622.html
https://promput.ru/materialy-verxnego-stroeniya-puti/kostyli-zheleznodorozhnye/kostyl-putevoj-16x16x165-gost-5812-82/

## Подкладка Д-50
https://promput.ru/materialy-verxnego-stroeniya-puti/podkladki/podkladka-d-50/ | https://www.vsp74.ru/podkladki.html
https://vsptrade.ru/materialy-vsp/prokladki/

## Прокладки ОП-68-74
https://,/katalog/mwsp/prokladki-pod-podkladki/_4/ | https://www.vsp74.ru/prokladki-rti-izolyatsiya/prokladka-op-68-74.html
https://vsptrade.ru/materialy-vsp/prokladki-pod-relsy/

## Скоба шпальная
https://www.vsp74.ru/shpaly-brus-derevyannyj/189-tortsevoj-zakrepitel-dlya-shpal-s-obraznyj.html | https://www.лск33.рф/goods/156553090-skoba_shpalnaya_s_obraznaya
https://www.rels65.ru/products/180499646-skoba_shpalnaya_s_obraznaya_gost_stzps_380_94