## Пр.1 ПСДЦ
Приложение № 1
к Договору подряда от "____" ____________ 2024 г. № 015/02/2024
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица "Заказчика" - директор ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Кузнецов Сергей Владимирович, действующий на основании Устава, и от лица "Подрядчика" - _____________________________, действующий на основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по стоимости выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС" "Автодороги территории Братской ГЭС. Инв.00020026. Модернизация ливнеотводящей системы левобережной, правобережной грунтовой плотины с обустройством пешеходных дорожек и освещения правобережной грунтовой плотины" в размере ___________ рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС _____________ рубля 00 копеек, в том числе:
№п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость строительства объекта в базисных ценах 2000 г | Стоимость строительства объекта в текущих ценах | Кроме того давальческие материалы (справочно) | НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Строительно-монтажные работы | 750822.46 |  |  | 0
2 | Пуско-наладочные работы | 3055.18
| Итого | 753877.64 | 0
| НДС -20 % |  | 0
| ВСЕГО с НДС |  | 0
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Заказчик: |  |  | Подрядчик:
Директор ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
______________ С.В. Кузнецов |  |  | _____________
МП |  |  | МП

## Пр.2 РДЦ
Приложение № 2
к Договору подряда от "____" ____________ 2024 г. № 015/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| _________________ | [6 empty] | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2024г. | [6 empty] | "____ " ___________2024г.
МП | [6 empty] | МП
РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту: "Автодороги территории Братской ГЭС. Инв.00020026. Модернизация ливнеотводящей системы левобережной, правобережной грунтовой плотины с обустройством пешеходных дорожек и освещения правобережной грунтовой плотины"
Основание: проект РД №009/02/2022, ведомость объемов работ. Приказ ПСД от 28.03.2024 №125
Исходные данные: | [6 empty] | Лимитированные затраты
Стоимость чел. часа рабочих |  | по разрядам 1 кв. 2024 г - 3 зона |  |  |  |  | Временные здания и сооружения |  |  | %
ИЦС (квартал, год) |  | 1 кв. 2024 г - 3 зона |  |  |  |  | Зимнее удорожание |  |  | %
Индекс на материалы |  | - |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты на СМР |  |  | 1.5%
Индекс на оборудование |  | -
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв. 2024 г. |  | 1.33%
Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2024 г | [6 empty] | Коэффициент снижения по торгам- |  | 1
№п/п | Наименование смет | № смет | Стоимость работ в базовых ценах (в ценах 2001г) | Начальная стоимость работ |  |  | Стоимость работ с учетом скидки подрядчиком |  |  |  | с непредвид
|  |  |  | Стоимость работ в текущих ценах | в том числе: |  | Стоимость работ в текущих ценах с учетом скидки предложенной подрядчиком | в том числе:
[5 empty] | Материалы поставки подрядчика | Непредвиденные затраты |  | Материалы поставки подрядчика | Оборудование поставки подрядчика | Непредвиденные затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
СМР
1 | Вынос силовой кабельной линии | 01-01-01 | 750822.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительно-монтажные работы | 02-01-01 | 750822.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Наружное освещение | 02-01-03 | 750822.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего СМР |  | 750822.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие
1 | Пусконаладочные работы | 09-01-01 | 3055.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего прочие |  | 3055.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого начальная стоимость : |  | 753877.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент конкурсного снижения |  |  |  | 1
ВСЕГО стоимость работ с учетом скидки предложенной подрядчиком | [6 empty] | 0
| НДС-20 % | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО с НДС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
справочно:
| Материалы поставки заказчика | [5 empty] | 0
| Оборудование поставки заказчика |  | 0 |  |  |  | 0
| Итого КВЛ без учета НДС |  | 753877.64 |  |  |  | 0
Примечание : Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
| Начальник ОКС Братской ГЭС: |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат ОКС Братской ГЭС: |  |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.3 График
Приложение №3
к Договору подряда от "____" ____________ 2024 г. № 015/02/2024
Заказчик: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Подрядчик:
ГРАФИК
выполнения работ
по объекту: "Автодороги территории Братской ГЭС. Инв.00020026. Модернизация ливнеотводящей системы левобережной, правобережной грунтовой плотины с обустройством пешеходных дорожек и освещения правобережной грунтовой плотины"
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена по РНЦ, руб. | 2024
|  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь - по 27.12.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Строительно-монтажные работы | 0
2 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
| _____________ |  | _______________ С.В. Кузнецов
| "____"_________ 2024г. |  | "____"__________ 2024г.
| МП |  | МП
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
___________ Е.В. Стрелков
"____"__________ 2024г.
МП
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
___________ А.В. Боярский
"____"__________ 2024г.

## Пр.4 СРС
Приложение №4
к Договору подряда от "____" ____________ 2024 г. № 015/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ |  |  | _______________ Е.В. Стрелков
| " _____ " ___________ 2024 г. |  |  | "______ " ____________2024 г.
МП |  |  | МП
Сводный расчет стоимости
по объекту: "Автодороги территории Братской ГЭС. Инв.00020026. Модернизация ливнеотводящей системы левобережной, правобережной грунтовой плотины с обустройством пешеходных дорожек и освещения правобережной грунтовой плотины"
| Составлена в ценах 3 квартал 2024 г. |  |  |  | рублей
№ пп | № сметы | Наименование работ т затрат | Стоимость |  | ВСЕГО по договору без давальческих материалов
|  |  | СМР | в том числе, давальческие материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СМР
1 | 02-01-01 | Строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0
ПНР
2 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0
|  | НДС 20 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО с НДС |  |  | 0
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  | Ю.Ю. Кудымова