Техническое задание
«Развертывание ИС «Цифровое управление строительством»»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Используемые термины и сокращения

| Термин / Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «БАЙКАЛ ИНЖИНИРИНГ» |
| Исполнитель | Организация, предоставляющая услуги по Настоящему техническому заданию |
| Система | Информационная система «Цифровое управление строительством» |
| ИС | Информационная система |
| ПД | Персональные данные |
| ПО | Программное обеспечение |
| БД | База данных |
| API | Программный интерфейс приложения |
| XML | Extensible Markup Language (Расширяемый язык разметки) |
| ТР | Техническое решение |
| ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| КИВС | Корпоративно-информационная вычислительная сеть |

1.2. Полное наименование Системы
Информационная система «Цифровое управление строительством»

1.3. Основание для разработки
Приказ ООО «БАЙКАЛ ИНЖИНИРИНГ» №____ от _____ г.

1.4. Наименование и реквизиты Заказчика
Заказчиком является ООО «БАЙКАЛ ИНЖИНИРИНГ».
Юридический адрес: г. Иркутск.

1.5. Нормативная и техническая документация
Состав технической документации должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ Р 59793–2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированных систем. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

- №152 ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006;

- №149 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006.

Состав технической документации может быть скорректирован по согласованию с Заказчиком.

1.6. Сроки выполнения работ и оказания услуг

Начало выполнения работ и услуг: 1 (один) календарный день с даты заключения Договора.
Окончание выполнения работ: окончание работ определяются Договором между Заказчиком и Исполнителем работ (Далее-Договор)

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение целевой системы

Улучшение качества управления ресурсами. Оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, снижение затрат и повышение производительности труда.

Обеспечение прозрачности и контроля выполнения мероприятий. Предоставление доступа к актуальной информации о ходе реализации инвестиционных проектов всем участникам, возможность отслеживать выполнение задач и соблюдение сроков.

2.2. Цели создания Системы
Внедрение единой цифровой платформы, которая интегрирует все этапы управления строительным проектом — от проектирования до сдачи. Платформа обеспечит автоматизацию документооборота, формирование отчетности и аналитики в реальном времени, управление графиками строительства и ресурсами, а также контроль качества работ и исполнительной документации.

2.3. Задачи проекта
Задачами настоящего проекта являются:

- Разработка и согласование технического решения (ТР) для работы на инфраструктуре Заказчика.

- Поставка программного обеспечения Системы.

- Конфигурирование (базовая настройка) ПО в среде Заказчика.

- Развертывание и настройка компонентов Системы на инфраструктуре Заказчика.

- Интеграция Системы с КИВС Эн+.

- Внедрение и настройка функциональных модулей (в т.ч. «Администрирование системы», «Информация об объекте строительства», «Модуль Сметная документация», «График производства работ (ГПР)» и т.д. на инфраструктуре Заказчика для автоматизации целевых процессов.

- Обучение пользователей и администраторов Заказчика.

- Поддержка и мониторинг в период опытной эксплуатации на инфраструктуре Заказчика.

- Подготовка и поддержка в период опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) на инфраструктуре Заказчика.

- Исправление выявленных замечаний Заказчика и доработка Системы на инфраструктуре Заказчика

- Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) на инфраструктуре Заказчика

- Ввод Системы в промышленную эксплуатацию на инфраструктуре Заказчика.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

3.1. Общие требования

- Масштабируемость: Система должна иметь возможность масштабирования производительности до 300 (трехсот) одновременно работающих пользователей и соответствующего объема обрабатываемой информации без изменения ее программного обеспечения.

- Среда развертывания: Система должна работать на выделенных виртуальных серверах Заказчика.

- Открытый исходный код/часть кода или возможность написания Заказчиком плагинов для самостоятельного расширения функционала и изменения внешнего вида системы

- Наличие полнофункционального и документированного API для интеграции с системами Заказчика

Требования к функциональности и безопасности:

- Клиентская совместимость: Веб-интерфейс системы должен быть совместим с последними версиями веб-браузеров Microsoft Edge и Яндекс Браузер.

- Аутентификация: Система должна поддерживать единый вход (Single Sign-On, SSO) через корпоративную систему аутентификации Заказчика. В качестве основного метода должна быть обеспечена интеграция по стандартным протоколам (например, SAML 2.0, OpenID Connect) с инфраструктурой Заказчика. Для административного доступа должна поддерживаться локальная аутентификация.

- Требования к функционалу Модуля «Администрирование системы»:

Управление проектом/портфелем проектов

- Создание проектов, внесение основных параметров.

- Редактирование портфеля проектов

- Удаление портфеля проектов

- Добавление/удаление проекта в список проектов

Управление пользователями

- Добавление, удаление, корректировка данных пользователей физических лиц

- Добавление, удаление, корректировка данных пользователей юридических лиц

Управление ролями

- Вносить данные (Добавлять роли)

- Назначать роли пользователям

- Произвольно настраивать роли

Управление доступом

- Разграничение прав доступа пользователей к модулям

- Разграничение прав доступа пользователей к функциям

Настройки системы

- Настройка интерфейса и функционала

- Управление настройками

Управление справочниками/классификаторами

- Централизованное создание и ведение справочников/классификаторов

- Выгрузка справочников/классификаторов в формате pdf и xls

Источник данных - связь с модулями:

- ПИР

- ГПР

- Актирование

- Сметная документация

- Исполнительная документация

- Строительный контроль

- Аналитика

- Финансирование

- Требования к функционалу Модуля "Проектно-изыскательские работы (ПИР)"

Управление уведомлениями

- Получение уведомлений в модуле

- Получение уведомлений по электронной почте

- Настройка уведомлений о появлении новых версий интересующих пользователя файлов

Управление доступом

- Предоставление настраиваемого доступа персоналу Заказчика

- Предоставление настраиваемого доступа персоналу Подрядчика (СМР, ПНР)

- Предоставление настраиваемого доступа персоналу Подрядчика (ПИР)

Создание структуры для загрузки документации

- Структура согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87

- Создание произвольной структуры для размещения и хранения технической документации

- Количество разделов создаваемой произвольной структуры не ограничено, уровень вложенности не менее 10

Создание реестров документации

- Загрузка документации в ручном режиме

- Массовая загрузка документации

- Создание и редактирование записи

Ведение реестров документации

- Фильтрация и сортировка записей в реестре

- Поиск по наименованию поля

- Просмотр информации по документу

- Загрузка версии и изменений по документу

- Контроль версий электронных документов, сохранение регистрационных данных каждой версии

- Контроль версий файлов, автоматическая фиксация даты, времени и фио пользователя, добавившего документ

- Формирование накладных на передачу документации в формате pdf и docx

- Скачивание документации из реестра, в т.ч. Архивом

- Настройка доступа к разделам документации

- Присвоение каждому листу документа QR-кода

Согласование документации

- Наличие стандартных маршрутов согласования

- Создание произвольных маршрутов согласования

- Отображение всех участников маршрута согласования

- Отображение статуса документации (согласовано, замечания, на рассмотрении и т.д.)

- Проставление штампа «В производство работ» для рабочей документации

- передача РД подрядной документации после проставления штампа "В производство работ"

Проверка документации

- Открытие документа для просмотра в формате pdf

- Возможность открытия документа в отдельной вкладке/окне для просмотра в формате pdf

- Синхронный просмотр сравниваемых документов в режиме просмотра и сравнения версий документа

- Сравнение версий электронного документа и отображение замечаний для актуальной версии

- Автоматическое сравнение и подсвечивание изменений в режиме наложения двух версий чертежа или текстовых документов

- Синхронное масштабирование изображения сравниваемых документов в режиме просмотра и сравнения версий документа

Управление замечаниями

- Добавление приложений к замечаниям

- Создание шаблонов замечаний

- Ведение реестра замечаний, ведения переписки по замечанию, управления статусами замечаний

- Передача замечаний инициатору ПД и РД

- Формирование и подписания писем о замечаниях к ПД и РД

- Формирование комментариев к выданным замечаниям по ПД и РД

Подписание документации

- Подписание ПД, РД, а также формируемых накладных и писем с замечаниями ЭЦП

- Подписание ПД, РД, а также формируемых накладных и писем с замечаниями УКЭП

- Подписание ПД, РД, а также формируемых накладных и писем с замечаниями ЭЦП с МЧД

Аналитика по модулю

- формирования и просмотра сводной аналитики по количеству и состоянию документации, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- формирования и просмотра сводной аналитики по количеству и состоянию замечаний к документации, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- формирования и просмотра сводной аналитики по согласованию документации, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

Источник данных - связь с модулями:

- ПИР

- Сметная документация

- ГПР

- Администрирование

- Требования к функционалу Модуля "Сметная документация»

Смета контракта

- Проверка/ согласование сметы контракта

- Просмотр полученного документа

- Экспорт загруженной сметы контракта

- Создание маршрутов согласования сметы контракта

- Отклонение сметы контракта

- Передача сметы контракта в работу

Сметная документация

- Загрузка и централизованное хранение по главам сводного сметного расчета смет как в формате PDF так и в исходных форматах (gsfx, xml, gge) с возможностью просмотра смет в базисных и текущих ценах с детализацией до расценок.

- Использование смет для формирования графиков производства работ

- Инструментарий для сравнения смет.

- Формирование перечня МТР/оборудования указанных в СД (с выгрузкой в пользовательском формате - xls, doc, иной формат)

Источник данных - связь с модулями:

- ПИР

- Финансирование

- ГПР

- Администрирование

- Требования к функционалу Модуля «График производства работ (ГПР)»

Управление доступом

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Заказчика

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Подрядчика (СМР, ПНР)

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Подрядчика (ПИР)

График работ (диаграмма-Ганта)

- Создание следующих видов работ:

- работа;

- суммарная работа;

- веха

- гамак

- Виды связей с возможностью указания задержки:

- начало – начало;

- начало – окончание;

- окончание – начало;

- окончание – окончание

- Ручное планирование

- Автопланирование

- Преобразование работы в веху и наоборот, суммарную работу в работу и наоборот

- Отображение связей между работами/вехами

- Отображение линии хода выполнения в графике

- Автоматический расчет и отображение критического пути

- Мониторинг отклонения от базового плана и дат, заложенных в договоре

- Отображение данных о запланированных и фактических объемах и стоимости по дням в форме суточного графика, либо в ином временном диапазоне

- Отображение остатка объёма и стоимости работ к выполнению

- Указание плана выполнения объемов внутри работы, с возможностью автоматического распределения

- Отображение индикации отклонения по окончания от базового плана в режиме “светофор” в зависимости от критичности отклонения

- Копирование графика из другого проекта внутри Системы с выполненными объёмами работ с возможностью выбора даты выполнения

- Добавление дополнительных графиков

- Возможность установления связей между разными графиками

- Создание графика по структуре сметы контракта

- Связь работ со строками сметы контракта с получением информации о стоимости/объёме работ, а также стоимости/объёме принятых по актам работ

- Связь работы с категорией, при этом категория должна выбираться их соответствующего справочника

- Согласование графиков участниками строительства

Внесение физического объема выполненных работ

- внесение факта выполнения работ

- Изменение даты выполнения

- Просмотр ранее внесенных объёмов работ

- Просмотр накопленного объема работ к определенной дате

- Добавление комментария к внесению фактического объёму

- Выгрузка физических объемов выполненных работ и стоимости выполненных работ в формат xls(x)

Планирование трудозатрат

- Равномерное планирование

- Индивидуальное по каждому дню

Импорт/экспорт

- Импорт графика из/в формат xls(x) с выбором работы, в которую/из которой будет импортирован график

- Импорт графика из MS Project со связями в формате xml

- Импорт графика из типовых форм

- Экспорт графика из/в формат xls(x) с выбором работы, в которую/из которой будет экспортирован график

- Выгрузка графика в формат pdf с выбором формата бумаги и колонтитулов

Аналитика по модулю (на диаграмме Ганта)

- Аналитика по работе относительно текущих и базовых дат, отклонений/опережений по объемам и стоимости

- Аналитика по работе по прогнозной дате завершения на основании введенных данных по прогрессу

- Отображение стоимости планируемых и выполненных работ в виде S-кривой, как по периодам, так и в процентах, с возможностью выбора периода отображения и масштаба

- Аналитика по проекту: количество записей, количественный и стоимостной прогресс по графику: фактический и относительно текущих и базовых дат, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

Источник данных - связь с модулями:

- ПИР

- Финансирование

- Сметная документация

- Администрирование

- Требования к функционалу Модуля "Исполнительная документация"

Управление уведомлениями

- получение уведомлений в модуле

- получение уведомлений по электронной почте

- настройка уведомлений о появлении новых версий интересующих пользователя файлов

Управление доступом

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Заказчика

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Подрядчика (СМР, ПНР)

Информация об участниках процесса

- загрузка и использование номера внесения в национальный реестр специалистов

- загрузка и использование номера, даты и файлов приказов на ведение и подписание ИД

Общий журнал работ

- Заполнение титульного листа и разделов на основе данных об участниках проекта

- Заполнение разделов на основе данных из журнала модуля Стройконтроль, данных о выполненных работах, данных о подписанных актах

- Отображение списка всех записей 3-го раздела общего журнала работ

- Загрузка разрешения на строительство и сведения о положительном заключении экспертизы ПД (в ручном режиме)

- Экспорт общего журнала работ в форматах xml и pdf

- Экспорт выбранных записей общего журнала работ в формат xls(x)

Журнал входного контроля

- Отображение списка всех материалов и документов, подтверждающих качество материалов

- Экспорт выбранных записей журнала входного контроля в формат xls(x)

Реестр исполнительных схем

- Отображение списка всех документов в части исполнительных схем

- Отображение основной информации о схеме

- Отображение объёмов фактически выполненных работ

- Отображение участников маршрута согласования/подписания

- Отображение истории согласования исполнительных схем

Согласование исполнительных схем

- Создание маршрутов согласования исполнительных схем

- Отображение участников маршрута согласования исполнительных схем

- Сопоставление исполнительных схем с ее предыдущими версиями и альбомами РД внутри интерфейса проверки исполнительных схем

- Отправка документа на доработку Исполнителю

- Формирование комментариев к замечаниям

- Отображение объёма фактически выполненных работ при его наличии

- Регистрация действий по согласованию исполнительной схемы

- Просмотр истории согласования исполнительной схемы

- Аннулирование подписанных исполнительных схем

Реестр актов и комплектов исполнительной документации

- Просмотр информации об актах и комплектах ИД

- Просмотр информации об объёмах фактически выполненных работ при их наличии

- Отображение переданных объемов в модуль Актирование

- Отображение участников маршрута согласования актов и комплектов ИД

- Отображение истории согласования актов и комплектов ИД

- Объединение комплектов в группы

- Экспорт в формате xls(x) данных из реестров ИТД по структуре документации, текущему статусу, датам формирования документации, в т.ч. экспорт с замечаниями

- Скачивание архива в формате zip документов в формате pdf

- Скачивание актов с приложениями одним файлом в формате pdf

- Скачивание архива в формате zip документов в формате xml

- Аннулирование комплектности

Согласование актов исполнительной документации

- Создание маршрутов согласования актов ИД

- Отображение участников маршрута согласования актов ИД

- Отправка документа на доработку Исполнителю

- Формирование комментариев к замечаниям

- Отображение объёма фактически выполненных работ при его наличии

- Регистрация действий по согласованию ИД

- Просмотр истории согласования актов ИД

- Аннулирование подписанных актов ИД

Управление замечаниями

- Возможность формирования замечаний к ИД в текстовом виде

- Создание и использование шаблонов замечаний

- Просмотр истории замечаний к версиям документа

Подписание документации

- подписание документации а также формируемых накладных и писем с замечаниями ЭЦП

- подписание документации а также формируемых накладных и писем с замечаниями УКЭП

- подписание документации а также формируемых накладных и писем с замечаниями ЭЦП с МЧД

Согласование комплектности ИД

- Создание маршрутов согласования комплектности ИД

- Отправка документа на доработку Исполнителю

- Просмотр истории согласования комплектности ИД

- Аннулирование согласованной комплектности ИД

Аналитика по модулю

- формирования и просмотра сводной аналитики по количеству и состоянию документации, всего и по каждому Подрядчику, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- формирования и просмотра сводной аналитики по количеству и состоянию замечаний к документации, всего и по каждому Подрядчику, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- формирования и просмотра сводной аналитики по согласованию документации, всего и по каждому Подрядчику, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

Источник данных - связь с модулями:

- ПИР

- Актирование

- ГПР

- Сметная документация

- Администрирование

- Требования к функционалу Модуля "Строительный контроль"

Управление уведомлениями:

- получение уведомлений в модуле

- получение уведомлений по электронной почте

- настройка уведомлений о появлении новых версий интересующих пользователя файлов

Управление доступом:

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Заказчика

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Подрядчика (СМР, ПНР)

Реестр замечаний

- Поиск по замечаниям / дате / статусу исполнения замечаний / контрагенту / виду работ

- Экспорт реестра замечаний в формате xls(x)

Управление замечаниями

- Добавление/ редактирование замечаний;

- Указание приоритета выданного замечания

- Привязка инспекций в замечания

- Наличие базы данных  - шаблонов предписаний по видам работ

- Создание замечания из инспекции, в т.ч. с предварительным заполнением данных

- Привязка к работам из 3-го раздела общего журнала работ

- Загрузка вложений (в т.ч. импорт фотоматериалов)

- Фиксация факта устранения, в том числе с загрузкой вложения

- Передача замечаний без исполнителя работ

- Передача участников замечаний: автора, ответственного за устранение замечания, уведомляемых участников

- Добавление комментариев к замечанию

- Изменение статуса замечаний в соответствии с ролью пользователя

Реестр инспекций

- Поиск по инспекциям

- Экспорт реестра инспекций в формате xls(x)

Управление инспекциями

- Отображение поступивших инспекций

- Добавление/ редактирование инспекций

- Добавление замечаний в инспекции

- Привязка к работам из 3-го раздела общего журнала работ

- Передача описания и шифра РД в финальном статусе инспекции

- Передача участников инспекций: автора, ответственного за осуществление строительства, участников инспекции

- Добавление комментариев к замечанию

- Загрузка вложений (в т.ч. импорт фотоматериалов)

Реестр документов строительного контроля

- Выгрузка документов строительного контроля в формате pdf

- Формирование/загрузка документов строительного контроля

- Просмотр реестра сформированных документов строительного контроля

- Отображение связанных с документом строительного контроля замечаний и инспекций

- Выбор подписантов

- Обеспечение процесса согласования документов строительного контроля

- Отображение участников маршрута согласования документов строительного контроля

- Формирование замечаний в текстовом формате

- Просмотр замечаний к документу строительного контроля

- Формирование комментариев к замечаниям

- Регистрация действий по согласованию документов строительного контроля

- Просмотр истории согласования документов строительного контроля

Подписание замечаний, инспекций и документов строительного контроля

- Подписание замечаний, инспекций в статусе «Замечаний нет» и документов строительного контроля усиленной квалифицированной электронной подписью

- Подписание замечаний, инспекций в статусе «Замечаний нет» и документов строительного контроля с использованием сертификата электронной подписи, подтвержденного машиночитаемой доверенностью (МЧД) на передачу части полномочий представителю организации

Ведение 4-го раздела общего журнала работ

- Просмотр записей 4-го раздела общего журнала работ

- Импорт замечаний в журнал

Аналитика по модулю

- формирования и просмотра сводной аналитики по количеству и состоянию документации, всего и по каждому Подрядчику, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- формирования и просмотра сводной аналитики по количеству и состоянию замечаний к документации, всего и по каждому Подрядчику, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- формирования и просмотра сводной аналитики по согласованию документации, всего и по каждому Подрядчику, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

Источник данных - связь с модулями:

- ПИР

- Актирование

- ГПР

- Сметная документация

- Администрирование

- Требования к функционалу Модуля «Аналитика/Отчеты»

Отчетные формы

- Формирование отчетных форм, путем выбора стандартных информационных блоков, имеющихся в Системе

- Формирование отчетных форм, путем создания Пользователями информационных новых блоков в Системе (конструктор отчетов)

- Выгрузка отчетных форм в формате PDF, xls

Просмотр отчетных форм

- Просмотр списка проектов, включенных в портфель проектов

- Переход в выбранный проект из списка проектов

- Обновление данных по проектам по расписанию

- Обновление данных по проектам в ручном режиме

- Просмотр статусов и основных данных проектов

- Отображение аналитики проектной и рабочей документации по портфелю проектов, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- Отображение аналитики исполнительной документации по портфелю проектов, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- Отображение аналитики строительного контроля по портфелю проектов, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- Отображение аналитики актирования по портфелю проектов, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- Отображение аналитики по бюджету проекта, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

Источник данных - связь с модулями:

- ПИР

- Актирование

- ГПР

- Сметная документация

- Администрирование

- Строительный контроль

- Исполнительная документация

- Финансирование

- Требования к функционалу Модуля «Оформление приемки выполненных объемов работ. Модуль Актирование»

Управление уведомлениями

- получение уведомлений в модуле

- получение уведомлений по электронной почте

- настройка уведомлений о появлении новых версий интересующих пользователя файлов

Формирование документации, подтверждающей факт о приемке выполненных работ

- Отображение суммы выполненных работ за отчетный период по позиционно в автоматическом режиме

- Отображение суммы плановых работ за отчетный период по позиционно в автоматическом режиме

- Отображение итоговых сумм по разделам за отчетный период и с начала строительства в автоматическом режиме

- Просмотр данных за предыдущие отчетные периоды позиционно

- Автоматический подсчет остатков к выполнению: количество и стоимость

- Отображение автоматически сформированных итоговых сумм по всему документу, включающие в себя «Итого без НДС», «Сумма НДС», «Итого с НДС», суммы по видам затрат и ставкам НДС

- Использование фильтра для поиска позиций с заполненными объемами: за отчетный период, 	с заполненными объемами с начала строительства, с замечаниями

- просмотр информации по документам, сформированным за текущий отчетный период и их статус

- Экспорт табличных данных в формат xls(x)

- Экспорт сформированного акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а) в форматы xls(x) и pdf

- Экспорт сформированного акта о приемке выполненных работ (в формате ФНС) в форматы xls(x), pdf и xml

- Получение, просмотр комплекта исполнительной документации и использования объемов выполненных работ

- Просмотр прикрепленной исполнительной документации позиционно

- Обеспечение поддержки версионности формируемых актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), актов о приемке выполненных работ (по формату ФНС)

Реестр документации, подтверждающей факт о приемке выполненных работ

- Просмотр записей в реестре документации, подтверждающей факт о приемке выполненных работ

- Просмотр информации о документации, подтверждающей факт о приемке выполненных работ

- Просмотр статусов проверки документации, подтверждающей факт о приемке выполненных работ, оператором ЭДО

- Скачивание документации, подтверждающей факт о приемке выполненных работ, листа согласования

- Скачивание приложенной документации

- Просмотр истории согласования документации, подтверждающей факт о приемке выполненных работ

- Автоматическое проставление QR-кода на всех листах документации, подтверждающей факт о приемке выполненных работ

Согласование документации, подтверждающей факт о приемке выполненных работ

- Создание маршрутов согласования сформированой документации, подтверждающей факт о приемке выполненных работ

- Сохранение в архив

- Проверка/ согласование/ визирование /подписание/ хранение акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), акта о приемке выполненных работ (в формате ФНС), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3)

- Написание замечаний позиционно

- Просмотр замечаний других согласующих

- Отправка на доработку

- Согласование и передача следующему согласующему

- Отказ в подписании

- Просмотр истории согласования

- Подписание документации ЭЦП

- Подписание документации УКЭП

- Подписание документации с использованием сертификата электронной подписи, подтвержденного машиночитаемой доверенностью (МЧД)

- Отображение визуальной индикации документов, по которым от пользователя требуется действие

- Наличие инструмента для проверки и просмотра документов

- Наличие инструментов для учета версионности документов

Управление замечаниями

- Возможность формирования замечаний к документации, подтверждающей факт приемки выполненных работ

- Формирование замечаний

- Ведение реестра замечаний

- Передача замечаний исполнителю, загрузившему документ

- Ведение переписки по замечанию

Аналитика по модулю

- формирования и просмотра сводной аналитики по количеству и состоянию документации, всего и по каждому Подрядчику, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- формирования и просмотра сводной аналитики по количеству и состоянию замечаний к документации, всего и по каждому Подрядчику, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

- формирования и просмотра сводной аналитики по согласованию документации, всего и по каждому Подрядчику, с кликабельными ссылками для возможности просмотра исходной документации

Источник данных - связь с модулями

- ПИР

- ГПР

- Строительный контроль

- Сметная документация

- Администрирование

- Требования к функционалу Модуля «Финансовый модуль»

Управление уведомлениями

- получение уведомлений в модуле

- получение уведомлений по электронной почте

- настройка уведомлений о появлении новых версий интересующих пользователя файлов

Управление доступом

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Заказчика

Автоматическое формирование бюджетов (БДР и БДДС) в различных аналитиках

- по периодам (день, неделя, месяц, квартал, год)

- по юр. Лицам

- по проектам/объектам

- по статьям бюджета

Формирование отчетных форм

- Настройка форм бюджетов, отчетов по исполнению бюджетов по различным аналитикам

Управление данными

- Контроль бюджета в части суммы договора/закупки/работы в КСГ/потребности

- Формирование платежного календаря

Источник данных - связь с модулями:

- ПИР

- ГПР

- Строительный контроль

- Сметная документация

- Администрирование

- Актирование

- Исполнительная документация

- Требования к функционалу Модуля «ЦИМ. Цифровая информационная модель»

Управление уведомлениями

- получение уведомлений в модуле

- получение уведомлений по электронной почте

- настройка уведомлений о появлении новых версий интересующих пользователя файлов

Управление доступом

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Заказчика

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Подрядчика (СМР, ПНР)

Управление моделями

- Сравнение различных версий для отслеживания изменений

- Создание сводной модели из нескольких

- Прикрепление файлов к элементам модели

Импорт/экспорт

- Импорт файлов в формате IFC с поддержкой расширенных данных

Управление данными

- Создание и просмотр атрибутов элементов модели

- Перемещение элементов модели

- Связь элементов модели с проектной документацией

- Связь элементов модели с исполнительной документацией

- Связь элементов модели с графиком производства работ

- Связь элементов модели со строительным контролем

Визуализация модели

- Интерактивный 3D-просмотр с инструментами навигации

- Возможность изменения режима отображения

- Возможность изменения видовых экранов

- Возможность простановки произвольных разрезов модели

- Возможность сравнить версии моделей

- Детальная информация о каждом элементе модели

Аналитика по модулю

- Выявление и анализ пространственных коллизий

- Возможность отслеживания на какой стадии выполнения находится элемент модели

Источник данных - связь с модулями:

- ПИР

- ГПР

- Исполнительная документация

- Строительный контроль

- Требования к функционалу Модуля «Комплектация МТР»

Управление уведомлениями

- получение уведомлений в модуле

- получение уведомлений по электронной почте

- настройка уведомлений о появлении новых версий интересующих пользователя файлов

Управление доступом

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Заказчика

- предоставление настраиваемого доступа персоналу Подрядчика (СМР, ПНР)

Управление данными

- Внесение и актуализация потребности в МТР с установлением сроков контрактации, директивных и ожидаемых сроков поставки

- Просмотр данных за предыдущие отчетные периоды позиционно

- Автоматический подсчет непоставленного МТР (количество и стоимость)

- Использование фильтра для поиска позиций по заданным критериям

- Внесение данных по контрактации, отгрузки, поступлению, оприходованию, выдачи в производство, в том числе по срокам

- Возможность разбивки потребности на партии поставки

Импорт/экспорт

- Экспорт/импорт табличных данных в/из формат(а) xls(x)

Аналитика по модулю

- Формирование потребности к привязке к проекту, титулу, шифру РД/КД, марке РД, схеме поставки (Заказчик/Генподрядчик/Субподрядчики), статусу поставки, Поставщику (при необходимости), КСГ, виду работ (котел, турбина, и тп), сроку поставки

- Формирование отчетов в потребности по группам МТР (например вся труба диам 100 собирается в единую потребность)

- Формирование отчетов о количестве законтрактованного МТР из общей потребности

- Формирование отчетов по отгруженным МТР

- Формирование отчетов о перевозке МТР (со склада организации до строительной площадки (место перевалки)

- Формирование отчетов по складу: поступление, оприходование, выдача в производство (ответственному лицу)

Источник данных - связь с модулями:

- ПИР

- ГПР

- Сметная документация

- Администрирование

- ЦИМ

- Финансовый модуль

4. ЭТАПНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Сроки осуществления работ
Запуск в промышленную эксплуатацию Системы должен быть завершен не позднее 09.12.2026

| № | Этап | Мероприятия | Результат этапа (физический/фактический результат) | Документы, согласованные с Заказчиком | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инициация и проектирование | • Предпроектное обследование инфраструктуры и процессов Заказчика. • Разработка и согласование «Устава проекта». • Разработка и согласование «Плана-графика». • Разработка и согласование «Технического решения (ТР)» для инфраструктуры Заказчика. | Утвержденная проектная документация и согласованный план реализации проекта. | • Устав проекта • План-график выполнения работ • Техническое решение (ТР) | Заказчик в части Устав проекта, план-график Подрядчик в части ТР |
| 2. | Поставка и подготовка | • Поставка программного обеспечения Системы. • Получение доступа и проверка выделенной инфраструктуры Заказчика. | 1. ПО получено Заказчиком. 2. Инфраструктура проверена и готова к развертыванию. | Акт приема-передачи ПО Акт о готовности инфраструктуры | Заказчик в части получение доступов Подрядчик в части поставки программного обеспечения Системы и проверки инфраструктуры |
| 3. | Развертывание, конфигурирование и интеграция | • Развертывание компонентов Системы на инфраструктуре Заказчика. • Конфигурирование и базовая настройка ПО. • Интеграция Системы с LLM-моделью Заказчика. • Развертывание и настройка функциональных модулей (анализ, проверка, подготовка документов). | Развернутая, настроенная и протестированная Система, готовая к обучению и опытной эксплуатации. | Схема развертывания (в рамках ТР) Инструкции по настройке и интеграции (в рамках руководства администратора) Протоколы тестирования | Подрядчик |
| 4. | Опытная и опытно-промышленная эксплуатация | • Разработка программы обучения и материалов. • Проведение обучения пользователей и администраторов Заказчика. • Подготовка и запуск опытной эксплуатации. • Поддержка, мониторинг и сбор замечаний в период ОПЭ. • Исправление замечаний и доработка Системы. | 1. Персонал Заказчика обучен. 2. Система протестирована в реальных условиях. 3. Критические и существенные замечания устранены. 4. Система готова к приемочным испытаниям. | Руководство пользователя по каждому функциональному модулю Системы Руководство администратора Программа и протокол обучения пользователей и администраторов Программа ОПЭ Отчет по ОПЭ Реестр замечаний Заказчика с отметками об устранении | Заказчик в части: Подготовка и запуск опытной эксплуатации. 2. Поддержка, мониторинг и сбор замечаний в период ОПЭ. Подрядчик в части 1. Разработка программы обучения и материалов. 2. Проведение обучения пользователей и администраторов Заказчика. |
| 5. | Приемка и ввод в промышленную эксплуатацию | • Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ). • Устранение критических замечаний по ПСИ. • Запуск Системы в промышленную эксплуатацию. • Передача на сервисную поддержку. | 1. Система успешно прошла ПСИ. 2. Система работает в промышленном режиме. 3. Подписан акт о приемке работ. | Программа и протокол приемо-сдаточных испытаний (ПСИ). Акт приемки-сдачи работ Реестр лицензионного ПО Приказ о вводе в пром. эксплуатацию | Заказчик |
| 6. | Гарантийная поддержка | • Гарантийная поддержка и консультации. • Устранение дефектов в гарантийный период. | Обеспечение бесперебойной работоспособности Системы в промышленной эксплуатации в соответствии с гарантийными обязательствами. | Регламент гарантийной поддержки | Подрядчик |

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Для Системы устанавливаются следующие обязательные виды испытаний и контроля, соответствующие этапам работ:

- Предварительные (комплексные) испытания. Проводятся по завершении этапа «Развертывание, конфигурирование и интеграция» для определения работоспособности всех компонентов Системы, интеграции с LLM-моделью и решения вопроса о возможности перехода к опытной эксплуатации.

- Опытная эксплуатация. Проводится для проверки функционирования Системы в реальных условиях, определения фактических значений количественных и качественных характеристик, а также готовности персонала Заказчика к работе.

- Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ). Проводится для проверки стабильности и надежности работы Системы под планируемой нагрузкой, сбора замечаний и подтверждения готовности к приемочным испытаниям.

- Приемо-сдаточные испытания (ПСИ). Проводятся для окончательного определения соответствия Системы всем требованиям Технического задания, оценки результатов опытной и опытно-промышленной эксплуатации и решения вопроса о возможности ввода в промышленную эксплуатацию.

Порядок проведения испытаний:

- Все испытания проводятся методом натурной демонстрации функций Системы с фиксацией результатов в соответствующих протоколах и актах.

- Испытания каждого этапа проводятся комиссией, состав которой (из представителей Заказчика и Исполнителя) утверждается перед началом соответствующего этапа.

- Для каждого вида испытаний (комплексных, опытной эксплуатации, ОПЭ, ПСИ) Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком соответствующую Программу и методику испытаний (ПМИ). ПМИ должны содержать цели, задачи, состав контрольных примеров, условия и порядок проведения испытаний, а также критерии оценки результатов.

- Переход к следующему этапу работ возможен только после успешного завершения испытаний текущего этапа и подписания сторонами соответствующего разрешительного документа (Акта, Протокола).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В процессе выполнения работ по проекту Исполнитель передает Заказчику согласованный комплект проектной, эксплуатационной и отчетной документации. Комплект включает, но не ограничивается, следующими документами:

6.1. Проектная и организационная документация:

- Устав проекта

- План-график выполнения работ

- Техническое решение (ТР) на Систему

- Программа и методика испытаний (ПСИ) для каждого этапа (предварительных, опытной эксплуатации, приемо-сдаточных)

6.2. Эксплуатационная и техническая документация на Систему:

- Руководство пользователя по каждому функциональному модулю Системы.

- Руководство администратора (инструкция по системному и функциональному администрированию).

- Описание Системы и методологии работы, включая методики формирования отчетов и настройки интеграций (в рамках руководства администратора)

- Описание программных интерфейсов (API) Системы (если применимо)

- Схема развертывания и архитектуры Системы (в рамках ТР)

6.3. Документы по результатам этапов и приемке:

- Протоколы тестирования (комплексного, интеграционного)

- Реестр лицензионного ПО

- Акт приема-передачи ПО

- Акт о готовности инфраструктуры

- Программа и протокол обучения пользователей и администраторов 
Отчет о результатах опытной и опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ)

- Реестр замечаний Заказчика с отметками об устранении.

- Протокол приемо-сдаточных испытаний (ПСИ)

- Акт приемки-сдачи работ

- Регламент гарантийной и сервисной поддержки

- Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию

Все документы передаются в электронном виде в редактируемых форматах (например, .docx, .xlsx) и/или в формате PDF. Документы, подлежащие согласованию, предоставляются в установленные планом-графиком сроки.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

7.1. Гарантийные обязательства Исполнителя

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение ошибок (дефектов) в работе Системы, выявленных в период опытной эксплуатации в течение 12 месяцев после подписания Договора, в рамках гарантийной поддержки.

7.2. Обязательства по технической поддержке программного обеспечения
Производитель программного обеспечения обязан предоставлять техническую поддержку и сопровождение приобретённого программного обеспечения в течение не менее 5 (пяти) лет с даты приобретения лицензий. Техническая поддержка включает в себя:

- Обеспечение актуальности программного обеспечения (своевременное предоставление обновлений, устраняющих выявленные ошибки и уязвимости).

- Возможность дополнительной закупки (расширения) лицензий на программное обеспечение.

- Консультационное и информационное сопровождение, а также обучение персонала Заказчика.

7.3. Требования к лицензионной модели

Лицензионная модель, применяемая для программного обеспечения Системы, должна минимизировать операционные расходы (Opex) Заказчика. Предпочтение отдаётся лицензионной модели с единовременной (perpetual) лицензией. В случае использования модели с периодическими платежами (подписка) размер абонентской платы должен быть экономически обоснован и минимален.