## К план (2)
Приложение №8 к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ №10-2022-ОКС-Т11 от «___» ______________2022г.
ПОДРЯДЧИК | [13 empty] | ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ООО "ИркутскЭнергоПроект" | [13 empty] | Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-11
__________________ |  | И.Г. Афанасьев | [11 empty] | ________________К.В. Шуляшкин
"______ " __________________2022 г. | [13 empty] | "____"___________________2022 г.
Календарный план выполнения работ
по объекту: «Магистраль № 2. Инв. №ИЭ00161838. Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Участок трубопроводов тепловой сети г.Усолье-Сибирское, III класса опасности". Модернизация технического устройства "Трубопровод тепловой сети от ТНС-1 до ТК-2-18 вкл.»
№ п/п | № сметы | Наименование видов работ | Сроки выполнения |  | Стоимость, рублей. |  |  |  |  | Освоение по месяцвм
|  |  | начало | окончание | [5 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.4. | Смета № 2 | Инженерно-геологические изыскания | 2022-06-01 | 2022-07-25 | 214333 | [7 empty] | 214333 | [5 empty] | 214333
2 |  | Разработка проектной документации (40% от комплекта) | 2021-03-31 | 2021-05-28 | [7 empty] | 192981