## Освещ. ЛК 1-13
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
по объекту Н-И ТЭЦ:
"ОБЩЕСТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЦ. (инв. №ИЭ17140405). Модернизация освещения ленточных конвейеров с узлами пересыпа с заменой светильников на пылевлагозащищенные"
№№ п/п | Наименование | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и запасных частях
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повт. .исп.) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Отсоединение жил кабеля сечением до 4мм2 с применением вышки ТУРЫ, высота 4м | шт | 72 | ВВГнг 3х1,5 | шт | 72 | Лом |  |  |  | Подрядчик
2 | Демонтаж светильников с применением вышки ТУРЫ, высота 4м | шт | 24 | Светодиодный светильник Best 180 Вт | шт | 24 | Лом |  |  |  | Подрядчик
3 | Демонтаж кабеля с применением вышки ТУРЫ, высота 4м | м | 24 | ВВГнг 4х2,5 | м | 24 | Лом |  |  |  | Подрядчик
4 | Отсоединение жил кабеля сечением до 4мм2, высота 2,3м | шт | 258 | ВВГнг 3х1,5 | шт | 258 | Лом |  |  |  | Подрядчик
5 | Демонтаж светильников, высота 2,3м | шт | 86 | Светодиодный светильник Best 180 Вт | шт | 86 | Лом |  |  |  | Подрядчик
6 | Демонтаж кабеля, высота 2,3м | м | 86 | ВВГнг 4х2,5 | м | 86 | Лом |  |  |  | Подрядчик
7 | Монтаж светильников с применением вышки ТУРЫ, высота 6м | шт | 24 |  |  |  |  | Светильник светодиодный 110-240, 30 Вт IP65 УХЛ1 подвесной (по опростному листу Н-И ТЭЦ) | шт | 24 | Заказчик
8 | Монтаж пластиковой гофрированной трубы с применением вышки ТУРЫ, высота 6м | м | 24 |  |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (25м) | м | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 3х150мм нейлоновый (100 шт./упак.) ASD | шт | 24 | Подрядчик
9 | Монтаж кабеля в пластиковую гофрированную трубу с применением вышки ТУРЫ, высота 6м | м | 24 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 ГОСТ | м | 24 | Подрядчик
10 | Присоединение жил кабеля сечением до 4мм2 с применением вышки ТУРЫ, высота 6м | шт | 72 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 ГОСТ | м | 72 | Подрядчик
[8 empty] | Коннектор кабельный прямой IP68 3-Pin (10/120/3000) NO-224-1 (Б0043936) | шт | 24 | Подрядчик
11 | Монтаж светильников, высота 2,3м | шт | 86 |  |  |  |  | Светильник светодиодный 176-264, 60 Вт потолочный (по опростному листу Н-И ТЭЦ) | шт | 86 | Заказчик
12 | Монтаж пластиковой гофрированной трубы, высота 2,3м | м | 86 |  |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (25м) | м | 86 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 3х150мм нейлоновый (100 шт./упак.) ASD | шт | 86 | Подрядчик
13 | Монтаж кабеля в пластиковую гофрированную трубу, высота 2,3м | м | 86 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 ГОСТ | м | 86 | Подрядчик
14 | Присоединение жил кабеля сечением до 4мм2, высота 2,3м | шт | 258 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 ГОСТ | м | 258 | Подрядчик
[8 empty] | Коннектор кабельный прямой IP68 3-Pin (10/120/3000) NO-224-1 (Б0043936) | шт | 86 | Подрядчик
Условия производства работ: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы.
| Начальник ЭЦ Н-И ТЭЦ |  |  |  | Плесовских М.А.
| Инженер ЭЦ Н-И ТЭЦ |  |  |  | Кадников А.А.