## Потолоч. освещ. второй оч. КЦ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
по объекту Н-И ТЭЦ:
"ОБЩЕСТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЦ. (инв. №ИЭ17140405). Модернизация потолочного освещения КЦ 2 очереди с заменой светильников на термостойкие светодиодные"
№№ п/п | Наименование | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и запасных частях
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повт. .исп.) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Потолочное освещение II-я очередь
1 | Отсоединение жил кабеля сечением до 4мм2 с тележки мостового крана, высота 60,6м | шт | 144 | ВВГнг 3х1,5 | шт | 144 | Лом |  |  |  | Подрядчик
2 | Демонтаж светильников с тележки мостового крана, высота 60,6м | шт | 48 | Светодиодный светильник Best 180 Вт | шт | 48 | Лом |  |  |  | Подрядчик
3 | Демонтаж кабеля с тележки мостового крана, высота 60,6м | м | 48 | ВВГнг 3х1,5 | м | 48 | Лом |  |  |  | Подрядчик
4 | Монтаж крепления светильника с тележки мостового крана, высота 60,6м | м | 48 |  |  |  |  | Цепь оцинкованная сталь короткое звено 5 мм 5 м/уп. STANDERS | м | 48 | Подрядчик
[8 empty] | Карабин усиленный DIN 5299C, 8 мм 100 кг | шт | 96 | Подрядчик
5 | Монтаж светильников с тележки мостового крана, высота 60,6м | шт | 48 |  |  |  |  | Светильник светодиодный 176-264, 60 Вт потолочный (по опростному листу Н-И ТЭЦ) | шт | 48 | Заказчик
6 | Монтаж пластиковой гофрированной трубы с тележки мостового крана, высота 60,6м | м | 48 |  |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (25м) | м | 48 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 3х150мм нейлоновый (100 шт./упак.) ASD | шт | 48 | Подрядчик
7 | Монтаж кабеля в пластиковую гофрированную трубу с тележки мостового крана, высота 60,6м | м | 48 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 ГОСТ | м | 48 | Подрядчик
8 | Присоединение жил кабеля сечением до 4мм2 с тележки мостового крана, высота 60,6м | шт | 144 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 ГОСТ | м | 144 | Подрядчик
[8 empty] | Коннектор кабельный прямой IP68 3-Pin (10/120/3000) NO-224-1 (Б0043936) | шт | 48 | Подрядчик
Условия производства работ: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы.
| Начальник ЭЦ Н-И ТЭЦ |  |  |  | Плесовских М.А.
| Инженер ЭЦ Н-И ТЭЦ |  |  |  | Кадников А.А.