## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ И.Г.Одяков
"______ " _______________2021г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №6
текущий
(категоря ремонта)
Пристрой блока №7. Ремонт помещений, душевых +9.000.
| Объект: | ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№110051
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1001UHA01UU001UU01 ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№110051 Ремонт помещений, душевых +9.000. Пристрой блока №7
Ремонт помещений
1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 29.58 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная белая | т | 0.0186 | подрядчик
2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 20.78 | плинтус | т |  | мусор
3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 27.78 | линолеум | т |  | мусор
4 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 27.78 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 28.34 | подрядчик
[8 empty] | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | м | 18.89 | подрядчик
[8 empty] | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 7.501 | подрядчик
5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 20.78 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм | м | 20.99 | подрядчик
6 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 3.44 | блок дверной | т | 0.04 | мусор
7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (0,86х2-2шт) | м2 | 3.44 |  |  |  |  | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 3.44 | подрядчик
8 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 56.1 | плитка керамическая | т | 2.474 | мусор
9 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | м2 | 49.515 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.5249 | подрядчик
10 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 49.515 |  |  |  |  | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" | т | 0.0068 | подрядчик
11 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 49.515 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.0248 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом | м2 | 49.52 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.1857 | подрядчик
12 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм (Обмазочная изоляция стен б=5 мм) | м2 | 24.3 |  |  |  |  | Гидроизоляция цементная Ceresit обмазочная CR 65 | кг | 194.4 | подрядчик
13 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток с разборкой стяжки | м2 | 15.31 | плитка керамическая | т | 0.796 | мусор
14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 15.31 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.3123 | подрядчик
15 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 15.31 |  |  |  |  | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" | т | 0.0021 | подрядчик
16 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм (Обмазочная изоляция пола б=5 мм) | м2 | 15.31 |  |  |  |  | Гидроизоляция цементная Ceresit обмазочная CR 65 | кг | 122.48 | подрядчик
17 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 15.31 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.0077 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная | м2 | 15.62 | подрядчик
[8 empty] | Клей плиточный | кг | 68.9 | подрядчик
18 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | м2 | 15.31 |  |  |  |  | Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм | м | 160.8 | подрядчик
[8 empty] | Гребенка несущая | м | 15.31 | подрядчик
[8 empty] | Подвес в комплекте | шт | 11 | подрядчик
[8 empty] | Уголок декоративный (пристенный) | м | 18.68 | подрядчик
Ремонт душевых
19 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ( ф 57 мм с демантажом арматуры) | м | 2 | труба ф57 мм | т | 0.008 | лом
|  |  |  | Вентель стальной Ду50 | т | 0.004 | лом
20 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (ф57 мм) | шт | 1 |  |  |  |  | Прокат стальной листовой горячекатаный, марки стали Ст3пс, толщина 4 мм | т | 0.0072 | подрядчик
21 | Установка резьбы ф 15 мм (для установки смесителя) | стык | 2 |  |  |  |  | Резьба стальная д 15мм | шт | 2 | подрядчик
22 | Установка смесителей | шт | 1 |  |  |  |  | Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент) | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Муфта стальная Ду 15 | шт | 2 | подрядчик
23 | Смена смесителей: с душевой сеткой | шт | 7 | смеситель | т | 0.015 | лом | Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент) | шт | 7 | подрядчик
[8 empty] | Муфта латунная 15 (1/2") | шт | 14 | подрядчик
Мусор
24 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 3.337
25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | т | 3.31
Утиизация мусора
26 | Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV) | т | 3.31
Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
| Визы тех.служб ИД: |  |  |  | Заказчик:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: |  |  |  | Начальник КТЦ |  |  |  | А.В. Мурашев
[5 empty] | Начальник ГТЦ |  |  |  | А.В. Кокорев
[5 empty] | Инженер по ОЭиРЗиС |  |  |  | Д.Б. Балышев
[5 empty] | Ст.мастер ГТЦ |  |  |  | А.Л.Медведев
0

## ИЗМ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ И.Г.Одяков
"______ " _______________2021г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №7
текущий
(категоря ремонта)
Здание лаборатории металлов. Ремонт помещений.
| Объект: | ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛОВ ИНВ. № ИЭ110006
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1004BFT06GN005 ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛОВ ИНВ. № ИЭ110006. Ремонт помещений
Помещение 1
1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 2.65 | линолеум | т | 0.012 | мусор
2 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 20 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (Разборка стяжки цементной б=20 мм) | м2 | 2.65 | лом раствора | т | 0.127 | мусор
3 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 2.65 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.0541 | подрядчик
4 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 2.65 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 2.703 | подрядчик
[8 empty] | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0.018 | подрядчик
[8 empty] | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 0.7155 | подрядчик
5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 4.78 | керамическая плитка | т | 0.211 | мусор
6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 3 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.066 | подрядчик
7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 9.9 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.005 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом | м2 | 9.9 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0371 | подрядчик
8 | Облицовка стен ГКЛ по деревянному каркасу | м2 | 0.34 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм | м2 | 0.357 | подрядчик
9 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | м2 | 1.26 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм | м2 | 1.323 | подрядчик
10 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (с сплошным шпатлеванием) | м2 | 1.6 |  |  |  |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.3 | подрядчик
[8 empty] | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 Мпа | кг | 0.816 | подрядчик
11 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 7.1 |  |  |  |  | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS | м2 | 7.313 | подрядчик
12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 1.5 |  |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15 | т | 0.0002 | подрядчик
Помещение 2
13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 2 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.044 | подрядчик
14 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов) | м | 2 |  |  |  |  | Пена монтажная | кг | 0.418 | подрядчик
15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 1.5 |  |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15 | т | 0.0002 | подрядчик
16 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 3.8 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.0019 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом | м2 | 3.8 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0143 | подрядчик
17 | Очистка потолков от масляной краски | м2 | 22.7
18 | Очистка стен от масляной краски | м2 | 5.3
19 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 22.7 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0.0068 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4.5 | подрядчик
20 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 5.3 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0.0017 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 1.2 | подрядчик
Электромонтажные работы
21 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 4 | Светильник ЛПО 2х40 | т | 0.011 | мусор
22 | Демонтаж кабеля | м | 10 | Кабель ВВГ 3х1,5 | т | 0.001 | лом
23 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 2 |  |  |  |  | Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 35 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем (или эквивалент) | шт | 2 | подрядчик
24 | Светильник в подвесных потолках | шт | 1 |  |  |  |  | Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" 595х595х50 35Вт 4000К офисный встраив. накладной с опаловым рассеив. VARTON B1-A0-00070-01G02-2003540 (или эквивалент) | шт | 1 | подрядчик
25 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 12 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 16х16 мм | м | 12.24 | подрядчик
26 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 20 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 | м | 20.4 | подрядчик
[8 empty] | Коробка распределительная НР 70 (70х70х40) | шт | 3 | подрядчик
27 | Смена: выключателей | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 1 | подрядчик
28 | Смена: розеток | шт | 3 |  |  |  |  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт | 3 | подрядчик
Мусор
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0.361
30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | т | 0.361
Утиизация мусора
31 | Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV) | т | 0.361
Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
| Визы тех.служб ИД: |  |  |  | Заказчик:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: |  |  |  | Начальник ЛМ |  |  |  | Л.В.Бобкова
[5 empty] | Начальник ЭЦ |  |  |  | А.В. Кокорев
[5 empty] | Инженер по ОЭиРЗиС |  |  |  | С.В.Петров
[5 empty] | Мастер ЭЦ |  |  |  | С.В. Палкин
0

## Лист3 (hidden)
кг
шт
т
м
м2
м3
100 м2
100 м3
| Ведущий инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.Н. Славгородский
| Главный инженер | И.Г. Одяков
| Зам. главного инженера | Е.Н. Миронов
| Инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.В. Петров
| Начальник ОППР | В.В. Горев
| Начальник ЦОР | М.Ю. Шестаков
Металлолом
Мусор
Реализация
Повторное использование
Утиль