## Лист1
Приложение №1 к договору № _____________ от ____.____.2021г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ И.Г.Одяков
"______ " _______________2021г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №12
текущий
(категоря ремонта)
Ремонт душевых помещений. ЛК-5
| Объект: | Галерея конвейера 5-одноленточная с помещением узла пересыпки Инв.№ ИЭ120170
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1.T1001UED01US001US01 Галерея конвейера 5-одноленточная с помещением узла пересыпки Инв.№ ИЭ120170 Ремонт душевых помещений
Помещение 4. Душевая
1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 62 | Плитка керамическая | т | 2.734 | мусор
2 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 62 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.031 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом | м2 | 62 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.2325 | подрядчик
3 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 5 | Штукатурка | т | 0.169 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.1155 | подрядчик
4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 23 |  |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15 | т | 0.0051 | подрядчик
5 | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 1 м2 | мест | 10 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.15 | подрядчик
6 | Демонтаж заполнения душевых перегородок (сталь оцинкованная) | м2 | 18.5 | сталь оцинкованная | т | 0.075 | лом
7 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (Установка пластиковых экранов душевых (0,72 х 1,51 -17 шт) | м2 | 18.5 |  |  |  |  | Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм | м2 | 18.83 | подрядчик
[8 empty] | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм | шт | 102 | подрядчик
Помещение 5. Душевая
8 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 34 | Плитка керамическая | т | 1.499 | мусор
9 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 34 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.017 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом | м2 | 34 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.1275 | подрядчик
10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 7 |  |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15 | т | 0.0016 | подрядчик
11 | Демонтаж заполнения душевых перегородок (сталь оцинкованная) | м2 | 3.3 | сталь оцинкованная | т | 0.013 | лом
12 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (Установка пластиковых экранов душевых (0,72 х 1,51 - 3 шт) | м2 | 3.3 |  |  |  |  | Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм | м2 | 3.6 | подрядчик
[8 empty] | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм | шт | 18 | подрядчик
Мусор
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 4.402
14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | т | 4.402
Утиизация мусора
15 | Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV) | т | 4.402
Лом
16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка, разгрузка лома | т | 0.088
17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | т | 0.088
Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
| Визы тех.служб ИД: |  |  |  | Заказчик:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: |  |  |  | Начальник ЦТП |  |  |  | Э.В.Раков
[5 empty] | Инженер по ОЭиРЗиС |  |  |  | С.В.Петров
0

## Лист3 (hidden)
кг
шт
т
м
м2
м3
100 м2
100 м3
| Ведущий инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.Н. Славгородский
| Главный инженер | И.Г. Одяков
| Зам. главного инженера | Е.Н. Миронов
| Инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.В. Петров
| Начальник ОППР | В.В. Горев
| Начальник ЦОР | М.Ю. Шестаков
Металлолом
Мусор
Реализация
Повторное использование
Утиль