## Лист1
Приложение №1 к договору № _____________ от ____.____.2021г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ И.Г.Одяков
"______ " _______________2021г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 2
текущий
(категоря ремонта)
Пристрой Блока № 6. Ремонт помещений, душевых +9.000
| Объект: | ПРИСТРОЙ БЛОКА 6 Инв№ ИЭ110007
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1001UHA01UU001UU07 ПРИСТРОЙ БЛОКА 6 Инв.№ ИЭ110007 Ремонт помещений, душевых +9.000
Ремонт помещений
1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 43.47 | лом плити керамической | т | 1.92 | мусор
2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | м2 | 43.47 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.4608 | Подрядчик
3 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок (Очистка стен от масляной краски) | м2 | 28.39
4 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (стен) | м2 | 71.86 |  |  |  |  | Купорос медный, марка А | т | 0.0007 | Подрядчик
5 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 74.54 |  |  |  |  | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" | т | 0.01029 | Подрядчик
6 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 74.54 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.0373 | Подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом | м2 | 74.54 | Подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.2795 | Подрядчик
7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 6.72 | блок дверной | т | 0.05 | мусор
8 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (двери из алюминиевого профиля 0,84х2 -4 шт) | м2 | 6.72 |  |  |  |  | Дверь КП-45 наруж.откр. 1-ств. (840х2000 мм) | м2 | 6.72 | Подрядчик
9 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 18.91 | лом плити керамической | т | 0.98 | мусор
10 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 18.91 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.0095 | Подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная | м2 | 19.29 | Подрядчик
[8 empty] | Клей плиточный | кг | 85.1 | Подрядчик
11 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок (Очистка потолков от масляной краски) | м2 | 18.91
12 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 18.91 |  |  |  |  | Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт" | т | 0.00261 | Подрядчик
13 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | м2 | 18.91 |  |  |  |  | Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм | м | 198.6 | Подрядчик
[8 empty] | Гребенка несущая | м | 18.91 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес в комплекте | шт | 13 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок декоративный (пристенный) | м | 23.07 | Подрядчик
14 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.1 |  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125 | 1000 шт | 0.0388 | Подрядчик
[8 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 0.024 | Подрядчик
15 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1 |  |  |  |  | Вытяжной вентилятор VENTS 150 СВ 24 Вт (или эквивалент) | шт | 1 | Подрядчик
16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 71.4 |  |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15 | т | 0.0144 | Подрядчик
17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (балки, колонны) | м2 | 26.3 |  |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15 | т | 0.0042 | Подрядчик
18 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 60.92 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная белая | т | 0.0384 | Подрядчик
19 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 31.05 | плинтус | т | 0.03 | мусор
20 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 60.92 | линолеум | т | 0.29 | мусор
21 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 60.92 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (или эквивалент) | м2 | 62.14 | Подрядчик
[8 empty] | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100м | 0.4143 | Подрядчик
[8 empty] | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 16.45 | Подрядчик
22 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 31.05 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм | м | 31.36 | Подрядчик
Сантехнические работы
23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ( ф 57 мм с демонтажом арматуры) | м | 2 | труба ф 57 | т | 0.008 | лом
|  |  |  | Вентель стальной Ду50 | т | 0.004 | лом
24 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (ф57 мм) | шт | 1 |  |  |  |  | Прокат стальной листовой горячекатаный, марки стали Ст3пс, толщина 4 мм | т | 0.0072 | Подрядчик
25 | Установка резьбы ф 15 мм (для установки смесителя) | стык | 2 |  |  |  |  | Резьба стальная д 15мм | шт | 2 | Подрядчик
26 | Установка смесителей | шт | 1 |  |  |  |  | Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Муфта стальная Ду 15 | шт | 2 | Подрядчик
27 | Смена смесителей: с душевой сеткой | шт | 7 | смеситель | т | 0.004 | лом | Смеситель для душа стационарный LEDEME 1/2 хром крест (или эквивалент) | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Муфта латунная 15 (1/2") | шт | 14 | Подрядчик
28 | Смена: раковин | шт | 1 | раковина керамическая | т | 0.008 | мусор | Умывальник "Родничок" (или эквивалент) | шт | 1 | Подрядчик
29 | Смена смесителей: без душевой сетки | шт | 2 | смеситель | т | 0.001 | лом | Смеситель для мойки GROSS Base (однорыч.) (или эквивалент) | шт | 2 | Подрядчик
30 | Смена: гибких подводок | шт | 4 | подводка | т | 0.001 | мусор | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | шт | 4 | Подрядчик
31 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам | шт | 2 | выпуск пластмассовый | т | 0.001 | мусор | Сифон гофрированный белый VIR 0,90м с нерж.выпуском | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Манжеты резиновые 40х50 | шт | 2 | Подрядчик
32 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм | шт | 8 |  |  |  |  | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 15 мм | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Ниппель латунный НР-НР ф 15 мм | шт | 4 | Подрядчик
33 | Очистка поверхности щетками (от краски и ржавчины) | м2 | 8.76
34 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | м2 | 8.76 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 2.803 | Подрядчик
35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 8.76 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0008 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0001 | Подрядчик
36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 8.76 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | т | 0.0008 | Подрядчик
Мусор
37 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 3.28
38 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | т | 3.28
Утиизация мусора
39 | Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV) | т | 3.28
Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
| Визы тех.служб ИД: |  |  |  | Заказчик:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: |  |  |  | Начальник КТЦ |  |  |  | А.В. Мурашев
[5 empty] | Начальник ГТЦ |  |  |  | А.В. Кокорев
[5 empty] | Инженер по ОЭиРЗиС |  |  |  | Д.Б. Балышев
[5 empty] | Ст.мастер ГТЦ |  |  |  | А.Л.Медведев
0

## Лист3 (hidden)
кг
шт
т
м
м2
м3
100 м2
100 м3
| Ведущий инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.Н. Славгородский
| Главный инженер | И.Г. Одяков
| Зам. главного инженера | Е.Н. Миронов
| Инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.В. Петров
| Начальник ОППР | В.В. Горев
| Начальник ЦОР | М.Ю. Шестаков
Металлолом
Мусор
Реализация
Повторное использование
Утиль