## график
График производства ремонтных работ
по ремонту зданий тепловых пунктов РТС-1 на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске
№ п/п | № смет | Наименование работ | Сроки ремонта |  | Затраты, тыс.рублей
|  |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 79/22 | Ремонт бетонной отмостки здания павильона т.А магистральной теплосети от бойлерной установки города №2 до тепловых камер А,9,16, инв. № ИЭ14801031104 | с даты заключения договора | 2022-06-24
2 | 80/22 | Ремонт помещения персонала здания ОЗК (ЦТП Северного Артека), жр.Северный Артек, инв. № КСУ010005698 | с даты заключения договора | 2022-08-31
3 | 81/22 | Ремонт кирпичной кладки стен ЦТП к Ж/Д 2620, инв. № КСУ010005724 | с даты заключения договора | 2022-07-26
4 | 82/22 | Ремонт шиферной кровли с заменой на профлист ЦТП-4 Ж/Д 2627, инв. № КСУ010005723 | с даты заключения договора | 2022-05-25
5 | 83/22 | Усиление проема ворот ЦТП-4 Ж/Д 2627, инв. № КСУ010005723 | с даты заключения договора | 2022-06-24
6 | 84/22 | Ремонт шиферной кровли с заменой на профлист ЦТП-2637, инв. № КСУ010005740 | с даты заключения договора | 2022-05-25
7 | 88/22 | Ремонт наружных стен П-2 магистральной т/сети от павильона -1 до павильона -2 (РТС-1), инв.№ ИЭ14801051112 | с даты заключения договора | 2022-08-31
8 | 89/22 | Ремонт конструкций ПНС-5 насосной станции подкачки тепловых сетей (РТС-1) , инв. № ИЭ14800000065 | с даты заключения договора | 2022-05-27
9 | 90/22 | Ремонт конструкций ТП-51 центральный тепловой пункт (РТС-1), инв. № ИЭ14800000094 | с даты заключения договора | 2022-06-28
| Начальника ЦОР-ТИ |  | Д.В. Юхнев