***Календарный график выполнения инженерно-изыскательских и землеустроительных работ***

по титулу: "Строительство: ВЛ 35 кВ "Салтыково - КС-2К", отпаечной ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ "Салтыково - Петропавловск", для технологического присоединения ПАО "Газпром".

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по договору и их основных этапов** | **Сроки** | |  |
|  |  | **Начало работ** | **Окончание работ** |  |
| 1 | Проведение инженерных изысканий | с даты подписания договора | 30.08.2022г. |  |
| 2 | Выполнение землеустроительных работ с оформлением публичного сервитута на земельный участок под строительство | с даты подписания договора | 30.10.2022г. |  |
| 2.1 | Получение разрешения на подготовку документов по планировке территории (далее - ДПТ) на основании утвержденного заказчиком задания на разработку ДПТ | с даты подписания договора | 15.06.2022г. |  |
| 2.2 | Разработка и согласование в МЛК Иркутской области проекта планировки и межевания территории | с даты подписания договора | 24.08.2022г. |  |
| 2.3 | Утверждение проекта планировки и межевания территории | с даты подписания договора | 05.10.2022г. |  |
| 2.4 | Оформление публичного сервитута на земельный участок под строительство | с даты подписания договора | 26.10.2022г. |  |
| 2.4.1 | Подготовка документации для установления публичного сервитута (далее - ПС) на 5 лет | с даты подписания договора | 26.10.2022г. |  |
| 2.4.2 | Внесение в единый государственный реестр прав сведений о ПС | с даты подписания договора | 30.10.2022г. |  |
| 2.5 | Разработка проекта освоения и лесовосстановления лесов | с даты подписания договора | 30.10.2022г. |  |
| 2.6 | Получение положительного заключения экспертизы ПОЛ, подача лесной декларации | с даты подписания договора | 30.10.2022г. |  |
| 2.7 | Выполнение работ по установлению охранных зон | с даты подписания договора | 30.10.2022г. |  |