## Лист1
Заказчик:
Директор Ново-Зиминской ТЭЦ филиала ООО "БЭК
____________ В.С. Коноплев
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по объекту филиала ООО "БЭК" Ново-Зиминская ТЭЦ «Здание проходной № 1. Инв. № ИЭ102610. Модернизация ТСО Н-ЗТЭЦ»
№ | Наименование работ | 2021
|  | с даты заключения договора | июнь | июль |  | август | сентябрь
1 | Установка противотаранного стационарного ограждения (устройство фундаментов, монтаж ограждения)
2 | Установка противоторанного устройства (устройство фундамента, монтаж противоторанного устройства, монтаж досмотровой эстакады)
3 | Монтаж аллюминиевых перегородок для защиты от нападения на постового
4 | Монтаж предупредительного ограждения
5 | Электротехнические работы
6 | Благоустройство территории (укладка асфальтобетонного покрытия, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки)
7 | Пусконаладочные работы
8 | Уборка рабочих мест, передача исполнительной документации
| Начальник ЦОР |  |  | В.Г. Боярченко | В.Г. Боярченко

## Лист2
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Ново-Зиминской ТЭЦ
____________________К.В. Шуляшкин
"____" ____________________2015г.
График производства работ по объекту: Внедрение системы термической подготовки углей с целью организации муфельной подсветки факела на к/а ст. №1 БКЗ-420-140-6 (ТМО)
№ | Наименование работ
|  | июль |  |  |  | август
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1-2 | 3-5 | 6-8 | 8-12 | 13 -15 | 16 -18 | 19 | 20 | 21-22 | 23
1 | Демонтаж обшивы листовой
2 | Демонтаж сажеобдувочного аппарата
3 | Монтаж разводки труб
4 | Демонтаж пылепроводов
5 | Монтаж и изготовление пылепроводов
6 | Монтаж пылеконцентратов
7 | Монтаж и изготовление воздуховодов
8 | Реконструкция узла впрысков собственного конденсата
9 | Реконструкция узла пробоотборных точек
10 | Монтаж муфеля
11 | Монтаж и изготовление подвесок муфеля
12 | Монтаж мазутопровода
13 | Сборка и разборка лесов
14 | Монтаж кабеля и оборудования КИП
| Начальник ЦТАИ | [8 empty] | Н.С. Яковлев
| Мастер ЦТАИ | [8 empty] | С.Н. Животов