**ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ)-СМР**

**по титулу: «K\_Ю78.7 Модернизация ПС 110 кВ Южная (Замена резервной защиты и АУВ ВЛ-110 кВ ГЭС-А и ГЭС-Б)».**

г. Иркутск «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЕвроСибЭнерго» (ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»)**, именуемым в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице технического руководителя Герасимова Никиты Александровича, действующего на основании Доверенности № ИЦЕСЭ-ДВ-23-0017 от 09.06.2023 г, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора.**

1.1. В соответствии с настоящим договором, рабочей документацией, разработанной ООО «Техно Базис», «Субподрядчик» обязуется выполнить строительно-монтажные, поставку оборудования, по титулу **«K\_Ю78.7 Модернизация ПС 110 кВ Южная (Замена резервной защиты и АУВ ВЛ-110 кВ ГЭС-А и ГЭС-Б)»**.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и (или) силами привлеченных субСубподрядных организаций при соблюдении требований пп 3.4.1, 3.4.2 настоящего договора в соответствии с рабочей документацией, с соблюдением действующих норм и правил, с учетом возможных изменений объема работ.

1.3. Субподрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке, а Подрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.4. Настоящий договор субподряда заключен в рамках исполнения обязательств ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго» по договору подряда № 3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ) от 03.03.2023 г. с филиалом ОАО «ИЭСК» Южные электрические сети.

**2. Стоимость работ по договору.**

2.1. Стоимость выполняемых «Субподрядчиком» по настоящему договору работ - договорная цена, составляет **\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_),** кроме того НДС 20 % **- \_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_).**

2.1.1. Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего договора, является не твердой на заявленный объем работ.

2.1.3. При расчете договорной цены к сметной стоимости работ (СМР, Прочие затраты, кроме стоимости оборудования с учетом транспортных расходов) применяется коэффициент снижения по результатам закупки (Приложение №2). Субподрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, материалов, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения договора в связи с таким удорожанием.

При закрытии форм КС-2 на итог применяется коэффициент снижения по результатам закупки, кроме стоимости оборудования с учетом транспортных расходов.

* 1. Стоимость работ может быть изменена в следующих случаях:

2.2.1. при внесении изменений в объем и содержание работ;

2.2.2. при изменении номенклатуры материалов, поставляемых сторонами;

2.3. Изменение стоимости работ согласовывается сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к договору при сохранении условий ценообразования по основному договору.

* 1. Прочие затраты определяются расчетами, согласованными с Подрядчиком.
  2. Резерв средств на непредвиденные расходы включается в договорную цену в размере 1,5 % и оплачивается по фактическим затратам на основании локальных смет, согласованных с Подрядчиком.

**3.** **Обязательства «Субподрядчика».**

* 1. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с ведомостью объемов работ и в срок, установленный Графиком производства работ, являющимся Приложением №3 к настоящему договору.
  2. Выполнить строительно-монтажные и наладочные работы.
  3. Выполнить все работы в соответствии с действующими нормами и правилами, в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы «Подрядчику» по акту о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего договора.
  4. Согласовать с Подрядчиком возможность привлечения субСубподрядчиков для выполнения работ в рамках настоящего договора;
     1. В случае привлечения субСубподрядчиков, при условии согласования с Подрядчиком, для выполнения работ по объекту, Субподрядчик в течение одного рабочего дня со дня заключения договора с субСубподрядчиком, должен уведомить об этом Подрядчика и предоставить информацию, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субСубподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), информацию о кодах статистики ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, декларация по отнесению субСубподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства, информацию о номере и дате договора, предмете, виде работ (ОКПД2) со сведениями о количестве (объеме) с указанием единиц измерения, цены, сроке выполнения работ по договору, условиях оплаты по договору, копию документа, подтверждающего сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства для размещения информации о субСубподрядном договоре на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru»](http://www.zakupki.gov.ru).
     2. При условии привлечения субСубподрядчиков Субподрядчик должен предоставить Подрядчику подробные сведения обо всем объеме работ, который он предполагает закупить по субсубдоговорам, указав процент субсубдоговора к объему закупки и привести подробную информацию о своих субСубподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения договора.
     3. Предоставить Подрядчику перечень документов, подтверждающих соответствие предложенного субСубподрядчика требованиям для выполнения определенного вида работ по следующим пунктам:

- наличие у субСубподрядчика соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения работ (строительной техники, квалификации работников и.т.д.);

- учредительные документы;

- другие документы, в соответствие с условиями выполнения работ по договору.

* 1. Материалы, демонтированные в ходе выполнения работ по договору, являются собственностью Подрядчика. Демонтированные материалы передаются Субподрядчиком Подрядчику по Акту приема-передачи. До момента сдачи-приемки демонтированных материалов Подрядчику Субподрядчик осуществляет их хранение посредством принятия на подотчет, помещения на склад или иным способом.
  2. Субподрядчик в соответствии с п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса РФ должен использовать предоставленный Подрядчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работ представить Подрядчику отчет о расходовании материалов, а также возвратить их остаток.
  3. Своевременно предоставлять (вместе с выполненными работами) ведомость оборудования, по которому начат монтаж, согласно установленных форм.
  4. Предоставлять по требованию «Подрядчика» вместе с актами выполненных работ оригиналы документов (заверенных копий), подтверждающих приобретение «Субподрядчиком» соответствующих ТМЦ, в том числе договоры поставки, накладные, платежные документы.
  5. Обеспечить выполнение работ материалами, в том числе деталями и конструкциями в соответствии с нормативно-технической документацией.
  6. Произвести поставку всех материалов, конструкций, за исключением давальческих.
  7. Обеспечить при выполнении работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды указанные в Приложении № 5 «Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности», являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
  8. Обеспечить при выполнении работ необходимые мероприятия в области антитеррористической безопасности указанные в Приложении № 6 «Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности», являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. За нарушение указанных требований Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в соответствии с условиями данного Соглашения (Приложение №6).
  9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
  10. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по вине «Субподрядчика» в выполненных работах недостатки в сроки, установленные сторонами в актах приемки соответствующих работ, а также в течение гарантийного срока **– 5 лет** с момента подписания акта о приемке выполненных работ по настоящему договору в полном объеме.
  11. Передать «Подрядчику» результаты выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные Разделами 5 и 6 настоящего договора.
  12. Письменно уведомлять «Подрядчика» о фактической готовности объекта к технологическому подключению потребителя к 12-00 ч. следующего дня.
  13. Незамедлительно информировать Подрядчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты и о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Субподрядчика, и до получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ.
  14. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе проектирования, Субподрядчик должен приостановить проектные работы, известить об обнаружении такого объекта Подрядчика и в дальнейшем сопроводить работы по археологическому обследованию земельных участков, работы по сохранению объектов культурного наследия и получения отчета «О результатах выполнения научно-исследовательских работ по сохранению объектов археологического обследования в границах испрашиваемого земельного участка», при необходимости, сопроводить проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков и получение положительного заключения историко-культурной экспертизы для использования земельного участка для хозяйственного освоения;
  15. Сообщить Подрядчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в случае обнаружения работ, не учтенных в технической документации;
  16. Приостановить выполнение работ:

- при неполучении, в течение 10 дней ответа от Подрядчика на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, выполняемых по договору;

- при обнаружении невозможности использования, предоставленного Подрядчиком оборудования без ухудшения качества выполняемых работ до получения от Подрядчика указаний о дальнейших действиях.

* 1. Исполнять полученные в ходе строительства указания Подрядчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
  2. Оперативно вносить изменения в проектную документацию по замечаниям уполномоченного органа, если такие изменения являются устранением недостатков проектной документации, за которые отвечает Субподрядчик, является обязанностью Субподрядчика. Внесение таких изменений осуществляется Субподрядчиком за свой счет.
  3. При переходе к другому лицу прав кредитора, в обязательном порядке требуется предварительное письменное согласие Общества-должника. Переход прав кредитора к другому лицу оформляется двухсторонним соглашением о перемене лиц в обязательстве, которое прилагается к уведомлению о переходе прав к другому кредитору. Письменное согласие дается должником в течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления о переходе прав кредитора.
  4. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности производства строительно-монтажных работ.
  5. Не позднее 5 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ направить Подрядчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ.
  6. Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика обо всех собственниках Субподрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах Субподрядчика в течение 5 (Пяти) дней с момента таких изменений.
  7. Субподрядчик обязуется немедленно письменно оповещать Подрядчика о всех происшествиях, которые могли бы повлечь и/или уже повлекли ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Субподрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ (далее – Происшествия) в рамках настоящего Договора;
  8. Субподрядчик обязан ежемесячно в срок до 15 числа следующего месяца за отчетным предоставлять следующую информацию:
     1. Суммарное количество рабочих часов, фактически отработанных по настоящему договору Субподряда сотрудниками Субподрядчика (лицами, занятыми деятельностью Субподрядчика, в течение полного или неполного рабочего времени и получающее за это соответствующую оплату от Субподрядчика, состоящее в трудовых отношениях с Субподрядчиком, включая оплачиваемые сверхурочные, но исключая отпуска, больничные и т.п.) на территории/ объекте Подрядчика
     2. Количество травм за отчетный период, повлекшие временную или стойкую утрату трудоспособности, учитывая производственные травмы, в результате которых на следующий день после случившегося, пострадавший временно (на один день и более) не способен выполнять свою обычную работу в полном объеме либо с ограничением рабочих функций.
     3. В определение «следующий день» включается день отдыха, выходной день, день запланированного отпуска, праздничный день либо день, последовавший за днем прекращения работы по найму.
     4. Количество травм, повлекших смерть пострадавшего. Учитываются случаи смерти, наступившей в результате получения производственной травмы
  9. За несоблюдение сроков предоставления вышеуказанной информации либо предоставление недостоверных сведений, Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную пунктом 10.13. настоящего Договора.
  10. Субподрядчик обязуется проводить расследования всех Происшествий, произошедших во время выполнения работ в рамках настоящего Договора и сообщать Подрядчику о ходе расследования Происшествия и его результатах в сроки, установленные Подрядчиком;
  11. В случае не проведения расследования Происшествия и/или сокрытия от Подрядчика информации о Происшествии, произошедшем во время выполнения работ в рамках настоящего Договора, Субподрядчик будет привлечен к ответственности согласно Перечня требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение.

**4. Обязательства «Подрядчика».**

4.1. Предоставить по акту передачи в монтаж давальческие материалы с документацией предприятий - изготовителей, необходимые для монтажа, в сроки, обеспечивающие выполнение работ в соответствии с п.5.1. настоящего договора.

4.2. Произвести оплату выполненных «Субподрядчиком» работ в размере и порядке, предусмотренными, соответственно, в Разделах 2 и 6 настоящего договора.

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, в том числе:

4.4. Передать «Субподрядчику» до начала строительно-монтажных работ разрешение на производство работ и в соответствии с заявками «Субподрядчика» и утвержденным проектом производства работ производит необходимые отключения действующих высоковольтных линий.

4.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, правильностью использования «Субподрядчиком» оборудования «Подрядчика»;

4.6. Заявить «Субподрядчику» о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные недостатки фиксируются Подрядчиком в акте, который утверждается директором Филиала ОАО ИЭСК «Южные электрические сети» или лицом его замещающим. Указанный акт направляется Субподрядчику для согласования сроков устранения недостатков.

4.7. Своевременно принять результат выполненных «Субподрядчиком» работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.8. Подрядчик вправе потребовать от «Субподрядчика» устранения нарушения требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, других норм и правил Охраны Труда и противопожарной безопасности.

**5. Сроки выполнения работ.**

5.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены «Субподрядчиком» и сданы «Подрядчику» в срок с момента подписания настоящего договора, конечный срок выполнения работ – **01.12.2023 г.** Сроки выполнения отдельных этапов выполнения работ согласованы сторонами в Приложении № 3 «График производства работ», который является неотъемлемой частью настоящего договора.

**6. Приемка и оплата результата выполненных работ.**

6.1. Готовность отдельного этапа выполненной работы подтверждается подписанием Подрядчиком Акта сдачи приемки выполненных работ.

6.2. Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Субподрядчиком документации.

6.3. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной и рабочей документации и выполнение проектно-изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной и рабочей документации и данных проектно-изыскательских работ;

6.4. Если Субподрядчик не выполняет в согласованные с Подрядчиком сроки работы по устранению дефектов, Подрядчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику все затраты, понесенные Подрядчиком.

6.5. Подрядчик приступает к приемке работ, выполненных по договору (работ, составляющих отдельный этап) в течение пяти дней с момента получения сообщения Субподрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (результата отдельного этапа работ). Сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (результата отдельного этапа работ) направляется в адрес Подрядчика.

6.6. Сдача результата работ «Субподрядчиком» и приемка его «Подрядчиком» оформляются поэтапно (при условии фактически выполненных работ) актами о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), подписанными обеими сторонами («Субподрядчик» предоставляет «Подрядчику» акты КС-2 и КС-6а с визой технического куратора) до 20 числа отчетного месяца за отчетный период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число отчетного месяца.

6.7. Акты (Форма КС-2) на оборотной стороне визируют куратор технического надзора, куратор ОКС, и начальник ОКС. Справки (Форма КС-3) визирует работник ОКС принимающий выполнение работ для включения их в статистическую отчетность. Акты (Форма КС-2) и Справки (Форма КС-3) подписывает директор филиала или лицо его замещающее.

6.8. В случае если в результате приемки «Подрядчиком» будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, стороны в течение 5-и дней составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. «Субподрядчик» устраняет недостатки, обнаруженные Подрядчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором. При невыполнении в установленные сроки «Субподрядчиком» обязанности исправления некачественно выполненных работ «Подрядчик» вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет «Субподрядчика».

6.9. «Подрядчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены. При этом «Субподрядчик» и «Подрядчик» должны принять решение о дальнейших действиях.

6.10. «Подрядчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае не предоставления «Субподрядчиком» документов, указанных в п. 3.17. Договора.

6.11. Оплата за выполненные работы (этапы работ) производится «Подрядчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Субподрядчика» **в течение 60 календарных дней** после подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3.

6.12. По итогу исполнения всех обязательств по договору составляется итоговый двусторонний Акт приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами при отсутствии возражений у обеих Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

6.13. По итогу исполнения всех обязательств по договору Субподрядчик предоставляет Подрядчику итоговый Акт сверки взаимных расчетов по суммам, оплата которых произведена за счет средств Подрядчика. По соглашению сторон возможно составление промежуточного Акта сверки взаимных расчетов за отчетный период. Промежуточный Акт сверки взаимных расчетов предоставляется Субподрядчиком в течение 15 дней по окончании отчетного периода. Отчетным периодом признается один календарный месяц.

* 1. В случае не предоставления Субподрядчиком итогового Акта сверки взаимных расчетов по суммам, либо нарушения сроков его предоставления, указанного в п 6.13 Договора, Подрядчик вправе взыскать штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, за каждый факт нарушения.

1. **Производство работ.**

7.1. «Подрядчик» назначает своего представителя на строительство и уведомляет Субподрядчика за пять дней до начала производства работ. Представитель от имени «Подрядчика» совместно с «Субподрядчиком» осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых «Субподрядчиком» материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

Представитель «Подрядчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

7.2. В случаях возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в настоящем договоре, каждая из сторон уведомляет другую сторону. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, «Субподрядчик» приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.3. Если изменения связаны с исключением и / или сокращением части Работ по Договору, то изменение Цены Работ и, соответственно, стоимость исключаемых Работ производится по единичным расценкам и ценам, приведенным в сметной документации по Объекту с сохранением условий ценообразования основного договора. Подрядчик не несет ответственности за потерю Субподрядчиком ожидаемой прибыли в связи с отказом Подрядчика от выполнения части Работ. Полученная экономия Субподрядчику не выплачивается.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы.**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, авария на транспорте, военные действия любого характера.
   2. В случае возникновения указанных в пункте 8.1. настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки Торгово-Промышленной палаты, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.
   3. Срок исполнения обязательств для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.
   4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющийся на момент отказа одной из сторон от исполнения договора, а также оборудование, переданное Подрядчиком для обеспечения выполнения работ, передаются «Субподрядчиком» «Подрядчику», а «Подрядчик» оплачивает фактически выполненные «Субподрядчиком» работы.
   5. На момент заключения настоящего договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.
2. **Гарантии.**

9.1. «Субподрядчик» гарантирует срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ **– 5 лет** с момента подписания акта о приемке выполненных работ по настоящему договору в полном объеме.

* 1. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Субподрядчика», то «Субподрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Подрядчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Субподрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения «Подрядчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

При отказе «Субподрядчика» от составления и подписания акта об обнаруженных недостатках (дефектах) «Подрядчик» назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт.

1. **Ответственность Сторон.**

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, определенных настоящим договором и законодательством РФ.

10.2. За нарушение сроков завершения выполнения отдельных этапов работ, указанных в Графике выполнения работ (Приложение № 3), «Субподрядчик» обязуется выплатить «Подрядчику» пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненных в срок работ за каждый календарный день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

За нарушение конечного срока выполнения всех работ по Договору (в целом) «Субподрядчик» обязуется выплатить «Подрядчику» пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

10.3. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления уведомления о заключении договора Субподряда с субСубподрядной организацией, выполняющей работы по объекту, а также информации в соответствии с п. 3.4.1 Договора, необходимой для размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 300 000 рублей.

10.4. За нарушение порядка и сроков вывода оборудования в ремонт по вине Субподрядчика (Приложение № 1), Субподрядчик несет ответственность в виде штрафных санкций в размере 1% от суммы договора за каждый случай нарушения.

10.5. В случае не предоставления Субподрядчиком итогового Акта сверки взаимных расчетов по суммам, либо нарушения сроков его предоставления, указанного в п. 6.14. Договора, Подрядчик вправе взыскать штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, за каждый факт нарушения.

10.6. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной п.п. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, настоящего договора.

10.7. Возмещение убытков и неустойки, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.8. За нарушение требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере, установленном Приложением № 5 к настоящему договору.

При повторных нарушениях требований Приложений № 5 к настоящему договору Субподрядчик выплачивает штраф, в двойном размере.

Оплата Субподрядчиком штрафных санкций производится в течение 10 календарных дней с момента выставления Подрядчиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, или, по согласованию сторон, путем зачета взаимных требований.

10.9. За нарушение требований в области антитеррористической безопасности Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере, установленном Приложением № 6 к настоящему договору.

При повторных нарушениях требований Приложений № 6 к настоящему договору Субподрядчик выплачивает штраф, в двойном размере.

Оплата Субподрядчиком штрафных санкций производится в течение 10 календарных дней с момента выставления Подрядчиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, или, по согласованию сторон, путем зачета взаимных требований.

10.10. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Субподрядчик вправе взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент начисления, за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы по договору.

10.11. Субподрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Субподрядчика, его субСубподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по договору, включая оплату штрафов, предъявленных соответствующими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.

10.12. В случае привлечения к выполнению работ по договору субСубподрядчиков, Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субСубподрядчиком.

10.13. За несоблюдение требований о предоставлении информации, указанной в п. 3.27. Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную Разделом 7 («Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение»)» Приложения № 7 к Договору.

1. Привлечение СубСубподрядных организаций
   1. Согласовать с Подрядчиком возможность привлечения субСубподрядчиков для выполнения работ в рамках настоящего договора.
   2. В случае привлечения СубСубподрядных организаций для выполнения работ по настоящему договору, Субподрядчик в течение одного рабочего дня со дня заключения договора с субСубподрядчиком, должен уведомить об этом Подрядчика и предоставить информацию, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения СубСубподрядной организации, её идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учёт (КПП), ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, декларацию по отнесению СубСубподрядной организации к субъектам малого и среднего предпринимательства, номер и дата договора, предмет, вид работ (ОКПД 2) со сведениями о количестве (объёме) с указанием единиц измерения, цену, срок выполнения работ, условия оплаты по договору, для размещения информации о субСубподрядном договоре на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).
   3. Во всех случаях, когда Субподрядчик намерен заключить договор с СубСубподрядной организацией, Субподрядчик должен уведомить Подрядчика о таком намерении и предварительно письменно согласовать с Подрядчиком перечень СубСубподрядных организаций, привлекаемых для выполнения Работ в порядке, установленном пунктами 11.3-11.4 Договора.
   4. Субподрядчик предоставляет Подрядчику на утверждение перечень планируемых к привлечению СубСубподрядных организаций с указанием предмета договора (какие именно работы предполагается поручить данной СубСубподрядной организации и их объём), а также цены соответствующего договора. Подрядчик вправе в течение 3 (трёх) рабочих дней запросить полный пакет документов по всем или отдельным СубСубподрядным организациям и подтвердить / отказать в привлечении остальных кандидатов.
   5. По СубСубподрядным организациям, в отношении которых Подрядчик запрашивает полный пакет документов, Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Подрядчика дополнительно предоставляет Подрядчику:
      * + 1. полное наименование, адрес, банковские реквизиты СубСубподрядной организации;
          2. сведения о гарантийном периоде, устанавливаемом СубСубподрядной организацией на выполняемые работы;
          3. копии учредительных документов (если применимо);
          4. копии свидетельств о государственной регистрации, о постановке на налоговый учёт;
          5. копию паспорта (для физического лица или ИП);
          6. копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования (если применимо);
          7. копии бухгалтерского баланса СубСубподрядной организации за 3 (три) года, предшествующих году представления документации;
          8. копию разрешительной документации на выполнение работ;
          9. сведения о наличии успешного опыта выполнения аналогичных работ;
          10. информацию о кодах статистики ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ;
          11. копию документа, подтверждающего сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
          12. информацию о номере и дате договора, предмете, виде работ (ОКПД2) со сведениями о количестве (объеме) с указанием единиц измерения (ОКЕИ), цены, сроке выполнения работ по договору, условиях оплаты по договору для размещения информации о субСубподрядном договоре в ЕИС.

Копии документов должны быть надлежащим образом удостоверены.

Срок ознакомления Подрядчика с документами составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней.

* 1. СубСубподрядная организация должна соответствовать следующим требованиям:
     + - 1. у СубСубподрядной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по уплате налогов и сборов;
         2. СубСубподрядная организация не должна находиться в стадии банкротства или ликвидации;
         3. в отношении СубСубподрядной организации не должно быть возбуждено производство о признании несостоятельным (банкротом);
         4. у СубСубподрядной организации должны отсутствовать признаки фирмы-однодневки в соответствии с критериями налоговых органов;
         5. СубСубподрядная организация должна располагать собственным персоналом и / или материально-технической базой для выполнения Работ;
         6. в отношении руководителя, участника или акционера СубСубподрядной организации должны отсутствовать открытые или рассмотренные уголовные дела;
         7. в отношении СубСубподрядной организации можно установить (проверить) её бенефициаров (в том числе, конечных);
         8. отсутствуют отрицательные отзывы её контрагентов;
         9. СубСубподрядная организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  2. Договор с СубСубподрядной организацией должен обеспечить зеркальное отражение прав Подрядчика и требований Договора в отношении СубСубподрядных организаций. Договор с СубСубподрядной организацией должен, во всяком случае, предусматривать:
     + - 1. возможность немедленного расторжения договора с СубСубподрядной организацией в случае прекращения Договора и возможность приостановки действия договора с СубСубподрядной организацией в случае приостановки исполнения Договора;
         2. возможность проведения Подрядчиком проверки документации и / или деятельности СубСубподрядной организации, связанной с исполнением Договора;
         3. информацию об обязанности Субподрядчика передать надлежаще заверенную копию договора Подрядчику;
         4. по требованию Подрядчика возможность перевода прав и обязанностей Субподрядчика в отношении гарантийных обязательств по договору с СубСубподрядной организацией в пользу Подрядчика в случае досрочного прекращения Договора.
  3. Подрядчик вправе отказать в согласовании СубСубподрядной организации в случае непредоставления Субподрядчиком перечисленных документов либо по причине несоответствия СубСубподрядной организации требованиям Договора. Во избежание сомнений такой отказ не освобождает от выполнения обязанности и не ограничивает ответственность Субподрядчика за невыполнение обязанности, в отношении которой Субподрядчик планировал привлечь СубСубподрядную организацию.
  4. Субподрядчик несёт ответственность за достоверность предоставленных документации и сведений, а также за наличие у СубСубподрядных организаций сертификатов, лицензий, допусков и / или иных разрешений, необходимых для выполнения Работ.
  5. Объём Работ, выполняемых собственными силами Субподрядчика (без привлечения СубСубподрядных организаций) должен составлять не менее 70% (Семидесяти) процентов объёма Работ.
  6. Субподрядчик обеспечивает Подрядчику возможность проведения проверок документации и / или деятельности СубСубподрядной организации, связанной с исполнением Договора, в любое время в период выполнения Работ.
  7. Субподрядчик обязан произвести замену СубСубподрядной организации по требованию Подрядчика без увеличения Цены Работ в следующих случаях:
     + - 1. отсутствие предварительного согласования СубСубподрядной организации Подрядчиком;
         2. выявление недостоверности сведений и / или документации, предоставленной Подрядчику для согласования СубСубподрядной организации;
         3. несоответствие СубСубподрядной организации требованиям Договора;
         4. выполнение СубСубподрядной организацией Работ с нарушением условий Договора или требований Обязательных технических правил;
         5. отсутствие у СубСубподрядной организации сертификатов, лицензий, членства в соответствующей саморегулируемой организации (если применимо) и / или иных разрешений, необходимых для выполнения Работ.
  8. При замене СубСубподрядной организации, Субподрядчик согласовывает новую СубСубподрядную организацию с Подрядчиком в порядке, установленном Договором.
  9. В момент подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику заверенную СубСубподрядной организацией и Субподрядчиком копию договора с СубСубподрядной организацией.
  10. Когда Субподрядчик уступает Подрядчику права и / или обязанности по договору с СубСубподрядной организацией, Субподрядчик не освобождается от ответственности перед Подрядчиком, в том числе после уступки.
  11. Ничто в настоящем подразделе не должно толковаться как предоставление СубСубподрядной организации права предъявлять какие-либо требования к Подрядчику. Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика принятия Подрядчиком на себя прав и / или обязанностей по договору с СубСубподрядной организацией.
  12. Все расчёты с СубСубподрядными организациями осуществляет Субподрядчик.

**12.** **Расторжение договора. Односторонний отказ от исполнения обязательств.**

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон;

- в одностороннем порядке.

12.2. «Подрядчик» может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом «Субподрядчику» соответствующее уведомление не менее чем за5 (пять) дней до даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):

- задержки «Субподрядчиком» начала или окончания работ, более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;

- неоднократного нарушения «Субподрядчиком» сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ (Приложение №3);

- несоблюдения «Субподрядчиком» требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ по Договору в целом более чем на 10 (десять) дней:

- приостановление или прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов в рамках законодательства, лишающих «Субподрядчика» права на производство работ;

- проведения ликвидации «Субподрядчика» и (или) принятия решения арбитражным судом о признании «Субподрядчика» банкротом и об открытии конкурсного производства.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении «Подрядчика» об отказе от исполнения Договора. «Субподрядчик» с момента получения уведомления «Подрядчика» обязан прекратить выполнение работ.

12.3. В случае неисполнения Субподрядчиком обязанности, предусмотренной п. 3.26. настоящего договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем уведомления Субподрядчика.

12.4. Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

12.5. Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными обстоятельствами, при исполнении Договора.

12.6. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

**13. Порядок разрешения споров.**

13.1. Споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров между Сторонами. Предусматривается претензионный порядок решения споров. Срок ответа на претензию устанавливается 10 календарных дней с момента получения претензии. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

1. **Особые условия.**

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. При решении вопросов, не отраженных в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

14.4. В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.

14.5. Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

14.6. Субподрядчик настоящим подтверждает, что не является объектом каких-либо применимых санкций и не принадлежит прямо или косвенно (50% или более акций/долей), не контролируется и не действует по указанию или в интересах физического или юридического лица, которое является объектом применимых санкций.

Термин «применимые санкции» означает любые законодательные, нормативные, экономические или иные запреты/ограничения/ограничительные меры или иные аналогичные механизмы, которые ограничивают отношения с некоторыми странами или отдельными лицами, и которые были оформлены в соответствии с законодательством страны или объединения стран (например, Европейский Союз).

* + 1. Субподрядчик обязуется уведомить Подрядчика немедленно, если Субподрядчик или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 14.6, станет объектом каких-либо применимых санкций после заключения Договора.
    2. Подрядчик имеет право немедленно расторгнуть и (или) прекратить исполнение Договора, если станет известно, что Субподрядчик или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 14.6, являлось объектом применимых санкций в момент заключения Договора и данная информация не была раскрыта, или если Субподрядчик или любое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 14.6. в любой момент, следующий за моментом заключения Договора, но в пределах срока действия или исполнения Договора станет объектом применимых санкций.
    3. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора согласно пункту 14.6.2. не создаёт для Подрядчика обязательства в отношении возмещения расходов/убытков, иных платежей и/или затрат Субподрядчика, возникающих/возникших в связи с таким расторжением и (или) прекращением исполнения. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора осуществляется путем направления Субподрядчиком письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения и (или) прекращения действия Договора. Договор считается расторгнутым и (или) прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

**Приложения:**

* Требования Заказчика (Приложение № 1);
* Расчет договорной цены (Приложение № 2).
* График производства работ (Приложение № 3);
* Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий (Приложение №4);
* Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности (Приложение № 5);
* Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности (Приложение № 6);
* Соглашение «О соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19» (Приложение №7);
* Ведомость оборудования Субподрядчика (Приложение № 8);
* Ведомость оборудования и материалов Подрядчика (Приложение № 9).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подрядчик:**  **ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»**  ИНН 7701252584, КПП 381101001  ОКПО 55231577  Банк ГПБ (АО) г. Москва  БИК банка 044525823  кор/счет 30101810200000000823  расч/ счет 40702810200000092071 | **Субподрядчик:** | |
| **Адреса сторон:** | | |
| **Подрядчик:**  664050, г.Иркутск. ул. Байкальская д.259 оф.301А  тел./факс: +7 (3952) 794-547  эл. почта: [secretar@ic-eurosib.ru](mailto:secretar@ic-eurosib.ru) | **Субподрядчик:** | |
| |  |  | | --- | --- | | Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. | | | **Подрядчик:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  М.П. | **Субподрядчик:**  . | | | |

Приложение №1

к Договору **№ 3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ)-СМР**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**

Порядок производства работ Субподрядных организаций.

* 1. По оборудованию, находящемуся в ведении и управлении Д ИРДУ, за 35 дней до месяца производства работ, по прочему оборудованию - до 25 числа месяца, предшествующего месяцу производства работ, Субподрядные организации готовят графики производства работ и вывода оборудования в ремонт (согласно приложения 4.1), корректируют их совместно с техническими службами филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК» и предоставляют на утверждение главному инженеру филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК».

Ответственные: Субподрядные организации и кураторы ОКС ЮЭС ОАО «ИЭСК»

* 1. Технические службы филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК», при корректировке графика производства работ и вывода оборудования в ремонт, проверяют правильность наименований оборудования, соответствие месячному графику производства работ, согласовывают возможность вывода оборудования в указанные сроки с ПОДГ, ЛОДГ, ОДС.  
     Ответственные: руководители технических служб.

*При поступлении месячных графиков, производить перенос работ для их совмещения и совместного выполнения в течение месяца.*

*Ответственный: заместитель начальника ОДС*

* 1. До 25 числа месяца, предшествующего месяцу производства работ, Субподрядные организации представляют графики производства работ и вывода оборудования в ремонт, согласованные с техническими службами, для утверждения главным инженером филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК». *При составлении графиков производства работ планировать работу на объектах двумя бригадами (для сокращения общего срока вывода оборудования и обеспечения требований действующего законодательства РФ в части надежности электроснабжения. Обеспечить организацию работ с общим временем вывода оборудования не более 40 часов (4-х рабочих дней) за весь период действия договора.*Ответственные: Субподрядные организации.
  2. Главный инженер (при его отсутствии – заместитель главного инженера по ремонтам) согласовывает утвержденные графики и отписывает их зам. главного инженера по ремонтам, начальнику ОКС, ОДС (для последующей передачи планов в ПОДГ, ЛОДГ) и руководителями соответствующих технических служб. Ответственный: главный инженер.

1. Проекты производства работ Субподрядных организаций.
   1. За 10 рабочих дней до производства работ Субподрядная организация должна предоставить и подписать в филиал «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК» ППР с разбивкой по объектам.   
      Ответственные: Субподрядные организации, технические службы филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК».
2. Подача заявок Субподрядными организациями.
   1. За 3 рабочих дня (5 рабочих дней для оборудования 110 кВ и выше согласно Инструкции о порядке оформления заявок на вывод оборудования в ремонт» ИРДУ ОАО «СО ЕЭС» от 05.03.2008г.) до производства работ Субподрядная организация совместно с техническими службами филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК» подает в ОДС филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК» заявку на вывод оборудования в ремонт. Время вывода оборудования должно тщательно продумываться для исключения задержки допуска персонала из-за вывода оборудования, отсутствия неоправданного отключения потребителей и исходя из АГ.   
      Ответственные: Субподрядные организации, руководители технических служб филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК»

Организация допуска Субподрядных организаций.

* 1. Не менее чем за сутки до проведения работ до 13:00 ОДС филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК» дает ответ подавшим заявки техническим службам филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК» о возможности вывода оборудования в ремонт, допуска бригад, сообщает время начала работ, скорректированное с учетом важности, количества и сложности поданных заявок. При этом приоритет отдается аварийным заявкам.   
     Ответственные: Начальник ОДС и зам. начальника ОДС.
  2. Накануне дня производства работ Субподрядные организации обязаны подтвердить производство работ техническим службам, сообщить состав бригады и время производства работ до 16:00. Время прибытия персонала Субподрядной организации- 8:00 Время начала работы должно быть от 8:00 до 10:00 Ответственные: Субподрядные организации.
  3. При срыве работ, представитель Субподрядной организации должен незамедлительно сообщить об этом в ОДГ и соответствующей технической службе.   
     Ответственные: Субподрядные организации.
  4. Накануне дня производства работ технические службы определяются с перечнем работ на следующий день на основании ответов по заявкам на вывод оборудования от ОДС, месячных графиков производства работ (в т.ч. от Субподрядных организаций) и до 16:00 направляют в ОДС, ПОДГ, ЛОДГ предварительный перечень работ. Технические службы готовят наряды-допуски на производство работ, либо сообщают в ОДС о причинах неготовности нарядов. ОДС до 16:00 отсылают предварительный перечень работ в ЕДДС г.Иркутска.   
     До 7:00 дня производства работ ОДС делает отметку о наличии наряда-допуска по планируемым работам и направляет перечень работ (согласно приложения 4) в ОДС, главному инженеру и директору по электронной почте. ОДС до 9:00 отсылают окончательный перечень работ в ЕДДС г. Иркутска.   
     ОДС при докладе на утреннем селекторе озвучивает работы не имеющие на 7:00 нарядов. Руководители технических служб на утреннем селекторе докладывают о причинах отсутствия нарядов.   
     Ответственные: Начальник ОДС и зам. начальника ОДС, руководители технических служб.

1. Организация окончания работ.
   1. За 1-2 часа до окончания работ, представитель Субподрядной организации должен сообщить диспетчеру о планируемом окончании работ на объекте, дождаться на рабочем месте мастера или ОВБ. В противном случае обговорить время и порядок приемки оборудования. Наряды сдавать после окончания работ. Ответственные: Главные инженера, директора Субподрядных организаций.
   2. При полном окончании работ, не менее чем за сутки, договориться с мастером соответствующей технической службы и обговорить время и порядок приемки выполненных работ и оборудования.   
      Ответственные: Субподрядные организации.
2. Прочие требования к Субподрядным организациям.
   1. При срыве месячного графика, при срыве времени производства работ представитель Субподрядной организации должен незамедлительно сообщить об этом начальнику ОДС филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК», либо в трехдневный срок к руководству филиала «Южные электрические сети» ОАО «ИЭСК», для принятия мер. Ответственные: Субподрядные организации.

При обнаружении дефектов на оборудовании ЮЭС ООО «ИЭСК» представитель Субподрядной организации должен незамедлительно сообщить в техническую службу, курирующую работы на данном объекте, для оформления дефекта и принятия решения по устранению. Ответственные: Субподрядные организации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  М.П. | **Субподрядчик:** |

Приложение № 2

**к Договору № 3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ)-СМР**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Расчет договорной цены

**по титулу: «K\_Ю78.7 Модернизация ПС 110 кВ Южная (Замена резервной защиты и АУВ ВЛ-110 кВ ГЭС-А и ГЭС-Б)».**

**Инв. номер 5000140124**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  М.П. | **Субподрядчик:** |

Приложение № 3

**к Договору № 3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ)-СМР**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

График выполнения Работ

**по титулу: «K\_Ю78.7 Модернизация ПС 110 кВ Южная (Замена резервной защиты и АУВ ВЛ-110 кВ ГЭС-А и ГЭС-Б)».**

**Инв. номер 5000140124**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **№ п/п** | **Наименование объекта** | **сроки выполнения** |
|  |
|  |
|  | **1** | СМР | **С даты подписания договора – 01.12.2023** |
|  | **3** | оборудование | **С даты подписания договора – 01.12.2023** |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  М.П. | **Субподрядчик:** |

Приложение №4

**к Договору № 3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ)-СМР**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**«Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий»**

г. Иркутск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или лица, действующие от их имени и (или) в их интересах:

- лично или через посредников не осуществляют, не предлагают, не требуют, не добиваются, не разрешают, не дают согласие осуществлять передачу или получение вознаграждения в виде денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав прямо или косвенно любым лицам, включая, но, не ограничиваясь, коммерческим организациям и их представителям, органам власти и самоуправления, государственным и муниципальным служащим, для оказания влияния на действия или решения этих или иных лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать неправомерные цели, а также не оказывают содействие в реализации данных незаконных действий;

- не злоупотребляют и не пренебрегают своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;

- не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме.
2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий Контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения деловых отношений с Контрагентами, вовлеченными в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечивать непрерывное функционирование системы внутреннего контроля, соблюдать регламенты и политики по мониторингу, запрещению и предотвращению каких-либо действий, которые могут рассматриваться как нарушение антикоррупционного законодательства.
4. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности Контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с Контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по выявленным фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  М.П. | **Субподрядчик:** |

Приложение № 5

**к Договору № 3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ)-СМР**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**СОГЛАШЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ СУБПОДРЯДЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Основные положения**

* 1. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов в области:
* охраны труда;
* правил противопожарного режима в Российской Федерации,
* федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;
* охраны окружающей среды;

а также за обеспечение в ходе выполнения Работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными Субподрядчиком СубСубподрядными организациями.

* 1. Субподрядчик обязуется принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных нормативно-правовых актов. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств СубСубподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Субподрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.
  2. При проведении Работ на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Подрядчику, в том числе на территории, переданной по Акту-допуску, Субподрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Подрядчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: [***http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг***](https://www.irkutskenergo.ru/qa/6458.html) ***.***

Перечень ЛНА в области охраны окружающей среды и экологической, промышленной и пожарной безопасности Подрядчика может быть дополнен, а их требования изменяться, о чем уведомляется Субподрядчик. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Подрядчика обязательны для выполнения Субподрядчиком и его СубСубподрядными организациями.

* 1. В случае нарушения Субподрядчиком и/или его СубСубподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, Подрядчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном условиями Договора.
  2. Руководитель Субподрядчика обязан ознакомить с настоящим Соглашением своих работников, а также привлекаемые СубСубподрядные организации.
  3. Подрядчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований пунктов настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Субподрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Подрядчика нарушения законодательства, условий Договора, ЛНА Подрядчика с последующим уведомлением Подрядчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.
  4. В случае, если действия Субподрядчика создают угрозу антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима, должен быть проинформирован сотрудник службы безопасности (охранного предприятия); дальнейшее взаимодействие выполняется на основании Соглашения о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности. Дублирование санкций по отношению к Субподрядчику за нарушения в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима не допускается.

1. **Основные требования в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности** 
   1. Субподрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности и (при необходимости) допуски к заявленным работам (электро-газо-сварка/резка, право на управление спецтехникой, стропальные и иные работы).

Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ СубСубподрядчиком.

* 1. Все оборудование Субподрядчика и СубСубподрядной организации, используемое на территории Подрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации и отметки о необходимых испытаниях, в соответствии с требованиями российского законодательства. Копии этих документов должны предоставляться Подрядчику по требованию.

Субподрядчик должен назначить приказом ответственное лицо за эксплуатацию оборудования Подрядчика, переданного им Субподрядчику.

* 1. Перед началом производства Работ Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком:
* схему мест производства Работ, установки техники и агрегатов, складирования материалов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения, канализации;
* схемы разрешенных проездов по территории;
* схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства Работ);
* необходимость и способы прокладки временных коммуникаций;
* необходимые средства индивидуальной защиты;
* порядок действий в случае аварийных и нештатных ситуаций.
  1. Персонал Субподрядчика и СубСубподрядной организации до начала Работ должен пройти медицинский осмотр и не иметь медицинских противопоказаний.
  2. Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Подрядчиком проект производства Работ, технологическую карту не менее, чем за 7 (семь) дней до начала выполнения Работ по Договору.

В случае отступления от проекта производства работ (технологической карты), Субподрядчик обязан согласовать изменения технологии выполнения Работ с Подрядчиком.

* 1. Субподрядчик в присутствии Подрядчика обязан лично убедиться в готовности Объекта к производству Работ (условия, объем и последовательность выполнения Работ, мероприятия по обеспечению требований в области охраны труда, охраны окружающей среды промышленной и пожарной безопасности, по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации), после чего принимает Объект согласно акту (наряду) - допуску.
  2. При необходимости совмещения строительно-монтажных, ремонтных, наладочных или других работ на одном и том же оборудовании или сооружении несколькими Субподрядными организациями, для обеспечения безопасного их выполнения общая координация работ с разработкой совмещенного графика работ и общих мероприятий по охране труда, утверждаемых техническим руководителем, осуществляется Подрядчиком.
  3. Субподрядчик обязан обеспечить присутствие на территории Подрядчика лица, ответственного за вопросы охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности вне зависимости от числа или категории сотрудников Субподрядчика, задействованных на территории Подрядчика.
  4. Представители Субподрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, работники Субподрядчика и СубСубподрядной организации должны иметь документы/удостоверения об обучении/аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности, а также пропуск на территорию Подрядчика и обязаны предъявлять их работникам Подрядчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Персонал Субподрядчика до начала работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда.

* 1. Субподрядчик и СубСубподрядные организации, привлеченные Субподрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Подрядчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Подрядчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.
  2. Субподрядчику запрещается:
* допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
* допускать на территории Подрядчика пронос (ввоз), нахождение, хранение и употребление веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, работниками Субподрядчика;
* доставлять любым способом на территорию Подрядчика материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
* самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
* нарушать согласованный с Подрядчиком маршрут движения по территории закрытых объектов, а также посещать объекты Подрядчика за пределами территории производства Работ без соответственно оформленных пропусков или в сопровождении представителя Подрядчика;
* без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Подрядчика;
* отвлекать работников Подрядчика во время проведения ими производственных работ;
* пользоваться оборудованием и механизмами Подрядчика без согласования с ним;
* курить вне отведенных для этого мест;
* накапливать любые виды отходов вне отведенных мест;
* совместно накапливать твердые коммунальные отходы, промышленные отходы и металлолом, в любых сочетаниях;
* вывозить с территории Подрядчика отходы I-IV классов опасности, подлежащие захоронению, без договора на размещение отходов, заключенного с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности;
* транспортировать отходы I-IV классов опасности без лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
* привлекать к транспортировке отходов I-IV классов опасности организацию, не имеющую лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
* сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Подрядчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и др. вне отведенных для этого мест;
* применять в работе открытый огонь на территории Подрядчика, кроме работ, технология которых предусматривает применение открытого огня;
* хранить баллоны (кислород, пропан) и легко воспламеняющиеся жидкости (краски, растворители, горюче-смазочные материалы и т.п.) на рабочем месте после окончания работ в течение рабочего дня или полного окончания Работ;
* допускать сжигание любых видов отходов на территории Подрядчика;
* допускать сброс и слив отходов в системы канализации, на грунт;
* хранить емкости с горюче-смазочными материалами, красками и растворителями на почве без поддонов;
* хранить нефтепродукты в резервуарах без маркировки, с открытыми крышками;
* допускать утечки потребляемых видов энергоресурсов;
* использовать в производстве химические вещества и соединения, не имеющие гигиенического сертификата, инструкции по безопасному ведению работ с веществом/соединением и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

1. **Отдельные требования** 
   1. Средства индивидуальной защиты, транспорт:
      1. Работники Субподрядчика, осуществляющие производственную деятельность на объектах Подрядчика, должны быть обеспечены работодателем средствами индивидуальной защиты (далее – «СИЗ») в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ.
      2. Работники Субподрядчика должны обязательно применять застегнутые подбородочным ремнем защитные каски:

* при нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне;
* при выполнении грузоподъёмных работ и при перемещении грузов;
* при строительных работах;
* при работе в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;
* при работе в зоне возможного контакта головы с электропроводкой;
* в зоне опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций.

Применение касок без подбородочных ремней запрещается. Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородочный ремень, от выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты головы.

* + 1. Работники Субподрядчика должны обязательно применять защитные очки или щитки:
* при работе с ручным инструментом ударного действия;
* при работе с электрифицированным и пневматическим абразивным инструментом;
* при электро- и газосварочных работах.
  + 1. Работники Субподрядчика, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при проведении Работ, должны отстраняться от работы руководителем работ до устранения этого нарушения.
    2. Все транспортные средства Субподрядчика, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:
* ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено заводом-изготовителем);
* аптечкой первой помощи;
* огнетушителем;
* системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами);
* знаком аварийной остановки;
* противооткатными башмаками;
* искрогасителями (на территориях взрывопожароопасных объектов Подрядчика);
  + 1. Субподрядчик должен обеспечить:
* обучение и достаточную квалификацию водителей транспортных средств;
* проведение регулярных техосмотров транспортных средств;
* использование и применение транспортных средств по их назначению;
* соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Подрядчиком;
* движение и стоянку транспортных средств согласно разметке и дорожным знакам на территории Подрядчика.
  + 1. Субподрядчик обязан:
* организовать предрейсовый медицинский осмотр водителей;
* организовать осмотры транспортных средств перед выездом на линию перед началом работ.
  1. При проведении работ на территории на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Подрядчику Субподрядчик обязан:
* в случае разлива нефтепродуктов, масел обеспечить сбор разлива опилками или песком и их утилизацию, при невозможности сбора и утилизации – сообщить о разливе Подрядчику;
* размещать емкости с отработанными нефтепродуктами на специальных металлических поддонах или бетонированных площадках (исключая попадание нефтепродуктов в почву);
* складировать, хранить материалы, владельцем которых он является, в специально оборудованных местах, ограничивающих доступ посторонних лиц;
* складировать и хранить несколько материалов в одном помещении с учетом безопасности их совместного хранения и обеспечения пожарной безопасности. Хранить баллоны с горючими газами только в установленных местах;
* накапливать отходы раздельно по видам отходов или группам однородных отходов, в соответствии с порядком, установленным Подрядчиком;
* полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.
  1. Субподрядчик обязан информировать Подрядчика о каждом нарушении требований документов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 настоящего Соглашения, а также о несчастном случае, произошедшем на территории Подрядчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.

1. **Осведомленность**
   1. На момент заключения Договора, Субподрядчик ознакомлен с ЛНА Подрядчика в части, относящейся к деятельности Субподрядчика.

В случае внесения Подрядчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, Субподрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, опубликованными на веб-сайте: <http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг>

* 1. В целях выполнения требований настоящего Соглашения Субподрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проводимых Подрядчиком.
  2. Субподрядчик обязан провести инструктаж своих работников, а также работников СубСубподрядных организаций, привлекаемых Субподрядчиком, по требованиям настоящего Соглашения и ЛНА Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

1. **Порядок взаимодействия Подрядчика и Субподрядчика**
   1. Подрядчик совместно с представителем Субподрядчика, ведущим Работы на объектах Подрядчика, в сроки, установленные Подрядчиком, проводит плановые/внеплановые инспекции (проверки) по производственным площадкам Субподрядчика. Субподрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Субподрядчика и привлеченных им СубСубподрядных организаций в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
   2. В случае обнаружения Подрядчиком на объекте Подрядчика факта нарушения работниками Субподрядчика (СубСубподрядной организации) требований безопасности и охраны труда, а также требований документов, предусмотренных пунктами настоящего Соглашения, уполномоченное лицо Подрядчика вправе в одностороннем порядке незамедлительно прекратить Работы, а в необходимых случаях ограничить допуск таких работников на территорию данного объекта.
2. **Ответственность Субподрядчика**
   1. За нарушение требований, перечень которых указан в Разделе 7 настоящего Соглашения, Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, Договором и настоящим Соглашением.
   2. При обнаружении факта совершения нарушения или нарушений персоналом Субподрядчика или персоналом СубСубподрядной организации, Подрядчиком составляется Акт проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объекте, участке (далее-Акт проверки). Акт проверки оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Соглашения.
   3. Субподрядчик устраняет выявленные нарушения в ходе проверки и допускается для продолжения выполнения работ, либо отстраняется от работы путем изъятия удостоверения, наряда-допуска, акта-допуска, распоряжения (с которого снимается копия или делается его фотография и уведомления об этом Руководителя Субподрядчика и/или направления Претензии об оплате штрафных санкций.
   4. Мера ответственности / штрафные санкции и дополнительные меры определены Разделом 7 настоящего Соглашения (Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение)
   5. В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Подрядчика или причинения ущерба имуществу Подрядчика и окружающей среде, а также немедленного устранение в процессе проверки по усмотрению Подрядчика штраф может не начисляться.

6.6. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Подрядчика, сотрудника Субподрядчика или любого третьего лица (в том числе сотрудника СубСубподрядной организации), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.

6.7. В случае если нарушение повлекло причинение смерти сотруднику Подрядчика, сотруднику Субподрядчика или любого третьего лица (в том числе сотруднику СубСубподрядной организации), Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

6.8 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.6. и 6.7. Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. настоящего Соглашения.

6.9. Если произошли инциденты, связанные с охраной труда, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Субподрядчика или СубСубподрядной организации, привлеченной Субподрядчиком, Субподрядчик возмещает Подрядчику все понесенные Подрядчиком расходы на устранение последствий происшествий в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды (в том числе, расходы, понесенные Подрядчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.

6.10. Подрядчик вправе потребовать оплату штрафа от Субподрядчика за каждый случай нарушения.

6.11. Подрядчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные и принятые Подрядчиком Работы, или (по усмотрению Подрядчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

1. **Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение.**
   1. **Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Вид нарушения\*** | **Мера ответственности / штрафная санкция** | |
| **Штраф**  **(тыс. руб.)** | **Дополнительная санкция** |
|  | Проведение работ без оформленных, подписанных и утверждённых в установленном порядке разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на проведение работ в зоне действующих коммуникаций и оборудования, проект производства работ, технологическая карта) или не соответствующе оформленные разрешительные документы. Работа по документам с истекшим сроком действия. | 100 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. |
|  | Отсутствие у работников документов, подтверждающих их аттестацию, квалификацию, прохождение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного / повторного / целевого), проверок знаний по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности. Предъявляемые документы не соответствуют установленной форме. Документы имеют истекший срок действия. | 50 | Отстранение от работы, удаление с территории объекта (блокирование пропуска нарушителя(-ей)). |
|  | Нарушение правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении грузоподъёмных работ и работ по перемещению грузов. Отсутствие на месте производства работ ответственных руководителей работ (по наряду-допуску ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и т.п.). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение правил по охране труда при работе на высоте. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Невыполнение требований правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Неприменение или несоответствующее применение средств индивидуальной защиты и спецодежды: |  |  |
| - средств защиты от падения с высоты; | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
| - других средств индивидуальной защиты. | 25 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований безопасности при работе с ручным слесарным инструментом, электрическим инструментом, отбойным инструментом. | 20 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при проведении огневых работ (электросварочных, газорезательных, паяльных, УШМ). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации, хранении и перевозке сосудов, работающих под избыточным давлением. (газовые баллоны, компрессора). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Несоответствующее складирование материалов. | 25 | Остановка работ. |
|  | Несоответствующая организация, содержание рабочего места, территории, необеспечение безопасного прохода к рабочим местам (наличие открытых проёмов, не ограждённых участков, загромождение проходов и проездов, отсутствие оборудованных спусков, переходов, отсутствие ограждения опасных зон проведения работ, несоответствующее освещение, несвоевременная очистка проходов от льда, захламление рабочих мест и т.п и т.д.). | 25 | Остановка работ. |
|  | Нарушение требований действующего законодательства в области обращения с отходами в части сбора, накопления, обработки, транспортирования, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (за каждый выявленный факт). | 100 | Остановка работ. |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований электробезопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушения требований законодательства Российской Федерации при эксплуатации автомобилей, строительных машин и механизмов (экскаваторы, бульдозеры, автогидроподъёмники, подъёмные сооружения, трубоукладчики, сваебойные установки). | 20 | Отстранение от работы, удаление с объекта, остановка работ. |
|  | Нарушения требований промышленной безопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований экологической безопасности. | 50 | Остановка работ. |
|  | Причинение ущерба окружающей среде и / или имуществу Подрядчика (выплачивается сверх возмещения убытков). | 40 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушения требований охраны труда при проведении земляных работ. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при работе в труднодоступных и замкнутых пространствах. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Отсутствие достаточного количества специалистов по ОТ на Объекте и / или не предоставления документов (уведомлений) об их месте нахождения (изменении места нахождения) на Объекте *(примечание: проверка соблюдения данной обязанности и применение мер ответственности производится Подрядчиком ежемесячно).* | 200 | Не применяется. |
|  | Отсутствие специалиста по ОТ на рабочем месте более 2 (двух) часов. | 50 | Не применяется. |
|  | Иные нарушения требований охраны труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности, не указанные в п.п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**-23 пункта 7.1 настоящего Положения, а также санитарно-эпидемиологических требований законодательства Российской Федерации. | 20 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Сокрытие от Подрядчика информации о несчастном случае, о Происшествии произошедшем на территории Подрядчика. | 200 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Не устранение в срок нарушения требований локальных нормативных актов Подрядчика, не несущих риска наложения штрафа или возникновения инцидентов. | 5 | Не применяется. |
|  | Не проведение расследования происшествия, произошедшего во время выполнения работ в рамках настоящего Договора | 100 | отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение базовых правил | 200 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушение кардинальных правил | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Не проведение расследования происшествия, произошедшего во время выполнения работ в рамках настоящего Договора. | 100 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя (-ей). |
|  | Не предоставление в срок либо предоставление недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего договора | 5 | Не применяется. |

**7.2. Перечень нарушений Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками СубСубподрядных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Подрядчика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Название / описание действия (бездействия)** | **Основная санкция**  **Штраф\*,**  **(тыс. руб.)** | **Дополнительная санкция** |
|  | Попытка несанкционированного проникновения или несанкционированное проникновение одного или нескольких лиц на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта, в том числе, попытка проникновения / выхода (выезда) на территорию объекта в неустановленном месте (через периметр ограждения). | 30 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Попытка пройти на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия; а также попытка выйти с указанной территории по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия. | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. А также изъятие чужого / поддельного документа / пропуска с истекшим сроком действия. Удаление с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Попытка пронести (ввезти) на территорию Объекта спиртные напитки и / или вещества, имеющие признаки наркотических или токсических. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Попытка доставки любым способом / выноса (вывоза) собственных товарно-материальных ценностей без соответствующего разрешения Подрядчика. | 5 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Попытка вынести с территории Объекта какие-либо материальные ценности, принадлежащие Подрядчику, в нарушение установленного порядка. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Установленная, в том числе, с помощью технических средств охраны, попытка размещения (помещения) товарно-материальных ценностей Подрядчика в неустановленных местах хранения (в автотранспорте, на себе, под одеждой, в тайнике на территории объекта, перекид через периметр ограждения и т.п.). | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Тайное хищение имущества Подрядчика, установленное вступившим в законную силу решением суда. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение на территории Объекта без документов, удостоверяющих личность, или при отсутствии законного права нахождения на Объекте. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение на территории Объекта лица, ранее удаленного с территории Объекта по любому основанию. | 20 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Любые действия лица, направленные на умышленное причинение вреда имуществу или персоналу Подрядчика. | 20 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение без необходимости за пределами рабочего места / участка в потенциально опасных участках Объекта, а также в местах расположения основных узлов и механизмов (главный корпус, машинный, генераторный, трансформаторный залы, трансформаторные площадки, масляные хозяйства, в пределах запретной зоны вдоль периметра ограждения). | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Нахождение на территории Объекта сверх установленного времени без согласования Подрядчика. | 15 | Не применяется. |
|  | Не предъявление сотруднику охраны по его требованию вносимых (выносимых) сумок, пакетов, коробок, упаковок и пр. для досмотра. | 10 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Нахождение лица на территории Объекта в состоянии, признаки которого схожи с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Выявление употребления алкогольных напитков и наркотических веществ на территории Объекта. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Однократное нарушение установленного пропускного и внутриобъектового режима на Объекте. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Осуществление на Объекте фото,- кино,- и видеосъемки без ее согласования с уполномоченным представителем Подрядчика. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нарушение Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками субСубподрядчика) правил дорожного движения, как на территории Подрядчика, так и по пути следования к месту выполнения работ. | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Сокрытие или попытка сокрытия Субподрядчиком от Подрядчика информации п.п. \_\_пункта 7.2 настоящего Приложения о фактах противоправных действий (бездействия) со стороны своего персонала или персонала субСубподрядных организаций. | 100 | Не применяется. |
|  | Передача ложной информации о минировании или угрозе проведения диверсионно-террористического акта на объектах Подрядчика. | 100 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Обращение правоохранительных органов Российской Федерации, поступившее в адрес Подрядчика по факту совершения работником Субподрядчика или его субСубподрядчика административного правонарушения или правонарушения, содержащего признаки уголовно наказуемого деяния (преступления). | 50 | Удаление с территории Объекта лица, в отношении которого поступило обращение. |
|  | Курение вне установленных в надлежащем порядке мест для курения. | 10 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Курение в потенциально опасных элементах (участках) Объекта, которое может привести к прекращению нормального функционирования Объекта, его повреждению или к аварии на Объекте. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Оставление без необходимости включенным светового освещения в арендованных Субподрядчиком производственных или офисных помещениях Подрядчика во внерабочее время. | 2 | Не применяется. |

**\*** За второе и каждое последующее нарушение размер штрафа удваивается на усмотрение Подрядчика.

**\*** Основанием для обоснования выявленного нарушения являются действующие на территории Российской Федерации законодательные и нормативные документы в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии.

1. **Порядок фиксации нарушений, совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками СубСубподрядных организаций)**
   1. При обнаружении факта допущения нарушения (-ий) персоналом Субподрядчика или персоналом СубСубподрядной организации, уполномоченным лицом Подрядчика (руководителем филиала, любого подразделения Подрядчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы; ответственным за работу Субподрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований охраны труда на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области охраны труда; специалистом СОТ, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию Подрядчика, сторонних организаций персоналом Субподрядчика и/или СубСубподрядной организации, нарушивших требования охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА, нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Подрядчика составляет Акт проверки всех выявленных замечаний (***форма Акта прилагается ОБРАЗЕЦ 1*).**
   2. Фиксация нарушений и /или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности).

8.3. Требование к Акту проверки:

8.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование Субподрядной/ субСубподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Субподрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;

8.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации;

8.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения.

8.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:

- нарушения устранены в ходе проверки;

- нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;

- работы остановлены.

8.3.5. Акт проверки должен быть подписан со стороны Субподрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ.

8.4. В случае отказа Субподрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации (по возможности).

**9. Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками СубСубподрядных организаций)**

9.1. Составленный и подписанный Субподрядчиком Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.

9.2. На основании Акта проверки, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Субподрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Субподрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Субподрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.3. В Претензии указываются сведения о нарушенном (-ых) требовании (иях), указанных в Перечне требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение (Раздел 7 настоящего Соглашения) и пункты Правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, нормы локально-нормативных актов Подрядчика о режиме допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов Подрядчика.

9.4. В случае неудовлетворения Субподрядчиком требований претензии Подрядчик вправе предъявить требования к Субподрядчику в судебном порядке.

**10. Заключительные положения**

10.1. Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала СубСубподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.

10.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Подрядчик:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  М.П. | **Субподрядчик:** | |  |

Приложение № 1 к Приложению № 5

ОБРАЗЕЦ № 1

**АКТ №**

**проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе при выполнении работ по договору**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

(указать наименование договора)

**между\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(указать наименования сторон)

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. \_\_\_:\_\_ч.

Проведена проверка соблюдения правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на Объекте (цехе, участке и т.п.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Работы выполняются по наряду (распоряжению) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комиссия в составе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должность)

В результате проверки установлено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Ссылка на нормативные документы/пункты из перечня нарушений, требования которых нарушены | Ф.И.О. нарушителя, Субподрядная организация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**Оценка и выводы по результатам проверки:**

По результатам проверки предлагается:

1.

2.

Подписи членов комиссии: Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О.

С актом ознакомлен и один экземпляр получил представитель Субподрядной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

(В случае отказа представителя Субподрядной организации об ознакомлении с актом):

От подписи об ознакомлении с настоящим актом отказался.

Обстоятельства, причины отказа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии: Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О.

***Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О.***

Приложение № 6

**к Договору № 3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ)-СМР**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Соглашение о соблюдении СУБПОДРЯДЧИКОМ требований в области Антитеррористической безопасности**

1. **Основные положения**
   1. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение всех нормативно-правовых актов в области антитеррористической безопасности и требований правил пропускного и внутриобьектового режимов своими работниками, а также привлеченными Субподрядчиком СубСубподрядными организациями.

При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств СубСубподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Субподрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.

* 1. При проведении Работ на объекте Подрядчика, Субподрядчик обязан соблюдать (а также обеспечить соблюдение СубСубподрядными организациями) требования действующего законодательства Российской Федерации в области антитеррористической безопасности (далее – «**АТБ**»), а также требования локальных нормативных актов Подрядчика (далее – «**ЛНА**»).

Перечень ЛНА в области АТБ Подрядчика может быть дополнен, а их требования изменяться. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области АТБ Подрядчика обязательны для выполнения Субподрядчиком и его СубСубподрядчиками.

* 1. В случае нарушения Субподрядчиком и/или СубСубподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Подрядчика в области АТБ, Подрядчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Разделом 12 Договора.
  2. Подрядчик оставляет за собой право проводить контрольные проверки соблюдения требований настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты проверок будут предоставлены Субподрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Подрядчика нарушения правил в области АТБ, условий Договора, ЛНА Подрядчика с последующим уведомлением Подрядчика о проделанной работе согласно акту контрольной проверки.

1. **Основные требования в области антитеррористической безопасности**
   1. Субподрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности.

Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ СубСубподрядной организацией.

* 1. Субподрядчик обязан:
     1. В течение [5] дней с момента получения соответствующего запроса Подрядчика предоставить следующие сведения о персонале:
* списки лиц, официально трудоустроенных на момент подачи заявки, силами которых предполагается выполнение работ;
* заверенные копии паспортов, трудовых договоров с Субподрядчиком, разрешения на работу для иностранных граждан.
  + 1. При заключении Договора:
* приложить к Договору полный список сотрудников, привлекаемых для выполнения Работ, обеспечив в указанном списке отсутствие лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, а также лиц, состоящих на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
* предоставить справку об отсутствии судимости в течение 1 (одного) месяца с момента заключения Договора на всех работников, допускаемых на Объект;
* согласовывать с дирекцией по защите активов изменения списка лиц, привлекаемых для выполнения Работ.
  1. Представители Субподрядчика в области АТБ, работники Субподрядчика и СубСубподрядной организации должны иметь соответствующие документы/удостоверения, а также пропуск на территорию Подрядчика и обязаны предъявлять их работникам Подрядчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил АТБ.
  2. Персонал Субподрядчика до начала Работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по АТБ.
  3. Субподрядчик и СубСубподрядные организации, привлеченные Субподрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Подрядчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Подрядчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.
  4. Субподрядчику запрещается:
* допускать к выполнению Работ работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
* доставлять любым способом на территорию Подрядчика посторонних лиц, а также материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
* самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
* нарушать согласованный с Подрядчиком маршрут движения, а также посещать объекты Подрядчика за пределами территории производства Работ;
* без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Подрядчика;
* курить вне отведенных для этого мест;
* размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;
* выполнять по собственной инициативе на территории Подрядчика работы, не согласованные с Подрядчиком.

1. **Отдельные требования**
   1. Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику информацию о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушениях требований в области АТБ, выявленных Подрядчиком при проверках выполнения Работ Субподрядчиком.
2. **Осведомленность**
   1. На момент заключения Договора Субподрядчик ознакомлен с ЛНА Подрядчика в части, относящейся к деятельности Субподрядчика.
   2. В случае внесения Подрядчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области АТБ, Субподрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, опубликованными на веб-сайте: http://irk-esk.ru/.
   3. В целях выполнения требований настоящего Соглашения Субподрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам АТБ, проводимых Подрядчиком.
   4. Субподрядчик обязан ознакомить своих работников, а также работников СубСубподрядных организаций, привлекаемых Субподрядчиком, с требованиями настоящего Соглашения и ЛНА Подрядчика в области АТБ.
3. **Порядок взаимодействия Подрядчика и Субподрядчика**
   1. Подрядчик, совместно с представителем Субподрядчика, ведущим Работы на Объекте, в сроки, установленные Подрядчиком, проводит инспекции (проверки) по производственным площадкам Субподрядчика. Субподрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Субподрядчика и привлеченных им СубСубподрядных организаций в области АТБ.
4. **Ответственность Субподрядчика**
   1. За нарушение требований настоящего Соглашения Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Договором.
   2. Субподрядчик возмещает Подрядчику все понесенные Подрядчиком расходы на устранение последствий происшествий, произошедших по вине Субподрядчика или СубСубподрядной организации, привлеченной Субподрядчиком.
   3. Субподрядчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере, установленном в Протоколе о нарушении требований норм АТБ, с учетом Приложения № 5 к Договору.
   4. Работник Подрядчика, уполномоченный в области АТБ, обнаруживший факт нарушения Субподрядчиком и/или СубСубподрядной организацией норм АТБ, передает в адрес Субподрядчика уведомление об устранении такого нарушения с указанием разумного срока для устранения данного нарушения и необходимости явки уполномоченного представителя Субподрядчика и/или СубСубподрядной организации в назначенное время и место для составления Протокола о нарушении требований норм АТБ в случае не устранения нарушения по истечении установленного в уведомлении срока. Уведомление направляется в адрес Субподрядчика телефонограммой либо посредством электронной почты на корпоративный адрес Субподрядчика, с обязательным получением отчета о доставке и прочтении направленного уведомления, либо иным способом, позволяющем достоверно установить факт получения Субподрядчиком и/или СубСубподрядной организацией данного уведомления.

Протокол (Акт) о нарушении требований АТБ Субподрядчиком при выполнении Работ составляется комиссией с участием представителей Подрядчика и Субподрядчика, уполномоченных в сфере АТБ. В случае отказа представителя Субподрядчика от участия в составлении Протокола, в Протоколе делается соответствующая отметка.

* 1. Штрафные санкции, предъявленные Государственными органами Подрядчику в результате действий Субподрядчика или СубСубподрядной организации, привлеченной Субподрядчиком, возмещаются Субподрядчиком.
     1. В случае однократных нарушений, не несущих риска снижения антитеррористической безопасности, наложения штрафа или причинения ущерба имуществу Подрядчика и их устранения в срок, определенный уведомлением, штраф может не начисляться по усмотрению Подрядчика.

1. **Заключительные положения**
   1. В случае возникновения у Сторон претензий, что произошло или может произойти нарушение каких-либо требований действующего законодательства в области АТБ и персональных данных, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
   2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Соглашения Субподрядчиком, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как нарушающие требования применимого законодательства в области АТБ.
   3. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении требований в области АТБ, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны.
   4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

**9. Подписи сторон:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Подрядчик:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  М.П. | **Субподрядчик:** | |  |

Приложение № 7

к Договору **3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ)-СМР**

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Соглашение «О соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19».**

* 1. Стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
  2. Субподрядчик обязуется обеспечивать неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил нахождения и пребывания на территории объектов Подрядчика, согласно рекомендациям по нераспространению короновирусной инфекции, выданных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
  3. Субподрядчик обязуется при перемещении персонала Субподрядчика по территории Подрядчика в зданиях, строениях, сооружениях (включая коридоры, лестничные марши, главный корпус и т.д.) и на прилегающей территории, строительных площадках и иных объектах обеспечить недопустимость его приближения к изолированному персоналу. Подрядчика на расстоянии менее 1,5 метров.
  4. Субподрядчик обязуется обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты – перчатки, одноразовые маски, средства дезинфекции, контролировать нахождение и передвижение своего персонала по территории Подрядчика только с использованием указанных средств индивидуальной защиты, а также обеспечить соблюдение своим персоналом мер социального дистанцирования, т.е. не допускать приближение одного человека к другому ближе чем на 1,5 метра.
  5. Субподрядчик обязуется ежедневно проводить обработку применяемых для выполнения работ по договору инструментов и механизмов, автотранспорта дезинфицирующими средствами. Обеспечить информирование и при необходимости провести инструктаж персонала о всех видах работ с дезинфицирующими средствами, в том числе о необходимости проведения дезинфекции с использованием средств индивидуальной защиты (органы дыхания защищаются респиратором, глаз - защитными очками или используются противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью).
  6. Субподрядчик обязуется самостоятельно осуществлять ежедневное измерение температуры тела персонала до начала работ, в процессе и по окончании работ, и фиксировать данные показатели в соответствующем журнале. При том, о каждом случае ухудшения состояния здоровья своего персонала – незамедлительно сообщать руководству Подрядчика (повышения температуры, признаках ОРВИ, выявленных случаях коронавирусной инфекции и т.д.), отстранять подчиненных от работы и отправляет домой, если у них повышена температура или обнаружены иные признаки вирусного заболевания.

1. В случае нарушения обязательств Субподрядчиком, предусмотренных условиями настоящего Дополнительного соглашения Подрядчик вправе потребовать, а Субподрядчик в этом случае обязуется уплатить штраф в размере 25 000,00 рублей за каждый документально подтвержденный и зафиксированный путем фотофиксации случай нарушения, в порядке, предусмотренном п.10.12. Договора.
2. При повторном нарушении персоналом Субподрядчика условий, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания Договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору либо до заключения сторонами соглашения об отмене мер, оговоренных настоящим Соглашением.

10. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Подрядчик:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  М.П. | **Субподрядчик:** | |  |

Приложение № 8

к Договору **3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ)-СМР**

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Ведомость оборудования Субподрядчика**

**по титулу: «K\_Ю78.7 Модернизация ПС 110 кВ Южная (Замена резервной защиты и АУВ ВЛ-110 кВ ГЭС-А и ГЭС-Б)».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудование подрядчика** | **Ед. изм** | **Количество** | **Цена за ед с зск 1,2%, руб** | **Всего с зск 1,2%, руб** |
|
| **1** | Переключатель CS 10-04.002FU9.07 | шт | 2 | 1 185,50 | 2 371,00 |
| **2** | Автоматический выключатель ETIMAT P10 DC 2P; C2; | шт | 2 | 1 368,50 | 2 737,00 |
| **3** | Автоматический выключатель ETIMAT P10 DC 2P; Z2; | шт | 3 | 2 400,00 | 7 200,00 |
| **4** | Независимый расцепитель DA ETIMAT P10 110-250V AC/DC; | шт | 3 | 1 271,00 | 3 813,00 |
| **5** | Реле REL-IR4/LDP-220DC/4X21 | шт | 3 | 669,33 | 2 008,00 |
| **6** | Базовый модуль RIF-2-BPT/4X21 | шт | 3 | 498,33 | 1 495,00 |
| **7** | Рукоятка Phoenix Contact RIF-RH-2 2900954 | шт | 3 | 20,00 | 60,00 |
|  | **Итого** |  |  |  | **19 684,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Технический директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  М.П. | **Субподрядчик:** |

Приложение № 9

к Договору **3-ЮЭС-2023(Южная-РЗ)-СМР**

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Ведомость оборудования и материалов поставки Подрядчика**

**по титулу: «K\_Ю78.7 Модернизация ПС 110 кВ Южная (Замена резервной защиты и АУВ ВЛ-110 кВ ГЭС-А и ГЭС-Б)».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Оборудование поставки Подрядчика** | **Ед. изм** | **Количество** |
|
| **1** | Шкаф резервной защиты и автоматики выключателя ВЛ 110 кВ | шт | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материалы поставки Подрядчика** | **Ед. изм** | **Количество** |
| 1 | Противопожарная пена DBS 9802-NBS | шт | 1 |
| 2 | Силотерм ЭП-6 | кг | 40 |
| 3 | Двустенная гофрированная труба д.50мм, цвет красный, с протяжкой | м | 2 |
| 4 | Кабель контрольный КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | м | 105 |
| 5 | клемма проходная PTU 4-MT-P | шт | 31 |
| 6 | концевая крышка D-PTU 4-MT | шт | 4 |
| 7 | Металлорукав d 16мм в ПВХ изоляции | м | 5 |
| 8 | Металлорукав d 20мм в ПВХ изоляции | м | 20 |
| 9 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-2,5 | шт | 104 |
| 10 | Противопожарная пена PROMASEAL-BSK | шт | 1 |
| 11 | Стяжка стальная СКС-2 7,9\*1000 | шт | 10 |
| 12 | Хомут заземления EB0-1 | шт | 10 |
| 13 | Хомут заземления EBS1 | шт | 52 |
| 14 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | 100 шт | 1 |
| 15 | DIN-рейка оцинкованная 600 мм (=Din-рейка 2 метра NS 35 Phoenix contact, 3 шт.) | 100 шт | 0,1 |
| 16 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4 | 100 шт | 0,2 |
| 17 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 | 1000 м | 0,63 |
| 18 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5 | 1000 м | 0,456 |
| 19 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 | 1000 м | 0,39 |
| 20 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5 | 1000 м | 0,06 |
| 21 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | 1000 м | 0,323 |
| 22 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 | 1000 м | 0,038 |
| 23 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000 м | 0,064 |
| 24 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0,005 |
| 25 | Трубка термоусаживаемая | м | 4,65 |
| 26 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 0,52 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Технический руководитель  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Герасимов  М.П. | **Субподрядчик:** |