## перепускные к ПСК к5
Приложение № 5
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора филиала -
Технический директор Н-ИТЭЦ
_____________Д.А. Егранов
"____"_____________2021г.
График производства работ .
Выполнение работ по замене гибов перепусных труб от ПП 4ст к ПСК и ГПК котлоагрегата ст. №5 на филиале НИТЭЦ в г. Иркутске
объект: Котлоагрегат №5 инв. № 1740000016
№п/п | Наименование работ |  | 2 квартал 2021г. | 3 квартал 2021г.
|  |  | июнь | июль | август | сентябрь
Замена гибов перепусных труб от ПП 4ст к ПСК и ГПК котлоагрегата ст. №5
1 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для такелажа и раскрепления трубопроводов. Требуется выполнение сварочных работ. |  | с даты заключения договора----30.06
2 | Замена прямых участков трубопроводов при длине до 3м участка и толщине стенки свыше 10 до 20мм. (159х20) |  | 25.06-----------------------10.07
3 | Замена прямых участков трубопроводов при длине свыше 3 до 6 метров участка и толщине стенки свыше 10 до 20мм. (159х20) |  | 25.06---------------------------------------------25.07
4 | Замена гибов трубопроводов длиной свыше 3,0 до 6,0, при диаметре труб свыше 133 до 194 мм и толщине стенки: свыше 10 до 20мм. (ф159*20-1шт) |  |  | 10.07---------------------31.07
5 | Замена гибов трубопроводов длиной свыше 1,5 до 3,0, при диаметре труб свыше 133 до 194 мм и толщине стенки: свыше 10 до 20мм. (ф159*20) |  |  | 25.07-------------------15.08
6 | Переварка стыков трубопроводов, зачистка под контроль металла, диаметр труб до 60мм, толщина стенки: до10 мм (32х5) |  |  | 25.07-------------------15.08
7 | Установка бобышек контроля ползучести |  | 25.06---------------------------------------------25.07
8 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом)- Гибы ф159*20- 36,65*54шт=1979,1 дм2 |  | с даты заключения договора-----30.06
9 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов: трубопроводов диаметром до 273 мм с толщиной стенки до 20 мм (ф159*20-120шт) |  | 25.06----------------------------------------------------------------------------15.08
10 | Термическая обработка сварных швов: трубопроводов диаметром до 273 мм с толщиной стенки до 20 мм (ф159*20-120шт) |  | 30.06----------------------------------------------------------------------15.08
11 | Изготовление подкладных колец из листовой стали для сварных швов трубопроводов, диаметр трубопровода: 159 мм |  | с даты заключения договора-----30.06
12 | Переварка донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 273 до 325 мм, толщина стенки: свыше 46 до 50 мм (донышко 325*50) |  |  |  | 01.08-------------------------20.08
13 | Изготовление донышек с подготовкой фасок под сварку диаметр 325 мм |  |  |  | 01.08-------------------------20.08
14 | Термическая обработка сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб свыше 273 мм, толщина стенки свыше 45мм. (коллектор 325*50) |  |  |  | 01.08-------------------------20.08
15 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб свыше 273 мм до 465, толщина стенки свыше 45мм. (коллектор 325*50) |  |  |  | 01.08-------------------------20.08
16 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" |  |  | 25.07---------------------------------------20.08
17 | Гидравлическое испытание однокорпусного котла рабочим давлением, паропроизводительность: свыше 320 до 670 т/ч |  |  |  | 20.08--25.08
18 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. (3 ячеек 2*2*2м (0,342т*3 шт, 6,76*3 м2 горизонтальной поверхности), (1 ячеек 2*6*2м (0,846т*1 шт, 19,5*1 м2 горизонтальной поверхности) |  | с даты заключения договора---30.06 |  | 01.08------------------------------27.08
19 | Сдача работ, оформление исполнительной документации |  |  |  | 25.08.---------------------- | ---------------------------25.09
|  | Зам. Технического директора по ремонту |  |  |  | А.П. Гладкочуб
|  | Начальник ОППР |  |  |  | П.В.Мошков
|  | Начальник КЦ |  |  |  | Р.П.Войтов-Шустеров
|  | Начальник ЦОР |  |  |  | А.З. Самбаров
|  | Зам. начальника ЦОР |  |  |  | Д.В. Москвин