## 17
Приложение № 1 к договору от __________2021г. № __________
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________В.М. Линейцев
"______ " _______________2021г. | [7 empty] | "______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 17-21
на Ремонт ворот в здании гаража для автомашин (РГК), инв. № ИЭ14800000066
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт распашных ворот В-1
Строительные работы
1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.06 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0017 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 0.33 | подрядчик
2 | Разборка каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0.35 | Металлоконструкции ворот | т | 0,35 | лом
3 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | 10м | 1
4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.35
5 | Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот | 100 м2 | 0.181 |  |  |  |  | Ворота секционные DoorHan 4200*4300 (Н)мм, с калиткой, с замком, цвет коричневый, подьем высокий, с электроприводом | шт | 1 | подрядчик
6 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (толщиной 20мм) | 100 м2 | 0.051 | Строительный мусор | т | 0.4131 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.2244 | подрядчик
7 | Окраска оштукатуренных поверхностей откосов водно-дисперсионными акриловыми составами за 2 раза с огрунтовкой | 100 м2 | 0.051 |  |  |  |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "Фасад" | т | 0.0015 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0013 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.0026 | подрядчик
Электромонтажные работы
8 | Установка распределительного щитка устанавливаемого на стене | шт | 1 |  |  |  |  | Щит распределительный IEK MKP42-N-04-30-12 навесной, пластик, модулей 4 белый | шт | 1 | подрядчик
9 | Установка автоматических выключателей в щиток | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А С ИЭК | шт | 1 | подрядчик
10 | Отсоединеие жил кабеля до 16мм2 | 100 шт | 0.01
11 | Прокладка кабеля с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.25 |  |  |  |  | ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 | м | 15.3 | подрядчик
[8 empty] | ВВГнг(А)-FRLS 5х1.5-1 ТРТС | м | 10.2 | подрядчик
[8 empty] | TYCO Коробка распределительная 100х100х50 IP54 (67050) | шт | 1 | подрядчик
12 | Установка электропивода | шт | 1
13 | Установка кнопки управления приводом ворот | шт | 1
Раздел 2. Ремонт распашных ворот В-4
Строительные работы
14 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.06 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0017 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 0.33 | подрядчик
15 | Разборка каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0.3 | Металлоконструкции ворот | т | 0,3 | лом
16 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 0.19 | Строительный мусор | т | 0.456 | мусор
17 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | 10м | 0.9
18 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.3
19 | Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот | 100 м2 | 0.164 |  |  |  |  | Ворота секционные DoorHan 3900*4200(Н)мм, с калиткой, с замком, цвет коричневый, подьем высокий, с электроприводом | шт | 1 | подрядчик
20 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 1.9
21 | Огрунтовка бетонной поверхности грунтом глубокого проникновения | 100 м2 | 0.019 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0005 | подрядчик
22 | Устройство бетонного покрытия толщиной 100мм | 100 м2 | 0.019 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.1938 | подрядчик
23 | Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | м3 | 0.025 |  |  |  |  | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа -0,105 м3 (1м3=2000кг) | кг | 50 | подрядчик
24 | Ремонт кирпичных стен ремонтной смесью Эмако S488 толщиной 50мм | 100 м2 | 0.005 | Строительный мусор | т | 0.0423 | мусор
25 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (толщиной 20мм) | 100 м2 | 0.049 | Строительный мусор | т | 0.3969 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.2156 | подрядчик
26 | Окраска оштукатуренных поверхностей откосов водно-дисперсионными акриловыми составами за 2 раза с огрунтовкой | 100 м2 | 0.049 |  |  |  |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "Фасад" | т | 0.0015 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0012 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.0025 | подрядчик
Электромонтажные работы
27 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0.2 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм | шт | 0.5 | подрядчик
28 | Установка распределительного щитка устанавливаемого на стене | шт | 1 |  |  |  |  | Щит распределительный IEK MKP42-N-04-30-12 навесной, пластик, модулей 4 белый | шт | 1 | подрядчик
29 | Установка автоматических выключателей в щиток | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А С ИЭК | шт | 1 | подрядчик
30 | Отсоединеие жил кабеля до 16мм2 | 100 шт | 0.01
31 | Прокладка кабеля с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.25 |  |  |  |  | ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 | м | 15.3 | подрядчик
[8 empty] | ВВГнг(А)-FRLS 5х1.5-1 ТРТС | м | 10.2 | подрядчик
[8 empty] | TYCO Коробка распределительная 100х100х50 IP54 (67050) | шт | 1 | подрядчик
32 | Установка электропивода | шт | 1
33 | Установка кнопки управления приводом ворот | шт | 1
Раздел 3. Прочие работы
34 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.3083
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
проведения данных видов работ. |  |  |  | (с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  |  | Начальник ЦРГК |  |  |  |  | А.А. Сычев
|  |  |  | Начальник ЦОР ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A10: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A15: <Номер позиции по смете>
Note on B15: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C15: <Ед. измерения по расценке>
Note on D15: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 18
Приложение № 1 к договору от __________2021г. № __________
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________В.М. Линейцев
"______ " _______________2021г. | [7 empty] | "______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 18-21
на Ремонт ворот в гараже на 22 а/машины с ремонтно-механической зоной, мойкой с очист.соор.и хол.складом (РГК), инв. № ИЭ14800000016
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт распашных ворот В-1
Строительные работы
1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.06 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0017 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 0.33 | подрядчик
2 | Разборка каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0.3 | Металлоконструкции ворот | т | 0,3 | лом
3 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 0.21 | Строительный мусор | т | 0,504 | мусор
4 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | 10м | 0.9
5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.3
6 | Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот | 100 м2 | 0.176 |  |  |  |  | Ворота секционные DoorHan 4300*4100 (Н)мм, с калиткой, с замком, цвет коричневый, подьем высокий, с электроприводом | шт | 1 | подрядчик
7 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 2.1
8 | Огрунтовка бетонной поверхности грунтом глубокого проникновения | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0005 | подрядчик
9 | Устройство бетонного покрытия толщиной 100мм | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.2142 | подрядчик
Электромонтажные работы
10 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0.2 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм | шт | 0.5 | подрядчик
11 | Установка распределительного щитка устанавливаемого на стене | шт | 1 |  |  |  |  | Щит распределительный IEK MKP42-N-04-30-12 навесной, пластик, модулей 4 белый | шт | 1 | подрядчик
12 | Установка автоматических выключателей в щиток | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А С ИЭК | шт | 1 | подрядчик
13 | Прокладка кабеля с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.65 |  |  |  |  | ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 | м | 56.1 | подрядчик
[8 empty] | ВВГнг(А)-FRLS 5х1.5-1 ТРТС | м | 10.2 | подрядчик
[8 empty] | TYCO Коробка распределительная 100х100х50 IP54 (67050) | шт | 1 | подрядчик
14 | Установка электропивода | шт | 1
15 | Установка кнопки управления приводом ворот | шт | 1
Раздел 2. Ремонт распашных ворот В-3
Строительные работы
16 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.06 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0017 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 0.33 | подрядчик
17 | Разборка каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0.3 | Металлоконструкции ворот | т | 0,3 | лом
18 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 0.21 | Строительный мусор | т | 0,504 | мусор
19 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | 10м | 0.9
20 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.3
21 | Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот | 100 м2 | 0.177 |  |  |  |  | Ворота секционные DoorHan 4270*4150(Н)мм, с калиткой, с замком, цвет коричневый, подьем высокий, с электроприводом | шт | 1 | подрядчик
22 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 2.1
23 | Огрунтовка бетонной поверхности грунтом глубокого проникновения | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0005 | подрядчик
24 | Устройство бетонного покрытия толщиной 100мм | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.2142 | подрядчик
Электромонтажные работы
25 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0.2 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм | шт | 0.5 | подрядчик
26 | Установка распределительного щитка устанавливаемого на стене | шт | 1 |  |  |  |  | Щит распределительный IEK MKP42-N-04-30-12 навесной, пластик, модулей 4 белый | шт | 1 | подрядчик
27 | Установка автоматических выключателей в щиток | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А С ИЭК | шт | 1 | подрядчик
28 | Прокладка кабеля с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.65 |  |  |  |  | ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 | м | 56.1 | подрядчик
[8 empty] | ВВГнг(А)-FRLS 5х1.5-1 ТРТС | м | 10.2 | подрядчик
[8 empty] | TYCO Коробка распределительная 100х100х50 IP54 (67050) | шт | 1 | подрядчик
29 | Установка электропивода | шт | 1
30 | Установка кнопки управления приводом ворот | шт | 1
Раздел 3. Ремонт распашных ворот В-5
Строительные работы
31 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.06 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0017 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 0.33 | подрядчик
32 | Разборка каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0.3 | Металлоконструкции ворот | т | 0,3 | лом
33 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 0.21 | Строительный мусор | т | 0,504 | мусор
34 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | 10м | 0.9
35 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.3
36 | Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот | 100 м2 | 0.177 |  |  |  |  | Ворота секционные DoorHan 4230*4200(Н)мм, с калиткой, с замком, цвет коричневый, подьем высокий, с электроприводом | шт | 1 | подрядчик
37 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 2.1
38 | Огрунтовка бетонной поверхности грунтом глубокого проникновения | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0005 | подрядчик
39 | Устройство бетонного покрытия толщиной 100мм | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.2142 | подрядчик
40 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (толщиной 20мм) | 100 м2 | 0.063 | Строительный мусор | т | 0.5103 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.2772 | подрядчик
41 | Окраска оштукатуренных поверхностей откосов водно-дисперсионными акриловыми составами за 2 раза с огрунтовкой | 100 м2 | 0.063 |  |  |  |  | Краска акриловая водно-дисперсионная "Фасад" | т | 0.0019 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0016 | подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.0032 | подрядчик
Электромонтажные работы
42 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0.2 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм | шт | 0.5 | подрядчик
43 | Установка распределительного щитка устанавливаемого на стене | шт | 1 |  |  |  |  | Щит распределительный IEK MKP42-N-04-30-12 навесной, пластик, модулей 4 белый | шт | 1 | подрядчик
44 | Установка автоматических выключателей в щиток | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А С ИЭК | шт | 1 | подрядчик
45 | Отсоединеие жил кабеля до 16мм2 | 100 шт | 0.02 | [7 empty] | подрядчик
46 | Прокладка кабеля с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.25 |  |  |  |  | ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 | м | 15.3 | подрядчик
[8 empty] | ВВГнг(А)-FRLS 5х1.5-1 ТРТС | м | 10.2 | подрядчик
[8 empty] | TYCO Коробка распределительная 100х100х50 IP54 (67050) | шт | 1 | подрядчик
47 | Установка электропивода | шт | 1
66 | Установка кнопки управления приводом ворот | шт | 1
Раздел 4. Ремонт распашных ворот В-6 (мойка)
Строительные работы
48 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.06 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов | м3 | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0017 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 0.33 | подрядчик
49 | Разборка каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0.3 | Металлоконструкции ворот | т | 0,3 | лом
50 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 0.63 | Строительный мусор | т | 0,504 | мусор
51 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | 10м | 0.9
52 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.3
53 | Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот | 100 м2 | 0.177 |  |  |  |  | Ворота секционные DoorHan 4290*4200(Н)мм, с калиткой, с замком, цвет коричневый, подьем высокий, с электроприводом | шт | 1 | подрядчик
54 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 6.3
55 | Огрунтовка бетонной поверхности грунтом глубокого проникновения | 100 м2 | 0.063 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0016 | подрядчик
56 | Устройство бетонного покрытия толщиной 100мм | 100 м2 | 0.063 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.6426 | подрядчик
Электромонтажные работы
57 | Прокладка кабеля с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.3 |  |  |  |  | ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 | м | 20.4 | подрядчик
[8 empty] | ВВГнг(А)-FRLS 5х1.5-1 ТРТС | м | 10.2 | подрядчик
[8 empty] | TYCO Коробка распределительная 100х100х50 IP54 (67050) | шт | 1 | подрядчик
58 | Установка электропивода | шт | 1
59 | Установка кнопки управления приводом ворот | шт | 1
Раздел 5. Прочие работы
60 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.5263
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
проведения данных видов работ. |  |  |  | (с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  |  | Начальник ЦРГК |  |  |  |  | А.А. Сычев
|  |  |  | Начальник ЦОР ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
Note on E10: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>