## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-9
_______________А.В. Нелюбов
действующий на основании доверенности № 410 от 12.10.2022г.
Ведомость объемов работ № 1
Ремонт вентиляции в здании компрессорной станции ЦОР на филиале ТЭЦ-9
Объект:
Здание компрессорной станции инв. № ИЭ9110056
|  | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
№ | [6 empty] | Использование |  |  |  | Поставка
п/п | Наименование работ |  |  | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | (лом,утиль,мусор, | Наименование | Ед. | Кол-во | (заказчик/
|  | Ед. | Кол-во |  | изм. |  | реализация, |  | изм. |  | подрядчик)
|  | изм. |  |  |  |  | повторное исп.)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Согласно сметных норм кроме ниже перечисленных
Раздел 1. T9C01UTF10UU010UU01 Ремонт вентиляции в компрессорной (Т09000004854)
1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм, 300х300мм | м2 | 10 | воздуховод | т | 0,097 | лом |  |  |  | Подрядчик | сколько?
2 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм, 500*500мм | м2 | 21 |  |  |  |  | Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм | м2 | 0,25 | Подрядчик
[8 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0,0473 | Подрядчик
3 | Установка зонтов над оборудованием-2 шт | м2 | 9.6 |  |  |  |  | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | 9,6 | Подрядчик
[8 empty] | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | кг | 3 | Подрядчик
4 | Разборка: кирпичных стен под вентиляцию 500*500 | м3 | 0.152 | мусор | т | 0.15 | мусор |  |  |  | Подрядчик
5 | Установка обратного клапана вентиляционного 500*500 | шт | 1 |  |  |  |  | Клапан обратный КО-1-500*500-150-i2.i2-оц. | шт | 1 | Подрядчик
6 | Установка вентилятора осевого вытяжного | шт | 1 |  |  |  |  | Вентилятор VO-6,3-О-2-1,5/1500-42D1-01 | шт | 1 | Подрядчик
7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | м2 | 21 |  |  |  |  | Вспененный полиэтилен Пенофол В-08 15000х1200х8 мм | м2 | 24,15 | Подрядчик
8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 0.15 | [7 empty] | Подрядчик
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (К-1,3, К-1,1)
Зам. технического директора по ремонту________________Э.Н.Поплевко
Начальник ОППР __________________________________ Т.А. Ермолова
Начальник ЦОР _______________________________С.В. Охлопков
ВИ ЦОР ____________________________ Е.В. Алхутов