Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Состав услуги | | Результат услуги | | | Срок оказания услуг | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 1 | Разработка проектов санитарно-защитных зон: промплощадки БМК, золошлакоотвала РГК.  - Анализ градостроительной ситуации территорий, вошедших в санитарно-защитную зону (СЗЗ), на основании публичной кадастровой карты;  - Расчет выбросов и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу;  - Выполнение акустических расчетов;  - Обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического воздействия на атмосферный воздух;  - Оформление перечня ограничений использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны;  - Обоснование возможности использования земельных участков, расположенных в границах СЗЗ;  - Подготовка рабочего варианта границ СЗЗ для согласования с Заказчиком;  - Подготовка оценки риска здоровья населению;  - Оформление проекта санитарно-защитной зоны. | | 1. Проект санитарно-защитной зоны промплощадки БМК;  2. Проект санитарно-защитной зоны золошлакоотвала РГК. | | | С момента подписания договора по 30.08.2024 | |
| 2 | - Получение координат характерных точек границы СЗЗ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;  - Подготовка карты (плана) зоны с особыми условиями использования, в том числе в электронном виде в системе  координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | | Карта-план, в т.ч. в электронном виде. | | | 01.06.2024 – 30.08.2024 | |
| * Проведение анализа лабораторных исследований на границе СЗЗ - *Проводит Заказчик* | | Протоколы лабораторных исследований | | |  | |
| 3. | Техническое сопровождение санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проектов СЗЗ во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или в другой аккредитованной организации на проведение экспертиз на соответствие санитарным нормам и гигиеническим нормативам | | Положительные экспертные заключения в отношении проектов санитарно-защитных зон промплощадки БМК и золошлакоотвала РГК. | | | с 01.09.2024 по 30.11.2024 | |
| Техническое сопровождение экспертизы проектов в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с действующим законодательством | | Положительные санитарно-эпидемиологические заключения в отношении проектов санитарно-защитных зон промплощадки БМК и золошлакоотвала РГК. | | |
| Техническое сопровождение в получении Решения об установлении санитарно-защитной зоны в Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с действующим законодательством | | Решения об установлении санитарно-защитных зон промплощадки БМК и золошлакоотвла РГК | | |
| 4. | Контроль постановки на учет в ЕГРН санитарно-защитной зоны | | Уведомление о внесении границ СЗЗ промплощадки БМК и золошлакоотвала РГК в ЕГРН | | | С 01.12.2024 по 30.12.2024 | |
|  | | | | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год | Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Коноплев С.И./  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год |