## Лист 1
Приложение №3 к договору № от «___»________2021г.
Календарный план выполнения работ
по объекту:
«ВОДОЗАБОРНЫЙ КОВШ БЕРЕГОВОЙ НАСОСНОЙ. 120053. Техническое перевооружение. с применением рыбозащитного устройства» (оценка эффективности)
| № этапа | Наименование работ, этапы их выполнения | Сроки выполнения |  | Стоимость этапа с НДС (руб.)
|  |  | Начало работ | Окончание работ
| 1 | Ознакомление с технической документацией рыбозащитного сооружения, режимом водопользования. Составление программы проведения работ. | с момента подписания договора | 2021-06-15
| 2 | Согласование программы с заказчиком и Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства | 2021-06-15 | 2021-06-30
| 3 | Проведение рабочих испытаний и ихтиологических исследований по определению эффективности рыбозащитного устройства | 2021-07-01 | 2022-06-15
| 4 | Обработка фондовых материалов и результатов ихтиологических исследований и наблюдений | 2021-08-01 | 2022-06-30
| 5 | Подготовка итогового отчета: «Определение функциональной эффективности рыбозащитного устройства на водозаборе филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-10» | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 6 | Согласование итогового отчета с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства | 2022-06-01 | 2022-07-19
|  | Конечный срок выполнения работ | 2022-07-20
Исполнитель |  |  | Заказчик
Директор филиала ТЭЦ-10
ООО "Байкальская энергетическая компания"
И.Г. Одяков
| "___" _____________ 2021 г. |  | "___" _____________ 2021 г.
| М.П. |  | М.П.
Formulas:
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row above]+31