## деф.вед.
Приложение №2 к договору № 07-19 от "___"___________ 2019г.
Согласовано: | [7 empty] | Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ВысотРемСервис" | [7 empty] | И.о.директора филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
___________________ Р.В. Константинов | [7 empty] | _________________А.Н. Николаев
"___" ___________ 2020г. | [7 empty] | "___ " __________________2024г.
Ведомость объемов работ №1
на Машинный зал. Ремонт стен, потолков, полов.
(категория ремонта)
Здание гидростанции инв №ТГ0001142.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт отделки стен и потолка машзала (Покраска стен до подкрановой балки отдельными местами в местах отслоившейся краски в районе гидроагрегатов 1Г,2Г, 3Г, 4Г, 5Г, 6Г, 7Г и 8Г; Сплошная покраска стен от подкрановой балки до потолка в районе монтажной площадки ЛБ и гидроагрегатов 1Г, 2Г, 3Г, 4Г, 5Г, 6Г; Сплошная покраска потолка машинного зала в районе гидроагрегатов 3Г, 4Г, 5Г, 6Г)
1.1 | Устройство по фермам настила: защитного (подмости на кране) | 100 м2 | 0,112 11,2 / 100 |  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,0008848 | Подрядчик
[8 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III | м3 | 0,1904 | Подрядчик
[8 empty] | Паста антисептическая | т | 0,008064 | Подрядчик
1.2 | Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ | 100 м2 | 0,9 90 / 100 |  |  |  |  | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм | м | 74,187 | Подрядчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 94,302 | Подрядчик
1.3 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов (до подкрановой балки, высота лесов 10 м (72м. х 1,2 м (ширина лесов)=86,4 м2) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,864 (72*1,2) / 100 |  |  |  |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.050112 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0.013824 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 5.9616 | Подрядчик
1.4 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 20м (торцевая стена МЗ) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,264 (22*1,2) / 100 |  |  |  |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0,03828 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,009504 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 2.9304 | Подрядчик
1.5 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,18 118 / 100 | Строительный мусор | т | 5.428 | Мусор
1.6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен | 100 м2 | 0,24 24 / 100 |  |  |  |  | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 408 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2,472 | Подрядчик
1.7 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,24 24 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,2016 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,0744 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4,8 | Подрядчик
[8 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 0,0072 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания | кг | 24 | Подрядчик
1.8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: потолков | 100 м2 | 0,94 94 / 100 |  |  |  |  | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 1693.88 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 9,682 | Подрядчик
1.9 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,94 94 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,7896 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2914 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 20,68 | Подрядчик
[8 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 0,03102 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания, цвет белый | кг | 94 | Подрядчик
1.10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен (выше подкрановой балки), ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 26,9969 (2013,37+686,32) / 100 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 1.701 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый | кг | 269,969 | Подрядчик
[8 empty] | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 64,79256 | Подрядчик
[8 empty] | Мел природный молотый | т | 0,1106873 | Подрядчик
[8 empty] | Пемза | кг | 71,271816 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 21,59752 | Подрядчик
[8 empty] | Клей для стеклообоев | кг | 38,605567 | Подрядчик
1.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен (до подкрановой балки), ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 6,676 667,6 / 100 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 0,473996 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый | кг | 233,66 | Подрядчик
[8 empty] | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 34,0476 | Подрядчик
[8 empty] | Мел природный молотый | т | 0,170238 | Подрядчик
[8 empty] | Пемза | кг | 17,62464 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 5,3408 | Подрядчик
[8 empty] | Клей для стеклообоев | кг | 26,83752 | Подрядчик
1.12 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 22,1364 2213,64 / 100 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 1.395 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый | кг | 221,364 | Подрядчик
[8 empty] | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 53,12736 | Подрядчик
[8 empty] | Мел природный молотый | т | 0,0907592 | Подрядчик
[8 empty] | Пемза | кг | 58,440096 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 35,41824 | Подрядчик
[8 empty] | Клей для стеклообоев | кг | 31,655052 | Подрядчик
1.13 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,495 49,5 / 100 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1485 | Подрядчик
[8 empty] | Олифа натуральная | кг | 1,3365 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0.012 | Подрядчик
Раздел 2. Гидроизоляция трещин 1-я секция здания ГЭС
2.1 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (ширина штробы 40 мм. глубина 30 мм) | 100 м | 0,08 (8) / 100 | Строительный мусор | т | 0.02304 | Мусор
2.2 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 (ширина штробы 40 мм. глубина 30 мм) | 100 м | 0,18 (18) / 100 | Строительный мусор | т | 0.05184 | Мусор
2.3 | Шлифовка бетонных поверхностей стен (по 0,5 м. в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,08 (8) / 100 |  |  |  |  | Карборунд | кг | 0,16 | Подрядчик
2.4 | Шлифовка бетонных поверхностей потолка (по 0,5 м. в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,18 (18) / 100 |  |  |  |  | Карборунд | кг | 0,396 | Подрядчик
2.5 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 8
2.6 | Обеспыливание поверхности потолков | м2 | 18
2.7 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,0318 0,04*0,03*(18+8)*1,02 |  |  |  |  | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие Mapegrout Thixotropic | кг | 60,47 | Подрядчик
2.8 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 0,0032 (8*0,04) / 100
2.10 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные | 100 м2 | 0,0072 (18*0,04) / 100
2.12 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 1000 мм | 1000 шт | 0,13 ((18+8)*5) / 1000 |  |  |  |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм | шт | 0,26 | Подрядчик
[8 empty] | Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 13 мм, длина 100 мм | 10 шт | 13 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 1.4383 | Подрядчик
2.15 | Опрессовка трещин водой | 100 м3 / м.п. | 0,0026 / 26
2.16 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола | 10 м2 / м.п. | 3,9 / 26 |  |  |  |  | Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов | л | 2,43087 | Подрядчик
[8 empty] | MC-Injekt 2111 (MC-Injekt 2033) (смола-эластомер низкой вязкости для предварительной герметизации) водонесущих трещин | кг | 65,52 | Подрядчик
[8 empty] | МС-Injekt 2300 TOP RU (смола-эластомер для основной гидроизоляции) | кг | 38,48 | Подрядчик
2.17 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой (шириной по 0,5 м в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,26 (18+8) / 100 |  |  |  |  | Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2 | м2 | 26,52 | Подрядчик
[8 empty] | Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных конструкций от воздействия воды, солей и карбонизации, эксплуатируемых в условиях динамической нагрузки и вибрации, эластичен при температуре -40 °C, F200, W6-W16, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 3,3 кг/м2 при толщине слоя 2 мм | кг | 122,98 | Подрядчик
Раздел 3. Гидроизоляция трещин 2-я секция здания ГЭС
3.1 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (ширина штробы 40 мм. глубина 30 мм) | 100 м | 0,03 (3) / 100 | Строительный мусор | т | 0.00864 | Мусор
3.2 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 (ширина штробы 40 мм. глубина 30 мм.) | 100 м | 0,14 (14) / 100 | Строительный мусор | т | 0.04032 | Мусор
3.3 | Шлифовка бетонных поверхностей стен (шириной по 0,5 м в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,03 (3) / 100 |  |  |  |  | Карборунд | кг | 0,06 | Подрядчик
3.4 | Шлифовка бетонных поверхностей потолка (по 0,5 м. в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,14 (14) / 100 |  |  |  |  | Карборунд | кг | 0,308 | Подрядчик
3.5 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 3
3.6 | Обеспыливание поверхности потолков | м2 | 14
3.7 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,0208 0,04*0,03*(14+3)*1,02 |  |  |  |  | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие Mapegrout Thixotropic | кг | 39,54 | Подрядчик
3.8 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 0,0012 (3*0,04) / 100
3.10 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные | 100 м2 | 0,0056 (14*0,04) / 100
3.12 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 1000 мм | 1000 шт | 0,085 ((14+3)*5) / 1000 |  |  |  |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм | шт | 0,17 | Подрядчик
[8 empty] | Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 13 мм, длина 100 мм | 10 шт | 8,5 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 0.94044 | Подрядчик
3.15 | Опрессовка трещин водой | 100 м3/м.п. | 0,0017/17
3.16 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола | 10 м2/м.п. | 2,55/17 |  |  |  |  | Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов | л | 1,589415 | Подрядчик
[8 empty] | MC-Injekt 2111 (MC-Injekt 2033) (смола-эластомер низкой вязкости для предварительной герметизации) водонесущих трещин | кг | 42,84 | Подрядчик
[8 empty] | МС-Injekt 2300 TOP RU (смола-эластомер для основной гидроизоляции) | кг | 25,16 | Подрядчик
3.17 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой (шириной по 0,5 м в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,17 17 / 100 |  |  |  |  | Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2 | м2 | 17,34 | Подрядчик
[8 empty] | Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных конструкций от воздействия воды, солей и карбонизации, эксплуатируемых в условиях динамической нагрузки и вибрации, эластичен при температуре -40 °C, F200, W6-W16, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 3,3 кг/м2 при толщине слоя 2 мм | кг | 80,41 | Подрядчик
Раздел 4. Гидроизоляция трещин 3-я секция здания ГЭС
4.1 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (ширина штробы 40 мм. глубина 30 мм) | 100 м | 0,07 (7) / 100 | Строительный мусор | т | 0.02016 | Мусор
4.2 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 (ширина штробы 40 мм. глубина 30 мм) | 100 м | 0,1 (10) / 100 | Строительный мусор | т | 0.0288 | Мусор
4.3 | Шлифовка бетонных поверхностей стен (по 0,5 м. в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,07 (7) / 100 |  |  |  |  | Карборунд | кг | 0,14 | Подрядчик
4.4 | Шлифовка бетонных поверхностей потолка (по 0,5 м. в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,25 (25) / 100 |  |  |  |  | Карборунд | кг | 0,55 | Подрядчик
4.5 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 7
4.6 | Обеспыливание поверхности потолков | м2 | 25
4.7 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,0208 0,04*0,03*(10+7)*1,02 |  |  |  |  | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие Mapegrout Thixotropic | кг | 39,54 | Подрядчик
4.8 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 0,0028 (7*0,04) / 100
4.10 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные | 100 м2 | 0,004 (10*0,04) / 100
4.12 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 1000 мм | 1000 шт | 0,085 ((10+7)*5) / 1000 |  |  |  |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм | шт | 0,17 | Подрядчик
[8 empty] | Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 13 мм, длина 100 мм | 10 шт | 8,5 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 0.94044 | Подрядчик
4.15 | Опрессовка трещин водой | 100 м3 / м.п. | 0,0017 / 17
4.16 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола | 10 м2 /м.п. | 2,55 / 17 |  |  |  |  | Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов | л | 1,589415 | Подрядчик
[8 empty] | MC-Injekt 2111 (MC-Injekt 2033) (смола-эластомер низкой вязкости для предварительной герметизации) водонесущих трещин | кг | 42,84 | Подрядчик
[8 empty] | МС-Injekt 2300 TOP RU (смола-эластомер для основной гидроизоляции) | кг | 25,16 | Подрядчик
4.17 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой (шириной по 0,5 м в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,32 32 / 100 |  |  |  |  | Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2 | м2 | 32,64 | Подрядчик
[8 empty] | Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных конструкций от воздействия воды, солей и карбонизации, эксплуатируемых в условиях динамической нагрузки и вибрации, эластичен при температуре -40 °C, F200, W6-W16, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 3,3 кг/м2 при толщине слоя 2 мм | кг | 151,36 | Подрядчик
Раздел 5. Гидроизоляция трещин 4-я секция здания ГЭС
5.1 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (ширина штробы 40 мм. глубина 30 мм) | 100 м | 0,07 (7) / 100 | Строительный мусор | т | 0.02016 | Мусор
5.2 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 (ширина штробы 40 мм. глубина 30 мм) | 100 м | 0,1 (10) / 100 | Строительный мусор | т | 0.0288 | Мусор
5.3 | Шлифовка бетонных поверхностей стен (по 0,5 м. в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,07 (7) / 100 |  |  |  |  | Карборунд | кг | 0,14 | Подрядчик
5.4 | Шлифовка бетонных поверхностей потолка (по 0,5 м. в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,2 (20) / 100 |  |  |  |  | Карборунд | кг | 0,44 | Подрядчик
5.5 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 7
5.6 | Обеспыливание поверхности потолков | м2 | 20
5.7 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,0208 0,04*0,03*(10+7)*1,02 |  |  |  |  | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие Mapegrout Thixotropic | кг | 39,54 | Подрядчик
5.8 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 0,0028 (7*0,04) / 100
5.10 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные | 100 м2 | 0,004 (10*0,04) / 100
5.12 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 1000 мм | 1000 шт | 0,085 ((10+7)*5) / 1000 |  |  |  |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм | шт | 0,17 | Подрядчик
[8 empty] | Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 13 мм, длина 100 мм | 10 шт | 8,5 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 0.94044 | Подрядчик
5.15 | Опрессовка трещин водой | 100 м3 / м.п. | 0,0017 / 17
5.16 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола | 10 м2 / м.п. | 2,55 / 17 |  |  |  |  | Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов | л | 1,589415 | Подрядчик
[8 empty] | MC-Injekt 2111 (MC-Injekt 2033) (смола-эластомер низкой вязкости для предварительной герметизации) водонесущих трещин | кг | 42,84 | Подрядчик
[8 empty] | МС-Injekt 2300 TOP RU (смола-эластомер для основной гидроизоляции) | кг | 25,16 | Подрядчик
5.17 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой (шириной по 0,5 м в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,27 27 / 100 |  |  |  |  | Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2 | м2 | 27,54 | Подрядчик
[8 empty] | Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных конструкций от воздействия воды, солей и карбонизации, эксплуатируемых в условиях динамической нагрузки и вибрации, эластичен при температуре -40 °C, F200, W6-W16, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 3,3 кг/м2 при толщине слоя 2 мм | кг | 127,71 | Подрядчик
Раздел 6. Ремонт полов вокруг 1Г, 2Г, 7Г, 8Г.
6.1 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 20 мм (вокруг 1Г, 2Г, 7Г) | 100 м2 | 1,3048 130,48 / 100 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм | м2 | 13,048 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм | т | 3.9144 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок | т | 0.026096 | Подрядчик
6.3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (верхнего пояса стаканов генераторов 1Г, 2Г, 7Г, 8Г) | 100 м2 | 1,2934 129,34 / 100 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,25868 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок | т | 0,025868 | Подрядчик
6.4 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 1 мм (1Г, 2Г, 7Г, 8Г) | 100 м2 | 1,2934 129,34 / 100 |  |  |  |  | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый | кг | 200,477 | Подрядчик
6.5 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (пояса стаканов генераторов 1Г, 2Г, 7Г, 8Г) | 100 м2 | 1,2934 (88,76+40,58) / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,086456 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,400954 | Подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,006467 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 25,868 | Подрядчик
[8 empty] | Краска "Жидкая резина" Капитель | кг | 90,538 | Подрядчик
Раздел 7. Вспомогательные работы
7.1 | Демонтаж, монтаж плафонов светильников МЗ (для производства ремонтных работ) | 100 шт | 0,40 40 / 100 | 0
7.2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,016 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0,01664 | Подрядчик
7.3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,0016 0,16 / 100 |  |  |  |  | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 1,36 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,01648 | Подрядчик
7.4 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0016 0,16 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,001344 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,000496 | Подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,0000816 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,032 | Подрядчик
[8 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 4.8e-05 | Подрядчик
Раздел 8. Прочие работы
8.1 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5.65 | 5.65
8.2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | 1 т груза | 5.65
8.3 | Размещение строительного мусора на полигоне АО "САХ" г. Иркутск. | тн | 5.65
Условия производства работ: 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (поз. 1.1-1.13; 2.1-2.17; 3.1-3.17; 4.1-4.17; 5.1-5.17; 6.1-6.5; 7.1-7.4 ).
Необходимость работ подтверждает
Зам.начальника ОЭЦ |  |  | Р.П. Донец |  | Ведущий инженер службы ЗиС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | О.А. Борус
Начальник УТОиР ЗиС |  |  | Е.А. Кочкин